*ИНФОРМАЦИОННЫЙ*

ВЕСТНИК

Совета муниципального района «Корткеросский»

и администрации муниципального района «Корткеросский»

№ 442

16 декабря 2024 года

Раздел второй:

постановления администрации муниципального района «Корткеросский»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление от 11.11.2024 №1455 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 24.02.2022 № 296 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие культуры и туризма». | 3-73 |

Раздел второй:

постановления администрации муниципального района «Корткеросский»

**Постановление от 11.11.2024 № 1455**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 24.02.2022 № 296 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие культуры и туризма»**

Руководствуясь п.4 ч.1 ст.30 Устава муниципального образования муниципального района «Корткеросский», на основании Решения Совета муниципального района «Корткеросский» от 20 декабря 2023 года № VII-22/7 «О бюджете муниципального района «Корткеросский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 24.02.2022 № 296 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие культуры и туризма» следующие изменения: приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» (Карпова К.В.).

Глава муниципального района «Корткеросский»-

руководитель администрации К.Сажин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   | "Корткеросский" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.2024 № 1455 |  |  |
| Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" на 2024 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия,ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия <1> | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | График реализации на текущий финансовый год, квартал |
| Всего | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Средства от приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |   |   | 249 751 067,50  | 23 491 280,83  | ############# | ############# | 13 559 733,64  |   |   |   |   |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие культуры Корткеросского района |   |   | 248 907 067,50  | 23 491 280,83  | ############# | ############# | 13 559 733,64  |   |   |   |   |
| 1.1 |  Задача 1 «Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры» | 53 650 397,62  | 23 177 126,91  | 16 477 676,96  | 13 029 493,75  | 966 100,00  |   |   |   |   |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, объектов культуры в Корткеросском районе | Сажин К.А, Глава администрации МР «Корткеросский»- руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» | Прирост числа мест в зрительных залах учреждений сферы культуры к уровню 2019 года  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 196 500,00  | 0,00  | 0,00  | 196 500,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.1.1.1 | Мероприятие:Реконструкция существующего здания кинотеатра «Союз» в привязке с существующим проектом "Пристройка к кинотеатру "Союз" по адресу Республика Коми, с. Корткерос, ул. Набережная, д.2 (Проектирование, экспертиза, строительство) | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |   | X |   |   | 0,00  | 0,00  | 196 500,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| Контрольное событие: разработка ПСД и проведение госэкспертизы по реконструкции существующего здания кинотеатра "Союз" | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |   |   |   |   |   |   | 196 500,00  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие: Строительство "Дом культуры" на 150 мест в с.Сторожевск Корткеросского района" и «Дом культуры с библиотекой в п. Аджером на 100 мест» (Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза, строительство)  | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |   | X |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| контрольное событие: Разработка ПСД и проведение гос.эспертизы по строительству Дома культуры на 150 мест в с.Сторожевск" и Дома культуры с библиотекой в п.Аджером на 100 мест" | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие: строительство "Корткеросская районная школа искусств" на 150 мест с концертным залом" | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| Контрольное событие: проведение госэкспертизы инженерных изысканий по строительству "Корткеросская районная школа искусств" на 150 мест с концертным залом" | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | 1. Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений; 2. Прирост числа мест в зрительных залах учреждений сферы культуры к уровню 2019 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 37 676 638,30  | 15 577 126,91  | 9 651 290,37  | 11 482 121,02  | 966 100,00  |   |   |   |   |
| 1.1.2.1 | Мероприятие: Противопожарные и антитеррористические мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и искусства Корткеросского района | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 607 898,85  | 0,00  | 573 094,00  | 1 034 804,85  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры Корткеросского района* |   |   | X | X | X |   |   | 573 094,00  | 198 277,85  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Монтаж противопожарной сигнализации в модельной библиотеке п.Аджером* |   |   |   |   |   |   |   |   | 137 251,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Замена аккумуляторов в системе пожарной сигнализации по филиалам домов культуры* |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 800,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Монтаж и установка противопожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей в Доме культуры п.Визябож* |   |   |   |   |   |   |   |   | 598 476,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Разработка проектно- сметной документации по системе эвакуации посетителей при пожаре в Доме культуры п.Визябож* |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 000,00  |   |   |   |   |   |
| 1.1.2.2 | Мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально -технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 880 403,39  | 495 226,91  | 192 588,24  | 192 588,24  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Укрепление материально- технической базы Дом культуры с.Сторожевск МБУ Корткеросский центр культуры и досуга"* |   |   |   |   |   |   | 395 007,79  | 153 614,14  | 153 614,14  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Укрепление материально- технической базы Дом культуры с.Богородск МБУ "Корткеросский центр культуры и досуга"* |   |   |   |   |   |   | 100 219,12  | 38 974,10  | 38 974,10  |   |   |   |   |   |
| 1.1.2.3 | Мероприятие: Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства Корткеросского района | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 081 334,22  | 0,00  | 353 424,80  | 727 909,42  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Оснащены современным специальным оборудованием и музыкальным инструментами муниципальные учреждения культуры*  |   |   |   |   |   |   |   |   | 688 640,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Обновление материально- технической базы МБУ ДО "Корткероская районная детская школа искусств" (оснащение музыкальными инструментами)* |   |   |   |   |   |   |   | 353 424,80  | 39 269,42  |   |   |   |   |   |
| 1.1.2.4 | *Мероприятие: Проведение ремонтных работ в учреждениях сферы Культура в рамках Соглашения* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  23 772 610,00  | 15 081 900,00  | 5 865 183,33  | 2 825 526,67  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Капитальный ремонт филиала Дома культуры п.Визябож МБУ "Корткеросского центра культуры и досуга"* |   |   |   |   |   |   | 15 081 900,00  | 5 865 183,33  | 2 327 526,67  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Строительный надзор за проведением капитального ремонта филиала Дома культуры п.Визябож МБУ "Корткеросского центра культуры и досуга"* |   |   |   |   |   |   |   |   | 318 000,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Строительный надзор за проведением капитального ремонта филиала Дома культуры с.Нившера МБУ "Корткеросского центра культуры и досуга"* |   |   |   |   |   |   |   |   | 180 000,00  |   |   |   |   |   |
| 1.1.2.5 | *Мероприятие: Проведение ремонтных работ в учреждениях сферы Культура* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  5 460 140,84  | 0,00  | 0,00  | 5 460 140,84  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Проведение ремонтных работ туристической базы в с.Пезмог* |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 563 291,14  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Ремонт системы отопления в филиалах библиотек с.Сторожевск, с.Намск,с.Корткерос* |   |   |   |   |   |   |   |   | 277 388,42  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Ремонт системы отопления в филиалах Домов культуры и к/т Союз* |   |   |   |   |   |   |   |   | 85 966,23  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие :Проведение работ по разморозке выгребной ямы в Доме культуры с.Пезмог* |   |   |   |   |   |   |   |   | 31 555,90  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Ремонтные работы по отдельно стоящей котельной в филиале социокультурного центра п.Усть-Локчим* |   |   |   |   |   |   |   |   | 884 902,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие :Услуги спецтехники по перевозке книжного фонда* |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 981,41  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Проведение ремонтных работ в бдиблиотеке с.Вомын* |   |   |   |   |   |   |   |   | 80 000,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Вынос электросчетчика из помещения на улицу в библиотеке п.Подтыбок* |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 423,72  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Ремонт лестничного пролета в филиале библиотеки п.Аджером* |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 440,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Ремонтные работы в котельнорй филиала Д/к с.Вомын* |   |   |   |   |   |   |   |   | 884 902,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Проведение работ по ремонту кровли в клубе п.Веселовка* |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 000 000,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Текущий ремонт в кабинетах, установка светильников в зрительном зале к/т Союз с.Корткерос* |   |   |   |   |   |   |   |   | 521 290,02  |   |   |   |   |   |
| 1.1.2.6 | *Мероприятие: Исполнение наказов избирателей* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  1 667 000,00  | 0,00  | 1 667 000,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Ремонт социокультурного центра п.Усть-Лэкчим* |   |   |   |   |   |   |   | 1 667 000,00  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2.7 | *Мероприятие: Инициативный проект* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  1 251 000,00  | 0,00  | 1 000 000,00  | 183 900,00  | 67 100,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Проведение ремонтных работ в социокультурного центра п.Усть-Лэкчим* |   |   |   |   |   |   |   | 1 000 000,00  | 183 900,00  | 67 100,00  |   |   |   |   |
| 1.1.2.8 | *Мероприятие: Разработка комплекса проектно- сметной документации , раскрывающих проведение строительных работ, стоимость проведения работ; проведение экспертизы ПСД*  | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  740 991,00  | 0,00  | 0,00  | 740 991,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Подготовка, разработка проектно-сметной документации по проведению ремонтных работ в филиалах учреждений культуры (с.Небдино, к/т Союз, с.Нившера,Визябож)* |   |   |   |   |   |   |   |   | 270 276,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Проведение экспертизы проектно-сметной документации по проведению ремонтных работ в филиале Дома культуры с.Вомын* |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 000,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Разработка дизайн- проекта по созданию модельной библиотеки в с.Нившера* |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 000,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Проведение эскизного проекта по проектно- сметной документации по п.Аджером* |   |   |   |   |   |   |   |   | 48 000,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Проведение экспертизы проектно-сметной документации по проведению ремонтных работ в филиале библиотеки п.Аджером, п.Подтыбок* |   |   |   |   |   |   |   |   | 22 715,00  |   |   |   |   |   |
| 1.1.2.9 | *Мероприятие: Укрепление материально-технической базы (ремонт, капитальный ремонт (включая благоустройство территории, прилегающей к зданию, подлежащему ремонту, капитальному ремонту), обновление материально-технической базы)* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  316 260,00  | 0,00  | 0,00  | 316 260,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Бурение скважины по водоснабжению в филиале с.Намск* |   |   |   |   |   |   |   |   | 237 500,00  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Приобретение сейфов для филиалов учреждений культуры* |   |   |   |   |   |   |   |   | 78 760,00  |   |   |   |   |   |
| 1.1.2.10 | *Мероприятие: Соглашение о сотрудничестве с АО "Сыктывкарским ЛПК"* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  899 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 899 000,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Текущий ремонт в клубе д.Сюзяиб* |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 495 000,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Текущий ремонт в Богородской библиотеке* |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 326 000,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие : Издание книги "Сто имен.Люди земли Корткеросской"* |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 78 000,00  |   |   |   |   |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: Реализация грантовых проетов в области культуры | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.1.3.1 | Мероприятие:  | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 0,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие :*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.4 | Основное мероприятие: Создание модельной библиотеки  | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 13 668 207,32  | 7 600 000,00  | 5 006 386,59  | 1 061 820,73  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.1.4.1 | Мероприятие: Создание модельной муниципальной библиотеки  | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 13 668 207,32  | 7 600 000,00  | 5 006 386,59  | 1 061 820,73  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Обеспечение развития сети модельных библиотек , Укрепление материально-технической базы (ремонт, капитальный ремонт (включая благоустройство территории, прилегающей к зданию, подлежащему ремонту, капитальному ремонту), обновление материально-технической базы) филиала библиотеки п.Подтыбок* |   |   | Х | Х | Х |   |   | 4 606 386,59  | 511 820,73  |   |   |   |   |   |
| *Создание модельной муниципальной библиотеки в п.Аджером* |   |   | Х | Х | Х |   | 7 600 000,00  | 400 000,00  | 550 000,00  |   |   |   |   |   |
| 1.1.5 | Основное мероприятие: Реализация народных проектов в области культуры | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 109 052,00  | 0,00  | 1 820 000,00  | 289 052,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.1.5.1 |  Мероприятие: Реализация народных проектов в области культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 2 109 052,00  | 0,00  | 1 820 000,00  | 289 052,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| Контрольное событие 1: - Ремонт кровли и облицовка фасада здания сельской библиотеки Подтыбок  |   |   | Х | Х | Х |   |   | 820 000,00  | 93 252,00  |   |   |   |   |   |
| Контрольное событие 2: Ремонт зрительного зала МБУ "Корткеросский ЦКД" с. Корткерос |   |   | Х | Х | Х |   |   | 1 000 000,00  | 195 800,00  |   |   |   |   |   |
| 1.1.6 | Основное мероприятие: Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
|   | Мероприятие:  | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 0,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования муниципального района "Корткеросский" |   |   | 166 061 843,08  | 0,00  | 91 345 245,85  | 62 122 963,59  | 12 593 633,64  |   |   |   |   |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Охват населения библиотечным обслуживанием, %. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14 378 219,35  | 0,00  | 0,00  | 13 678 085,71  | 700 133,64  |   |   |   |   |
| 1.2.1.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Охват населения библиотечным обслуживанием, %. |   |   | 14 378 219,35  |   |   | 13 678 085,71  | 700 133,64  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |   |   | Х | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х |   |   |   |   |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | 1.Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %. 2.Доля населения, посещающего учреждения культуры по отношению к предыдущему году, %.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 33 330 717,09  | 0,00  | 0,00  | 22 230 717,09  | 11 100 000,00  |   |   |   |   |
| 1.2.2.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями  | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 33 330 717,09  |   |   | 22 230 717,09  | 11 100 000,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х |   |   |   |   |
| 1.2.3 | Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях от общего количества обучающихся, %.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10 827 098,66  | 0,00  | 0,00  | 10 327 098,66  | 500 000,00  |   |   |   |   |
| 1.2.3.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 10 827 098,66  |   |   | 10 327 098,66  | 500 000,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х |   |   |   |   |
| 1.2.4 | Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)» | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 378 453,11  | 0,00  | 0,00  | 2 123 453,11  | 255 000,00  |   |   |   |   |
| 1.2.4.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)» | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 2 378 453,11  |   |   | 2 123 453,11  | 255 000,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х |   |   |   |   |
| 1.2.5 | Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 131 958,64  | 0,00  | 0,00  | 2 093 458,64  | 38 500,00  |   |   |   |   |
| 1.2.5.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 2 131 958,64  |   |   | 2 093 458,64  | 38 500,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное мероприятие:Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6 | Основное мероприятие: Организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района. | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 863 500,00  | 0,00  | 0,00  | 2 863 500,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.2.6.1 | Мероприятие:Организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района. | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 2 863 500,00  |   |   | 2 863 500,00  |   |   |   |   |   |
| Контрольное событие: Проведение мероприятий учреждениями сферы Культура |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7 | Основное мероприятие: Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  66 616 161,61  | 0,00 | ############# |  666 161,61  | 0,00 |   |   |   |   |
| 1.2.7.1 | Мероприятие: Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |  66 616 161,61  |   |  65 950 000,00  |  666 161,61  |   |   |   |   |   |
| *Достижение установленного целевого показателя средней заработной платы по "дорожной карте" в текущем финансовом году* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8 | Основное мероприятие: Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  26 721 142,86  | 0,00 | ############# |  8 072 342,86  | 0,00 |   |   |   |   |
| 1.2.8.1 | Мероприятие: Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |  26 721 142,86  |   |  18 648 800,00  |  8 072 342,86  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Оплата коммунальных услуг учреждениями сферы Культура и дополнительного образования в отрасли Культура* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9 | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  6 814 591,76  |  -  |  6 746 445,85  |  68 145,91  |  -  |   |   |   |   |
| 1.2.9.1 | Мероприятие: Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |  6 814 591,76  |   |  6 746 445,85  |  68 145,91  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования (МРОТ), педагогических работников дополнительного образования в сфере Культура* |   |   | X | Х | Х |   |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  | Х | Х | Х | Х |
|   | Задача 3. Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры | 29 194 826,80  | 314 153,92  | 1 846 748,62  | 27 033 924,26  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: Комплектование документных фондов муниципальных библиотек: приобретение книжной продукции, подписка на периодические издания | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, единиц | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  230 679,36  |  64 153,92  | 83 262,72  | 83 262,72  |  -  |   |   |   |   |
| 1.3.1.1 | Мероприятие:Заключение Соглашения с Министерством культуры, ТиАД Республики Коми на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на территории Корткеросского района | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |  230 679,36  |  64 153,92  | 83 262,72  | 83 262,72  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек на территории Корткеросского района* |   |   | X | Х | Х |   |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский» | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Стимулирование творческой инициативы, поиска и внедрения новых технологий и методов работы в деятельность муниципальных учреждений культуры. Привлечение внимания к наиболее приоритетным и инновационным направлениям деятельность муниципальных учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 221 052,64  | 200 000,00  | 10 526,32  | 10 526,32  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.3.2.1 | Мероприятие:Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 221 052,64  | 200 000,00  | 10 526,32  | 10 526,32  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие:Поощрение лучших муниципальных учреждений в номинации "Лучшая библиотека" Филиал библиотеки с.Большелуг МУ "Корткеросская ЦБС"* |   |   | X | Х | Х |   | 100000 | 5263,16 | 5263,16 | Х | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие:Поощрение лучших муниципальных учреждений в номинации Лучшее культурно- досуговон учреждение МБУ Центр коми культуры Корткеросского района"* |   |   | X | Х | Х |   | 100000 | 5263,16 | 5263,16 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Основное мероприятие: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский» | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 263,16  | 50 000,00  | 2 631,58  | 2 631,58  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.3.3.1 | Мероприятие: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 55 263,16  | 50 000,00  | 2 631,58  | 2 631,58  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Поощрение лучшего работника культурно- досугового учреждения Казакова Л.А* |   |   | X | Х | Х |   |  50 000,00  |  2 631,58  |  2 631,58  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.5 | Основное мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Сажин К.А, Глава администрации МР «Корткеросский»- руководитель администрации, Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 154 561,60  | 0,00  | 0,00  | 3 154 561,60  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.3.5.1 | Мероприятие: | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |   |   |   | 3 154 561,60  |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие:* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.6 | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 23 600 942,04  | 0,00  | 0,00  | 23 600 942,04  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.3.6.1 | Мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений культуры, в том числе обеспечение ведения бухгалтерского учета и составление отчетности бюджетных учреждений культуры на договорных началах | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 23 600 942,04  |   |   | 23 600 942,04  |   |   |   |   |   |
| Контрольное событие 1:Годовой отчет |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 2:Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.7 | Основное мероприятие: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 257 328,00  | 0,00  | 257 328,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.3.7.1 | Мероприятие:Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 257 328,00  |   | 257 328,00  |   |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение и траспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.9 | Основное мероприятие: Мероприятия в области обеспечения доступной среды | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 675 000,00  | 0,00  | 1 493 000,00  | 182 000,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 1.3.9.1 | *Мероприятие: Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступной среды* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 1 675 000,00  | 0,00  | 1 493 000,00  | 182 000,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| Контрольное событие: Реализация народного бюджета в сфере доступной среды прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" , Обустройство входных групп дома культуры с.Нившера для маломобильных групп населения |   |   | X | Х | Х |   | Х | 1493000 | 167000 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие: Приобретение мнемосхем, вывеска с наименованием учреждения и приобретение специальной литературы по Брайлю в МБУ ДО "Корткеросскую районную детскую школу искусств" |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | 15000 | Х | Х | Х | Х | Х |
|   | Подпрограмма 2. Гармония межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на территории муниципального района "Корткеросский" |   |   | 844 000,00  | 0,00  | 500 000,00  | 344 000,00  | 0,00  |   |   |   |   |
|   | Задача 1. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на территории муниципального района «Корткеросский» |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского и республиканского значения | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | 1.       Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»; 2. Количество мероприятий, проведенных в муниципальном районе «Корткеросский» и способствующих гармонизации межнациональных отношений, этнокультурному развитию, профилактике этнического и религиозного экстремизма, снижению уровня межэтнической и религиозной напряженности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 2.1.1.1 | *Мероприятие: День открытых дверей в учреждениях культуры Корткеросского района к дню образования Республики Коми* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |   | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Бесплатное проведение мастер-классов для населения района, конкурсы, игровые программы, КВИЗы для молодежи, акции и проведение выставок* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|   | Задача 2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений |   |   | 844 000,00  | 0,00  | 500 000,00  | 344 000,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 2.2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном конфликте  | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 2.2.1.1 | *Мероприятие:* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
|   | *Контрольное событие:* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Основное мероприятие: Совершенствование и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном районе «Корткеросский» | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 2.2.2.1 | *Мероприятие:* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
|   | *Контрольное событие:* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по противодействию и профилактике распространения идей экстремизма среди молодежи | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 844 000,00  | 0,00  | 500 000,00  | 344 000,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 2.2.3.1 | *Мероприятие: По реализации народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |   | 0,00  | 500 000,00  | 344 000,00  | 0,00  |   |   |   |   |
|   | Контрольное событие 3: Проведение VIII Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства "Корт Айка" |   |   |   |   |   |   |   | 500 000,00  | 344 000,00  |   |   |   |   |   |
|   | Задача 3. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»  |   |   | 0,00 | 0,00 |  -  | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
| 2.3.1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народа, проживающих на территории муниципального образования муниципального района "Корткеросский" | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год (единиц) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 2.3.1.1 | *Мероприятие: Подготовка и проведение праздничных мероприятий к дню образования Республики Коми* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Сохранение духовного и культурного потенциала многонационального народа, проживающих на территории МР «Корткеросский». Развитие этнографического туризма |   |   | 0,00  |   |   | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие: Фестиваль по национальным видам спорта Республики Коми "Том лов"* |   |   | X | Х | Х |   |   |   |   |   | Х | Х | Х | Х |
|   | *Контрольное событие: Проведение открытого первенства по коми национальной борьбе "Зумыд Ош"* |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
|   | Задача 1. Проведение региональных и межрегиональных мероприятий в сфере туризма на территории МР «Корткеросский» |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 3.1.1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий в сфере туризма на территории муниципального района "Корткеросский" | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | 1.Объем экскурсионного обслуживания, %; 2.Уровень удовлетворенности населения туристскими услугами, % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 3.1.1.1 | *Мероприятие:*  | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Контрольное событие:*  |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|   | Задача 2. Расширение и улучшение качества туристских услуг |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 3.2.1 | Основное мероприятие: Проведение экскурсий | Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| 2.2.2.1 | Мероприятие:  | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" |  Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |
| *Контрольное событие:* |   |   | X | Х | Х |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Издание Совета муниципального района «Корткеросский»

и администрации муниципального района «Корткеросский»

Редакционная коллегия:

Руководитель - Нестерова Л.В. (9-25-51)

Ответственный секретарь –Крапивина Н.В.

Члены редколлегии: Деменко Т.И., Захаренко М.В.

Адрес редколлегии: 168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д.225.

Телефоны: 9-25-51

Подписано в печать 13 декабря 2024 года.

Тираж – 3 экз.

Формат А5.

Отпечатано в администрации муниципального района «Корткеросский»

168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д.225