***ИНФОРМАЦИОННЫЙ***

**ВЕСТНИК**

**Совета муниципального района «Корткеросский»**

**и администрации муниципального района «Корткеросский»**

**№ 443**

**Том 2**

**17 января 2025 год**

**Раздел первый:**

решения администрации муниципального района «Корткеросский»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Решение от 13.12.2024 № VII-28/4 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального района «Корткеросский» | 3-10 |

Раздел второй:

постановления администрации

муниципального района «Корткеросский»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление от 17.12.2024 №1682 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 24.02.2022 № 296 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский»  «Развитие культуры и туризма»» | 11-56 |
| 2 | Постановление от 24.12.2024 №1774 «Об утверждении Положения о награждении памятным знаком Главы муниципального района «Корткеросский» «За управленческое мастерство» | 57-61 |

**Решение от 13.12.2024 № VII-28/4**

**«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального района «Корткеросский»»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», статьей 11 Устава муниципального образования муниципального района «Корткеросский», решением Совета муниципального района «Корткеросский» от 08.11.2024 №VII-27/19 «О рассмотрении протеста Прокураты Корткеросского района от 30.09.2024 г. № 07-02-2024, Совет муниципального района «Корткеросский» решил:

**1.** В части 1 статьи 1 Устава слова «муниципального района “Корткеросский” заменить словами «муниципального района “Корткеросский” Республики Коми».

**2.** Статью 2 Устава изложить в следующей редакции:

«**Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в Уставе муниципального района**

1. В Уставе понятия и термины используются в соответствии   
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”   
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Республики Коми   
от 05.03.2005 № 11-РЗ “О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми”, Законом Республики Коми   
от 09.12.2014 № 153-РЗ “О некоторых вопросах местного самоуправления   
в Республике Коми”, иными федеральными законами и законами Республики Коми.

2. Используемые в настоящем Уставе наименования “муниципальный район “Корткеросский”, “муниципальный район”, “район” и образованные   
на их основе словосочетания применяются в одном значении в отношении муниципального района “Корткеросский” Республики Коми.

В отношении представительного органа муниципального района “Корткеросский” Республики Коми в Уставе применяются наименования “Совет муниципального района”, “Совет района”.

В отношении главы муниципального района “Корткеросский” Республики Коми применяются наименования “глава муниципального района – глава (руководитель) администрации», “глава района”.

В отношении администрации муниципального района “Корткеросский” Республики Коми применяются наименования “администрация муниципального района”, “администрация района”.».

**3.** В абзаце третьем части 2 статьи 19 Устава слова «выборов местного самоуправления» заменить словами «выборов в органы местного самоуправления».

**4.** В статье 32 Устава:

**1)** часть 7 признать утратившей силу;

**2)** дополнить частями 9 – 11 следующего содержания:

«9. Глава муниципального района “Корткеросский” освобождается   
от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований   
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов   
и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом   
№ 131-ФЗ и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, в случае, если несоблюдение таких ограничений, запретов   
и требований, а также неисполнение таких обязанностей признается следствием не зависящих от него обстоятельств в порядке, предусмотренном частями 3 - 6 статьи 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ   
“О противодействии коррупции”.

10. Глава муниципального района “Корткеросский” не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных органов субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.

11. Глава муниципального района “Корткеросский” не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично   
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главой Республики Коми в порядке, установленном законом Республики Коми;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми,   
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.   
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность   
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских   
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,   
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

**5.** Дополнить Устав статьей 32.2 следующего содержания:

«**Статья 32.2 Досрочное прекращение полномочий председателя Совета муниципального района**

1. Полномочия председателя Совета муниципального района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограничено дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида   
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право   
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) досрочного прекращения полномочий Совета муниципального района;

9) призыва на военную службу или направления на замещающую   
ее альтернативную гражданскую службу;

10) отзыва избирателями;

11) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ;

12) приобретения им статуса иностранного агента;

13) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными законами.

2. Прекращение председателем Совета муниципального района своих депутатских полномочий влечет прекращение его полномочий   
как председателя Совета муниципального района с момента прекращения полномочий депутата.

3. Полномочия председателя Совета муниципального района могут быть прекращены досрочно в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей при условии, что за такое решение проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета муниципального района.

4. Решение Совета муниципального района о досрочном прекращении полномочий председателя Совета муниципального района принимается   
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета муниципального района, то не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

5. День прекращения полномочий председателя Совета определяется   
в соответствии с частями 4 и 5 статьи 50 Устава.».

**6.** В статье 44 Устава:

**1)** часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило,   
на непостоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности депутатов Совета муниципального района.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты   
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично   
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в порядке, установленном законом Республики Коми;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц   
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских   
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,   
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

**2)** в части 6 слова «законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов» заменить словами «законодательных органов субъектов»;

**3)** дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Депутат освобождается от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении   
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, в случае, если несоблюдение таких ограничений, запретов и требований, а также неисполнение таких обязанностей признается следствием не зависящих от него обстоятельств   
в порядке, предусмотренном частями 3 - 6 статьи 13 Федерального закона   
от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”.».

**7.** В статье 50 Устава:

**1)** часть 2 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

«11.1) приобретения им статуса иностранного агента;»;

**2)** часть 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ   
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом   
от 03.12.2012 № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, их доходам”, Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных   
за пределами территории Российской Федерации, владеть   
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”,   
если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ.»;

**3)** дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Полномочия депутата прекращаются со дня принятия об этом решения Совета муниципального района, за исключением случаев, указанных в абзаце втором и третьем настоящей части.

Полномочия депутата по основанию, указанному в пункте 9 части 2 настоящей статьи, прекращаются со дня прекращения полномочий Совета муниципального района.

Полномочия депутата по основанию, указанному в пункте 11.1 части 2 настоящей статьи, прекращаются со дня, указанного в решении Совета муниципального района о досрочном прекращении полномочий депутата Совета муниципального района.

5. В случае обращения Главы Республики Коми с заявлением   
о досрочном прекращении полномочий депутата днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет муниципального района данного заявления.».

**8.** Часть 6 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:

«6. В период временного отсутствия главы муниципального района “Корткеросский” (отпуск, болезнь и т.д.), а также в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района “Корткеросский” либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения   
от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель (заместитель) руководителя администрации муниципального района “Корткеросский” в соответствии с правовым актом главы муниципального района “Корткеросский”. В случае невозможности издания правового акта главой муниципального района “Корткеросский”, его полномочия осуществляет первый заместитель (заместитель) руководителя администрации муниципального района “Корткеросский” в соответствии   
с решением Совета муниципального района “Корткеросский”.».

**9.** Устав дополнить статьей 79.1 следующего содержания:

«Статья 79.1. Право на обращение в органы местного самоуправления»

1.Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в органы самоуправления и их должностным лицам, в муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

2. Обращения, указанные в части 1 настоящей статьи, подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».

**10.** Часть 2 статьи 85.1 Устава дополнить пунктами 4.1 и 6 следующего содержания:

«4.1) приобретение им статуса иностранного агента;»;

«6) систематическое недостижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.».

**11.** Главе муниципального района «Корткеросский» направить настоящее решение для государственной регистрации в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

**12.** Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным законодательством.

**Глава муниципального района**

**«Корткеросский» К.А. Сажин**

**Председатель Совета муниципального**

**района «Корткеросский» Е. Г. Мамонтов**

**Постановление от 17.12.2024 №1682**

**«О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 24.02.2022 № 296 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие культуры и туризма»»**

Руководствуясь п.4 ч.1 ст.30 Устава муниципального образования муниципального района «Корткеросский», на основании Решения Совета муниципального района «Корткеросский» от 20 декабря 2023 года № VII-22/7 «О бюджете муниципального района «Корткеросский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 24.02.2022 № 296 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие культуры и туризма» следующие изменения: приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» (Карпова К.В.).

**Глава муниципального района «Корткеросский»-**

**руководитель администрации К.Сажин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | Приложение | | | | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | к постановлению администрации | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | муниципального района | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | "Корткеросский" | | | | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | 17.12.2024 № 1682 | | | | | | |  |  | | |
| **Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" на 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия,ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия <1> | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | | | | | | График реализации на текущий финансовый год, квартал | | | |
| Всего | | в том числе за счет средств: | | | | | | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | | | Средства от приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | | **9** | **10** | | **11** | | **11** | | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"** | | | |  |  | **253 528 963,77** | | **23 491 280,83** | **#############** | | **#############** | | **14 344 593,64** | |  |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма 1. Развитие культуры Корткеросского района** | | | |  |  | **252 684 963,77** | | **23 491 280,83** | **#############** | | **#############** | | **14 344 593,64** | |  |  |  |  |
| 1.1 | **Задача 1 «Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры»** | | | | | | **53 921 336,87** | | **23 177 126,91** | **16 477 676,96** | | **13 300 433,00** | | **966 100,00** | |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, объектов культуры в Корткеросском районе** | **Сажин К.А, Глава администрации МР «Корткеросский»- руководитель администрации** | **Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»** | **Прирост числа мест в зрительных залах учреждений сферы культуры к уровню 2019 года** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие:Реконструкция существующего здания кинотеатра «Союз» в привязке с существующим проектом "Пристройка к кинотеатру "Союз" по адресу Республика Коми, с. Корткерос, ул. Набережная, д.2 (Проектирование, экспертиза, строительство) | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |  | X |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| Контрольное событие: разработка ПСД и проведение госэкспертизы по реконструкции существующего здания кинотеатра "Союз" | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие: Строительство "Дом культуры" на 150 мест в с.Сторожевск Корткеросского района" и «Дом культуры с библиотекой в п. Аджером на 100 мест» (Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза, строительство) | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |  | X |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| контрольное событие: Разработка ПСД и проведение гос.эспертизы по строительству Дома культуры на 150 мест в с.Сторожевск" и Дома культуры с библиотекой в п.Аджером на 100 мест" | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие: строительство "Корткеросская районная школа искусств" на 150 мест с концертным залом" | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |  |  |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| Контрольное событие: проведение госэкспертизы инженерных изысканий по строительству "Корткеросская районная школа искусств" на 150 мест с концертным залом" | Сажин К.А., Глава АМР «Корткеросский»-руководитель администрации | Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **1. Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений; 2. Прирост числа мест в зрительных залах учреждений сферы культуры к уровню 2019 года** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **38 144 077,55** | | **15 577 126,91** | **9 651 290,37** | | **11 949 560,27** | | **966 100,00** | |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие: Противопожарные и антитеррористические мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и искусства Корткеросского района | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 699 674,85 | | 0,00 | 573 094,00 | | 1 126 580,85 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры Корткеросского района* |  |  | X | X | X |  | |  | 573 094,00 | | 290 053,85 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Монтаж противопожарной сигнализации в модельной библиотеке п.Аджером* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 137 251,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Замена аккумуляторов в системе пожарной сигнализации по филиалам домов культуры* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 50 800,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Монтаж и установка противопожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей в Доме культуры п.Визябож* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 598 476,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Разработка проектно- сметной документации по системе эвакуации посетителей при пожаре в Доме культуры п.Визябож* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 50 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально -технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 880 403,39 | | 495 226,91 | 192 588,24 | | 192 588,24 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Укрепление материально- технической базы Дом культуры с.Сторожевск МБУ Корткеросский центр культуры и досуга"* |  |  |  |  |  |  | | 395 007,79 | 153 614,14 | | 153 614,14 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Укрепление материально- технической базы Дом культуры с.Богородск МБУ "Корткеросский центр культуры и досуга"* |  |  |  |  |  |  | | 100 219,12 | 38 974,10 | | 38 974,10 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Мероприятие: Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства Корткеросского района | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 442 234,22 | | 0,00 | 353 424,80 | | 1 088 809,42 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Оснащены современным специальным оборудованием и музыкальным инструментами муниципальные учреждения культуры* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 688 640,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Оснащение оборудованием, мебелью, хозяйственными товарами филиалы учреждений культуры п.Веселовка, п.Визябож, к/т Союз* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 360 900,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Обновление материально- технической базы МБУ ДО "Корткероская районная детская школа искусств" (оснащение музыкальными инструментами)* |  |  |  |  |  |  | |  | 353 424,80 | | 39 269,42 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | *Мероприятие: Проведение ремонтных работ в учреждениях сферы Культура в рамках Соглашения* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 23 772 610,00 | | 15 081 900,00 | 5 865 183,33 | | 2 825 526,67 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Капитальный ремонт филиала Дома культуры п.Визябож МБУ "Корткеросского центра культуры и досуга"* |  |  |  |  |  |  | | 15 081 900,00 | 5 865 183,33 | | 2 327 526,67 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Строительный надзор за проведением капитального ремонта филиала Дома культуры п.Визябож МБУ "Корткеросского центра культуры и досуга"* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 318 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Строительный надзор за проведением капитального ремонта филиала Дома культуры с.Нившера МБУ "Корткеросского центра культуры и досуга"* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 180 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | *Мероприятие: Проведение ремонтных работ в учреждениях сферы Культура* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5 474 904,09 | | 0,00 | 0,00 | | 5 474 904,09 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Проведение ремонтных работ туристической базы в с.Пезмог* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 1 563 291,14 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Ремонт системы отопления в филиалах библиотек с.Сторожевск, с.Намск,с.Корткерос* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 277 388,42 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Ремонт системы отопления в филиалах Домов культуры и к/т Союз* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 85 966,23 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие :Проведение работ по разморозке выгребной ямы в Доме культуры с.Пезмог* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 31 555,90 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Ремонтные работы по отдельно стоящей котельной в филиале социокультурного центра п.Усть-Локчим* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 884 902,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие :Услуги спецтехники по перевозке книжного фонда* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 4 981,41 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Проведение ремонтных работ в бдиблиотеке с.Вомын* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 80 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Подключение к сетям теплоснабжения филиала Дома культуры п.Визябож* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 14 763,25 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Вынос электросчетчика из помещения на улицу в библиотеке п.Подтыбок* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 75 423,72 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Ремонт лестничного пролета в филиале библиотеки п.Аджером* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 50 440,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Ремонтные работы в котельнорй филиала Д/к с.Вомын* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 884 902,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Проведение работ по ремонту кровли в клубе п.Веселовка* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 1 000 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Текущий ремонт в кабинетах, установка светильников в зрительном зале к/т Союз с.Корткерос* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 521 290,02 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 | *Мероприятие: Исполнение наказов избирателей* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 667 000,00 | | 0,00 | 1 667 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Ремонт социокультурного центра п.Усть-Лэкчим* |  |  |  |  |  |  | |  | 1 667 000,00 | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.2.7 | *Мероприятие: Инициативный проект* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 251 000,00 | | 0,00 | 1 000 000,00 | | 183 900,00 | | 67 100,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Проведение ремонтных работ в социокультурного центра п.Усть-Лэкчим* |  |  |  |  |  |  | |  | 1 000 000,00 | | 183 900,00 | | 67 100,00 | |  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | *Мероприятие: Разработка комплекса проектно- сметной документации , раскрывающих проведение строительных работ, стоимость проведения работ; проведение экспертизы ПСД* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 740 991,00 | | 0,00 | 0,00 | | 740 991,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Подготовка, разработка проектно-сметной документации по проведению ремонтных работ в филиалах учреждений культуры (с.Небдино, к/т Союз, с.Нившера,Визябож)* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 270 276,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Проведение экспертизы проектно-сметной документации по проведению ремонтных работ в филиале Дома культуры с.Вомын* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 200 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Разработка дизайн- проекта по созданию модельной библиотеки в с.Нившера* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 200 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Проведение эскизного проекта по проектно- сметной документации по п.Аджером* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 48 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Проведение экспертизы проектно-сметной документации по проведению ремонтных работ в филиале библиотеки п.Аджером, п.Подтыбок* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 22 715,00 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.2.9 | *Мероприятие: Укрепление материально-технической базы (ремонт, капитальный ремонт (включая благоустройство территории, прилегающей к зданию, подлежащему ремонту, капитальному ремонту), обновление материально-технической базы)* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 316 260,00 | | 0,00 | 0,00 | | 316 260,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Бурение скважины по водоснабжению в филиале с.Намск* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 237 500,00 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Приобретение сейфов для филиалов учреждений культуры* |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 78 760,00 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.2.10 | *Мероприятие: Соглашение о сотрудничестве с АО "Сыктывкарским ЛПК"* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 899 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 899 000,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Текущий ремонт в клубе д.Сюзяиб* |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | 495 000,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Текущий ремонт в Богородской библиотеке* |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | 326 000,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие : Издание книги "Сто имен.Люди земли Корткеросской"* |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | 78 000,00 | |  |  |  |  |
| 1.1.3 | **Основное мероприятие: Реализация грантовых проетов в области культуры** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** |  | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие: | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 0,00 | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие :* |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.4 | **Основное мероприятие: Создание модельной библиотеки** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **13 668 207,32** | | **7 600 000,00** | **5 006 386,59** | | **1 061 820,73** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие: Создание модельной муниципальной библиотеки | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 13 668 207,32 | | 7 600 000,00 | 5 006 386,59 | | 1 061 820,73 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Обеспечение развития сети модельных библиотек , Укрепление материально-технической базы (ремонт, капитальный ремонт (включая благоустройство территории, прилегающей к зданию, подлежащему ремонту, капитальному ремонту), обновление материально-технической базы) филиала библиотеки п.Подтыбок* |  |  | Х | Х | Х |  | |  | 4 606 386,59 | | 511 820,73 | |  | |  |  |  |  |
| *Создание модельной муниципальной библиотеки в п.Аджером* |  |  | Х | Х | Х |  | | 7 600 000,00 | 400 000,00 | | 550 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.5 | **Основное мероприятие: Реализация народных проектов в области культуры** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **2 109 052,00** | | **0,00** | **1 820 000,00** | | **289 052,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Мероприятие: Реализация народных проектов в области культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 2 109 052,00 | | 0,00 | 1 820 000,00 | | 289 052,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1: - Ремонт кровли и облицовка фасада здания сельской библиотеки Подтыбок |  |  | Х | Х | Х |  | |  | 820 000,00 | | 93 252,00 | |  | |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2: Ремонт зрительного зала МБУ "Корткеросский ЦКД" с. Корткерос |  |  | Х | Х | Х |  | |  | 1 000 000,00 | | 195 800,00 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.6 | **Основное мероприятие: Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** |  | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 0,00 | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования муниципального района "Корткеросский"** | | | |  |  | **167 563 943,09** | | **0,00** | **91 350 245,85** | | **62 835 203,60** | | **13 378 493,64** | |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Охват населения библиотечным обслуживанием, %.** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **14 526 050,71** | | **0,00** | **0,00** | | **13 825 917,07** | | **700 133,64** | |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Охват населения библиотечным обслуживанием, %. |  |  | 14 526 050,71 | |  |  | | 13 825 917,07 | | 700 133,64 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |  |  | Х | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | |  |  |  |  |
| **1.2.2** | **Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **1.Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %. 2.Доля населения, посещающего учреждения культуры по отношению к предыдущему году, %.** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **35 022 760,71** | | **0,00** | **0,00** | | **22 997 760,71** | | **12 025 000,00** | |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 35 022 760,71 | |  |  | | 22 997 760,71 | | 12 025 000,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | |  |  |  |  |
| **1.2.3** | **Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях от общего количества обучающихся, %.** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **10 394 290,18** | | **0,00** | **0,00** | | **9 894 290,18** | | **500 000,00** | |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 10 394 290,18 | |  |  | | 9 894 290,18 | | 500 000,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | |  |  |  |  |
| **1.2.4** | **Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)»** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **2 286 126,61** | | **0,00** | **0,00** | | **2 176 126,61** | | **110 000,00** | |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)» | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 2 286 126,61 | |  |  | | 2 176 126,61 | | 110 000,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | |  |  |  |  |
| **1.2.5** | **Основное мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год)** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **2 136 818,64** | | **0,00** | **0,00** | | **2 093 458,64** | | **43 360,00** | |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Мероприятие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 2 136 818,64 | |  |  | | 2 093 458,64 | | 43 360,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное мероприятие:Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.6** | **Основное мероприятие: Организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района.** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **3 036 000,00** | | **0,00** | **0,00** | | **3 036 000,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | Мероприятие:Организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района. | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 3 036 000,00 | |  |  | | 3 036 000,00 | |  | |  |  |  |  |
| Контрольное событие: Проведение мероприятий учреждениями сферы Культура |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | |  | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7 | **Основное мероприятие: Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **66 616 161,62** | | **0,00** | **#############** | | **666 161,62** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | Мероприятие: Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 66 616 161,62 | |  | 65 950 000,00 | | 666 161,62 | |  | |  |  |  |  |
| *Достижение установленного целевого показателя средней заработной платы по "дорожной карте" в текущем финансовом году* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8 | **Основное мероприятие: Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **26 731 142,86** | | **0,00** | **#############** | | **8 077 342,86** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | Мероприятие: Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 26 731 142,86 | |  | 18 653 800,00 | | 8 077 342,86 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Оплата коммунальных услуг учреждениями сферы Культура и дополнительного образования в отрасли Культура* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9 | **Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **6 814 591,76** | | **-** | **6 746 445,85** | | **68 145,91** | | **-** | |  |  |  |  |
| 1.2.9.1 | **Мероприятие: Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования** | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 6 814 591,76 | |  | 6 746 445,85 | | 68 145,91 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования (МРОТ), педагогических работников дополнительного образования в сфере Культура* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 3. Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры** | | | | | | **31 199 683,81** | | **314 153,92** | **1 846 748,62** | | **29 038 781,27** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| **1.3.1** | **Основное мероприятие: Комплектование документных фондов муниципальных библиотек: приобретение книжной продукции, подписка на периодические издания** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, единиц** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **230 679,36** | | **64 153,92** | **83 262,72** | | **83 262,72** | | **-** | |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие:Заключение Соглашения с Министерством культуры, ТиАД Республики Коми на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на территории Корткеросского района | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 230 679,36 | | 64 153,92 | 83 262,72 | | 83 262,72 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек на территории Корткеросского района* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.2** | **Основное мероприятие: Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский»** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Стимулирование творческой инициативы, поиска и внедрения новых технологий и методов работы в деятельность муниципальных учреждений культуры. Привлечение внимания к наиболее приоритетным и инновационным направлениям деятельность муниципальных учреждений культуры** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **221 052,64** | | **200 000,00** | **10 526,32** | | **10 526,32** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Мероприятие:Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 221 052,64 | | 200 000,00 | 10 526,32 | | 10 526,32 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие:Поощрение лучших муниципальных учреждений в номинации "Лучшая библиотека" Филиал библиотеки с.Большелуг МУ "Корткеросская ЦБС"* |  |  | X | Х | Х |  | | 100000 | 5263,16 | | 5263,16 | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие:Поощрение лучших муниципальных учреждений в номинации Лучшее культурно- досуговон учреждение МБУ Центр коми культуры Корткеросского района"* |  |  | X | Х | Х |  | | 100000 | 5263,16 | | 5263,16 | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.3** | **Основное мероприятие: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский»** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **55 263,16** | | **50 000,00** | **2 631,58** | | **2 631,58** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Мероприятие: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 55 263,16 | | 50 000,00 | 2 631,58 | | 2 631,58 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Поощрение лучшего работника культурно- досугового учреждения Казакова Л.А* |  |  | X | Х | Х |  | | 50 000,00 | 2 631,58 | | 2 631,58 | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.5** | **Основное мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **Сажин К.А, Глава администрации МР «Корткеросский»- руководитель администрации, Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»** |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **3 508 935,71** | | **0,00** | **0,00** | | **3 508 935,71** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Мероприятие: | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  |  | |  |  | | 3 508 935,71 | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие:* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.6** | **Основное мероприятие: Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **25 251 424,94** | | **0,00** | **0,00** | | **25 251 424,94** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.3.6.1 | Мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений культуры, в том числе обеспечение ведения бухгалтерского учета и составление отчетности бюджетных учреждений культуры на договорных началах | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 25 251 424,94 | |  |  | | 25 251 424,94 | |  | |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1:Годовой отчет |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 2:Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.7** | **Основное мероприятие: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **257 328,00** | | **0,00** | **257 328,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.3.7.1 | Мероприятие:Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 257 328,00 | |  | 257 328,00 | |  | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение и траспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.9** | **Основное мероприятие: Мероприятия в области обеспечения доступной среды** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **1 675 000,00** | | **0,00** | **1 493 000,00** | | **182 000,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.3.9.1 | *Мероприятие: Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступной среды* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 1 675 000,00 | | 0,00 | 1 493 000,00 | | 182 000,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| Контрольное событие: Реализация народного бюджета в сфере доступной среды прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" , Обустройство входных групп дома культуры с.Нившера для маломобильных групп населения |  |  | X | Х | Х |  | | Х | 1493000 | | 167000 | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие: Приобретение мнемосхем, вывеска с наименованием учреждения и приобретение специальной литературы по Брайлю в МБУ ДО "Корткеросскую районную детскую школу искусств" |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | 15000 | | Х | | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2. Гармония межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на территории муниципального района "Корткеросский"** | | | |  |  | **844 000,00** | | **0,00** | **500 000,00** | | **344 000,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
|  | **Задача 1. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на территории муниципального района «Корткеросский»** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского и республиканского значения** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **1.       Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»; 2. Количество мероприятий, проведенных в муниципальном районе «Корткеросский» и способствующих гармонизации межнациональных отношений, этнокультурному развитию, профилактике этнического и религиозного экстремизма, снижению уровня межэтнической и религиозной напряженности** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | *Мероприятие: День открытых дверей в учреждениях культуры Корткеросского района к дню образования Республики Коми* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  |  | | 0,00 |  | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Бесплатное проведение мастер-классов для населения района, конкурсы, игровые программы, КВИЗы для молодежи, акции и проведение выставок* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений** | | | |  |  | **844 000,00** | | **0,00** | **500 000,00** | | **344 000,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.2.1 | **Основное мероприятие: Обеспечение деятельности оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном конфликте** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | *Мероприятие:* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие:* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | **Основное мероприятие: Совершенствование и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном районе «Корткеросский»** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | *Мероприятие:* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие:* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | **Основное мероприятие: Проведение мероприятий по противодействию и профилактике распространения идей экстремизма среди молодежи** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **844 000,00** | | **0,00** | **500 000,00** | | **344 000,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | *Мероприятие: По реализации народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  |  | | 0,00 | 500 000,00 | | 344 000,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3: Проведение VIII Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства "Корт Айка" |  |  |  |  |  |  | |  | 500 000,00 | | 344 000,00 | |  | |  |  |  |  |
|  | **Задача 3. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | **-** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.3.1 | **Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народа, проживающих на территории муниципального образования муниципального района "Корткеросский"** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год (единиц)** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | *Мероприятие: Подготовка и проведение праздничных мероприятий к дню образования Республики Коми* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Сохранение духовного и культурного потенциала многонационального народа, проживающих на территории МР «Корткеросский». Развитие этнографического туризма |  |  | 0,00 | |  |  | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие: Фестиваль по национальным видам спорта Республики Коми "Том лов"* |  |  | X | Х | Х |  | |  |  | |  | |  | | Х | Х | Х | Х |
|  | *Контрольное событие: Проведение открытого первенства по коми национальной борьбе "Зумыд Ош"* |  |  | X |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
|  | **Задача 1. Проведение региональных и межрегиональных мероприятий в сфере туризма на территории МР «Корткеросский»** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие: Проведение мероприятий в сфере туризма на территории муниципального района "Корткеросский"** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** | **1.Объем экскурсионного обслуживания, %; 2.Уровень удовлетворенности населения туристскими услугами, %** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | *Мероприятие:* | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие:* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2. Расширение и улучшение качества туристских услуг** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 3.2.1 | **Основное мероприятие: Проведение экскурсий** | **Микушева В.Б. Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский"** | **Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»** |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Мероприятие: | Микушева В.Б Начальник управления КНПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |
| *Контрольное событие:* |  |  | X | Х | Х |  | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |

Постановление от 24.12.2024 №1774

«**Об утверждении Положения о награждении памятным знаком Главы муниципального района «Корткеросский»**

**«За управленческое мастерство»»**

Администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет:

1. Утвердить Положение о награждении памятным знаком Главы муниципального района «Корткеросский» «За управленческое мастерство» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.12.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального района**

**«Корткеросский» К.Сажин**

Приложение

к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский»

24.12.2024 № 1774

**Положение**

**о** **награждении памятным знаком Главы муниципального района «Корткеросский» «За управленческое мастерство»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее «Положение о награждении памятным знаком Главы муниципального района «Корткеросский» «За управленческое мастерство» (далее – Положение, награждение) разработано в целях выражения благодарности и признательности Главой муниципального района «Корткеросский» служащим органов управления администрации муниципального района «Корткеросский» из числа лиц, относящихся к руководящим должностям (далее - руководителей), за высокие достижения и результаты деятельности, направленные на развитие муниципального района «Корткеросский», за высокий вклад в развитие местного самоуправления.

1.2. Положение определяет порядок и условия награждения.

1.3. Памятный знак Главы муниципального района «Корткеросский» «За управленческое мастерство» (далее – памятный знак) относится к форме поощрения и не является подарком.

1.4. Изготовление памятного знака производится за счет средств на представительские расходы администрации муниципального района «Корткеросский».

1.5. При награждении памятным знаком производится выплата денежного поощрения за счет средств на представительские расходы администрации муниципального района «Корткеросский».

**2. Порядок и условия награждения**

2.1. Решение о представлении к награждению принимается распоряжением Главы муниципального района «Корткеросский».

2.2. Награждение производится в торжественной обстановке в конце календарного года на мероприятии, посвященном подведению итогов года.

2.3. Повторное награждение руководителей может быть произведено не ранее, чем через три года.

2.4. Лица, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, к награждению не представляются.

2.5. Денежное поощрение награжденному памятным знаком перечисляется на счет, открытый в российской кредитно-банковской организации.

2.6. Для перечисления денежного поощрения награжденные памятным знаком не позднее 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения Главы муниципального района «Корткеросский» представляют в отдел финансового и бухгалтерского учета администрации муниципального района «Корткеросский» следующие документы:

1. заявление о перечислении денежного поощрения в свободной форме в адрес администрации муниципального района «Корткеросский»;
2. копию паспорта гражданина Российской Федерации (2-3 страницы);
3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
5. банковские реквизиты счета, открытого в российской кредитно-банковской организации.

Издание Совета муниципального района «Корткеросский»

и администрации муниципального района «Корткеросский»

**Редакционная коллегия:**

Руководитель - Нестерова Л.В. (9-25-51)

Ответственный секретарь – Крапивина Н.В.

Члены редколлегии: Деменко Т.И., Захаренко М.В.

**Адрес редколлегии**: 168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д.225.

Телефоны: 9-25-51

Подписано в печать 17 января 2025 года. Том 2 .

Тираж – 3 экз.

Формат А5.

Отпечатано в администрации муниципального района «Корткеросский»

168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д.22