ИНФОРМАЦИОННЫЙ

**ВЕСТНИК**

**Совета муниципального района «Корткеросский»**

**и администрации муниципального района «Корткеросский»**

**№ 360**

**19 мая 2022 года**

**Том 1**

**Раздел второй**:

**постановления администрации муниципального**

**района «Корткеросский»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление от 28.02.2022 № 312 «Об утверждении комплексного Плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на 2022 год» | 3-22 |
| 2 | Постановление от 30.03.2022 № 472 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26 ноября 2021 года № 1756 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования»» | 23-29 |
| 3 | Постановление от 12.05.2022 № 670 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 01.02.2019 № 87 «Об определении видов обязательных работ, мест отбывания наказания в виде исправительных работ для лиц, осужденных к обязательным работам и исправительным работам, а также для лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ на территориях сельских поселений муниципального района «Корткеросский»» | 30 |

**Раздел третий:**

**официальные сообщения и материалы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1 | 2 |  |
| 1 | Заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Сторожевск»» | 31 |
|  | Заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Пезмег» и в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Пезмег» | 32 |
|  | Заключение по результатам публичных слушаний по проектам изменений, вносимых в «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Корткерос» и в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Корткерос» | 33 |

**Раздел второй:**

**Постановление от 28.02.2022 № 312**

**Об утверждении комплексного Плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021 № 1632 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Корткеросский», постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1753 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский», администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет:

1. Утвердить комплексный План мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на 2022 год (Приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 30.12.2020 № 1880 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на период до 2022 года» утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации (Изъюрова С.Л.).

**Глава муниципального района «Корткеросский»-**

**руководитель администрации К.Сажин**

Приложение

к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский»

28.02.2022 № 312

**Комплексный план действий**

**по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на текущий финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на текущий финансовый год, квартал | | | |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Подпрограмма 1 « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Комплексное разви-тие систем коммуна-льной инфраструктуры муниципального обра-зования муниципаль-ного района «Корт-керосский» | Заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации Изъюров Сергей Леонидович | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта;  Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Корткеросский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3560,248 | 0 | 0 | 3560,248 | V | V | V | V |
| 1.1.1. | *Основное мероприятие*  *Строительство, модернизация, реконструкция и проектирование систем коммунальной инфраструктуры* | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Разманов Андрей Викторович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **2876,678** | 0 | 0 | **2876,678** | V | V | V | V |
|  | Мероприятие 1.1.1.1.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Наличие актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ведущий специалист управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Якимец Татьяна Петровна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X | X | X | V | V |
|  | Мероприятие 1.1.1.2.  Выполнение работ по бурению водозаборной скважины по объекту «Строительство скважины в с.Большелуг» | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Разманов Андрей Викторович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Обеспечение хозяйственной-питьевой и технической водой с.Большелуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **1260,0** | 0,0 | 0,0 | **1260,0** | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена работа по бурению водозаборной скважины по объекту «Строительство скважины в с.Большелуг» | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Разманов Андрей Викторович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X | X | X | V | V |
|  | Мероприятие 1.1.1.3.  Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство канализационных сетей в п. Приозерный | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Разманов Андрей Викторович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Корткеросский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **1466,678** | 0,00 | 0,00 | **1466,678** | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие  (статус 0)  Разработана проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство канализационных сетей в п. Приозерный | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Разманов Андрей Викторович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X | X | X | X | V |
| 1.2.1. | *Основное мероприятие* *Газификация населенных пунктов*  (Выполнения работ не будет) | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Разманов Андрей Викторович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Строительство, модернизация, реконструкция и проектирование инженерных коммуникаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **683,570** | 0,00 | 0,00 | **683,570** | X | X | X | X |
|  | **Мероприятие 1.2.1.1.** Выполнение работ на комплексно-инженерные изыскания в разработку проекта планировки/межевания для проектирования внутрипоселковых газопроводов населенного пункта Корткерос | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Разманов Андрей Викторович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Подпрограмма 2 «Разработка документов территориального планирования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | *Основное мероприятие*  *Разработка документов территориального планирования* | Заместитель  начальника управления по капитальному строительству и территориальному развитию Волгарева Валентина Валерьяновна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Разработка документов территориального планирования  Разработка генпланов и правил землепользования и застройки.  Разработка нормативов градостроительного проектирования сельских поселений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **131,94651** | 0,00 | 0,00 | **131,94651** |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.1. Корректировка схем территориального планирования | Заместитель  начальника управления по капитальному строительству и территориальному развитию Волгарева Валентина Валерьяновна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие  (статус 0) | Заместитель  начальника управления по капитальному строительству и территориальному развитию Волгарева Валентина Валерьяновна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.2  Внесение изменений в Генерального плана и правил землепользования и застройки <\*> муниципального образования сельских поселений | Заместитель  начальника управления по капитальному строительству и территориальному развитию Волгарева Валентина Валерьяновна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие  (статус 0) | Заместитель  начальника управления по капитальному строительству и территориальному развитию Волгарева Валентина Валерьяновна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.3 Разработка документации по планировки территории сельских поселений | Заместитель  начальника управления по капитальному строительству и территориальному развитию Волгарева Валентина Валерьяновна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие  (статус 0) | Заместитель  начальника управления по капитальному строительству и территориальному развитию Волгарева Валентина Валерьяновна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения жильем населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Подпрограмма 3** «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации Изъюров Сергей Леонидович | Отдел жилищной политики;  Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта;  Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Улучшение усло-вий проживания граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 181926,92521 | 162963,71032 | 16129,69295 | 2833,52194 | V | V | V | V |
| 3.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна Заведующий отделом жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна; | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта; Отдел жилищной политики; | Улучшение жилищных условий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14136,149 | 5967,55601 | 7439,26403 | 729,32896 | V | V | V | V |
| 3.1.1.1. | Мероприятие: Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна,  Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мерзликина Маргарита Сергеевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12365,892 | 5720,805 | 6645,087 | 0,0 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие №1 (статус 0) Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мерзликина Маргарита Сергеевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | V | V | V | V |
| 3.1.1.2. | Мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мерзликина Маргарита Сергеевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Постановка на учет, ведение списков, предоставление жилых помещений детям-сиротам | X | X | X | X | X | X | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0):  Реализация государственного полномочия | Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мерзликина Маргарита Сергеевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | V | V | V | V |
| 3.1.1.3. | Мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Заведующий отделом жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна | Отдел жилищной политики | Предоставление социальных выплат на строительство, приобретение жилья | 01.012022 | 31.12.2022 | 1506, 120 | 246,75101 | 530,04003 | 729,32896 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 1):  Вручение свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна | Отдел жилищной политики | X | X | 15.03.2022 | X | X | X | X | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие (статус 0):  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна | Отдел жилищной политики | X | X | 03.10.2022 | X | X | X | X | V | V | V | V |
| 3.1.1.4. | Мероприятие: Осуществление полномочий в области государственной поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительство жилья в соответствии с Законом РК № 115-РЗ от 01.12.2015 г. | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна | Отдел жилищной политики | Реализация государственного полномочия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 195,937 | 0,0 | 195,937 | 0 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Реализованы государственные полномочия | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Основное мероприятие: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Заместитель заведующего отделом архитектуры и строительства  Стоцкая Ольга Валерьевна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **68700500,00** | 65265475,00 | 2748020, 00 | 687005,00 | V | V | V | V |
| 3.1.2.1. | Мероприятие: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Заместитель заведующего отделом архитектуры и строительства  Стоцкая Ольга Валерьевна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие (статус 0)  переселены граждане из ветхого аварийного жилья | Заместитель заведующего отделом архитектуры и строительства  Стоцкая Ольга Валерьевна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3.2.1. | *Основное мероприятие:* *Осуществление мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев* | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Организация деятельности по обращению с животными без владельцев | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 353,657 | 0,0 | 353,657 | 0,0 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Организованы и проведены мероприятия по отлову животных без владельцев | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна;  Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Барановская Екатерина Владимировна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | V | V | V | V |
| **Подпрограмма 4 «Отходы»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 4** «Отходы» | Заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации Изъюров Сергей Леонидович | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |
| 4.1.1. | *Основное мероприятие:* *Организация сбора отходов, в том числе внедрение системы по раздельному сбору, переработке и обезвреживанию отходов* | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Переход на контейнерный сбор отходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0):  Приобретены контейнеры для сборатвердых коммунальных отходов | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна;  Ведущий эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Якимец Татьяна Петровна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X |  |  | V | V |
| 4.1.2. | *Основное мероприятие:* *Ликвидация несанкционированных свалок* | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Несанкционированные свалки ликвидированы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0):  Выполнение плановых показателей по ликвидации несанкционированных свалок | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна;  Ведущий эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Якимец Татьяна Петровна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X |  | V | V | V |

**Постановление от 30.03.2022 № 472**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26 ноября 2021 года № 1756 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального района «Корткеросский», решением Совета муниципального района «Корткеросский» от 22 декабря 2020 года № VII-3/8 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на период до 2035 года», постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 29.06.2021 № 1058 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Корткеросский», администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Корткеросский»-«Развитие образования» (далее – Программа) следующие изменения:

1) в Паспорте Программы позицию «Объем финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объём финансирования Программы на 2022 - 2025 годы предусматривается в размере 2 096 525,64 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 127 157,34 тыс. рублей;

за счёт средств бюджета Республики Коми–1 630 469,27 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета – 256 176,13 тыс. рублей;

бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей;

средства от приносящей доход деятельности – 82 722,90 тыс. рублей.

Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет:

за счёт средств федерального бюджета

2022 год – 64 244,52 тыс. рублей;

2023 год – 30 772,29 тыс. рублей;

2024 год – 32 140,53 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

за счёт средств бюджета Республики Коми:

2022 год – 555 567,19 тыс. рублей;

2023 год – 537 505,86 тыс. рублей;

2024 год – 537 396,22 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета:

2022 год – 87 101,57 тыс. рублей;

2023 год – 83 083,20 тыс. рублей;

2024 год – 85 991,36 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

бюджет сельских поселений:

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

средства от приносящей доход деятельности:

2022 год – 27 574,30 тыс. рублей;

2023 год – 27 574,30 тыс. рублей;

2024 год – 27 574,30 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Корткеросский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Корткеросский»;

2) в Паспорте подпрограммы 2 «Дети и молодежь» позицию «Объем финансирования подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «Общий объём финансирования Подпрограммы 2 на 2022 - 2025 годы предусматривается в размере 85 063,80 тыс. рублей, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета – 33 091,28 тыс. рублей;

за счёт средств бюджета Республики Коми – 41 448,98 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета –9 502,04 тыс. рублей;

бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей;

средства от приносящей доход деятельности – 1 021,50 тыс. рублей.

Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет:

за счёт средств федерального бюджета:

2022 год – 33 091,28 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

за счёт средств бюджета Республики Коми:

2022 год – 25 822,08 тыс. рублей;

2023 год – 7 908,90 тыс. рублей;

2024 год – 7 718,00 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета:

2022 год – 4 926,20 тыс. рублей;

2023 год – 2 467,82 тыс. рублей;

2024 год - 2 108,02 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

бюджет сельских поселений:

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

средства от приносящей доход деятельности:

2022 год – 340,50 тыс. рублей;

2023 год – 340,50 тыс. рублей;

2024 год – 340,50 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Корткеросский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Корткеросский»;

3) в Таблице 3 приложения к постановлению:

а) строку Муниципальная программа заменить следующим содержанием:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования** | **Всего** | **2 096 525,64** | **734 487,58** | **678 935,65** | **683 102,41** | **0,00** |
| Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» | 2 094 350,23 | 732 672,17 | 678 575,65 | 683 102,41 | 0,00 |
| Администрация муниципального района «Корткеросский» | 1 244,00 | 884,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

б) строку Подпрограмма 2 заменить следующим содержанием:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2** | **Дети и молодежь** | **Всего** | 85 063,80 | 64 180,06 | 10 717,22 | 10 166,52 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» | 82 888,39 | 62 364,65 | 10 357,22 | 10 166,52 | 0,00 |
| Администрация муниципального района «Корткеросский» | 2 175,41 | 1 815,41 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Корткеросский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление культуры, национальной политики и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

в) основное мероприятие 2.3.1 подпрограммы 2 «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.3.1 | Участие в региональном проекте «Современная школа» | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального района «Корткеросский» | 1 244,00 | 844,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1 | Строительство (реконструкций) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования |  | 1 244,00 | 844,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2. | Закупка оборудования и услуги по доставке и наладке оборудования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

г) основное мероприятие 2.3.3 подпрограммы 2 «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.3.3 | Участие в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования» | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» | 76 082,69 | 60 096,08 | 8 088,65 | 7 897,96 | 0,00 |
| Администрация муниципального района «Корткеросский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

д) мероприятие 2.3.3.5 подпрограммы 2 «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.3.5 | Проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций |  | 50 804,86 | 50 804,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

4) В Таблице 4 приложения к постановлению:

а) строку Муниципальная программа заменить следующим содержанием:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, (тыс. руб.), годы | | | | |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования** | **Всего:** | **2 096 525,64** | **734 487,58** | **678 935,65** | **683 102,41** | **0,00** |
| - из них за счет средств: | 256 176,13 | 87 101,57 | 83 083,20 | 85 991,36 | 0,00 |
| бюджета муниципального района «Корткеросский» |  |  |  |  |  |
| - из них бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - из них за счет средств: | 1 630 469,27 | 555 567,19 | 537 505,86 | 537 396,22 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |
| - из них за счет: | 127 157,34 | 64 244,52 | 30 772,29 | 32 140,53 | 0,00 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 82 722,90 | 27 574,30 | 27 574,30 | 27 574,30 | 0,00 |

»;

б) строку Подпрограмма 2 заменить следующим содержанием:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, (тыс. руб.), годы | | | | |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 2** | Дети и молодежь | **Всего:** | **85 063,80** | **64 180,06** | **10 717,22** | **10 166,52** | **0,00** |
| - из них за счет средств: | 9 502,04 | 4 926,20 | 2 467,82 | 2 108,02 | 0,00 |
| бюджета муниципального района «Корткеросский» |  |  |  |  |  |
| - из них бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - из них за счет средств: | 41 448,98 | 25 822,08 | 7 908,90 | 7 718,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |
| - из них за счет: | 33 091,28 | 33 091,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 1 021,50 | 340,50 | 340,50 | 340,50 | 0,00 |

»;

в) строку основное мероприятие 2.3.1 заменить следующим содержанием:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, (тыс. руб.), годы | | | | |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 2.3.1 | Участие в региональном проекте «Современная школа» | **Всего:** | **2 175,41** | **1 815,41** | **360,00** | **0,00** | **0,00** |
| - из них за счет средств: | 2 175,41 | 1 815,41 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджета муниципального района «Корткеросский» |  |  |  |  |  |
| - из них бюджеты сельских поселений | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |
| - из них за счет: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| юридические лица\* | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

г) строку основное мероприятие 2.3.3 заменить следующим содержанием:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, (тыс. руб.), годы | | | | |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 2.3.3 | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования | **Всего:** | **76 082,69** | **60 096,08** | **8 088,65** | **7 897,96** | **0,00** |
| - из них за счет средств: | 3 919,63 | 1 975,12 | 972,15 | 972,36 | 0,00 |
| бюджета муниципального района «Корткеросский» |  |  |  |  |  |
| - из них бюджеты сельских поселений | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - из них за счет средств: | 39 071,78 | 25 029,68 | 7 116,50 | 6 925,60 | 0,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |
| - из них за счет: | 33 091,28 | 33 091,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| юридические лица\* | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации (Карпова К.В.).

**Глава муниципального района «Корткеросский»-**

**руководитель администрации К.Сажин**

**Постановление от 12.05.2022 № 670**

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 01.02.2019 № 87 «Об определении видов обязательных работ, мест отбывания наказания в виде исправительных работ для лиц, осужденных к обязательным работам и исправительным работам, а также для лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ на территориях сельских поселений муниципального района «Корткеросский»**

Администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет: оссми

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 01.02.2019 № 87 «Об определении видов обязательных работ, мест отбывания наказания в виде исправительных работ для лиц, осужденных к обязательным работам и исправительным работам, а также для лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ на территориях сельских поселений муниципального района «Корткеросский» следующие изменения:

перечень видов обязательных работ и объектов для отбывания административного и уголовного наказания в виде обязательных работ на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» дополнить позицией 19:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | ООО «Корткеросская  управляющая компания» | Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул.Советская, 211 | Благоустройство территории сельского поселения «Корткерос», уборка территории свалок, мусора, скашивание травы, борщевика |

»;

перечень мест отбывания наказания в виде исправительных работ на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» дополнить позицией 130:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | ИП «Шаманов Евгений Степанович» | Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул.Советская, д.309 «а»  Республика Коми, Корткеросский район, п.Аджером, ул.Набережная, д.23 «в» |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

**Глава муниципального района «Корткеросский» -**

**руководитель администрации К.Сажин**

**Раздел третий:**

**З А К Л Ю Ч Е Н И Е**

**по результатам публичных слушаний по проекту**

**изменений, вносимых в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Сторожевск»»**

с. Сторожевск 11 мая 2022 года

На основании протокола публичных слушаний от 11 мая 2022г, результата голосования 7-ми участников, присутствовавших на итоговом совещании публичных слушаний, проект изменений, вносимый в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Сторожевск»», одобрен с учетом необходимости урегулирования замечаний, отраженных в протоколе публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний В.В. Волгарева

Секретарь Х.Н. Гевейлер

**З А К Л Ю Ч Е Н И Е**

**по результатам публичных слушаний по проектам изменений, вносимых «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Пезмег» и в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Пезмег»**

с. Пезмег 11 мая 2022 года

На основании протокола публичных слушаний от 11 мая 2022г, результата голосования 7-ми участников, присутствовавших на итоговом совещании публичных слушаний, проекты изменений, вносимых в «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Пезмег»» и в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Пезмег»», предварительно одобрены с условием необходимости обсуждения предлагаемых изменений с гражданами, проживающими в п. Аджером в непосредственной близости от планируемого объекта.

Председатель публичных слушаний В.В. Волгарева

Секретарь З.В.Тарасевич

**З А К Л Ю Ч Е Н И Е**

**по результатам публичных слушаний по проектам изменений, вносимых в «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Корткерос» и в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Корткерос»**

с. Корткерос 11 мая 2022 года

На основании протокола публичных слушаний от 11 мая 2022г, результата голосования 5-ти участников, присутствовавших на итоговом совещании публичных слушаний, проекты изменений, вносимых в «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Корткерос» и в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Корткерос»» одобрены с учетом дополнения основных видов разрешенного использования земельных участков в зоне П-4 (зона производственных и коммунальных объектов не выше IV класса санитарной вредности) видом разрешенного использования «приюты для животных» (код по классификатору 3.10.2).

Председатель публичных слушаний В.В. Волгарева

Секретарь С.Ю.Можайская

Издание Совета муниципального района «Корткеросский»

и администрации муниципального района «Корткеросский»

**Редакционная коллегия:**

Руководитель - Нестерова Л.В. (9-25-51)

Ответственный секретарь – Гилева Т.Н.

Члены редколлегии: Деменко Т.И., Голышева О.В.

**Адрес редколлегии**: 168020, Республика Коми, с.Корткерос, ул.Советская, д.225.

Телефоны: 9-25-51

Подписано в печать 19 мая 2022 года.

Тираж – 43 экз.

Формат А5.

Отпечатано в администрации муниципального района «Корткеросский»

168020, Республика Коми, с.Корткерос, ул.Советская, д.225