|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального района  «Корткеросский»  от 25.02.2022 № 302 |

**Комплексный план действий**

**по реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 - 2025 годы» на текущий финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](file:///C:\Users\3EC2~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.459\План%20мероприятий%20Управление.docx#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на текущий финансовый год, квартал | | | |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Подпрограмма 1 «[Профилактика преступлений](#P167) и иных правонарушений» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «[Профилактика преступлений](#P167) и иных правонарушений» | Первый заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации Нестерова Людмила Витальевна | Отдел организационной и кадровой работы | Снижение количества правонарушений и преступлений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 104,0 | 00,0 | 00,0 | 104,0 | V | V | V | V |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 Организация общественного порядка добровольными народными дружинами | Заведующий отделом организационной и кадровой работы Захаренко Марина Владимировна | Отдел организационной и кадровой работы | Обеспечено регулярное дежурство членов народной дружины |  |  | 90,0 | 00,0 | 00,0 | 90,0 | V | V | V | V |
| 1.1.1 | Контрольное событие № 1 (статус 1) – подготовка проектов распоряжений о выплате | Заведующий отделом организационной и кадровой работы Захаренко Марина Владимировна | Отдел организационной и кадровой работы | X | X | ежемесячно, до 10 числа отчетного месяца | X | X | X | X | V | V | V | V |
| 1.1.2 | Контрольное событие № 2 (статус 0) – страхование членов народной дружины | Заведующий отделом организационной и кадровой работы Захаренко Марина Владимировна | Отдел организационной и кадровой работы | Обеспечено страхование членов народной дружины | X | 31.12.2022 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |  | V |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.1.1 «Установка и обслуживание систем (камер) видеонаблюдения в общественных местах в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Уляшев В.Ф., руководитель Службы по автоматизации, информатизации и защите информации | Служба по А,ИиЗИ |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 960,00 | 0,0 | 0,0 | 960,00 | V | V | V | V |
| 1.2.1 | Контрольное событие N 1 «Заключен договор/контракт на установку и обслуживание систем (камер) видеонаблюдения в общественных местах в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | Уляшев В.Ф., руководитель Службы по автоматизации, информатизации и защите информации | Служба по А,ИиЗИ | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X | V | V | V | V |