Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Корткеросский»

30.12.2020 № 1887

План

мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие экономики» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус Контроль-ного события <*> | Ответственный руководи-тель, заместитель руководи-теля ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответствен-ное структурное подразделе-ние ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год, квартал |  |  |  | 2022 год, квартал |  |  |  | 2023 год, квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Предоставление финансовой поддержки в форме субсидий – не менее 2 субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно в 2021 - 2023годах Предоставление в аренду муници-пального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Предоставление субсидии на покрытие части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) не менее 1 субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно в 2021- 2023 годах | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 1 Осуществлен прием заявок на оказание финансовой поддержки по лизинговым платежам | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | X | Х | 2021-2023 |  | Х | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 2 Заключены соглашения с субъектами малого предпринимательства о выделении субсидии по лизинговым платежам | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | X | Х | 2021-2023 |  | Х | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 3 Выделение субсидии по лизинговым платежам | 0 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | X | Х | 2021-2023 |  | Х | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2: Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Управление имуществен-ных и земельных отношений | Предоставление в аренду муници-пального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 4 Подготовлена информация о количестве заключенных договоров по предоставлению муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы, | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Управление имуществен-ных и земельных отношений | Х | Х | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3: Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Предоставление субсидии на покрытие части затрат на приобретение оборудования либо модернизации производства не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства ежегодно в 2021 - 2023 годах | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 5 Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов и осуществлен прием заявок на оказание финансовой поддержки от субъектов малого и среднего предприни-мательства , связан-ных с приобретением оборудования либо модернизации производства | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики |  | Х | 2021-2023 | X | X | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 6 Заключены соглашения с субъектами малого предпринимательства о выделении субсидии на приобретение оборудования либо модернизацию производства | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики |  | Х | 2021-2023 |  | Х | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 7 Выделение субсидии на приобретение оборудования либо модернизацию производства | 0 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики |  | Х | 2021-2023 |  | Х | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4: Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Реализация ежегодно не менее 1 народного проекта в сфере малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2023 годах | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 8 Осуществлен прием документов на оказание финансовой поддержки | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики |  | Х | 2021-2023 | X | X | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 9 Заключены соглашения с субъектами малого предпринимательства о выделении субсидии на реализацию народного проекта | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики |  | Х | 2021-2023 |  | Х | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 10 Выделение субсидии на реализацию народного проекта | 0 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики |  | Х | 2021-2023 |  | Х | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Информационно-консультационная, организационная и кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» Управление культуры, национальной политики и туризма администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики Управление культуры, национальной политики и туризма | Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства.Повышение уровня профес-сионального мастерства предпринимате-лей. Повышение уровня менедж-мента предпри-нимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дел. Повышение уровня информи-рованности субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» www.kortkeros.ru и в районной газете «Звезда» |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Популяризация предпринимательства и мер поддержки. Размещенные материалы о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в средствах массовой информации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Информирование предпринимателей района о проводимых районных, региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятий по вопросам поддержки и развития предпринимательства путем размещения актуальной информации на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» www.kortkeros.ru и в районной газете «Звезда» |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Размещенные материалы о проводимых районных, региональных, межрегиональ-ных и общерос-сийских мероприятий по вопросам поддержки и развития предпри-нимательства, в том числе в средствах массовой информации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 11. Опубликованы и размещены материалы о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» www.kortkeros.ru и в районной газете «Звезда» | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Х | Х | 2021-2023 | X | X | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республике Коми |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Оказана информационная и консульта-ционная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по интересу-ющим их вопро-сам, в том числе о реализуемых мерах государст-венной поддер-жки предприни-мательства в Республике Коми | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.2.4: Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Проведенные районные мероприятия отраслевой направленности в сфере малого и среднего предп-ринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |
|  | Контрольное событие №12 Проведено районное мероприятие (совещание, «круглый стол и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпри-нимательства | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Х | Х | 2021-2023 |  | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5: Организация работы по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, республиканских и межрегиональных мероприятиях по вопросам поддержки и развития предпринимательства |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, республиканских и межрегиональ-ных мероприя-тиях по вопросам поддержки и развития предпри-нимательства | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |

| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6: Организация и проведение смотра-конкурса «На лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка муниципального района «Корткеросский |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Проведенный смотр-конкурс «На лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка муници-пального района «Корткеросский», в котором приняли участие не менее 9 субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие № 13 Проведен смотр-конкурс «На лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка муници-пального района «Корткеросский» Оглашены результа-ты проведенного смотра – конкурса. | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Х | Х | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Организованное практическое обучение предпринимате-лей и граждан желающих открыть свое дело | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |

|  | Контрольное событие N 14 Заключено соглашение с аккредитованной образовательной организацией об оказании услуг по обучению начинающих предпринимателей и граждан желающих организовать собственное дело | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Х |  | Х | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие N 15 Проведено обучение на базе МО МР «Корткеросский» (за счет средств республиканского бюджета) для субъектов малого и среднего предприни-мательства и граждан, желающих организовать собственное дело | 1 | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Х |  | Х | 2021-2023 | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.2.8. Содействие в участии субъектов малого и среднего предприни-мательства в практическом профессиональном обучении работников, проводимом на межмуниципальном и республиканском уровнях |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в практичес-ком профессио-нальном обучении работников, проводимом на межмуниципаль-ном и республи-канском уровнях |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V |
| 1.2.9. | Мероприятие 1.2.9. Содействие в участии субъектов малого и среднего предприни-мательства в мастер-классах, проводимых на межмуниципаль-ном и республикан-ском уровнях |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Участие субъектов малого и среднего предп-ринимательства в мастер-классах, проводимых на межмуниципаль-ном и республи-канском уровнях |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V |
| 1.2.10 | Проведение работы по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах кредитно-гарантийной поддержки |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V |
| 1.2.11 | Организация публикации информационных сообщений (пресс-релизов) на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» www.kortkeros.ru, в районной газете «Звезда», аккаунтах в социальных сетях, рассылкой на электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V |
| 1.2.12 | Организация и проведение мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах кредитно-гарантийной поддержки |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.13 | Обеспечение содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников Национальной гарантийной системы |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении мах кредитно-гарантийной поддержки |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.14 | В 2021 -2022 г.г. организовать информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении мах кредитно-гарантийной поддержки |  | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Опубликование на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский и в районной газете «Звезда» ежегодно не менее 2-4 информационных сообщений о существую-щих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V |
| 1.2.16 | При необходимости принять нормативные правовые акты МО МР «Корткеросский» в целях приведения муниципального законодательства в соответствие с региональным и федеральным законодательством в случае установления на федеральном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | В случае необходимости |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 1.2.17 | Организовать проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 1.2.18 | Размещение информации о возможности освобождения от обязанности представлять налоговые декларации, о вводе в эксплуатацию информационной системы «УСН-онлайн» на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» и доведение ее до субъектов малого и среднего предпринимательства путем электронной рассылки |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 1.2.19 | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский»района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 1.2.20 | Размещение информации о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» и доведение ее до субъектов МСП путем электронной рассылки |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.21 | Принятие участия в проведении ежегодной инвентаризации совместно с предпринимательским сообществом, общественными организациями предпринимателей и организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства избыточных и устаревших норм законодательства и подготовка в Министерство экономики Республики Коми предложений об их устранении, включая участие в формировании ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Снижение административных барьеров для развития малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 1.2.22 | Обеспечить проведение мероприятий и размещение информации о введении моратория на проведение плановых проверок субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» и доведение ее до субъектов МСП путем электронной рассылки |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Снижение административных барьеров для развития малого и среднего предпринимательства Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 1.2.23 | Проведение Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МО МР «Корткеросский» не менее 2-х раз в год, согласно утвержденного плана, и размещение информации о деятельности Координационного совета на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Снижение административных барьеров для развития малого и среднего предпринимательства Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 1.2.24 | Организовать взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми в рамках работы Общественной приемной Уполномоченного |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Снижение административных барьеров для развития малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 1.2.25 | Проведение мероприятия по информированию населения Корткеросского района о введении специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности населения |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.26 | Проведение мероприятий по информированию населения Корткеросского района о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности населения |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.27 | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам интеграции ГИСП, ГИС ЖКХ, сервисов Портала «Бизнес-навигатора МСП», электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.28 | Обеспечить ежегодное опубликование не менее 4 пресс-релизов о дополнительных функциональных возможностях электронных платформ для субъектов МСП (после внедрения соответствующих возможностей на федеральном уровне) |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства (после внедрения соответствующих возможностей на федеральном уровне) |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.29 | Предоставление информации для наполнения на информационном портале малого и среднего предпринимательства Республики Коми календаря деловых мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проводимых на территории Республики Коми, соседних регионов и за рубежом, историй успеха предпринимателей |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.30 | Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части установления административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет, в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.31 | Информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на региональном и федеральном уровне) |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.32 | Информирование субъектов МСП посредством официального сайта администрации МО МР «Корткеросский» о проведении крупнейшими заказчиками Республики Коми закупок у субъектов МСП, об изменениях, вносимых в планы-графики закупок, о Портале поставщика Республики Коми (zakupki11.ru), о разделе по закупкам сайта АО «Корпорация «МСП» |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.33 | Проведение информационной работы с субъектами МСП о возможности распространения механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.34 | Оказание содействия в сопровождении внедрения методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – методические рекомендации АО «Корпорация МСП») |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.35 | Оказание содействия в отборе субъектов МСП, проведении квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций АО «Корпорация МСП» |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Оказание содействия субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.36 | Принятие участия в внедрении механизма «выращивания» поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Оказание содействия субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.37 | Организация взаимодействия с некоммерческим Фондом развития и поддержки предпринимательства ,наделенного статусом Центра «Мой Бизнес» |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Оказание содействия субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.38 | Обеспечение участия от МО МР «Корткеросский» команд, команд организаций инфраструктуры поддержки МСП в образовательных программах за период 2019-2024 годов |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Оказание содействия субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.39 | Оказание содействия в обеспечении доступа субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Республики Коми |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Оказание содействия субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.40 | Организация и проведение в МО МР «Корткеросский» «Недели предпринимательства в муниципальном образовании» |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Популяризация предпринимательской деятельности |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.41 | Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Популяризация предпринимательской деятельности |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.42 | Принятие участия в реализации комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики | Популяризация предпринимательской деятельности |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| 1.2.43 | Проведение тренинговых, игровых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов, олимпиад по предпринимательству среди молодежи в возрасте с 14 до 17 лет, в том числе посредством дистанционной электронной связи |  | Ярцева Н.В.- начальник Управления образования администрации муниципального района «Корткеросский» | Управление образования муниципального района «Корткеросский» | Популяризация предпринимательской деятельности |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V |
| Подпрограмма 2 Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Корткеросский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Подготовка туристических кадров, развитие спортивно-познавательного туризма |  | Карпов К.В. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел физической культуры и спорта |  | Увеличение иностранных и российских посетителей в муниципальном районе «Корткерос-ский»; увеличение объема экскурсионного обслуживания. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 2.11. | Мероприятие 2.1.1: Проведение спортивно-туристский фестивалей: 1. Среди людей старшего возраста; 2. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья; 3. Среди педагогических работников образовательных организаций; 4. Среди женских советов МР «Корткеросский» |  | Карпов К.В. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел физической культуры и спорта |  | Проведение спортивно-туристский фестивалей | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событии № 16: Проведение спортивно-туристский фестивалей: 1. Среди людей старшего возраста; 2. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья; 3. Среди педагогических работников образовательных организаций; 4. Среди женских советов МР «Корткеросский» | 1 |  |  |  | х | октябрь | декабрь | х | х | х | х | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.2.1: Организация выездов на туристические соревнования, республиканские соревнования «Школа безопасности» |  | Карпов К. В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Управление образованием |  | Проведение туристических соревнований, республиканского соревнования «Школа безопасности» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17: Организация выездов на туристические соревнования, республиканские соревнования «Школа безопасности» | 1 |  |  |  | х | январь | март | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Строительство (реконструкция) ферм |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики администрации МО МР «Корткеросский» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V | V |
| 3.1.1. | Мероприятие: 3.1.1: Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания скота сельскохозяйственным организациям, индивидуальными предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики администрации МО МР «Корткеросский» |  | Наращивание производства молока, мяса скота, увеличение поголовья скота Увеличение количества реконструированных и построенных животновод-ческих помещений | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 18: Конкурсный отбор проектов (бизнес -планов) | 1 |  |  |  | X | апрель | май | Х | X | X | X |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 19: Договоры о предоставлении субсидий | 1 |  |  |  | X | май | июнь | X | X | X | X |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 20: Выплата субсидий (платежные поручения администрации) | 0 |  |  |  | X | июнь | декабрь | X | X | X | X |  |  |  | V |  | V | V | V |  |  | V | V | V |
| 3.2. | Основное мероприятие: Обновление основных средств пищевой и перерабатывающей промышленности |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики администрации МО МР «Корткеросский» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  | V | V | V |
| 3.2.1 | Мероприятие: 3.2.1: Предоставление субсидий по обновлению основных средств производителей пищевой продукции и организаций потребительской кооперации |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики администрации МО МР «Корткеросский» |  | Повышение качества и расширение ассортимента продукции; Производство конкурентоспособной продукции | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 21: Конкурсный отбор проектов (бизнес –планов) | 1 |  |  |  | X | апрель | май | Х | X | Х | X |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 22: Договоры о предоставлении субсидий | 1 |  |  |  | X | май | июнь | X | X | X | X |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 23: Выплата субсидий (платежные поручения администрации) | 0 |  |  |  | X | июнь | декабрь | X | X | X | X |  |  |  | V |  | V | V | V |  |  | V | V | V |
| 3.3. | Основное мероприятие: Кадровая поддержка |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики администрации МО МР «Корткеросский» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V | V |  |  |  | V | V |  |
| 3.3.1. | Мероприятие: 3.3.1: Содействие кадровому обеспечению отрасли: Проведение конкурсов профессионального мастерства Проведение районного совещания передовиков сельскохозяйственного производства |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики администрации МО МР «Корткеросский» |  | Повышение профессионального уровня руководителей и специалистов организаций АПК | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 24: Проведение конкурса | 1 |  |  |  | X | апрель | сентябрь | Х | X | X | X |  | V |  |  |  | V | V |  |  |  | V | V |  |
|  | Контрольное событие № 25: Проведение совещания | 1 |  |  |  | X | октябрь |  | X | X | X | X |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |
| 3.4. | Основное мероприятие: Финансовая поддержка крестьянско-фермерских хозяйств и реализации народных проектов |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики администрации МО МР «Корткеросский» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  |  | V | V |  |
| 3.4.1. | Мероприятие: 3.4.1: Реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Андреева Е.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» | Отдел экономической политики администрации МО МР «Корткеросский» |  | Количество реализуемых проектов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  |  | V | V |  |
|  | Контрольное событие № 26: Соглашение с Министерством на софинансирование | 1 |  |  |  | X | апрель | июнь | X | X | X | X |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 27: Получение субсидии муниципальным районом | 1 |  |  |  | X | июнь | июль | X | X | X | X |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 28: Договоры | 1 |  |  |  | X | июнь | июль | X | X | X | X |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 29: Выплата субсидии | 1 |  |  |  | X | июнь | июль | X | X | X | X |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 30: Реализация проекта (отчёт) | 0 |  |  |  | X |  | ноябрь | X | X | X | X |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |