Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Корткеросский»

20.02.2023 № 245

**Комплексный План**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие экономики» на 2023 год**

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на 2023 год, квартал | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Подпрограмма 1** «**Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»**» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1.1:**  Информационно-консультационная, организационная и кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Андреева Е.Н. – заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский»  Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения составит 22,2 единицы;  - Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств составит 9 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | | V |

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на 2023 год, квартал | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Мероприятие 1.1.1.1.**  Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республике Коми | | Кириллова Л.А., заведующий отделом экономической политики  Коюшева А.В. начальник Управления имущественных и земельных отношений | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения составит 22,2 единицы;  - Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств составит 9 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | | V |
| **Мероприятие 1.1.1.2.**  Организация и проведение мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов малого и среднего предпринимательства | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств составит 9 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | | V |
| **Мероприятие 1.1.1.3.**  Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» [www.kortkeros.ru](http://www.kortkeros.ru), социальных сетях в сети «Интернет» и в районной газете «Звезда» | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения составит 22,2 единицы; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | | V |
| **Мероприятие 1.1.1.4.**  Информирование предпринимателей района о проводимых районных, региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятий по вопросам поддержки и развития предпринимательства путем размещения актуальной информации на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» [www.kortkeros.ru](http://www.kortkeros.ru) и в районной газете «Звезда» | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения составит 22,2 единицы;  -Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств составит 8 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | | V |
| **Мероприятие 1.1.1.5.**  Организация работы по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, республиканских и межрегиональных мероприятиях по вопросам поддержки и развития предпринимательства | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств составит 9 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | | V |

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на 2023 год, квартал | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Мероприятие 1.1.1.6.**  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств составит 9 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | | V |
| **Мероприятие 1.1.1.7.**  Организация публикации информационных сообщений (пресс-релизов) на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» [www.kortkeros.ru](http://www.kortkeros.ru), в районной газете «Звезда», аккаунтах в социальных сетях, рассылкой на электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения составит 22,2 единицы; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | | V |
| **Мероприятие 1.1.1.8.**  Проведение Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе- руководителе администрации МР «Корткеросский» не менее 2-х раз в год, согласно утвержденного плана, и размещение информации о деятельности Координационного совета на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения составит 22,2 единицы; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | V | - | | V |
| **Мероприятие 1.1.1.9.**  Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню Российского предпринимательства | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | -Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения составит 22,2 единицы;  - Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств составит 9 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | V | - | | - |
| **Мероприятие 1.1.1.10.**  Организация и проведение «Недели предпринимательства в муниципальном образовании» | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения составит 22,2 единицы;  - Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств составит 9 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | V |
| **Мероприятие 1.1.1.11.**  Проведение тренинговых, игровых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов, олимпиад по предпринимательству среди молодежи в возрасте с 14 до 17 лет | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения составит 22,2 единицы;  - Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств составит 9 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | | V |
| Контрольное событие 1. Проведено 2 мероприятия (совещание, «круглый стол» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе приуроченных ко Дню Российского предпринимательства | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | X | X | V | V | V | | V |

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на 2023 год, квартал | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Контрольное событие № 2  Проведен тренинг «Генерация бизнес-идеи» в рамках работы площадки «Молодой предприниматель» | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | X | X | - | V | - | | - |
| Контрольное событие 3  Проведены заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству (не менее 2-х раз в год). | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | X | X | - | V | - | | V |
| Контрольное событие 4  Опубликована и размещена информация о деятельности Координационного совета на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский», в сети «Интернет». | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | X | X | V | V | V | | V |
| Контрольное событие 5 Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 20 субъектам малого и среднего предпринимательства | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | X | X | V | V | V | | V |
| Контрольное событие 6  Проведено обучающее мероприятия (семинар, круглый стол и т.п.) для субъектов малого и среднего предпринимательства с привлечением представителей ФНС, Центра «Мой бизнес» и др. (не менее 1) | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | X | X | - | V | V | | V |
| Контрольное событие 7 Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» в сети «Интернет». | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | X | X | V | V | V | | V |
| Контрольное событие 8  Размещена актуальная информация по вопросам , связанным с предпринимательской деятельность, в том числе о региональных мерах поддержки, на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» [www.kortkeros.ru](http://www.kortkeros.ru), социальных сетях в сети «Интернет» и в районной газете «Звезда» (еженедельно) | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | X | X | V | V | V | | V |
| **Основное  мероприятие 1.2.1**  Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | Андреева Е.Н. заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский»  Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» | -Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки составит 2 единицы;  -Количество вновь созданных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства составит 2 единицы;  -Количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) (объектов) составит 38 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | V | V | V | V | |

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | | | График реализации на 2023 год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | в том числе за счет средств: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятие 1.2.1.1.**  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | | X | X | X | | - | V | V | V |
| **Мероприятие 1.2.1.2.**  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | | Кириллова Л.А заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки составит 2 единицы;  -Количество вновь созданных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства составит 2 единицы; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 120,0 | | 0 | 0 | 120,0 | | - | - | - | - |
| **Мероприятие 1.2.1.3.**  Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | | Коюшева А.В. начальник Управления имущественных и земельных отношений | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» | Количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) (объектов) составит 38 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | V | V | V | V |
| **Мероприятие 1.2.1.4.**  Постоянная актуализация раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» в соответствии с рекомендуемыми структурой и составом информации размещаемой в подразделах | | Коюшева А.В. начальник Управления имущественных и земельных отношений | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» | Количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) (объектов) составит 38 единиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | V | V | V | V |
| Контрольное событие 9. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не менее 2 субъектам МСП. | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | | X | X | X | | - | - | V | V |
| Контрольное событие 10.  Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту МСП | | Коюшева А.В. начальник Управления имущественных и земельных отношений | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | | X | X | X | | V | V | V | V |
| **Итого по подпрограмме 1** | | X | X | X | X | X | **120,0** | | **0** | **0** | **120,0** | | X | X | X | X |
| **Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1.1:**  Финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | Андреева Е.Н. заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | -Темп роста объема инвестиций в основной капитал предприятий агропромышленного комплекса (за счет средств районного бюджета), в % к предыдущему году составит 100%;  -Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства района составит 29000,00рублей;  -Индекс объёма производства молока в сельхозорганизациях в % к предыдущему году составит 101%;  -Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 100%. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 195,42049 | 0 | | 0 | 195,42049 | V | | V | V | - |

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | | | График реализации на 2023 год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | в том числе за счет средств: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятие 2.1.1.1**  Субсидирование расходов (части расходов) на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение помещений для содержания скота, производства и хранения кормов сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям осуществляющим сельскохозяйственное производство | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | -Темп роста объема инвестиций в основной капитал предприятий агропромышленного комплекса (за счет средств районного бюджета), в % к предыдущему году составит 100%;  -Индекс объёма производства молока в сельхозорганизациях в % к предыдущему году составит 101%;  -Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 100%. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | - | - |
| **Мероприятие 2.1.1.2**  Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с реализацией народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | -Темп роста объема инвестиций в основной капитал предприятий агропромышленного комплекса (за счет средств районного бюджета), в % к предыдущему году составит 100%; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 195,42049 | 0 | | 0 | 195,42049 | V | | V | - | - |
| Контрольное событие 11. Оказана финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителям в виде субсидирования расходов (части расходов) на строительство (реконструкцию), приобретение животноводческих помещений для содержания скота, производства и хранения кормов (не менее 1субъекту) | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | | X | X | V | | V | - | - |
| Контрольное событие 12. Оказана финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителям в виде субсидирования части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с реализацией народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | | X | X | - | | V | - | - |
| **Основное мероприятие 2.1.2:**  Информационная поддержка и содействие кадровому обеспечению сельскохозяйственной отрасли | | Андреева Е.Н. заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства района составит 29000,00рублей; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | V |

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | | | График реализации на 2023 год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | в том числе за счет средств: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятие 2.1.2.1**  Организация и проведение районных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | -Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 100%. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | V |
| **Мероприятие 2.1.2.2**  Организация участия субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | -Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 100%. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | | - | V | V |
| **Мероприятие 2.1.2.3**  Проведение конкурсов профессионального мастерства | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | -Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 100%. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | | - | V | V |
| **Мероприятие 2.1.2.4**  Организация и проведение районного совещания передовиков сельскохозяйственного производства | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | -Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 100%. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | | - | V | V |
| Контрольное событие 13. Проведено районное мероприятие (в формате семинара, круглого стола, рабочей встречи и т.п.) с участием сельхозпроизводителей, передовиков сельского хозяйства (не менее 2-х) | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | | X | X | - | | - | V | V |
| Контрольное событие 14.  Организовано участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях (не менее 1) | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | | X | X | V | | V | V | V |
| Контрольное событие 16.  Проведен конкурс профессионального мастерства | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | 3-4 квартал 2023 | X | X | | X | X | - | | - | V | V |
| Контрольное событие 17 . Информация об итогах проведения районных мероприятий (семинаров, круглых столов, рабочих встреч, конкурсов профессионального мастерства, совещаний и т.п.) с участием сельхозпроизводителей размещена на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» в сети «Интернет». | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | | X | X | V | | V | V | V |
| **Основное мероприятие 2.2.1:**  Обновление основных средств пищевой и перерабатывающей промышленности | | Андреева Е.Н. заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году составит 101,3%; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | | - | V | V |
| **Мероприятие 2.2.1.1.**  Субсидирование расходов (части расходов) производителей пищевой продукции и организаций потребительской кооперации, связанных с обновлением основных средств и приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | Кириллова Л.А. заведующий отделом экономической политики | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году составит 101,3%; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | | - | V | V |
| Контрольное событие 18. Оказана финансовая поддержка в виде субсидирования расходов (части расходов) производителей пищевой продукции и организаций потребительской кооперации, связанных с обновлением основных средств и приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | Андреева Е.Н. заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | В течение года | X | X | | X | X | - | | V | V | - |
| **Итого по подпрограмме 2** | | X | X | X | X | X | **195,42049** | **0** | | **0** | **195,42049** | X | | X | X | X |
| **Всего по программе** | | X | X | X | X | X | **315,42049** | **0** | | **0** | **315,42049** | X | | X | X | X |