| «Кöрткерöс» муниципальнöй районса Администрация |  | Администрация муниципального района «Корткеросский» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 28.10.2021                                                                                                      № 1632

- с.Корткерос, Корткеросский р-н,

- Республика Коми

О муниципальных программах муниципального образования

муниципального района «Корткеросский»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Приказом Министерства экономики Республики Коми от 27.12.2017 г. № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми» и в целях формирования единых требований и подходов к принятию решений о разработке муниципальных программ, их формированию и реализации, администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет:

1. Утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Создать рабочую группу по вопросам разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» и утвердить ее состав согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Корткеросский» 29.08.2013 № 1643 «О программах муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации (Андрееву Е.Н.).

Глава муниципального района «Корткеросский»-

руководитель администрации                                                              К.Сажин

- Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Корткеросский»

28.10.2021 № 1632

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», приказом Министерства экономики Республики Коми от 27.12.2017 № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми» и определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района  «Корткеросский» (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

3. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, действующей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский», одобренной Советом муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее – Стратегия), а также иных муниципальных правовых актов муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее – МО МР «Корткеросский»).

4. Муниципальная программа может включать подпрограммы, содержащие основные мероприятия (мероприятия) администрации МО МР «Корткеросский», структурных подразделений администрации МО МР «Корткеросский».

5. Подпрограммы направлены на достижение целей и решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

6. Срок действия муниципальных программ не должен превышать период реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский».

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Корткеросский», определенным администрацией МО МР «Корткеросский» в качестве ответственного исполнителя, совместно с соисполнителями. Ответственный исполнитель определяется Перечнем муниципальных программ МО МР «Корткеросский».

8. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации МО МР «Корткеросский».

9. Требования к содержанию муниципальной программы определены в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский», обозначенных в приложении 2 к настоящему постановлению (далее - Методические указания).

### II. Основание и этапы разработки муниципальной программы

10. Разработка муниципальной программы осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией и на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации МО МР «Корткеросский».

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономической политики администрации МО МР «Корткеросский» (далее - отделом экономической политики) на основании положений муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ МО МР «Корткеросский», а также с учетом предложений структурных подразделений администрации МО МР «Корткеросский».

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится в соответствии с постановлением администрации МО МР «Корткеросский» не позднее 1 ноября текущего финансового года на следующий финансовый год (и плановый период).

11. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ и подпрограмм;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

12. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с Методическими указаниями.

13. Проект постановления об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономической политики и Управлением финансов администрации МО МР «Корткеросский» (далее – Управление финансов) после согласования всеми соисполнителями и курирующим заместителем Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации.

14. При наличии замечаний отдела экономической политики и Управления финансов к муниципальной программе ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней и повторно предоставляет его для согласования.

15. Новые муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 1 декабря текущего года, а изменения в ранее принятые утвержденные муниципальные программы - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

- III. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

16. Финансовое обеспечение муниципальной программы в части расходных обязательств МО МР «Корткеросский» осуществляется за счет бюджетных средств бюджета МО МР «Корткеросский»». Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается Решением Совета МО МР «Корткеросский» о бюджете (далее – Решение о бюджете). Финансирование муниципальных программ может также осуществляться за счет привлеченных средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и внебюджетных источников.

17. Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу является обоснованием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет МО МР «Корткеросский». С проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель представляет в отдел экономической политики и Управление финансов соответствующий пакет документов о предлагаемых изменениях в решение о бюджете на соответствующий период.

18. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета МО МР «Корткеросский» о внесении изменений в Решение о бюджете.

19. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета МО МР «Корткеросский» на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

20. В ходе исполнения бюджета МО МР «Корткеросский» объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от объемов, утвержденных Решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

- IV. Управление, реализация и контроль за ходом

реализации муниципальной программы

21. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

22. Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации муниципальной программы (далее - план реализации) в соответствии с приложением 3 к Методическим указаниям.

23. План реализации разрабатывается ежегодно, согласовывается соисполнителями мероприятий муниципальной программы и утверждается постановлением администрации МО МР «Корткеросский» не позднее 1 марта текущего финансового года на текущий финансовый год. При этом план реализации должен полностью соответствовать актуальной редакции муниципальной программы на дату утверждения на текущий год.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты утверждения плана реализации муниципальной программы направляет план реализации в отдел экономической политики посредством электронной почты.

24. В целях контроля реализации муниципальных программ ответственные исполнители осуществляют мониторинг реализации муниципальных программ.

Координация исполнения и рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальной программы осуществляются курирующим муниципальную программу заместителем Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации.

По результатам мониторинга муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации МО МР «Корткеросский», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Изменения в муниципальные программы МО МР «Корткеросский» вносятся согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, также основанием для внесения изменений в муниципальные программы МО МР «Корткеросский» является:

1) приведение муниципальной программы в соответствие с первоначальной редакцией решения Совета МО МР «Корткеросский» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также одновременное уточнение показателей муниципальной программы отчетного финансового года в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (в БК не позднее 3-х месяцев);

2) обеспечение выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в течение финансового года (при необходимости);

3) предписания контролирующих и надзорных органов о необходимости приведения параметров муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством;

4) существенное изменение параметров муниципальной программы: добавление/удаление основных мероприятий либо подпрограмм муниципальной программы.

Распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между программными и (или) непрограммными и программными направлениями расходования средств бюджета МО МР «Корткеросский» осуществляется на основании внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с порядками, установленными Управлением финансов.

Одновременно с подготовкой проекта постановления администрации МО МР «Корткеросский» о внесении изменений в муниципальную программу МО МР «Корткеросский» формируется проект постановления администрации МО МР «Корткеросский» по корректировке плана реализации данной муниципальной программы МО МР «Корткеросский» на соответствующий период. В том числе при корректировке муниципальной программы под параметры сводной бюджетной росписи предыдущего года в обязательном порядке корректируется план реализации за предыдущий год.

Муниципальная программа и план реализации должны быть интегрированы: не допускаются различия в наименованиях целей, задач, мероприятий, сроках, ответственных, объемах финансирования.

В целях своевременной государственной регистрации документов стратегического планирования, а также изменений и дополнений, внесенных в муниципальные стратегические документы МО МР «Корткеросский», в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования ответственный исполнитель не позднее 5 календарных дней после официального опубликования постановления администрации МО МР «Корткеросский» о принятии муниципальной программы или о внесении изменений в муниципальную программу:

1. размещает постановление на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» в соответствующей вкладке в виде файла с расширением «pdf» или в формате «Word»;

2. направляет в отдел экономической политики постановление о внесении изменений в муниципальную программу в формате «Word»;

3. осуществляет регистрацию документа стратегического планирования МО МР «Корткеросский» в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

В случае, если ответственным исполнителем не осуществлена регистрация документа стратегического планирования МО МР «Корткеросский» в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, ответственный исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства в сфере стратегического планирования в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

25. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется до 1 марта года, следующего за отчетным годом, в отдел экономической политики и Управление финансов после согласования курирующим заместителем Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями.

26. Отдел экономической политики и Управление финансов в течение 20 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета рассматривают его и при необходимости направляют свои замечания в адрес ответственного исполнителя в рамках установленных полномочий.

27. При наличии замечаний от отдела экономической политики и Управления финансов, ответственный исполнитель дорабатывает годовой отчет и направляет его на согласование курирующему заместителю Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации.

После согласования годовой отчет направляется в отдел экономической политики в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным годом.

28. Годовой отчет ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается рабочей группой по вопросам разработки и реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский».

29. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» в сети «Интернет» в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

30. Управление финансов в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в адрес ответственных исполнителей муниципальных программ информацию о показателях сводной бюджетной росписи в разрезе программ, подпрограмм, основных мероприятий муниципальных программ МО МР «Корткеросский» и кассовых расходах бюджета МО МР «Корткеросский» на реализацию муниципальных программ.

31. Отдел экономической политики ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет Главе муниципального района «Корткеросский»-руководителю администрации, в Управление финансов сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

32. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» в сети «Интернет» до 1 мая года, следующего за отчетным.

32. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Глава муниципального района «Корткеросский»-руководитель администрации может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

- V. Полномочия ответственных исполнителей,

соисполнителей муниципальных программ

33. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение курирующему заместителю Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации, Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации, рабочей группе по вопросам разработки и реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский»;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы (в том числе выполнение плана реализации муниципальной программы), принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы курирующему заместителю Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации, Главе муниципального района «Корткеросский»-руководителю администрации, в отдел экономической политики и в Управление финансов;

д) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы;

е) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж) при необходимости рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы;

з) готовит формы отчетности, в том числе годовой отчет, в соответствии с Методическими указаниями и представляет его в отдел экономической политики и в Управление финансов;

и) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы согласно установленному порядку.

31. Соисполнители:

а) участвуют в разработке муниципальной программы, участвуют в разработке (обеспечивают разработку) подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы; обеспечивают согласование проекта муниципальной программы (подпрограммы) с исполнителями основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы);

б) осуществляют реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы;

д) запрашивают у исполнителей мероприятий муниципальной программы (при необходимости) и представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено; актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам/соглашениям) в рамках реализации муниципальной программы.

- Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района «Корткеросский»

28.10.2021 № 1632

Методические указания

по разработке и реализации муниципальных программ

муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

- I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский» (далее соответственно - Методические указания, муниципальные программы) содержат руководство по разработке проектов муниципальных программ, подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации муниципальных программ.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития МО МР «Корткеросский», на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы (подпрограммы);

контрольное событие - общественно значимое событие, оказывающее существенное влияние на сроки и результаты реализации основного мероприятия программы (подпрограммы) и решения соответствующих задач;

целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели и решения задачи (в исключительных случаях при целесообразности применяется значение «да» или «нет»);

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития МО МР «Корткеросский», которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

участники муниципальной программы - ответственный исполнитель, соисполнители и исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации МО МР «Корткеросский», определенное ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ МО МР «Корткеросский», утвержденным постановлением администрации МО МР «Корткеросский» (далее - Перечень), и обладающий полномочиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский» (далее - Порядок);

соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения администрации МО МР «Корткеросский», участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне;

исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) - структурные подразделения администрации МО МР «Корткеросский», определенные администрацией МО МР «Корткеросский» в качестве исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации и Республики Коми, в муниципальных правовых актах МО МР «Корткеросский».

3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень, формируемый в соответствии с Порядком.

При этом основные направления реализации муниципальных программ, отраженные в Перечне, состав соисполнителей муниципальной программы могут быть изменены в ходе разработки проекта муниципальной программы.

4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» и целевых показателей (индикаторов) их достижения и учета положений действующей Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский», одобренной Советом МО МР «Корткеросский», основных направлений деятельности администрации МО МР «Корткеросский» на соответствующий период, муниципальных правовых актов МО МР «Корткеросский»;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития МО МР «Корткеросский»;

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения структурного подразделения администрации МО МР «Корткеросский», ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов), в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы;

наличия у участников муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

- II. Разработка муниципальной программы.

- Требования к разработке муниципальной программы и ее структуре

5. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с Типовой формой проекта муниципальной программы МО МР «Корткеросский» (Приложение 1 к Методическим указаниям) и включает в себя:

- паспорт муниципальной программы МО МР «Корткеросский»;

- текстовую часть муниципальной программы (Раздел 1 «Приоритеты, цели и задачи реализуемой политики в соответствующей сфере социально-экономического развития»);

- паспорта подпрограмм муниципальной программы МО МР «Корткеросский»;

- приложения к паспорту и текстовой части муниципальной программы МО МР «Корткеросский» (Таблицы 1 - 5 Приложения 2 к Методическим указаниям).

6. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

7. В муниципальную программу не рекомендуется включать положения, регламентирующие порядок взаимодействия ответственных исполнителей и соисполнителей по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

8. Титульный лист муниципальной программы МО МР «Корткеросский» подписывается руководителем структурного подразделения администрации МО МР «Корткеросский», определенного администрацией МО МР «Корткеросский» в качестве ответственного исполнителя, а также курирующим заместителем Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации.

9. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие МО МР «Корткеросский».

10. Обязательным условием оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

11. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие МО МР «Корткеросский», оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики МО МР «Корткеросский»;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие МО МР «Корткеросский», показатели которого не могут быть выражены в стоимостной или количественной оценке.

12. Ответственный исполнитель - разработчик проекта муниципальной программы в течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта муниципальной программы на согласование в структурные подразделения администрации МО МР «Корткеросский», направляет проект на размещение на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» www.kortkeros.ru в сети «Интернет» для проведения общественных обсуждений (О районе – Общественные обсуждения документов стратегического планирования – Проекты муниципальных программ) с приложением уведомления с указанием дат начала и окончания общественных обсуждений проекта муниципальной программы (далее – Уведомление).

В уведомлении указываются:

- наименование проекта муниципальной программы;

- сведения о разработчике проекта муниципальной программы;

- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и предложения по проекту муниципальной программы;

- способ подачи предложений и замечаний к проекту муниципальной программы, требования к их оформлению;

- телефон и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи предложений и замечаний;

- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения.

Уведомление о проведении общественного обсуждения ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» www.kortkeros.ru не позднее чем за 1 рабочий день до начала общественного обсуждения.

Предложения и замечания по выносимым на общественное обсуждение проектам муниципальных программ принимаются в электронной форме по электронной почте и в письменной форме на бумажном носителе, направленной в адрес ответственного исполнителя.

Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 7 и не более 30 календарных дней.

В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения ответственный исполнитель подготавливает протокол проведения общественного обсуждения (далее - протокол). Протокол подписывается курирующим заместителем Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации и размещается на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский» www.kortkeros.ru не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения.

В протоколе указываются результаты общественного обсуждения, включая содержание замечаний и предложений участников общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений с обоснованием причин их принятия или непринятия.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер и могут быть учтены ответственным исполнителем путем доработки проекта муниципальной программы.

14. Проект вновь разработанного документа стратегического планирования подлежит размещению на общественное обсуждение на портале федерального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАСУ). Для размещения документа на общественное обсуждение в ГАСУ ответственный исполнитель уведомляет Отдел экономической политики администрации о необходимости размещения документа стратегического планирования в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, и обязательным подтверждением обратной связи о приеме уведомления посредством системы электронного документооборота.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы как на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский», так и в ГАСУ осуществляется в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

15. Характеристикой конечных результатов муниципальной программы являются целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

Предлагаемый целевой показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления.

В перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, предоставляемой в органы власти и управления Республики Коми. При этом в целях своевременного проведения ежегодного мониторинга муниципальных программ не допускается включение в муниципальную программу показателей, значение которых не измеряется ежегодно в сроки, установленные для сдачи годового отчета за предыдущий год;

б) рассчитываются по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав муниципальной программы (при необходимости).

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач, должны обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.

Используемые целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие (целевой показатель должен соответствовать основному мероприятию, подпрограмме, программе, ее целям и задачам, прямо отражать достижение/недостижение конкретных мероприятий);

адекватность (целевой показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы));

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпрограммы));

объективность (не допускается использование целевых показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые целевые показатели (индикаторы) должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей программы (подпрограммы) к искажению результатов реализации программы (подпрограммы));

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы (подпрограммы));

однозначность (определение целевого показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных целевых показателей (индикаторов) и целевых показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые целевые показатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор целевых показателей (индикаторов) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным шагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным).

16. В число используемых целевых показателей (индикаторов) должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством, включая целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

17. В случае целесообразности целевые показатели могут иметь буквенное значение («да», «нет») - в случае, если наименование самого показателя имеет количественную оценку.

18. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должен быть представлен в разрезе подпрограмм.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в органы государственной власти Республики Коми.

Для целевого показателя (индикатора) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Сведения о целевых показателях приводятся в Таблице 1 приложения 2 к Методическим указаниям.

Значения целевых показателей устанавливаются при утверждении муниципальной программы. Значения целевых индикаторов могут быть пересмотрены на текущий год при приведении муниципальной программы в начале года под параметры бюджета на текущий год. Также актуализация целевых показателей возможна в течение года - в случае, если уменьшены и/или увеличены бюджетные ассигнования бюджета и это повлечет невыполнение и/или перевыполнение целевых показателей. Целевые показатели, которые реализуются в рамках нефинансируемых мероприятий, не подлежат изменению в течение года.

19. При формировании подпрограмм муниципальной программы должны учитываться ее цели, а также интеграция и целостность системы стратегического планирования МО ГО «Корткеросский» в целом.

Составной частью подпрограммы является основное мероприятие. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

В состав подпрограмм могут входить ведомственные целевые программы.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий приводится в таблице 2 приложения 2 к Методическим указаниям.

20. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов МО МР «Корткеросский», регулирующих порядок составления проекта бюджета МО МР «Корткеросский».

Объем бюджетных ассигнований указывается по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы и основному мероприятию по годам реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования.

Если в реализации муниципальной программы участвуют организации (в том числе муниципальные учреждения), а также предполагается использование средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Корткеросский», оценка расходов за счет муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности и юридических лиц, участвующих в реализации муниципальной программы, и других источников, выделенных на реализацию целей муниципальной программы.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приводится в таблице 3 приложения 2 к Методическим указаниям.

21. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие МО МР «Корткеросский», содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения качественное описание связи динамики значений целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Корткеросский».

22. Обоснование необходимости разработки новой муниципальной программы либо внесения изменений в действующую оформляется в виде пояснительной записки к проекту постановления администрации МО МР «Корткеросский» о об утверждении/изменении муниципальной программы.

- III. Разработка Плана реализации муниципальной программы

23. Проект Плана реализации муниципальной программы разрабатывается согласно Приложению 3 к Методическим указаниям.

План реализации на текущий год должен быть утвержден не позднее 1 марта текущего года.

24. План реализации муниципальной программы содержит перечень основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий в разрезе подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их выполнения, ответственных исполнителей, ожидаемых непосредственных результатов, объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

- IV. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

и отчетов о ходе реализации муниципальной программы

25. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется в отдел экономической политики в порядке и в сроки, установленные Порядком.

26. Годовой отчет должен содержать:

а) сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ по форме таблицы 1 приложения 4 к настоящим Методическим указаниям;

б) информацию о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 2 приложения № 4 к настоящим Методическим указаниям;

в) информацию о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО МР «Корткеросский» по муниципальной программе по форме таблицы 3 приложения  3 к настоящим Методическим указаниям;

г) анкету для оценки эффективности муниципальной программы по форме таблицы 1 приложения 4 к настоящим Методическим указаниям;

д) анализ соответствия баллов качественной оценке по форме таблицы 2 приложения 4 к настоящим Методическим указаниям.

27. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности согласно приложению 4 к настоящим Методическим указаниям и применяется, начиная с оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

Годовой отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) за 2021 год осуществляется по формам согласно приложению 5 к настоящим Методическим указаниям, с приложением пояснительной записки.

- V. Мониторинг реализации муниципальной программы

28. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные сроки, ход реализации основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансовое обеспечение основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, установленных на текущий год, а также иная информация.

29. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в органы власти и управления Республики Коми, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, иных отчетов.

30. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы (подпрограммы) в целом, начиная с очередного финансового года.

31. В рамках квартального мониторинга осуществляется оценка информации об исполнении контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки, дается оценка влияния исполнения контрольных событий, мероприятий, установленных на текущий год, кроме того, при необходимости предоставляется другая информация.

32. По отдельным запросам отдела экономической политики ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

- Приложение 1

к Методическим указаниям

по разработке и реализации муниципальных программ

муниципального образования муниципального

района «Корткеросский»

ТИПОВАЯ ФОРМА ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»

Муниципальная программа

муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

«________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель _____________________________________________

Дата составления проекта "___" _______________ 20__ г.

Исполнитель: __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона

и электронный адрес)

Руководитель ______________________________________ (_________________)

(органа власти-ответственного исполнителя)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Корткеросский»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заполняется на основании данных из Перечня |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Заполняется на основании данных из Перечня |
| Участники муниципальной программы | Государственные и муниципальные учреждения, общественные организации, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы |
| Подпрограммы муниципальной программы | Заполняется на основании данных из Перечня |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Названия входящих в состав муниципальной программы ведомственных целевых программ в соответствии с правовыми актами об их утверждении |
| Цели муниципальной программы | Планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период ее реализации |
| Задачи муниципальной программы | Результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок действия муниципальной программы не может превышать период, определенный Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояния (изменение состояния) социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (характеристика основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов), которое отражает экономический и/или социальный эффект, вызванный реализацией муниципальной программы в сфере реализации муниципальной программы |

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития

муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

Приоритеты реализуемой в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития в рамках муниципальной программы определяются в соответствии с действующей Стратегией социально-экономического развития МО МР «Корткеросский», одобренной Советом МО МР «Корткеросский».

Цель муниципальной программы должна соответствовать приоритетам муниципальной политики социально-экономического развития муниципального образования, отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (формулировки цели должны соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций муниципальных образований в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. Сформулированные задачи подпрограмм должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач муниципальных программ (подпрограмм) целесообразно учитывать цели и задачи государственных программ Республики Коми, в первую очередь, по тем муниципальным программам, по которым планируется привлечение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми.

- ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Заполняется на основании данных из Перечня. В качестве ответственного исполнителя подпрограммы муниципальной программы может выступать ответственный исполнитель муниципальной программы либо соисполнитель муниципальной программы |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Заполняется на основании данных из Перечня. |
| Участники муниципальной программы | Государственные и муниципальные учреждения, общественные организации, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Названия входящих в состав подпрограммы ведомственных целевых программ в соответствии с правовыми актами об их утверждении |
| Цель подпрограммы | Планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации подпрограммы, достижимый за период ее реализации |
| Задачи подпрограммы | Результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации подпрограммы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок действия подпрограммы не может превышать срок действия муниципальной программы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (характеристика основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов), которое отражает экономический и/или социальный эффект, вызванный реализацией муниципальной программы в сфере реализации подпрограммы |

- Приложение 2

к Методическим указаниям

по разработке и реализации муниципальных программ

муниципального образования муниципального

района «Корткеросский»

Таблица 1

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы МО МР «Корткеросский»

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. измерения | Направленность <1> | Принадлежность <2> | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный год <3> | текущий год <4> | очередной год <5> | первый год планового периода <6> | ... |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа "____________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор (показатель) |  |  | ИЦ; ИС, ИРП |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  | ИЦ |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "____________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. "____________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор (показатель) |  |  | ИЗ; ИРП |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  | ИМ; ИМБТ |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  | ИЗ |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. "____________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индикатор (показатель) |  |  | ИЗ |  |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  | ИМ |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Направленность показателя обозначается:

- направленность на рост, т.е. позитивно рассматривается рост значения целевого индикатора (показателя);

- направленность на снижение, т.е. позитивно рассматривается снижение значения целевого индикатора (показателя);

<2> отражается условное обозначение принадлежности целевого индикатора и показателя, содержащегося в документах стратегического планирования и иных документах, а именно:

ИЦ - целевой индикатор и показатель цели муниципальной программы;

ИЗ - целевой индикатор и показатель задачи подпрограммы;

ИМ - целевой индикатор и показатель основного мероприятия и (или) мероприятия;

ИС - целевой индикатор и показатель Стратегии;

ИРП - целевой индикатор и показатель регионального проекта;

ИМБТ - целевой индикатор и показатель, определенный на основании показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, отраженного в таблице 5;

ИМЗ - целевой индикатор и показатель муниципального задания;

<3> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<4> Текущий год - год, в котором осуществляется формирование муниципальной программы.

<5> Очередной год - год, следующий за текущим годом формирования муниципальной программы.

<6> Первый год планового периода - год, следующий за очередным годом.

Таблица 2

Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия <1> | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Основные направления реализации <2> | Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 "____________" |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "____________" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1) |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЦП 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.4 |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |
| Задача 2. "____________" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЦП 1.2.1 |  |  |  |  |  |
| 7 | ВЦП 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.3 |  |  |  |  |  |
| 9 | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "____________" |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "____________" |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |
| 11 | ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие экономики» за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | N <1> | N + 1 год | N + 2 года | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1) |  | исполнитель ВЦП |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1.2 |  | исполнитель ВЦП |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы включительно).

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы МО МР «Корткеросский»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | N | N + 1 год | N + 2 года | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1) |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, представляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Плановое значение по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Основное мероприятие ... | Субсидия на ... |  | 1. Показатель 1 ... | ... | ... | ... | 1 |
|  |  |  |  | 2. Показатель 2 (при наличии) |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие ... | Субсидия на ... |  | ... | ... | ... | ... | 2 |
| 3 | Основное мероприятие... | Субсидия на ... |  | ... | ... | ... | ... | 3 |

--------------------------------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми;

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии.

- Приложение 3

к Методическим указаниям

по разработке и реализации муниципальных программ

муниципального образования муниципального

района «Корткеросский»

Комплексный план действий

по реализации муниципальной программы «___________» на текущий финансовый год

| N | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия <1> | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на текущий финансовый год, квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Подпрограмма 1 «________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 1 |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | ... |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2. | ВЦП 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | ... |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | ... |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | ... |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Всего по программе: | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |

<1> Отражаются ожидаемые результаты с указанием количественных показателей

- Рекомендации

по заполнению Плана реализации муниципальной программы

1. В столбце № 2 указывается наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, и контрольных событий. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

Контрольные события позволяют оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий программ в течение года.

К основным характеристикам контрольных событий муниципальной программы относятся:

- наиболее важная, общественная, в том числе социально-экономическая, значимость достижения результата основного мероприятия программы и решения соответствующих задач программы;

- нулевая длительность;

- возможность однозначной оценки достижения результата (% или 100%, да/нет);

- документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:

- нормативный правовой акт утвержден (наименование НПА);

- объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

- система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

Каждое контрольное событие должно иметь свой порядковый номер. Рекомендуется осуществлять сквозную нумерацию контрольных событий.

2. В столбце № 3 «Ответственный исполнитель» указываются:

- на уровне подпрограммы - заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации, курирующий направление (сферу деятельности) работ c обязательным указанием фамилии, имени, отчества;

- на уровне основного мероприятия - руководитель структурного подразделения администрации МО МР «Корткеросский» с обязательным указанием фамилии, имени, отчества;

- на уровне мероприятий - заместитель начальника управления/заведующий отделом/главный, ведущий специалист, рекомендуется указывать фамилию, имя, отчество.

В отдельных случаях на уровне основных мероприятий и мероприятий может быть указан ответственный исполнитель из числа лиц, работающих в подведомственных муниципальных учреждениях.

На уровне контрольных событий в качестве ответственных исполнителей указываются: начальник управления/заведующий отделом/главный, ведущий специалист, рекомендуется указывать фамилию, имя, отчество. В отдельных случаях может быть указан ответственный исполнитель из числа лиц, работающих в подведомственных муниципальных учреждениях.

3. В столбце № 4 «Ответственное структурное подразделение» указывается ответственное структурное подразделение администрации МО МР «Корткеросский»;

4. В столбце № 5 «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» размер сведений не должен превышать 1 - 2 предложений. Необходимо учесть однозначность оценки достижения. В качестве конечного результата может быть использовано значение целевого показателя на соответствующий год.

5. В столбце № 6 «Срок начала реализации» указываются даты начала реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия. Допускается указание месяца и года начала реализации основного мероприятия, мероприятия.

6. В столбце № 7 «Срок окончания реализации (дата контрольного события)» указываются даты окончания реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия. Для контрольного события указывается дата контрольного события, в исключительных случаях возможно указать месяц и год.

7. В разделе "Ресурсное обеспечение" (столбца 8-11) суммы ресурсного обеспечения приводятся с детализацией до уровня мероприятий (при наличии запланированного финансирования) и только в тысячах рублей с одним знаком после запятой. При этом указываются следующие источники финансирования:

- ФБ - федеральный бюджет (в том числе фонд содействия реформированию ЖКХ);

- РБ - республиканский бюджет;

- МБ - бюджет МО МР «Корткеросский».

8. Раздел «График реализации на текущий финансовый год, квартал» разбит на квартала 1, 2, 3 и 4, в которых ставится знак «V».

9. Ячейки, выделенные значком «X», не заполняются.

- Приложение 4

к Методическим указаниям

по разработке и реализации муниципальных программ

муниципального образования муниципального                                                                                                                                                    района «Корткеросский»

Таблица 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «________» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «________» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «________» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ... |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Информация

о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

тыс.руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовые расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет РФ |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет РК |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет РФ |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет РК |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие N |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет РФ |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет РК |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |

Пояснения к заполнению:

1. Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия должны полностью соответствовать данным плана реализации и текста самой муниципальной программы.

2. Если муниципальной программой не предусмотрен один или несколько из указанных источников финансирования, пустые строки при заполнении отчетности могут быть удалены.

3. Источник «внебюджетные источники» - средства целевой финансовой поддержки, оказываемой юридическими/физическими лицами, в том числе при реализации народных проектов, а также средства от приносящей доход деятельности.

- Таблица 3

Информация

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями МО МР «Корткеросский» по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Пояснения к заполнению:

1. Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, услуги, единицы измерения, значений должны полностью соответствовать данным текста самой муниципальной программы, плана ее реализации, документа, утверждающего муниципальную услугу.

- Приложение 5

к Методическим указаниям

по разработке и реализации муниципальных программ

муниципального образования муниципального                                                                                                                                                    района «Корткеросский»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются как Приложение к годовому отчету, который представляет в отдел экономической политики ответственный исполнитель муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем заполнения анкеты по форме таблицы 1 приложения 4 к Методическим указаниям настоящего постановления, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

2.1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2.2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

2.3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

2.4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

При оценке ответов на вопросы первых трех разделов может быть принято одно из двух значений: «Да» (максимальная оценка, равная удельному весу вопроса) или «Нет» (минимальная оценка, равная нулю).

Используется двоичная система: при положительном ответе (1) оценка равна: 1 x wi = wi, при отрицательном ответе (0) оценка равна: 0 x wi = 0, где wi - удельный вес вопроса.

При оценке ответов на вопросы четвертого раздела выставляется балльная оценка, равная коэффициенту исполнения, в диапазоне от 0 до 1. Коэффициент исполнения по вопросу 4.1 равен показателю степени выполнения основных мероприятий за год, по вопросу 4.2 - показателю степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год, по вопросу 4.3 - показателю эффективности использования средств муниципального бюджета. Итоги оценки по четвертому разделу рассчитываются как произведение балльной оценки (находящейся в диапазоне от 0 до 1) на удельный вес вопроса.

Итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определяется по следующей общей формуле:

k, l, m, n - количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;

ri - балльная оценка ответа на вопрос;

wi - удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку – «Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна» по форме таблицы 2 приложения 4 к Методическим указаниям настоящего постановления.

Таблица 1

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт | Удельный вес вопроса в разделе | Балл | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Блок 1. Качество формирования |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) программы (К) |  |  | К = (20 x (сумма К1.1 - К1.4)) / 100 |  |  |  |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (далее - Стратегия) | Сравнение цели программы и стратегической цели, задач. Оценка: да - 1; нет - 0 | Ответственный исполнитель | 25% |  | К1.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.1 |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы и показатели программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов Стратегии | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1. В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | Ответственный исполнитель | 25% |  | К1.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.2 |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи программы соответствующие ей целевые индикаторы и показатели программы | Экспертиза целевых индикаторов и показателей программы. Да - 1. Нет - 0 | Ответственный исполнитель | 25% |  | К1.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.3 |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы. Ответ "Да" - имеется целевой индикатор и показатель по каждой задаче подпрограммы, и он не является целевым индикатором и показателем по другим задачам - 1. Нет - 0 | Ответственный исполнитель | 25% |  | К1.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.4 |
| - Раздел 2. Качество планирования (П) |  |  | П = (10 x (сумма П2.1 - П2.4)) / 100 |  |  |  |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) - 1. Нет - 0 | Ответственный исполнитель | 40% |  | П2.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.1 |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. Если получившееся значение менее 10%, то - 1. Если от 10% до 20% - 0,8. Если от 20% до 30% - 0,6. Если более 30% - 0 | Ответственный исполнитель | 40% |  | П2.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.2 |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года, - 1. Нет - 0 | Ответственный исполнитель | 10% |  | П2.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.3 |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Ответ «Да» - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект, - 1. Нет - 0 | Ответственный исполнитель | 10% |  | П2.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.4 |
| - Блок 2. Эффективность реализации |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 3. Качество управления программой (У) |  |  | У = (20 x (сумма У3.1 - У3.3)) / 100 |  |  |  |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в комплексном плане действий по реализации программы | Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий на 100% - 1. Далее - пропорционально исполнению в % (от 0 до 0,9) | Ответственный исполнитель | 50% |  | У3.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.1 |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным п. 20 настоящего постановления (Приложение 1), а также сроки направления в УЭиА актуализированной редакции МП на регистрацию в федеральном ГАСУ | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | Ответственный исполнитель | 45% |  | У3.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.2 |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Наличие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | Ответственный исполнитель | 5% |  | У3.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.3 |
| - Раздел 4. Достигнутые результаты (Д) |  |  | Д = 50 x (сумма Д4.1 - Д4.3) |  |  |  |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | Ответственный исполнитель | 30% |  | Д4.1 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.1) / 100 |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей - в % к 100% | Ответственный исполнитель | 40% |  | Д4.2 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.2) / 100 |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства, предусмотренные для финансирования программы в целом | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2019 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %. В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | Ответственный исполнитель | 30% |  | Д4.3 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.3) / 100 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |  |  |  |  |  |  |

Итоговая рейтинговая оценка эффективности (ОЦ) определяется по следующей общей формуле:

ОЦ = К + П + У + Д

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку - "Эффективна", "Умеренно эффективна", "Адекватна", "Неэффективна".

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основании годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - отчет), представленных ответственными исполнителями программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ представляются в составе сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

- Таблица 2

- Соответствие баллов качественной оценке

| Диапазон баллов | Итоговая оценка программы | Вывод |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной программы и пересмотр объемов ее финансирования |

- Приложение 5

к Методическим указаниям

по разработке и реализации муниципальных программ

муниципального образования муниципального                                                                                                                                                    района «Корткеросский»

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях в 2021 году

Таблица 1

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый индикатор | Фактический индикатор | Отклонение, +- | Степень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «________» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «_____________» |  |  |  |  |  |  |
| Задача1__________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Задача 2__________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «_________» |  |  |  |  |  |  |
| Задача1__________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Задача2__________ |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы, подпрограмм

в 2021 году

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы), N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДП x УФ

В случае, если СДП >= 1, а Уф < 1, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться как:

ЭМП = СДП

при условии предоставления подробной пояснительной записки ответственного исполнителя муниципальной программы, в которой должны быть указаны:

- причины неосвоения планового объема финансовых ресурсов;

- методы достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) при экономии финансовых ресурсов;

- оценка потребности в финансовых ресурсах на следующий финансовый год.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таблица 2

(в формате Excel)

- Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального района «Корткеросский»

28.10.2021 № 1632

Рабочая группа

по вопросам разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

| Сажин Константин Анатольевич | Глава муниципального района «Корткеросский»-руководитель администрации (руководитель рабочей группы) |
| --- | --- |
| Андреева Елена Николаевна | Заместитель Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации (заместитель руководителя рабочей группы) |
| Коюшева Ирина Викторовна | Заместитель заведующего отделом экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» (секретарь рабочей группы) |
| Члены рабочей группы: |  |
| Нестерова Людмила Витальевна | первый заместитель Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации |
| Карпов Константин Владимирович | заместитель Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации |
| Изъюров Сергей Леонидович | заместитель Главы муниципального района «Корткеросский»-руководителя администрации |
| Карпова Валентина Анатольевна | начальник Управления финансов администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Ярцева Наталья Владимировна | начальник Управления образования администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Микушева Виктория Брониславовна | начальник Управления культуры, национальной политики и туризма администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Мишарина Ирина Анатольевна | начальник Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Разманов Андрей Викторович | Начальник Управления капитального строительства и территориального развития администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Батищева Светлана Владимировна | начальник Правового Управления администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Коюшева Ася Валентиновна | начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Лодыгин Александр Иванович | начальник Управления по делам ГО и ЧС и СР администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Гилев Александр Владимирович | заведующий отделом физической культуры и спорта администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Кириллова Луиза Андреевна | заведующий отделом экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Захаренко Марина Владимировна | Заведующий отделом организационной и кадровой работы администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Гавриленко Людмила Александровна | заведующий отделом жилищной политики администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Редькин Николай Николаевич | заведующий отделом архитектуры и строительства администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Питашук Евгений Михайлович | заместитель начальника Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Уляшев Вадим Федорович | руководитель службы по автоматизации, информатизации и защите информации администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Мишарина Ольга Владиславовна | руководитель службы по социальным вопросам администрации муниципального района «Корткеросский» |
| Депутаты Совета МР «Корткеросский» |  |