**Администрация**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие экономики»**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кириллова Луиза Андреевна, заведующий отделом экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский», тел. 8(82136)9-25-91, е-mail: l.a.kirillova@kortkeros.ru

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Андреева Елена Николаевна, Заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации

с. Корткерос

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие экономики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1751.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»;

2) Подпрограмма 2. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие экономики» на 2022 год (далее - Комплексный план). Комплексный план реализации Программы на 2022 год утвержден постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» № 300 от 25.02.2022 года. (в редакции постановления АМОМР от 03.08.2023 № 1446).

Годовой отчет по реализации Программы за 2022 год составлен на основании выполнения:

1. основных мероприятий и мероприятий Программы; мероприятий и контрольных событий Комплексного плана;
2. показателей (индикаторов) Программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения Программы.

Программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче Программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по Программе 14 индикаторов (показателей).

Индикаторы (показатели) Программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

В 2022 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 6 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | 10.01.2022 №1 | 1) Внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 г. № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492);2) Изложен в новой редакции Порядок субсидирования, утвержденный приложением 5 к Программе |
| 2. | 18.03.2022 № 410 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2022 год, а также внесены изменения в целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (на основании акта КСП). |
| 3. | 01.06.2022 № 788 | Внесены корректировки в Порядок субсидирования, утвержденный приложением 5 к Программе |
| 4.  | 22.07.2022 № 1099 | 1) Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП, добавлены финансовые средства АО «Монди СЛПК» на 2022 год;2) Внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492 |
| 5. | 26.07.2022 № 1122 | 1) Внесены изменения в связи с кадровыми изменениями (в состав комиссии);2) внесены корректировки в Порядки субсидирования (по размеру субсидии и т.д.) |
| 6. | 13.09.2022 № 1328 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2022 год |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - Методические указания), утвержденных приложением 4 к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане программы на 2022 год определены:

* 4 задачи,
* 5 основных мероприятий,
* 22 мероприятия,
* 17 контрольных событий.

 Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы представлен в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету, в форме пояснительной записки**.**

В итоге из 5 основных мероприятий выполнены (или частично выполнены) 5 основных мероприятий или 100,0%.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий Комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), представлены в таблице 2 (в соответствии с формой таблицы 1 приложения №4 к Методическим указаниям).

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2022 г. |
| 2021 факт | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МО МР «Корткеросский» «Развитие экономики»** |
| 1. | Индекс роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | в % к предыдущему году | 93,0 | 101,5 | 104,7 | (+3,1%) **выполнен,** отклонение менее 30% |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | 6097,0 | 8000,0 | 9044,0 | (+13,05%)**выполнен,** отклонение менее 30% |
| 3. | Индекс роста оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства (в сопоставимых ценах)  | в % к предыдущему году | 76,0 | 100,9 | 111,0 | (+10,0%) **выполнен,** отклонение менее 30% |
| 4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства)  | рублей | 43058,0 | 42400,0 | 48319,0 | (+14,0%)**выполнен,** отклонение менее 30% |
| Подпрограмма 1 **«Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»** |
| Задача: Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Корткеросский» |
| 5. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения  | единиц | 22,6 | 22,0 | 21,1 | (-4,1 %)**не выполнен**,отклонение менее 30% |
| 6. | Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств | единиц | 7 | 8 | 11 | (+37,5%) **выполнен,** отклонение более 30% |
| Задача: Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Корткеросский» |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки | единиц | 3 | 2 | 2 | **выполнен 100%** без отклонений |
| 8. | Количество вновь созданных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 3 | 2 | 3 | (+50,0%) **выполнен,** отклонение более 30% |
| 9. | Количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (по состоянию на 31 декабря) (объектов) | единиц | 44 | 38 | 44 | (+15,8%)**выполнен,** отклонение менее 30% |
| Подпрограмма 2 **«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** |
| Задача: Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе, рост производительности труда в сельском хозяйстве |
| 10. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал предприятий агропромышленного комплекса (за счет средств районного бюджета)  | в % к предыдущему году  | 97,8 | 100,0 | 158,6 | (+58,6%) **выполнен,** отклонение более 30% |
| 11. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства района | рублей | 32400,0 | 29000,0 | 38498*,0* | (+32,8%) **выполнен,** отклонение более 30% |
| 12. | Индекс объёма производства молока в сельхозорганизациях | в % к предыдущему году  | 100,1 | 101,0 | 103,0 | (+3,0%) **выполнен,** отклонение менее 30% |
| 13. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | в % | 85,7 | 100,0 | *100,0* | **выполнен****100%,** без отклонений  |
| Задача: Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства |
| 14. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году  | 97,6 | 101,3 | 101,3 | **показатель условно выполнен,** без отклонений  |

 Из 14 индикаторов муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты 13 индикаторов или 92,9 %, не достигнут 1 показатель, а именно показатель № 5 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения»:

Согласно официальным статистическим данным, на 1 января 2022 года было зарегистрировано 337 индивидуальных предпринимателей или 100,3% к аналогичному периоду прошлого года. На 1 января 2023 года в муниципальном районе «Корткеросский» было зарегистрировано 339 индивидуальных предпринимателей, или 100,6% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год, было зарегистрировано 269 индивидуальных предпринимателя. В 2023-2025 годах этот показатель будет расти за счет увеличения численности предпринимателей.

Основная часть индивидуальных предпринимателей сосредоточена в розничной торговле (29,2%), сельском и лесном хозяйстве (15,6 %), в транспортировке и хранению (14,4%).

 Расчет показателя напрямую зависит от численности населения муниципального района и количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) в период проведения сплошного наблюдения. Снижение числа субъектов МСП связано с уменьшением численности населения и числа малых организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе из-за ограничений, связанных с пандемией COVID – 19 в 2020, в период проведения сплошного наблюдения.

Из 14 показателей, имеют отклонение более 30% 4 показателя:

1) показатель № 6 «Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств» перевыполнен на 37,5 %;

2) показатель № 7 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки» перевыполнен на 50,0 %;

3) показатель № 10 «Темп роста объема инвестиций в основной капитал предприятий агропромышленного комплекса (за счет средств районного бюджета)» перевыполнен на 58,6 %;

4) показатель № 11 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства района» перевыполнен на 32,8 %.

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 3 (в соответствии с формой таблицы 2 приложения № 4 к Методическим указаниям).

Таблица 3

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2022 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие экономики** | **всего** | **2232,0** | **6832,0** | **6832,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 800,0 | 800,0 |
| местный бюджет | 2232,0 | 6032,0 | 6032,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1**  | **Малое и среднее предпринимательство в МР «Корткеросский»** | **всего** | **116,0** | **1416,0** | **1416,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 116,0 | 1416,0 | 1416,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Информационно-консультационная, организационная и кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  | **всего** | **0,0** | **80,0** | **80,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | **116,0** | **1336,0** | **1336,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 1336,0 | 1336,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 116,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2**  | **«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | **всего** | **2116,0** | **5416,0** | **5416,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 800,0 | 800,0 |
| местный бюджет | 2116,0 | 4616,0 | 4616,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | **всего** | **2116,0** | **4916,0** | **4916,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 800,0 | 800,0 |
| местный бюджет | 2116,0 | 4116,0 | 4116,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Информационная поддержка и содействие кадровому обеспечению сельскохозяйственной отрасли | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Обновление основных средств пищевой и перерабатывающей промышленности | **всего** | **0,0** | **500,0** | **500,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 100%

1. **Информация о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 3 приложения №4 к Методическим указаниям. Муниципальная программа «Развитие экономики» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящему годовому отчету по форме таблицы 1 приложения № 5 к Методическим указаниям.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2022 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие экономики» является эффективной, при балле 11,72 из 100% эффективности программа имеет оценку эффективности - 90,32%.

 Таким образом, предложения по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2023 год отсутствуют. Возможна корректировка плановых значений муниципальной программы.

Заведующий отделом

экономической политики Л.А. Кириллова

Согласовано:

Начальник Управления финансов В.А. Карпова

**Приложение 1**

**Пояснительная записка**

 **к отчету о реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие экономики» за 2022 год**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие экономики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1751.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»;

2) Подпрограмма 2. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»**

Согласно официальным статистическим данным, на 1 января 2023 года в муниципальном районе «Корткеросский» было зарегистрировано 339 индивидуальных предпринимателей, или 100,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Основная часть индивидуальных предпринимателей сосредоточена в розничной торговле (29,2%), сельском и лесном хозяйстве (15,6 %), в транспортировке и хранению (14,4%).

В области малого и среднего предпринимательства основной задачей является разработка мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в районе. Основным инструментом реализации государственной политики в сфере развития предпринимательства в 2022 году является Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский» муниципальной программы «Развитие экономики» (далее – Подпрограмма). Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на решение актуальных вопросов развития малого и среднего предпринимательств.

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). По итогам 2022 года финансовая поддержка была оказана 2 субъектам МСП (ИП Попов Н.А. и ООО «Сторожевск), общий объем финансовой поддержки в форме на субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) составил 1336,0 тыс. рублей. Необходимо отметить, что эти средства выделяются муниципалитету в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с АО «Монди СЛПК».

В итоге, с помощью поддержки ИП Попову Н.А. возмещены расходы на приобретение вилочного погрузчика для модернизации лесопильного производства в с.Корткерос, а ООО «Сторожевск» расходы на приобретение оборудования для производства молочной продукции. Теперь предприятие может перерабатывать 200 литров сырого молока и производить молоко пастеризованное, сливки, творог, сыр адыгейский и масло. Реализация продукции населению района осуществляется в торговых точках Корткеросского района и г. Сыктывкар.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы, за счет введения в эксплуатацию новой техники и оборудования создано 3 дополнительных рабочих места на предприятиях – получателей поддержки.

Немаловажным мероприятием Подпрограммы является направление по оказанию информационно-консультационной, организационной и кадровой поддержки субъектов МСП.

Сотрудниками администрации района ведется активная работа по информированию субъектов МСП о мерах поддержки в Республике Коми и в районе, об изменениях в законодательстве и другие актуальные новости, посредством размещения информации на официальном сайте, в группах в социальной сети «Вконтакте» администрации района и «Малое и среднее предпринимательство Корткеросский район», а так же посредством рассылки информации на адреса электронных адресов, через глав сельских поселений.

На территории района совещательным органом в области малого и среднего предпринимательства является Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе МР «Корткеросский» - руководителе администрации, в состав которого входят также представители бизнес-сообщества. В 2022 году проведено 4 заседания Координационного совета, в которых, в качестве приглашенных, принимали участие представители Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми и Центра «Мой бизнес». На заседаниях рассматриваются самые актуальные и интересующие вопросы, по итогам заседаний даются соответствующие поручения администрации и другим министерствам и ведомствам.

 Также, в прошлом году для субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело, были организованы и проведены следующие мероприятия:

- 28 апреля 2022 года, на базе Центра Коми Культуры Корткеросского района, в рамках второго районного молодежного образовательного форума «Морошка», состоялась работа площадки «Молодой предприниматель», Модераторами площадки выступали: Облизов Алексей Валерьевич, кандидат экономических наук, бизнес-тренер по программам АО «Корпорация МСП» и программе Международной организации труда «Начни и совершенствуй свой бизнес», член Общественной палаты Республики Коми, действующий предприниматель, и Кравцова Полина Владимировна, руководитель Центра поддержки предпринимательства АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства».

В рамках встречи «без галстуков» в работе площадки приняли участие действующие успешные предприниматели региона Рустам Батцель (основатель фруктовых букетов "БАТЦЕЛЬ") и Александр Мелихов (основатель заведения общепита «The шаверма»).
По итогам мероприятия Алексей Валерьевич вручил сертификаты подтверждающие участие в образовательном форуме «Морошка» и тренинге «Генерация бизнес-идей», в рамках программ тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП»;

- 24.05.2022 г. состоялась прямая линия с участием представителей территориального отдела ГАУ РК «МФЦ» по Корткеросскому району, по вопросам поддержки субъектов МСП;

- 15.11.2022 г. в администрации района прошла работа семинара с представителями  Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Коми, приуроченный Всемирной неделе предпринимательства с 14 по 18 ноября 2022 года, по вопросам касающиеся изменений налогового законодательства, изменений реквизитов счетов и другие актуальные вопросы;

- 17.11.2022 г., в рамках Всемирной недели предпринимательства, на базе МУ «Корткеросская ЦБС» , проведена интеллектуальная игра «100 к 1: Бизнес». В игре приняло участие две команды: "Звёзды сошлись" и "БАРС». В ходе игры участникам пришлось показать все знания, умения и навыки о предпринимательстве, разных профессиях, бизнесе и рекламе.

Всего в указанных мероприятиях приняли участие 99 субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело.

В 2023 году работа по реализации мероприятий поддержки предпринимательства Подпрограммы будет продолжена в соответствии с поставленными целями и задачами, также планируется разработать новые виды финансовой поддержки.

**Основные результаты достигнутые Подпрограмме 2. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Ведущая отрасль экономики муниципального района «Корткеросский» – сельское хозяйство. Муниципальный район «Корткеросский» является одним из основных производителей сельхозпродукции в Республике Коми.

Муниципалитет характеризуется, прежде всего, относительно большим количеством сохранившихся коллективных сельскохозяйственных организаций. Основным видом деятельности для подавляющего количества сельхозорганизаций является производство первичной сельскохозяйственной продукции животноводства и растениеводства.

В агропромышленный комплекс Корткеросского района входят:

7 - организаций, занимающихся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции;

4 - в производстве пищевой продукции (хлеб и хлебобулочные изделия): ПО «Корткерос-2», ИП Решетова И.П., ИП Милош Н.В., ИП Панюков Н.А.;

4 – сельскохозяйственных перерабатывающих снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов: СПССПОК «Сила жизни», СПССПК «Миян», СПССПОК «Ордым», СПССПК «Пезмогский»;

14- крестьянских (фермерских) хозяйств;

7754- граждан, ведущих ЛПХ, из них имеющих сельскохозяйственных животных- 520.

Все 7 сельскохозяйственных предприятий, по итогам 2022 года, с учетом государственной поддержки, являются прибыльными.

Район специализируется на производстве молока, занимает первое место среди муниципалитетов по объему его производства (28,0 % общего производства) и по численности поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров). В 2022 году поголовье крупного рогатого скота составило 3641 голов, в том числе коровы- 1868.

Производство молока за 2022 год составило - 10444,6 тонн, увеличилось на 303,5 тонн, или 103 % к уровню 2022 года.

Продуктивность животных в районе выше средней по республике. Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях района в 2022 году составил 5983кг, 102,8% к уровню 2022 года (в среднем по организациям РК 5285 кг).

В прошлом году СХО И КФХ закуплено племенного скота в количестве : 60 голов.

В 2022 году мелиоративные работы были проведены СПК «Исток» - 118 га и ООО «Северная Нива» - 28 га. Культуртехнические мероприятия проведены ИП Тарасевич Г.Л. -75 га, ООО «Нившера» - 50 га и ИП К(Ф)Х Тийду А.Э – 46 га.

В 2022 году, в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», была оказана финансовая поддержка предприятиям агропромышленной направленности:

- СПК «Вишерский» выделена субсидия в размере 500,0 тыс. рублей. на приобретение оборудования для механизации производства пельменей: тестомешалка, мясорубка, сплит-система. Производство пельменей осуществляется из мяса собственного производства предприятия. Плановый объем производства продукции в 2023 году составляет не менее 600 кг. Реализация продукции населению района будет осуществляется на ярмарках и посредством торговых точек в Корткеросском районе и г. Сыктывкар;

- СПССПК «МИЯН» оказана финансовая поддержка в размере 2000,0 тыс. рублей на приобретение животноводческой фермы в с. Маджа на 200 голов КРС. По состоянию на 23.12.2022 года в кооперативе уже имеется 20 голов молодняка КРС, планируется постепенное его увеличение до 200 голов, а так же реконструкция фермы для содержания КРС. Потребителями продукции являются население и бюджетные организации Корткеросского района, так же реализация мясной продукции осуществляется на ярмарках в с.Корткерос и г. Сыктывкар.

- ООО «Нившера», выделена субсидия в размере 916,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса на модернизацию водоснабжения пекарни. В рамках реализации народного проекта предприятием проведены работы по демонтажу аварийной водонапорной скважины и строительству нового объекта, устройству ограждения и благоустройству территории.

- ООО «Небдинский» выделена субсидия на приобретение оборудования для комбикормового цеха (производительностью до 3 т/ч) в размере 2000,0 тыс. рублей. Строительство комбикормового цеха начато в 2021 году, общий объем инвестиций составил - 45274,0 тыс. рублей. По состоянию на сегодняшний день проект находится на завершающем этапе: строительство производственного помещения завершено, идет поставка и наладка оборудования. Основной объем производства будет скармливаться сельскохозяйственным животным предприятия, реализация сторонним организациям будет осуществляться по заявкам хозяйствующих субъектов, плановый объем реализации продукции сельхозтоваропроизводителям составляет 150 тонн в год.

Общий объем финансовой поддержки указанных проектов составил 5416,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 800,0 тыс. рублей и бюджета МО МР «Корткеросский» - 4616,0 тыс. рублей (в том числе в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с АО «Монди СЛПК» 2500,0 тыс. рублей). В ходе реализации проектов создано 6 дополнительных рабочих мест.

В 2022 году продолжается развитие нового направления сельского хозяйства в Корткеросском районе – пчеловодство. По состоянию на 01.01.2023 года на территории района осуществляют предпринимательскую деятельность 2 хозяйствующих субъекта в д. Бояркерос. По итогам 2021-2022 годов, в рамках государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса», было выдано 2 гранта «Агростартап» на общую сумму 3096,0 тыс. руб.

В 2021 году, получателем республиканской поддержки был ИП Токарчук Сергей Иванович, сумма гранта составила 1305,0 тыс. руб. На сумму гранта предприниматель приобрел ульи и пчелосемьи. На 01.01.2022 года у предпринимателя зарегистрировано 40 пчелосемей, получен ветеринарно-санитарный паспорт пасеки.

В 2022 году получателем республиканской поддержки стал индивидуальный предприниматель - Дробахин Данила Александрович, объем поддержки составил 1791,00 тыс.рублей, на развитие пчеловодства в д.Бояркерос Корткеросского района. Грантовая поддержка позволила предпринимателю приобрести транспортное средство для обслуживания передвижных пасек, а так же специализированные материалы для изготовления ульев. На 01.01.2023 года у предпринимателя зарегистрировано 25 пчелосемей, получен ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, пасека фермера произвела более 287 кг медовой продукции (мед, воск, прополис).

На территории района реализуются 4 инвестиционных проекта в сфере агропромышленного комплекса с объемом инвестиций свыше 300,0 млн рублей:

1. Строительство телятника на 150 голов в с.Нившера Корткеросского района Республики Коми, инициатор проекта ООО «Нившера», объем инвестиций составляет 21,488 млн руб.;
2. Строительство сухостойного двора с родильным отделением в д. Выльыб, инициатор проекта СПК «Исток», объем инвестиций составляет 90,0 млн руб.;
3. На завершающем этапе находится инвестиционный проект: «Строительство цеха по производству и складированию комбикормов на земельном участке с кадастровым номером 11:06:3301004:356 по адресу: Республика Коми, Корткеросский муниципальный район, сельское поселение Небдино, с.Небдино», инициатор проекта ООО «Небдинский», объем инвестиций составляет 45,274 млн руб
4. Строительство животноводческого помещения молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка в с.Пезмег Корткеросского района», инициатор проекта ООО «Северная Нива», объем инвестиций составляет 176,29 млн руб. (на данный момент проект приостановлен, % выполнения составил -20%).

Планируются к реализации инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства в 2023-2024 г.

1. Строительство роботизированной фермы на 140 голов КРС в с. Нившера, инициатор проекта ООО «Нившера»;
2. Строительство коровника с молочным блоком до 300 голов КРС в С.Небдино, инициатор проекта ООО «Небдинский»;
3. Модернизация фермы на 240 голов КРС в с. Сторожевск, инициатор проекта ООО «Сторожевск».
4. Строительство убойного пункта с переработкой в с.Корткерос СППССК «Миян».

Вместе с тем, наряду с имеющимися положительными тенденциями, в сельском хозяйстве сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. Основными проблемами АПК являются: отсутствие узких специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников), нехватка рабочих кадров, устаревшие помещения для содержания сельскохозяйственных животных, нуждающиеся в реконструкции.

По итогам рабочей встречи от 24.05.2022 г. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми с руководителями сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х Корткеросского района, были озвучены проблемы, касающиеся субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей, организации обучения по работе с автоматизированной информационной системой агропромышленного комплекса Республики Коми и увеличения пороговых значений выручки от сельскохозяйственной деятельности организаций для получения освобождения от НДС при ЕСХН.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Таблица №1 Приложения 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МО МР "Корткеросский" "Развитие экономики" за 2022 год.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1.В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***2*** | ***5,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | отдел экономической политики  | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%.  | отдел экономической политики  | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | отдел экономической политики  | да | **1** | **2,50%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | отдел экономической политики  | да | **1** | **2,50%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/3\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***3*** | ***20,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | отдел экономической политики  | да | **1** | **6,67%** |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным постановлением № 1632 от 28.10.2021, а также сроки регистрации в федеральном ГАСУ актуализированной редакции МП | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | отдел экономической политики  | да | **1** | **6,67%** |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Отсутвие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | отдел экономической политики  | да | **1** | **6,67%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,72*** | ***45,32%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | отдел экономической политики  | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Например: Всего 11, достигнуто 8 показателей | отдел экономической политики  | 0,72 | 0,72 | 12,00% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %.В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | отдел экономической политики  | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **11,72** | **90,32%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** |  **Эффективна**  |