**Администрация**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие экономики»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кириллова Луиза Андреевна, заведующий отделом экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский», тел. 8(82136)9-25-91, е-mail: l.a.kirillova.kort@mail.ru

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Андреева Елена Николаевна, Заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский»

с. Корткерос

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие экономики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1751.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»;

2) Подпрограмма 2. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие экономики» на 2023 год (далее - Комплексный план). Комплексный план реализации Программы на 2023 год утвержден постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» № 245 от 20.02.2023 года.

Годовой отчет по реализации Программы за 2023 год составлен на основании выполнения:

1. основных мероприятий и мероприятий Программы; мероприятий и контрольных событий Комплексного плана;
2. показателей (индикаторов) Программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения Программы.

Программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче Программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по Программе 15 индикаторов (показателей).

Индикаторы (показатели) Программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

В 2023 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 6 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | 22.02.2023 № 264 | Приведение объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год, а также внесены изменения в целевые индикаторы и показатели муниципальной программы. |
| 2. | 10.03.2023 № 327 | 1) Внесены корректировки в Порядок субсидирования, утвержденный приложением 6 к Программе;1) Внесены изменения в связи с кадровыми изменениями (в состав комиссии). |
| 3. | 10.05.2023 № 569 | Приложение № 4 «Порядок предоставления в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к муниципальной Программе муниципального образования муниципального района «Корткеросский» Развитие экономики» изложено в новой редакции |
| 4.  | 22.05.2023 № 620 | Приведение объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год, а также внесены изменения в целевые индикаторы и показатели муниципальной программы. |
| 5. | 10.07.2023 № 842 | Внесены корректировки в Порядки субсидирования (по размеру субсидии и т.д.) |
| 6. | 01.08.2023 № 987 | 1) Внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 23 ноября 2022 года № 584 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»;2) Внесены корректировки в Порядок субсидирования, утвержденный приложением 5,6,7 к Программе |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - Методические указания), утвержденных приложением 4 к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В программе на 2023 год определены:

* 4 задачи,
* 6 основных мероприятий,
* 25 мероприятия,
* 17 контрольных событий (в комплексном плане).

 Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы представлен в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету, в форме пояснительной записки**.**

В итоге из 6 основных мероприятий выполнены (или частично выполнены) 6 основных мероприятий или 100,0%.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий Комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), представлены в таблице 2 (в соответствии с формой таблицы 1 приложения №4 к Методическим указаниям).

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2023 г. |
| 2022 факт | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МО МР «Корткеросский» «Развитие экономики»** |
| 1. | Индекс роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | в % к предыдущему году | 104,7 | 102,0 | 176,1 | (+72.6%) **выполнен,** отклонение более 30% |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | 9308,0 | 9000,0 | 15927,0 | (+76,9%)**выполнен,** отклонение более 30% |
| 3. | Индекс роста оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства (в сопоставимых ценах)  | в % к предыдущему году | 111,0 | 100,6 | 95,9 | (-6,0%) **не выполнен,** отклонение менее 30% |
| 4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства)  | рублей | 48319,0 | 43600,0 | 52823,0 | (+39%)**выполнен,** отклонение более 30% |
| Подпрограмма 1 **«Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»** |
| Задача: Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Корткеросский» |
| 5. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства включённых в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения  | единиц | 21,1 | 22,2 | 22,1 | (-0,5% незначительное отклонение от плана)**выполнен**,отклонение менее 30% |
| 6. | Количество проведенных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательств | единиц | 11 | 9 | 11 | (+22%)**выполнен** отклонение менее 30% |
| Задача: Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Корткеросский» |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки | единиц | 2 | 2 | 2 | **выполнен****100%,** без отклонений |
| 8. | Количество вновь созданных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 3 | 2 | 3 | (+50,0%) **выполнен,** отклонение более 30% |
| 9. | Количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (по состоянию на 31 декабря) (объектов) | единиц | 44 | 38 | 38 | **выполнен****100%,** без отклонений  |
| Подпрограмма 2 **«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** |
| Задача: Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе, рост производительности труда в сельском хозяйстве |
| 10. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал предприятий агропромышленного комплекса (за счет средств районного бюджета)  | в % к предыдущему году  | 158,6 | 100,0 | 104,7 | (+4,7%) **выполнен,** отклонение менее 30% |
| 11. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства района | рублей | 38498,0 | 29000,0 | 41923 | (+44,6%) **выполнен,** отклонение более 30% |
| 12. | Индекс объёма производства молока в сельхозорганизациях | в % к предыдущему году  | 103,0 | 101,0 | 104,0 | (+3,0%) **выполнен,** отклонение менее 30% |
| 13. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **выполнен****100%,** без отклонений  |
| Задача: Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства |
| 14. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году  | 101,3 | 101,3 | 101,3 | **показатель условно выполнен,** без отклонений  |
| 15. | Сохранение количества торговых объектов в труднодоступных и/или малочисленных и/или отдаленных населенных пунктах | единиц | 28 | 28 | 28 | **выполнен****100%,** без отклонений |

Из 15 индикаторов муниципальной программы по итогам 2023 года достигнуты 14 индикаторов или 93,3 %, не достигнут 1 показатель, а именно показатель № 3 «Индекс роста оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства (в сопоставимых ценах)»:

Согласно официальным статистическим данным, оборот организаций муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (без субъектов малого предпринимательства) за 2023 год составил 2431,4 млн. рублей или 95,9 % к 2022году. В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручка от продажи приобретенных на
стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Из 15 показателей, имеют отклонение более 30% - 5 показателей:

1) показатель № 1 «Индекс роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» перевыполнен на 72,6 %;

2) показатель № 2 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя» перевыполнен на 76,9%;

3) показатель № 4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства» перевыполнен на 39,0 %;

4) показатель № 8 «Количество вновь созданных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» перевыполнен на 50,0 %;

5) показатель № 11 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства района» перевыполнен на 44,6 %.

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 3 (в соответствии с формой таблицы 2 приложения № 4 к Методическим указаниям).

Таблица 3

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие экономики** | **всего** | **315,4** | **5881,42049** | **5881,42049** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| местный бюджет | 315,0 | 3881,42049 | 3881,42049 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1**  | **Малое и среднее предпринимательство в МР «Корткеросский»** | **всего** | **120,0** |  **1077,22049** | **1077,22049** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 120,0 | 1077,2 | 1077,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Информационно-консультационная, организационная и кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  | **всего** | **0,0** | **11,22049** | **11,22049** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 11,22049 | 11,22049 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | **120,0** | **1066,0** | **1066,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 120,0 | 1066,0 | 1066,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2**  | **«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | **всего** | **195,4** | **4804,2** | **4804,2** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| местный бюджет | 195,4 | 2804,2 | 2804,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | **всего** | **195,4** | **3804,2** | **3804,2** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| местный бюджет | 195,4 | 1804,2 | 1804,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Информационная поддержка и содействие кадровому обеспечению сельскохозяйственной отрасли | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Обновление основных средств пищевой и перерабатывающей промышленности | **всего** | **0,0** | **500,0** | **500,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие2.2.2 | Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в труднодоступных и/или малочисленных и/или отдаленных населенных пунктах | **всего** | **0,0** | **500,0** | **500,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 100%

1. **Информация о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 3 приложения №4 к Методическим указаниям. Муниципальная программа «Развитие экономики» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящему годовому отчету по форме таблицы 1 приложения № 5 к Методическим указаниям.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2023 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие экономики» является эффективной, при балле 11,93 из 100% эффективности программа имеет оценку эффективности - 93,81%.

 Таким образом, предложения по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2023 год отсутствуют. Возможна корректировка плановых значений муниципальной программы.

Заведующий отделом

экономической политики Л.А. Кириллова

Согласовано:

Начальник Управления финансов В.А. Карпова

**Приложение 1**

**Пояснительная записка**

 **к отчету о реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие экономики» за 2023 год**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие экономики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1751.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»;

2) Подпрограмма 2. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»**

Согласно данных из Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 1 января 2024 года малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский» представляют 406 хозяйствующих субъектов (или 99,0% к прошлому году), из них 1 среднее предприятие, 12 малых предприятий, 53 микропредприятия, 340 индивидуальных предпринимателей. Кроме того, по состоянию на 01.01.2024 г. в районе зарегистрировано 1000 физических лиц **-** самозанятых граждан, являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход.

Основная часть индивидуальных предпринимателей сосредоточена в розничной торговле (27,6%), сельском и лесном хозяйстве (14,4 %), в транспортировке и хранению (14,0%).

В области малого и среднего предпринимательства основной задачей является разработка мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в районе. Основным инструментом реализации государственной политики в сфере развития предпринимательства в 2023 году являлась Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский» муниципальной программы «Развитие экономики» (далее – Подпрограмма). Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на решение актуальных вопросов развития малого и среднего предпринимательств.

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). По итогам 2023 года была оказана финансовая поддержка 2 субъектам МСП (СПК «Вишерский» и ООО «Корткеросский лесхоз»), общий объем финансовой поддержки в форме на субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и на развитие материально-технической базы хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в лесной отрасли составил 1066,0 тыс. рублей. Необходимо отметить, что эти средства выделяются муниципалитету в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с АО «Монди СЛПК».

Благодаря поддержке, СПК «Вишерский» возмещены расходы на приобретение основных средств – тракторных прицепов. Обновление базы сельскохозяйственной техники позволило значительно снизить затраты на ремонт и обслуживание, уменьшить простой основных средств и увеличить объемы перевозимых грузов. ООО «Корткеросский лесхоз» возмещены расходы на приобретение инструмента (3 кусторезов и 1 бензопилы) для своевременного и качественного проведения рубок ухода в молодняках. Цель этих рубок сводится к выращиванию высокопродуктивных древостоев и увеличению общего объема лесопользования.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы, за счет введения в эксплуатацию новой техники создано 2 дополнительных рабочих места и сохранены рабочие места на предприятиях – получателях поддержки.

Немаловажным мероприятием Подпрограммы является направление по оказанию информационно-консультационной, организационной и кадровой поддержки субъектов МСП.

Сотрудниками администрации района ведется активная работа по информированию субъектов МСП о мерах поддержки в Республике Коми и в районе, об изменениях в законодательстве и другие актуальные новости, посредством размещения информации на официальном сайте, в группах в социальной сети «Вконтакте» администрации района и «Малое и среднее предпринимательство Корткеросский район», а так же посредством рассылки информации на адреса электронных адресов, через глав сельских поселений.

На территории района совещательным органом в области малого и среднего предпринимательства является Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе МР «Корткеросский» - руководителе администрации, в состав которого входят также представители бизнес-сообщества. В 2023 году проведено 3 заседания Координационного совета, в которых, в качестве приглашенных, принимали участие представители АО «Комилизнг», Торгово-промышленной палаты Республики Коми, ОМВД России по Корткеросскому району и другие. На заседаниях рассматриваются самые актуальные и интересующие вопросы, по итогам заседаний даются соответствующие поручения администрации и другим министерствам и ведомствам.

 Также, в прошлом году для субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело, были организованы и проведены следующие мероприятия:

- 20 января 2023 года в администрации района прошел обучающий семинар для предпринимателей и руководителей организаций и предприятий Корткеросского района по вопросам участия в проекте «Народный бюджет»;

- 14 апреля 2023 года на базе МУ «Корткеросская ЦБС», в рамках третьего районного молодежного образовательного форума «Морошка», состоялась работа площадки «Молодой предприниматель», Модераторами площадки выступали бизнес-тренеры и эксперты республики.

- 25 мая 2023 года состоялась прямая линия по вопросам поддержки субъектов МСП.

- 08 июня 2023 года состоялась встреча предпринимателей с председателем Комитета по экологии, природопользованию и обращению твердых коммунальных и промышленных отходов торгово-промышленной палаты Республики Коми, по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

- 24 ноября 2023 года, в актовом зале администрации МР «Корткеросский», в рамках Всемирной недели предпринимательства, состоялся семинар для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Корткеросского района, с участием представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, САО «РЕСО – Гарантия» и УФНС России по Республике Коми.

- 15 декабря 2023 года на базе МУ «Корткеросская ЦБС», состоялась встреча предпринимателей Корткеросского района с представителями Центра «Мой бизнес» и организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

- и другие мероприятия и встречи.

Всего в указанных мероприятиях приняли участие 76 субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело.

В 2024 году работа по реализации мероприятий поддержки предпринимательства Подпрограммы будет продолжена в соответствии с поставленными целями и задачами, также планируется разработать новые виды финансовой поддержки.

**Основные результаты достигнутые Подпрограмме 2. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Ведущая отрасль экономики муниципального района «Корткеросский» – сельское хозяйство. Муниципальный район «Корткеросский» является одним из основных производителей сельхозпродукции в Республике Коми.

Муниципалитет характеризуется, прежде всего, относительно большим количеством сохранившихся коллективных сельскохозяйственных организаций. Основным видом деятельности для подавляющего количества сельхозорганизаций является производство первичной сельскохозяйственной продукции животноводства и растениеводства.

В агропромышленный комплекс Корткеросского района входят:

7 - организаций, занимающихся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции;

4 - в производстве пищевой продукции (хлеб и хлебобулочные изделия): ПО «Корткерос-2», ИП Решетова И.П., ИП Милош Н.В., ИП Панюков Н.А.;

4 – сельскохозяйственных перерабатывающих снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов: СПССПОК «Сила жизни», СПССПК «Миян», СПССПОК «Ордым», СПССПК «Пезмогский»;

14- крестьянских (фермерских) хозяйств;

7754- граждан, ведущих ЛПХ, из них имеющих сельскохозяйственных животных- 520.

Все 7 сельскохозяйственных предприятий, по итогам 2023 года, с учетом государственной поддержки, являются прибыльными.

Район специализируется на производстве молока, занимает первое место среди муниципалитетов по объему его производства (25,5% от общереспубликанского показателя) и по численности поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров). По данным Корткеросского отдела сельского хозяйства ГУ РК "Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» (далее – Корткеросский отдел сельского хозяйства) поголовье крупного рогатого скота за 2023 год (с учетом микропредприятий) составило 3571 голова, в том числе коровы- 1797. Производство молока (с учетом микропредприятий) за 2023 год составило – 10909 тонн или 104 % к уровню 2022 года.

Продуктивность животных в районе выше средней по республике. Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях района в 2023 году составил 7480 кг, 133% к уровню 2022 года (в среднем по организациям РК 5612 кг).

В 2023 году, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26 ноября 2021 года № 1751, администрацией района была оказана финансовая поддержка предприятиям агропромышленной направленности:

- ООО «Нившера» выделена субсидия в размере 1500 тыс. рублей. на приобретение оборудования, в рамках реализации инвестиционного проекта «Телятник на 150 голов в с. Нившера Корткеросского района Республики Коми». Благодаря поддержке, предприятием приобретены поильники с подогревом, система навозоудаления и шахта вентиляционная в сборе. По состоянию на 01.01.2024 года проект находится на завершающем этапе, общая стоимость проекта составляет порядка 2417,0 тыс. руб.;

- ИП Милош Нина Владимировна получила поддержку в размере 500,0 тыс. рублей в форме субсидирования расходов, связанных обновлением основных средств и приобретением оборудования в целях модернизации производства кондитерских изделий. Индивидуальный предприниматель занимается производством хлеба, хлебобулочных изделий и мелкой кондитерской продукции и доставкой в магазины Корткеросского района более 20 лет. Благодаря поддержке предприятие приобрело шкаф жарочный для выпечки, котел пищеварочный для обварки баранок, аппарат термоусадочный для фасовки выпечки и мелких хлебов и тестомес для замешивания теста. Приобретение нового оборудования, позволило заменить изношенное, постоянно выходящее из строя и устаревшее оборудование и позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции.

На реализацию проектов «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса была оказана финансовая поддержка в размере 2304,2 тыс. руб. ПО «Корткерос-2» и ИП Максимову Анатолию Станиславовичу. Благодаря поддержке ПО «Корткерос -2» осуществило модернизацию технологического оборудования, путем приобретения хлебопекарной ротационной печи с комплектующими: хлебные формы, листы-противни и тележка, а ИП Максимов А.С. приобрел линию по очистке ягод: сепаратор плодоножки, веялка с вибростолом и инспекционный стол, с целью создания на территории Корткеросского района заготовительно-перерабатывающего пункта по сбору и переработке дикорастущей и садовой ягоды и производству замороженных ягод, для последующей ее реализации.

Общий объем финансовой поддержки указанных проектов составил 4804,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 2000,0 тыс. рублей и бюджета МО МР «Корткеросский» - 2804,2 тыс. рублей (в том числе в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с АО «Монди СЛПК» 2804,2 тыс. рублей). В ходе реализации проектов создано 3 дополнительных рабочих места и 11 рабочих мест сохранены.

В 2023 году продолжилось развитие пчеловодства в Корткеросском районе. По состоянию на 01.01.2024 года на территории района осуществляют предпринимательскую деятельность 5 хозяйствующих субъекта в д. Бояркерос., д.Дань , с.Додзь. По итогам конкурсного отбора 2023 года, в рамках государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса», Наконечный Михаил Николаевич, получил грант «Агростартап» на сумму 1907,1 тыс. руб. Благодаря поддержке предприниматель создал крестьянско-фермерское хозяйство по производству меда, разведению и селекции медоносных пчел районированной породы «Среднерусская».

Пчеловод из д. Бояркерос- Токарчук Сергей Иванович (ИП), стал победителем федерального гранта «Агротуризм» в 2023 году. Сумма гранта составила 5,6 млн руб. На средства гранта пчеловод планирует установку и монтаж модульных объектов для арома- и апипроцедур, приобрести квадроцикл, обустроить автономные источники электро-, водо-, и теплоснабжения, а также благоустроить территорию.

На территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» в 1 квартале 2023 года завершена реализация инвестиционного проекта: «Цех по производству и складированию комбикормов на земельном участке с кадастровым номером 11:06:3301004:356 по адресу: Республика Коми, Корткеросский муниципальный район, сельское поселение Небдино, с.Небдино», стоимостью 45,274 млн руб. Инициатор проекта- ООО «Небдинский». Плановый объем реализации продукции сельхозтоваропроизводителям составляет 150 тонн в год.

На территории района реализуются 3 инвестиционных проекта в сфере агропромышленного комплекса с объемом инвестиций 287,8 млн рублей:

1. Строительство телятника на 150 голов в с.Нившера Корткеросского района Республики Коми, инициатор проекта ООО «Нившера», объем инвестиций составляет 21,488 млн руб.;
2. Строительство сухостойного двора с родильным отделением в д. Выльыб, инициатор проекта СПК «Исток», объем инвестиций составляет 90,0 млн руб.;
3. Строительство животноводческого помещения молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка в с.Пезмег Корткеросского района», инициатор проекта ООО «Северная Нива», объем инвестиций составляет 176,29 млн руб. (на данный момент проект приостановлен, % выполнения составил -20%).

Планируются к реализации инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства в 2023-2024 г.

1. Строительство роботизированной фермы на 140 голов КРС в с. Нившера, инициатор проекта ООО «Нившера»;
2. Строительство коровника с молочным блоком до 300 голов КРС в С.Небдино, инициатор проекта ООО «Небдинский»;
3. Модернизация фермы на 240 голов КРС в с. Сторожевск, инициатор проекта ООО «Сторожевск».
4. Строительство убойного пункта с переработкой в с.Корткерос СППССК «Миян».

Вместе с тем, наряду с имеющимися положительными тенденциями, в сельском хозяйстве сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. Основными проблемами АПК являются: отсутствие узких специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников), нехватка рабочих кадров, устаревшие помещения для содержания сельскохозяйственных животных, нуждающиеся в реконструкции.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Таблица №1 Приложения 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МО МР "Корткеросский" "Развитие экономики" за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1.В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***2*** | ***5,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | отдел экономической политики  | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%.  | отдел экономической политики  | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | отдел экономической политики  | да | **1** | **2,50%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | отдел экономической политики  | да | **1** | **2,50%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/3\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***3*** | ***20,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | отдел экономической политики  | да | **1** | **6,67%** |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным постановлением № 1632 от 28.10.2021, а также сроки регистрации в федеральном ГАСУ актуализированной редакции МП | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | отдел экономической политики  | да | **1** | **6,67%** |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Отсутвие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | отдел экономической политики  | да | **1** | **6,67%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,93*** | ***48,81%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | отдел экономической политики  | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Например: Всего 11, достигнуто 8 показателей | отдел экономической политики  | 0,93 | 0,93 | 15,49% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %.В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | отдел экономической политики  | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **11,93** | **93,81%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** |  **Эффективна**  |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |