ОТЧЕТ

по плану мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции на территории

муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  |  | Наименование показателя |  | Единицы измерения |  | Факт, на 1 июля 2020 года | Целевые значения, на 1 января |  |  |  |  |  | Отчёт об исполнении / ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных закупок и закупок муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок. | 2019-2022 |  | доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, процентов |  | Процент |  |  | 4,44 | 35,0 |  |  | 35,0 |  | 35,0 | проводится Управление финансов администрации МР «Корткеросский»» |
| 1.2. | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится Не проводилось |
| 1.4. | Прохождение обучения по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внедрение и развитие антимонопольного комплаенса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение постановления администрации МО МР «Корткеросский» о внедрении на территории муниципального образования антимонопольного комплаенса | 2019-2022 |  | наличие нормативного правового акта об организации в муниципальном образовании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенса) |  | (да/нет – 1/0) |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Постановление администрации МР «Корткеросский» от 24.11.2019 г. № 1313 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» Правовое управление Администрации МР «Корткеросский» |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, включая: организацию взаимодействия с территориальными органами ФОИВ на территории Республики Коми (Ространснадзор) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без заключения договоров. | 2019-2021 |  |  | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности |  | Проценты |  | - | - |  | - |  |  | - | Размещено на сайте АСТ «Сбербанк» Размещено на сайте АСТ «Сбербанк» Разработан паспорт маршрутов 14.17.19. № 515. Управление ЖК,ДХ и Т Администрации МР «Корткеросский» Проводится мониторинг ежемесячно Утвержден реестр межмуниципальных и муниципальных маршрутов (постановление администрации МР «Корткеросский» от 07.04.2020 № 579 |
| 3.2 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2019-2021 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.3 | Разработка документа планирования регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с учетом полученной в ходе анализа информации. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений. | 2019-2021 |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 3.4 | Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным и благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая: - формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков; - создание условий, обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по перевозке пассажиров. | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 3.5 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 3.6 | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 4.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление правоустанавливающих документов на новые объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности | 2019-2022 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  | Проценты |  | 0 0 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | Новые объекты в эксплуатацию не вводились Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |
| 4.2. | Организация передачи указанных объектов в управление организациям частной формы собственности на основе концессионного соглашения или договора аренды. | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концессионные соглашения не заключались Заявления о передаче муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств не поступали Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 4.3. | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок переработки водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2021 |  |  | доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, процентов |  | Проценты |  | - | - |  | - |  |  | - | потенциальных участников рынка не выявлено Отдел экономической политики администрации МР «Корткеросский» |
| - Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение обучающих семинаров с гражданами желающими открыть частные дошкольные образовательные организации (ДОО), центры по присмотру и уходу за детьми. Организация консультационной помощи: - в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных образовательных организаций | 2019-2022 |  |  | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |  | Проценты |  | - | - |  | - |  |  | - | Не проводились, в связи отсутствием частных организаций и предпринимателей в сфере дошкольного образования Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» Не размещались |
| 6.2 | Размещение информации о мерах поддержки в сфере дошкольного (общего, дополнительного) образования частных организаций и индивидуальных предпринимателей на официальных сайтах администрации муниципального образования и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение обучающих семинаров с гражданами желающими открыть частные дошкольные образовательные организации (ДОО), центры по присмотру и уходу за детьми. Организация консультационной помощи: - в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных образовательных организаций | 2019-2022 |  |  | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов |  | Проценты |  | - | - |  | - |  |  | - | Не проводились, в связи отсутствием частных организаций и предпринимателей в сфере дошкольного образования Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» |
| - Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение обучающих семинаров с гражданами желающими открыть частные дошкольные образовательные организации (ДОО), центры по присмотру и уходу за детьми. Организация консультационной помощи: - в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных образовательных организаций | 2019-2022 |  |  | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов |  | Проценты |  | - | - |  | - |  |  | - | Не проводились, в связи отсутствием частных организаций и предпринимателей в сфере дошкольного образования Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» |
| - Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Включение в План мероприятий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные учреждения | 2019-2022 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг |  | Проценты |  | 0 | 67 |  | 67 |  |  | 67 | Не проводилось Заинтересованные структурные подразделения Администрации МР «Корткеросский» |
| 9.2 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны стандарты на 2 квартал 2020 г. (на стадии проверки). Постановление администрации МР «Корткеросский» от 13.03.2020 № 462 Управление ЖК,ДХ и Т администрации МР «Корткеросский» |
| 10. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности. | 2019-2021 |  |  | увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года |  | Проценты |  | 0 | 70 |  | 80 |  |  | 90 | Заявки операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности не поступали Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 10.2 | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципальных образований в МО МР «Корткеросский» современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не проводилось Служба по информатизации, автоматизации и защите информации администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 10.3 | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения объектов и сооружений связи. | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Корткеросский», для размещения объектов связи регламентировано решением Совета муниципального района «Корткеросский» от 17.10.2018 № VI-32/19, разработанного в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 01.03.2015 № 90. Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности принято Решения об отказе предоставления объектов в аренду принимаются в соответствии с административными регламентами. Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 10.4 | Сформировать и утвердить перечень объектов муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Разработать и утвердить положение о порядке предоставления имущества, находящегося в /муниципальной собственности, для размещения объектов, сооружений и средств связи, закрепить в нем порядок ценообразования и сроки предоставления, а также разработать и утвердить методические рекомендации по установлению арендной платы (платы за размещение) с учетом экономически обоснованных тарифов, возможность осуществления операторами связи технического обслуживания и модернизации объектов, сооружений и средств связи | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Разработать и утвердить перечень оснований для отказа в предоставлении объектов в аренду (пользование) | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | 2019-2022 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования |  | Проценты |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | Проводится размещается, Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |
| 11.2 | Информирование заинтересованных лиц о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также средней рыночной стоимости работ, путем размещения соответствующей информации в сети «Интернет» | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечение проведения аукционов - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства; - на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; - на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья. | 2019-2021 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства |  | Проценты |  | 0 | 98 |  | 98 |  |  | 98 | В I полугодии 2020 были проведены аукционы по продаже земельных участков для ИЖС. По причине отсутствия заявок, аукционы признаны не состоявшимися Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» Отдел жилищной политики администрации МР «Корткеросский» Контроль осуществляется Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 12.2 | Обеспечение опубликования на сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на картографической основе: – актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья; – актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры в том числе на картографической основе. | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя |  | 2019-2021 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  | Проценты | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Размещение на АСТ «Сбербанк» Размещение на АСТ «Сбербанк» Управление ЖК,ДХ и Т администрации МР «Корткеросский» |
| 13.2 | Информирование участников рынка о необходимости использования инновационных материалов при выполнении работ в сфере дорожной деятельности |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка стройиндустрии и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ. |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявления не поступали Заявления не поступали Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |
| 14.2 | Согласование схем размещения рекламных конструкций |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Размещение на официальных сайтах ОМСУ перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация в процессе подготовки Предложения не поступали Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» Отдел архитектуры и строительства администрации МР «Корткеросский» |
| 14.4 | Разработка и выдача рекомендаций органам власти и местного самоуправления на основе предложений, поступивших от специализированных профильных общественных организаций и объединений по вопросам содействия развитию конкуренции на рынке наружной рекламы |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Разъяснительная работа с предприятиями, организациями по вопросам пользования недрами |  | 2019-2022 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов |  | Проценты | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Обращения не поступали Управление ЖК,ДХ и Т Администрации МР «Корткеросский» |