## Корткеросский
| Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального района "Корткеросский" | [6 empty] | 1 полугодие 2021 год
№ п/п | Наименование проекта (инициатор проекта) | Производства (объекты), создаваемые в рамках проекта | Муниципальное образование, на терри-тории которого создается производство (объект) (в том числе населенный пункт) | Краткое описание создаваемого производства (производственная мощность, количество рабочих мест, планируемые ассортимент и объемы выпуска продукции в стоимостном выражении) | Ответственные за сопровождение проекта (контроль, предоставление информации, оказание методической и инфор-мационной помощи) (1 – от администрации МО, 2 – от ОИВ РК) | Сроки ввода производства (объекта) в эксплуата-цию | Инвестиции в создание производств (объектов) |  | Ход реализации проекта
[7 empty] | Планируемая стоимость объектов, всего (млн. рублей) | В том числе фактические объемы фи-нансирования на последнюю отчетную дату (млн. рублей) | В целом по проекту (степень реализации проекта (объекта / производства) (%), информация о выполненных работах, прогноз реализации ) | Информация о выполненных работах по проекту за отчетный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МО МР "КОРТКЕРОССКИЙ"
1. | «Строительство животноводческого помещения молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка в с.Пезмег Корткеросского района» ООО "Северная Нива" (инициатор / исполнитель - ООО "Северная Нива руководитель- Тарасевич Галина Леонидовна) | животноводческое помещение молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка | Админинстпрация СП.Пезмег | Создание современной, высокотехнологичной базы для эффективного ведения сельскохозяйственного производства---увеличение общего поголовья КРС и коров в 2 раза, рост производства, снижение затрат на производство молока и мяса. Количество новых рабочих мест -5 | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2023 | 176,29 Собственные средства- 40,99 привлеченные средства ( заемные средства - 30; государственная поддержка из бюджета РК - 105,3) | 40,4 Собственные средства- 13,11 привлеченные средства -27,29 (заемные средства-5,0 государственная поддержка из бюджета РК - 20,54; местный бюджет - 1,75) | 50 % Подготовлены бизнес--план,проектно-сметная документация, проведена экспертиза.Проведена планировка территории,отсыпка песком,укладка плитами выгульных дворов | Подготовлены бизнес-планы,ПСД, проведена экспертиза. Подрядчик: "Прикамсервисстрой". Выполнены работы по вертикальной планировке территории. Выполнены земляные работы механизированным и ручным способами, бетонная подготовка, установка анкерных болтов, закладных деталей, заливка железобетонного фундамента, установка швеллеров. Произведена гидроизоляция фундавментов, выставлены трубы стальные квадратные для каркаса.Проводится монтаж колонн,выполнены работы по укладке плит выгульных дворов,проводится монтаж прогонов.
2 | База отдыха и туризма "Надежда" в д. Бояркерос (инициатор/исполнитель - ИП Шкляева Надежда Витальевна | База отдыха | МР «Корткеросский», д.Бояркерес | Туристический комплекс из домиков на берегу реки Локчим (в 70 км. От г. Сыктывкара, в 25 км. От районного центра с. Корткерос) для семейного отдыха с детьми, корпоративного отдыха, детского спортивного отдыха. Количество новых рабочих мест -5 | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2022 | 3,909 Собственные средства –1,909 Заемные средства- 1.5 Государственная поддержка местный бюджет (грант) - 0,5 | 1,756 Собственные средства -0.980 Заемные средства- 0,150 | 60 % Имеется бизнес-план инве-стиционного проекта. Оформлен земельный участок в собственность, оформлено разрешение на строительство | строительство гостевого дома, планировка земельного участка, частичное благоустройство подъездных путей, подготовка документации, установка опор для электролиний, оформление проекта строительства. Недостаток финансовых средств
3. | «Создание музейно-мемориального комплекса "Локчимлаг" в п. Аджером"» (инициатор - Администрация МО МР «Корткеросский»; исполнитель – МУ "Корткеросский историко-краеведческий музей") (Проект внесен Администрацией МО МР «Корткеросский») | Объект для проведения туристических маршрутов, предполагается создать не менее 2 туристических маршрутов | Админинстпрация СП.Пезмег | Объект для проведения туристических маршрутов. Планируется создание – 1 новых рабочих мест | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2023 | Общая сумма проекта будет определена после включения в инвестиционный проект РК, МБ -0,486 (для разработки проектносметной документации музейно-мемориального ком-плекса «Локчимлаг» в п. Аджером) | 0,486 Государственная поддержка из местного бюджета - 0,486 | 39% Проведены работы по топографической съёмки, кадастровые и архитектурные работы (Эскизный архитектурный проект . Проект архитектурной подсветки . Проект благоустройства территории объекта. Кадастровые работы) В собственность МУ «Корткеросский историко-краеведческий музей» оформлены земельные участки для музейно-мемориального комплекса «Локчимлаг» в п. Аджером. | Проведены работы по топографической съёмки, кадастровые и архитектурные работы (Эскизный архитектурный проект . Проект архитектурной подсветки . Проект благоустройства территории объекта. Кадастровые работы) В собственность МУ «Корткеросский историко-краеведческий музей» оформлены земельные участки для музейно-мемориального комплекса «Локчимлаг» в п. Аджером.
4. | "Производство новых сортов сыра " (инициатор / исполнитель - ООО «Корткеросский молочный завод», директор- Сутягина Мария Артуровна) | Молочный завод | МО МР «Корткеросский», с. Корткерос | Производство новых сортов сыра. Увеличение объемов переработки молока с 3,5 до 5,5 т в сутки. Основные этапы реализации проекта: 1.Подготовительный этап – II квартал 2020 г. Разработка и утверждение бизнес-плана проекта, подготовка проектно-сметной документации, взаимодействие с поставщиками 2. Закупка и монтаж оборудования, подготовка помещений, выпуск пробных партий новых сортов сыра - III-IV квартал 2020 г. | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2023 | 11,5 Собственные средства – 2,73 привлеченные средства-8,77 (Заемные средства – 4,5 субсидии из республиканского бюджета -4,27) | 9,66 Собственные средства – 2,73 привлеченные средства-6,93 (Заемные средства – 4,5 субсидии из республиканского бюджета - 2,43) | 80 % Подготовлен бизнес-план Установлено новое оборудование, кроме льдогенератора. Начата реализацию новых сортов сыра в конце 2020 г. | Проведен ремонт бытовых помещений.Приобретен пастеризатор.Подготовлен бизнес-план Получен кредит на закупку оборудования. Установлено оборудование в камере созревания сыров. Проплачен аванс за сепаратор. Установлено новое оборудование, кроме льдогенератора.
5. | База отдыха и туризма "Надежда" в д. Бояркерос (инициатор/исполнитель - ИП Шкляева Надежда Витальевна | База отдыха | МР «Корткеросский», д.Бояркерес | Туристический комплекс из домиков на берегу реки Локчим (в 70 км. От г. Сыктывкара, в 25 км. От районного центра с. Корткерос) для семейного отдыха с детьми, корпоративного отдыха, детского спортивного отдыха. Количество новых рабочих мест -9 | Данилова Людмила Александровна заместитель руководителя адмитнистрации МО "Корткеросский" | 2020 | 3,9 Собственные средства –1,76 Заемные средства- 1.5 Государственная поддержка местный бюджет (грант) - 0,5 | 0,340 Собственные средства -0,190 Заемные средства- 0,150 | 35 % Имеется бизнес-план инве-стиционного проекта. Оформлен земельный участок в собственность, оформлено разрешение на строительство | Подготовлен проект по строительству.Определен исполнитель по договору строительства.
5. | Молочная ферма на 400 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в с. Нившера (инициатор / исполнитель - ООО "Нившера".) | Молочная ферма на 400 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в с. Нившера | Админстрация СП Нившера | Цель- повышение рентабельности производства молока засчет увеличения объемов производства. Количество новых рабочих мест -2 | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2023 | 180,0 Собственные средства -9,0 Государственная поддержка- 170,35 местного бюджета - 0,650 | 2,6 Собственные средства -2,6 Государственная поддержка из местного бюджета - 0,650 | 5 % Разработка проекта санитарной защиты.геолого-изыскательной раьоты, разработка проекта. | Разработан проект санитарной защиты; проведены геолого-изыскательной работы разработки проекта. проведена экологическая экспертиза. проект сдан на гос. экспертизу;положительного заключения есть
6. | Молочная ферма на 140 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в д. Выльыб Корткеросского района (инициатор / исполнитель - СПК "Исток") | Молочная ферма на 140 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в с. Выльыб | Администрация СП Большелуг | Строительство для создания единой базы, повышение объемов и эффективности производства, улучшения качества производимой продукции, создание благоприятных условий труда и модернизации 5 рабочих мест, получение достойной оплаты труда, повышение качества содержания животных. Стабильность финансового состояния, рост рентабельности производства и получение максимальной прибыли. Количество новых рабочих мест -2 | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2023 | 65,80 Собственные средства -3,74, привлеченные средства- 62,06 (Государственная поддержка- 48,06, в т.ч из местного бюджета - 2,0) | 16,46 Собственные средства -4,51 привлеченные средства- 11,95 (Государственная поддержка- 9,95, в т.ч из местного бюджета - 2,0) | 50%: СМР -50%; Оборудование – 0%. Выполнены работы: -вертикальная планировка (100%); - фундамент (100%); -монтаж каркаса здания из металлоконструкций (100%). -Стены из сэндвич панелей -100%; -Световой конек (монтаж оконных покрытий,рам,коробчатого сечения)-100%; -Антикоррозийная защита металлических поверхностей-100%; -Кровля(установка каркаса из брусьев,покрытие профнастилом)-100%; -Внутренняя планировка -100%. | Наличие проектно-сметной документации. Наличие положительного тзаключения государственной экспертизы, Выполнены работы: -вертикальная планировка ; - фундамент; -монтаж каркаса здания из металлоконструкций . -Стены из сэндвич панелей; -Световой конек (монтаж оконных покрытий,рам,коробчатого сечения); -Антикоррозийная защита металлических поверхностей; -Кровля(установка каркаса из брусьев,покрытие профнастилом; -Внутренняя планировка.
7. | Роботизированная товарно-молочная ферма на 452 головы беспривязного содержания в с. Богородск Корткеросского района (инициатор / исполнитель - СПК "Вишерский") | Роботизированная товарно-молочная ферма на 452 головы беспривязного содержания в с. Богородск Корткеросского района Республики Коми | Администрация СП Богородск | Выход СПК «Вишерский» на самоокупаемость; замещение изношенных животноводческих фондов новыми Количество новых рабочих мест -1 | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2023 | 350,00 ( предварительная стоимость) заемные-197,84 собственные-3,0 Государственная поддержка- 149,160; | 0,63 собственные средства | 5 % Разработан бизнес-план. Проектно-сметная документация (стадия разработки). | Разработан бизнес-план. Проектно-сметная документация (стадия разработки).
8. | Строительство молочной товарной фермы с выращиванием молодняка на 859 голов КРС (инициатор / исполнитель - ООО "Важкурья"") | молочной товарной фермы с выращиванием молодняка на 859 голов КРС | Администрация СП . Приозерный | выход ООО «Важ Курья» на самоокупаемость; замещение изношенных животноводческих фондов новыми Количество новых рабочих мест -1 | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2023 | 290,0 ( предварительная стоимость) | 0 | 5 % Разработан бизнес-план. Проектно-сметная документация (стадия разработки). | Разработан бизнес-план. Проектно-сметная документация (стадия разработки).
9. | "Создание КФХ Тийду А.Э. по производству КРС мясных порд и производства мяса" (инициатор / исполнитель - КФХ Тийду А.Э.") | "Создание КФХ Тийду А.Э. по производству КРС мясных порд и производства мяса" | Администрация СП Пезмег | 1. Преобретение животноводческого помещенияпод создание в нем КРС мясного направления 2. Приобретение трактора МТЗ-82 3. Прессопоборщика 4. Фронтального погрузчика, 5.Вилы:. 6. Молодняк КРС - 30 голов. Количество новых рабочих мест -2 | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2024 | 5,838 (РБ-, МБ-, денежные средства субъекта-0,838) | 5,838 (РБ-, МБ-, денежные средства субъекта-0,838) | 100 % Заменены сети водоснабжения; Закуплено 30 голов КРС, приобретена спец техника. | Проект завершен
10. | "Цех по производству комбикормов со складом сырья и готовой продукции" в ООО "Небдинский" (инициатор / исполнитель - ООО "Небдинский") | Строительство комбикормового цеха в ООО "Небдинский" | Администрация СП Небдино | 2021 -60% инвестиций Проектные работы, изыскания( геология, геодезия) Закупка и изготовление 5 (пяти) металлоконструкции Земляные работы, устройство фундаментов Сборка металлоконструкций, планировка, отсыпка, трамбовка, устройство полов Устройство бетонного цоколя, благоустройство 50% 2022 – 40% инвестиций Устройство кровли, стен, окон, ворот Благоустройство – окончание 50% Закуп и установка оборудования Количество новых рабочих мест -1 | Андреева Е.Н. Заместитель Главы администрации МР "Корткеросский"- руководителя администрации | 2022 | 26,00 собственные средства 6,0 заемные средства – 10,0 средства государственной поддержки (региональная- 10,0) | 6,0 собственные средства | 20% Разработан бизнес-план. Проектно-сметная документация закупка металлоконструкции, щебня и песка | закупка металлоконструкции, щебня и песка