## Корткеросский
| Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального района "Корткеросский" | [6 empty] | за 1 полугодие 2019 года
№ п/п | Наименование проекта (инициатор проекта) | Производства (объекты), создаваемые в рамках проекта | Муниципальное образование, на терри-тории которого создается производство (объект) (в том числе населенный пункт) | Краткое описание создаваемого производства (производственная мощность, количество рабочих мест, планируемые ассортимент и объемы выпуска продукции в стоимостном выражении) | Ответственные за сопровождение проекта (контроль, предоставление информации, оказание методической и инфор-мационной помощи) (1 – от администрации МО, 2 – от ОИВ РК) | Сроки ввода производства (объекта) в эксплуата-цию | Инвестиции в создание производств (объектов) |  | Ход реализации проекта
[7 empty] | Планируемая стоимость объектов, всего (млн. рублей) | В том числе фактические объемы фи-нансирования на последнюю отчетную дату (млн. рублей) | В целом по проекту (степень реализации проекта (объекта / производства) (%), информация о выполненных работах, прогноз реализации ) | Информация о выполненных работах по проекту за отчетный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МО МР "КОРТКЕРОССКИЙ"
1 | «Строительство животноводческого помещения молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка в с.Пезмег Корткеросского района» ООО "Северная Нива" (инициатор / исполнитель - ООО "Северная Нива руководитель- Тарасевич Галина Леонидовна) | животноводческое помещение молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка | Админинстпрация СП.Пезмег | Создание современной, высокотехнологичной базы для эффективного ведения сельскохозяйственного производства---увеличение общего поголовья КРС и коров в 2 раза, рост производства, снижение затрат на производство молока и мяса. Количество новых рабочих мест -5 | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2020 | 176,29 Собственные средства- 40,99 привлеченные средства ( заемные средства - 30; государственная поддержка из бюджета РК - 105,3) | 11,96 Собственные средства- 9,63 привлеченные средства ( государственная поддержка из бюджета РК - 2,33) | 40% Подготовлены бизнес--план,проектно-сметная документация, проведена экспертиза.Проведена планировка территории,отсыпка песком,укладка плитами выгульных дворов | Подготовлены бизнес--план,проектно-сметная документация, проведена экспертиза.Проведена планировка территории,отсыпка песком,укладка плитами выгульных дворов
2 | «Развитие базы отдыха в с.Сторожевск» (инициатор / исполнитель –ООО «КомиРегионэлек-тромонтаж» Генеральный директор -Зикина Мария Владимировна (Проект внесен Администрацией МО МР «Корткеросский») | Коттедж для отдыха с прилегающей территорией | Администрация СП Сторожевск | Коттедж площадью 230 кв.м., рассчитан на 10 спальных мест и до 40 мест для кратковременного отдыха, территория для отдыха 1000 кв.м. . Ассортимент: семейный отдых, корпоративный отдых, проведение праздников и банкетов, активный отдых: туристические маршруты, прогулки на лыжах и велосипедах, спортивное ориентирование. Планируется объем выполняемых услуг в среднем на 500 тыс.руб. в год. .Планируется создание 5 рабочих мест | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2020 | 4,7 (средства частного инвестора) | 2,7 Собственные средства - 2,5 Местного бюджета – ,0,2 | 90% Построен гостевой дом 25 кв.м.,баня. Завершено строительство беседки.Преобретение мебели. | Оформляются документы на гостевой дом.
3. | «Цех погонажных изделий из дерева ООО «Леспил» (инициатор / исполнитель – ООО «Леспил») Генеральный директор- Коршунов Роман Викторович | Цех погонажа | Админинстпрация СП.Пезмег | Обустройство цеха, установка сушильного оборудования, установка котельной, закупка инновац. оборудования. Количество новых рабочих мест – 15 чел. | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2021 | 4,9 (средства частного инвестора) | 4,9 Собственные средства 2,45 Заемные средства-2,45 | степень готовности 30%; | Построена котельная, приобретен котел для отопления; подготовка площади для сушильной камеры.
4. | «Создание музейно-мемориального комплекса "Локчимлаг" в п. Аджером"» (инициатор - Администрация МО МР «Корткеросский»; исполнитель – МУ "Корткеросский историко-краеведческий музей") (Проект внесен Администрацией МО МР «Корткеросский») | Объект для проведения туристических маршрутов, предполагается создать не менее 2 туристических маршрутов | Админинстпрация СП.Пезмег | Объект для проведения туристических маршрутов. Планируется создание – 18 новых рабочих мест | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2021 | Общая сумма проекта будет определена после включения в инвестиционный проект РК, МБ -0,486 (для разработки проектносметной документации музейно-мемориального ком-плекса «Локчимлаг» в п. Аджером) | 0,486 Государственная поддержка из местного бюджета - 0,486 | 39% Проведены работы по топографической съёмки, кадастровые и архитектурные работы (Эскизный архитектурный проект . Проект архитектурной подсветки . Проект благоустройства территории объекта. Кадастровые работы) В собственность МУ «Корткеросский историко-краеведческий музей» оформлены земельные участки для музейно-мемориального комплекса «Локчимлаг» в п. Аджером. | Проведены работы по топографической съёмки, кадастровые и архитектурные работы (Эскизный архитектурный проект . Проект архитектурной подсветки . Проект благоустройства территории объекта. Кадастровые работы) В собственность МУ «Корткеросский историко-краеведческий музей» оформлены земельные участки для музейно-мемориального комплекса «Локчимлаг» в п. Аджером.
5. | «Техническое перевооружение ООО «Корткеросский молочный завод» (инициатор / исполнитель - ООО «Корткеросский молочный завод», директор- Люосев Андрей Юрьевич) (Проект внесен Администрацией МО МР «Корткеросский») | Молочный завод | МО МР «Корткеросский», с. Корткерос | Завод выпускает 17 наименований молочной продукции. Мощность завода составляет 15 тонн в сутки. Количество новых рабочих мест -10 | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2021 | 22,05 Собственные средства – 8,25 Заемные средства – 9,5 Государственная поддержка из бюджета РК – 1,8 местный бюджет-2,5 | 8,7 Собственные средства – 3,3 Заемные средства – 3,7 Государственная поддержка из Местного бюджета – 1,7 | 39 % Заключены договора на поставку оборудования, Выплачен аванс за холодильное оборудование. Оборудование частично завезено и установлено. Проводятся ремонтные работы (электрооборудования, системы водо- и теплоснабжения, установка теплосчетчика). Произведена замена кровли в основном и дополнительном помещении. Установлены новые двери. Проведен ремонт бытовых помещений завода. Планируется создание – 10 новых рабочих мест | Проведен ремонт бытовых помещений. Оплачен аванс на закупку пастеризатора.
6. | База отдыха и туризма "Надежда" в д. Бояркерос (инициатор/исполнитель - ИП Шкляева Надежда Витальевна | База отдыха | МР «Корткеросский», д.Бояркерес | Туристический комплекс из домиков на берегу реки Локчим (в 70 км. От г. Сыктывкара, в 25 км. От районного центра с. Корткерос) для семейного отдыха с детьми, корпоративного отдыха, детского спортивного отдыха. Количество новых рабочих мест -9 | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2019 | 3,9 Собственные средства –1,76 Заемные средства- 1.5 Государственная поддержка местный бюджет (грант) - 0,5 | 2,46 Собственные средства -0,46 Заемные средства- 1.5 Государственная поддержка местный бюджет (грант) - 0,5 | 35 % Имеется бизнес-план инве-стиционного проекта. Оформлен земельный участок в собственность, оформлено разрешение на строительство | Подготовлен проект по строительству.Определен исполнитель по договору строительства.
7. | Строительство объекта «Птицеводческая ферма» в с. Корткерос (инициатор / исполнитель - ИП Глава КФК Елькина Мария Николаевна.) | Птицеводческая фабрика | МР "Корткеросский" с. Корткерос | Цель- удовлетворение потребности населения в экологически чистой продукции перепеловодства. Количество новых рабочих мест -3 | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2020 | 9,358 Государственная поддержка -9,358 | 7,362 Государственная поддержка - 5,550, собственные средства - 1,812 | 70% Покупка и комплектовние холодильного и убойного оборудований, инкубатора | Покупка и комплектоавние линии для перепелов. Внутреняя отделка фермы.
8 | Молочная ферма на 400 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в с. Нившера (инициатор / исполнитель - ООО "Нившера".) | Молочная ферма на 400 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в с. Нившера | Админстрация СП Нившера | Цель- повышение рентабельности производства молока засчет увеличения объемов производства. Количество новых рабочих мест -2 | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2021 | 180,0 Собственные средства -9,0 Государственная поддержка- 170,35 местного бюджета - 0,650 | 1,85 Собственные средства -1,20 Государственная поддержка из местного бюджета - 0,650 | 5 % Разработка проекта санитарной защиты,геолого-изыскательные работы,разработка проекта | Разработка проекта санитарной защиты геолого-изыскательной работы разработки проекта проведение экологической экспертизы проект сдан на гос. экспертизу;положительного заключения нет.
9. | Молочная ферма на 400 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в с. Выльыб Корткеросского района (инициатор / исполнитель - СПК "Исток") | Молочная ферма на 400 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в с. Выльыб | Администрация СП Большелуг | Строительство для создания единой базы, повышение объемов и эффективности производства, улучшения качества производимой продукции, создание благоприятных условий труда и модернизации 10 рабочих мест, получение достойной оплаты труда, повышение качества содержания животных. Стабильность финансового состояния, рост рентабельности производства и получение максимальной прибыли. Количество новых рабочих мест -2 | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2021 | 180,0 Собственные средства -9,0, Заемные средства- 170,35 Государственная поддержка из местного бюджета - 0,650 | 2,15 Собственные средства -1,5 Государственная поддержка из местного бюджета - 0,650 | 5 % Проект на государственной экспертизе | Проектно-сметная документацуия на госэкспертизе.
10 | Строительство межпоселенческого полигона ТБО в с. Корткерос (инициатор / исполнитель - администрации МР "Корткеросский" ) | Полигон ТБО | МР "Корткеросский" с. Корткерос | Прием на сортировку и утилизацию ТБО с 10 населенных пунктов и прием на утилизацию "хвостов"с площадки Мордино. Для обслуживания площадки предполагается создание 20 рабочих мест | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2020 | 144,903 Республиканская поддержка- 14,98 Местный бюджет- 18,79 | 32.84 | 90 % Приобретение всей необходимой техники. Составление заключения о возможности размещения полигона | Подготовка документов для перевода из земел лесного фонда в земли промышленности
11. | Строительство межпоселенческого полигона ТБО в с. Сторожевск (инициатор / исполнитель администрации МР "Корткеросский" ) | Поликон ТБО | Администрация СП Сторожевск | Прием на сортировку и утилизацию ТБО с 10 населенных пунктов и прием на утилизацию "хвостов"с площадки Богородск. Для обслуживания площадки предполагается создание 23 рабочих мест | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2020 | 131,21 Республиканская поддержка- 93,26, Местный бюджет- 37,950 | 94,347 Республиканская поддержка- 93,26 Местный бюджет- 1,084 | 100%; Подготовлена проектная документация; Составление заключения о возможности размещения полигона. Закупка всей необходимой техники. | Приостановлен, в связи с отрицательным решением Корткеросского районного суда по отводу земельного участка под строительство полигона, несоответствующего требованиям Рослеснадзора РФ. Планируется проведение соответствующих работ для ввода в эксплуатацию земель использования обращения ТБО.
12 | Строительство молочной фермы на 400 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в с.Богородск (инициатор / исполнитель - СПК "Вишерский") | молочная ферма на 400 голов | Администрация СП Богородск | Выход СПК «Вишерский» на самоокупаемость; замещение изношенных животноводческих фондов новыми Количество новых рабочих мест -1 | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2021 | 252,16 ( предворительная стоимость) заемные-100,0 собственные-3,0 Республиканская поддержка- 88,140; местный бюджет - 61,020 | 0,83 собственные средства | 5 % Разработан бизнес-план. Проектно-сметная документация (стадия разработки). | Новый ппроект Разработан бизнес-план. Проектно-сметная документация (стадия разработки).
13 | Строительство молочной товарной фермы с выращиванием молодняка на 780 голов КРС (инициатор / исполнитель - ООО "Важкурья"") | молочной товарной фермы с выращиванием молодняка на 780 голов КРС | Администрация СП . Приозерный | выход ООО «Важ Курья» на самоокупаемость; замещение изношенных животноводческих фондов новыми | Даньщикова Надежда Ивановна И.о. заместителя руководителя Администрации МО МР «Корткеросский» | 2021 | 290,0 ( предворительная стоимость) | 0 | 5 % Разработан бизнес-план. Проектно-сметная документация (стадия разработки). | Новый проект Разработан бизнес-план. Проектно-сметная документация (стадия разработки).
14. | «Технологическое перевооружение хлебозавода с.Сторожевск Потребительского общества "Корткерос-2"" (инициатор / исполнитель - ПО "Корткерос-2") | Развитие производственной деятельности ПО "Корткерос-2" | Администрация СП Сторожевск | Увеличение мощности, объемов (в 2 раза), расширение ассортимента, улучшение качества условий труда, сохранение не менее 2-х рабочих мест | Даньщикова Надежда Ивановна ( и.о.заместителя админитрации МР "Корткеросский" | 2019 | 1,0 (РБ-0,500, МБ-0,100, денежные средства субъекта-0,400) | 0,60 (РБ-0,50, МБ-0,10) | 5 % Оформление заявки, документов на покупку оборудования | Проект по реализации проекта "Народный бюджет"
15. | Ремонт (реконструкция) хлебопекарни ООО "Нившера" в с. Нившера (инициатор / исполнитель - ООО "Нившера") | Развитие производственной деятельности ООО "Нившера" | Администрация СП Нившера | Увеличение мощности, объемов (в 2 раза), расширение ассортимента, улучшение качества условий труда, сохранение не менее 2-х рабочих мест | . Даньщикова Надежда Ивановна ( и.о.заместителя админитрации МР "Корткеросский" | 2019 | 0,800 (РБ-0,50, МБ-0,08, денежные средства субъекта-0,220) | 0,580 (РБ-0,50, МБ-0,80) | 5 % Оформление заявки, документов на покупку оборудования | Проект по реализации проекта "Народный бюджет"