| «Кöрткерöс» муниципальнöй районса Администрация |  | Администрация муниципального района «Корткеросский» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 29.07.2020                                                                                                    № 1078

- с.Корткерос, Корткеросский р-н,

Республика Коми

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции на территории

муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на 2019 – 2022 г.г.

Администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на 2019 – 2022 г.г. (далее- План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям принять участие в реализации Плана и предоставлять информацию о ходе его реализации в отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Отчет об исполнении Плана подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования муниципального района «Корткеросский» не более 2 рабочих дней со дня его подготовки отчета.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 12 февраля 2020 № 335 « Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на 2019 – 2022 г.г.».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» (Изъюрова С.Л.).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Врио руководителя администрации                                                    К.Сажин

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Корткеросский»

29.07.2020 № 1078

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции на территории

муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

на 2019 – 2022 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт, на 1 января 2019 года | Целевые значения, на 1 января |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| - Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках в муниципальном районе «Корткеросский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории МР «Корткеросский» осуществляют деятельность 5 индивидуальных предпринимателей по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Проблематика рынка состоит в низком пассажиропотоке, работе нелегальных перевозчиков и отсутствии транспортного сообщения с населёнными пунктами во время половодья и ледостава. Ожидаемые результаты: сохранение регулярных перевозок пассажиров, обеспечение круглогодичной доступности транспортных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, включая: организацию взаимодействия с территориальными органами ФОИВ на территории Республики Коми (Ространснадзор) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без заключения договоров. | 2019-2021 | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты | - | - | - | - | Управление ЖК,ДХ и Т Администрации МР «Корткеросский» Управление ЖК,ДХ и Т Администрации МР «Корткеросский» |
| 1.2 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2019-2021 |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.3 | Разработка документа планирования регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с учетом полученной в ходе анализа информации. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений. | 2019-2021 |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным и благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая: - формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков; - создание условий, обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по перевозке пассажиров. | 2019-2021 |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | 2019-2021 |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | 2019-2021 |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии на территории МО МР «Корткеросский» осуществляется Корткеросским филиалом АО «Коми тепловая компания», предприятие является монополистом в сфере оказания услуг, централизованное теплоснабжение осуществляется на территории 13 сельских поселений, в собственности филиала находится 15 коммунальных котельных, протяженность тепловых сетей составляет 63,8 км. С позиции потребителей из числа населения уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг теплоснабжения в 2018 году составил 37.6 п.п. Администрацией муниципального района разработаны схемы теплоснабжения в разрезе сельских поселений, которые размещены на официальном сайте администрации муниципального района в сети «Интернет» в разделе Главная/ЖКХ Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ожидаемые результаты: Обеспечение потребителей тепловой энергии бесперебойным теплоснабжением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |
| 2.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |
| 2.3. | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 3.Рынок переработки водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории МО МР «Корткеросский» предприятия по переработке водных биоресурсов отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2021 | доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, процентов | Проценты | - | - | - | - | Отдел экономической политики администрации МР «Корткеросский» |
| - Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В Корткеросском районе по состоянию на 01.01.2019 г. на территории Корткеросского района функционируют 9 муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, которые посещают 1082 ребенка дошкольного возраста. В Корткеросском районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х лет и старше, вместе с тем актуальной остаётся проблема обеспеченности местами детей раннего возраста до 3-х лет (на сегодняшний день доступность дошкольного образования на территории Корткеросского района составляет 90,39%). Решение проблемы возможно путём создания новых мест для детей дошкольного возраста, в т.ч. за счёт развития частных детских садов. Организаций частной формы собственности в сфере услуг дошкольного образования детей на территории района нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение обучающих семинаров с гражданами желающими открыть частные дошкольные образовательные организации (ДОО), центры по присмотру и уходу за детьми. Организация консультационной помощи: - в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных образовательных организаций | 2019-2022 | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Проценты | - | - | - | - | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 4.2 | Размещение информации о мерах поддержки в сфере дошкольного (общего, дополнительного) образования частных организаций и индивидуальных предпринимателей на официальных сайтах администрации муниципального образования и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На территории Корткеросского района функционируют 15 муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которые посещают 2074 учащихся. Ежегодно рост количества учащихся снижается, это связано с миграционным процессом в г. Сыктывкар, а также в другие регионы. Отслеживается нехватка мест в школе с. Корткерос. Основными задачами рынка услуг общего образования - это управление качеством по результатам мониторинга результатов внутренней и внешней системы оценки качества, качественная реализация и создание условий основных образовательных программ всех уровней и программ развития, реализация национального проекта «Образование» и республиканской программы «Десятилетие детства». Частных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории МО МР «Корткеросский» отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение обучающих семинаров с гражданами желающими открыть частные дошкольные образовательные организации (ДОО), центры по присмотру и уходу за детьми. Организация консультационной помощи: - в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных образовательных организаций | 2019-2022 | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов | Проценты | - | - | - | - | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» |
| - Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории МО МР «Корткеросский» услуги дополнительного образования детей оказывают 4 бюджетных учреждения: МОО «Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос, МОУ ДОД «Корткеросская районная школа искусств», МБУ ДО «Корткеросская детско-юношеская спортивная школа, МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Корткеросского района». За последние годы численность детского населения в Корткеросском районе растет, в 2017 году детей в возрасте от 5 до 18 лет насчитывалось – 2994 человека, в 2018 – 3 046 детей. Перед системой дополнительного образования Указами Президента РФ, ПП «Доступное дополнительное образование для детей», федеральный проект «Успех каждого ребенка» поставлена задача увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, до 70–75% к 2020 г., а к 2024 г. – до 80%. Общий охват услугами дополнительного образования по состоянию на 1 января 2020 года составил 1870 человек от 5 до 18 лет – 62,3%. Для сравнения: в 2018 г. – 62% Ожидаемый результат: - Повышение охвата обучающихся программами ДО; - Увеличение охват детей сертификатами персонифицированного дополнительного образования из числа детей, занимающихся по программам дополнительного образования до 90%; - Введение спектра платных дополнительных общеразвивающих программ; Наличие навигатора дополнительного образования детей района. Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей на территории района нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение обучающих семинаров с гражданами желающими открыть частные дошкольные образовательные организации (ДОО), центры по присмотру и уходу за детьми. Организация консультационной помощи: - в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных образовательных организаций | 2019-2022 | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов | Проценты | - | - | - | - | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 6.2 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | Проценты | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский», МОО «РЦДО» с. Корткерос |
| 6.3 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2019-2022 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.5 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2019-2022 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.6 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МР «Корткеросский» | 2019-2022 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| - Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории МО МР «Корткеросский» отсутствует специализированная служба по оказанию ритуальных услуг населению. На территории МО ритуальные услуги оказывает 1 индивидуальный предприниматель. Ожидаемые результаты: содействие развитию добросовестной конкуренции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка требований к качеству предоставляемых услуг по погребению на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | Проценты | 67 | 67 | 67 | 67 | Управление ЖК,ДХ и Т администрации МР «Корткеросский» Структурные подразделения администрации МР «Корткеросский» |
| 7.2 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Взаимодействие с муниципальными образованиями по вопросам организации оказания ритуальных услуг путем оказания методической помощи | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные учреждения | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется присутствием организаций преимущественно частной формы собственности. На территории Корткеросского района услугами проводной телефонии пользуются 2579 физических лиц и 559 юридических лиц, интернет телевидение 827 физических лиц и 3 юридических лиц, высокоскоростной доступ к сети Интернет 2765 и 342 соответственно. Также подключены 64 точки видеонаблюдения и 8 wi-fi абонентов. ПАО «Ростелеком» благодаря программам «Цифровая экономика 2019-2021» и Устранение цифрового неравенства проводит высокоскоростной Интернет во все отдаленные населенные пункты. Мобильную связь в муниципальном районе «Корткеросский» предоставляют следующие операторы: Билайн, МТС, Теле2, Мегафон, Ростелеком и Йота. Ожидаемые результаты: повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципальных образований в МО МР «Корткеросский» современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет | 2019-2021 |  | - | - | - | - | - | Служба по информатизации, автоматизации и защите информации администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 8.2 | Сформировать и утвердить перечень объектов муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 8.3 | Разработать и утвердить положение о порядке предоставления имущества, находящегося в /муниципальной собственности, для размещения объектов, сооружений и средств связи, закрепить в нем порядок ценообразования и сроки предоставления, а также разработать и утвердить методические рекомендации по установлению арендной платы (платы за размещение) с учетом экономически обоснованных тарифов, возможность осуществления операторами связи технического обслуживания и модернизации объектов, сооружений и средств связи | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |

| - Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В Корткеросском районе по состоянию на 1 января 2018 года фактически сложившаяся доля частного бизнеса, действующего на рынке архитектурно-строительного проектирования составила 100%. На территории МО МР «Корткеросский» отсутствуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования. Заключение контрактов осуществляется в соответствии с ФЗ -44-ФЗ на основании результата проведения аукциона. Информирование заинтересованных лиц о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также средней рыночной стоимости работ проводит АУ РК «Государственная экспертиза Республики Коми» Ожидаемые результаты: сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | 2019-2022 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования |  | Проценты | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |
| 9.2 | Информирование заинтересованных лиц о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также средней рыночной стоимости работ, путем размещения соответствующей информации в сети «Интернет» | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На сегодняшний день на территории муниципального образования в сфере жилищного строительства предприятий, учреждений, хозяйственных обществ с государственным участием, осуществляющих деятельность сфере жилищного строительства на территории МОМР «Корткеросский» отсутствуют. Развитие рынка жилья, в т.ч. через содействие строительству жилья, улучшение условий проживания граждан являются одними из основных направлений формирования комфортной городской среды, которые будут закреплены в Стратеги социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. Ожидаемые результаты: - созданы благоприятные условия для развития конкуренции на рынке; - комплексное освоение территории и развитие территорий в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение проведения аукционов - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства; - на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; - на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья. | 2019-2021 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства |  | Проценты | -* | 98 |  | 98 |  |  | 98 | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |
| 10.2 | Обеспечение опубликования на сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на картографической основе: – актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья; – актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры в том числе на картографической основе. | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории района дорожная деятельность по содержанию автомобильных дорог общественного пользования местного значения осуществляется единственным предприятием ООО «Трударенда», предприятие является монополистом. Развитие дорожного хозяйства, предусматривающее в том числе развитие сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном районе, обеспечение ее устойчивого функционирования, повышения эффективности управления и безопасности дорожного движения, является одним из приоритетных направлений совершенствования инфраструктурной обеспеченности района, которая будет закреплена в Стратегии социально-экономического МО МР «Корткеросский» на период до 2035 года. Проблематика рынка состоит в полном отсутствии конкуренции на данном рынке, что приводит к отсутствию возможности у предприятия выполнять в полном объеме ремонтные работы в летний период, оперативно выполнять работы по снегоочистке в зимний период. Задачи: в целях качественного содержания дорог необходимо привлечение индивидуальных предпринимателей, иных предприятий и организаций к работам по содержанию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя |  | 2019-2021 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  | Проценты | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Управление ЖК,ДХ и Т администрации МР «Корткеросский» |
| 11.2 | Информирование участников рынка о необходимости использования инновационных материалов при выполнении работ в сфере дорожной деятельности |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка стройиндустрии и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ. |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, для регионов определена необходимость достижения в сфере наружной рекламы минимальной доли присутствия организаций частной формы собственности на уровне 100% к 01.01.2022. Согласно Закону Республики Коми от 05.12.2016 № 123-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми» полномочия в сфере рекламы переданы на уровень Республики Коми (ГКУ РК «Коми Реклама»). Между администрацией МР «Корткеросский» и ГКУ РК «Коми Реклама» заключено соглашение «О взаимодействии и сотрудничестве при реализации полномочий в сфере наружной рекламы». Для выявления незаконных рекламных конструкций ежегодно проводится осмотр объектов на территории района. Размещение реклам проводится в соответствии с утвержденной схем размещения рекламных конструкций, утвержденной на местном уровне. Ожидаемый результат: - созданы благоприятные условия для развития конкуренции на рынке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |
| 12.2 | Согласование схем размещения рекламных конструкций |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Размещение на официальных сайтах ОМСУ перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» Отдел архитектуры и строительства администрации МР «Корткеросский» |
| 12.4 | Разработка и выдача рекомендаций органам власти и местного самоуправления на основе предложений, поступивших от специализированных профильных общественных организаций и объединений по вопросам содействия развитию конкуренции на рынке наружной рекламы |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории МО МР «Корткеросский» 1 организация имеет лицензии на пользование недрами общераспространенными полезными ископаемыми - ООО «Трударенда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Разъяснительная работа с предприятиями, организациями по вопросам пользования недрами |  | 2019-2022 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов |  | Проценты | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Управление ЖК,ДХ и Т Администрации МР «Корткеросский» |
| - Внедрение и развитие антимонопольного комплаенса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ноябре 2019 года администрацией муниципального района утверждено постановление администрации МО МР «Корткеросский» от 24.11.2019 года № 1313 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)». Данный документ разработан в целях формирования единого подхода к организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации МО МР «Корткеросский». В 2019 году в деятельности администрации муниципального района не выявлено фактов нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Разработка и утверждение постановления администрации МО МР «Корткеросский» о внедрении на территории муниципального образования антимонопольного комплаенса |  | 2019-2022 |  | наличие нормативного правового акта об организации в муниципальном образовании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенса) |  | (да/нет - 1/0) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Правовое управление Администрации МР «Корткеросский |
| II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Корткеросском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных закупок и закупок муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По итогам 2018 года среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд составило 3,0 участника. К 2019 году планируется сохранить данный показатель на уровне 2018 года 3,0 участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд с сохранением указанного значения в 2020 - 2022 годах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг |  |  | 2019-2022 | доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, процентов | Процент |  | 18,0 | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | Отдел по муниципальным закупкам Управления финансов администрации МР «Корткеросский» Отдел по муниципальным закупкам Управления финансов администрации МР «Корткеросский» |
| 1.2. | Проведение обучающих семинаров, "круглых столов" для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок |  |  | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Выработка и направление рекомендаций органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по повышению доли закупок, осуществляемых конкурентными способами |  |  | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы. |  |  | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, полномочия по проведению которых для заказчиков переданы уполномоченному учреждению |  |  | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Внедрение и популяризация электронного ресурса "Закупки малого объема Республики Коми" (электронный магазин) |  |  | 2019-2022 | доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, процентов | Процент |  | 18,0 | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |
| - Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Республики Коми, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" |  |  | 2019-2021 | Выявление и пресечение действий (бездействий) органов местного самоуправления в Республике Коми, а также иных осуществляющих функции указанных органов власти органов или организаций, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | - |  | - | - |  | 1 |  | 1 |  | Отдел организационной и кадровой работы администрации муниципального района «Корткеросский» |
| - Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) |  | 2019-2022 |  | Количество реализованных совместных мероприятий с партнерами из негосударственного сектора в сфере научно-технического творчества, единиц |  | Количество штук | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский», МОО «РЦДО» с. Корткерос, общеобразовательные организации |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Публикация информации о процедурах приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района «Корткеросский» на сайтах муниципального района «Корткеросский», в средствах массовой информации, на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru |  | 2020-2021 |  | Повышение информированности субъектов хозяйствования о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района «Корткеросский» |  | - | - | - | - |  | - |  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |
| - Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми |  | 2020-2021 |  | Повышение информированности действующих и потенциальных частных организаций о возможностях поддержки при реализации проектов на приоритетных и социально значимых рынках |  | - | - | - | - |  | - |  |  | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Корткеросский»

29.07.2020 № 1078

ОТЧЕТ

по плану мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции на территории

муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

за ______20 __  года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт, на 20__ года (отчетный период) | Целевые значения, на 1 января |  |  | Ответственные исполнители | Отчёт об исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках в муниципальном районе «Корткеросский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, включая: организацию взаимодействия с территориальными органами ФОИВ на территории Республики Коми (Ространснадзор) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без заключения договоров. | 2019-2021 | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты |  | - | - | - | Управление ЖК,ДХ и Т Администрации МР «Корткеросский» Управление ЖК,ДХ и Т Администрации МР «Корткеросский» Управление ЖК,ДХ и Т Администрации МР «Корткеросский» |  |  |
| 1.2 |  | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2019-2021 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Разработка документа планирования регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с учетом полученной в ходе анализа информации. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений. | 2019-2021 |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.4 |  | Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным и благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая: - формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков; - создание условий, обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по перевозке пассажиров. | 2019-2021 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.5 |  | Мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | 2019-2021 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.6 |  | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | 2019-2021 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 2.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Проценты |  | 100 | 100 | 100 | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |  |  |
| 2.2 |  | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |  |  |
| 2.3. |  | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |  |  |
| 3.Рынок переработки водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2021 | доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, процентов | Проценты |  | - | - | - | Отдел экономической политики администрации МР «Корткеросский» |  |  |

| - Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Проведение обучающих семинаров с гражданами желающими открыть частные дошкольные образовательные организации (ДОО), центры по присмотру и уходу за детьми. Организация консультационной помощи: - в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных образовательных организаций | 2019-2022 | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Проценты |  | - | - | - | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» |  |  |
| 4.2 | Размещение информации о мерах поддержки в сфере дошкольного (общего, дополнительного) образования частных организаций и индивидуальных предпринимателей на официальных сайтах администрации муниципального образования и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение обучающих семинаров с гражданами желающими открыть частные дошкольные образовательные организации (ДОО), центры по присмотру и уходу за детьми. Организация консультационной помощи: - в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных образовательных организаций | 2019-2022 | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов | Проценты |  | - | - | - | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» |  |  |
| - Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение обучающих семинаров с гражданами желающими открыть частные дошкольные образовательные организации (ДОО), центры по присмотру и уходу за детьми. Организация консультационной помощи: - в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных образовательных организаций | 2019-2022 | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов | Проценты |  | - | - | - | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» |  |  |
| 6.2 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | Проценты |  | 0 | 1 | 1 | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский», МОО «РЦДО» с. Корткерос |  |  |
| 6.3 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2019-2022 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6.5 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2019-2022 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6.6 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МР «Корткеросский» | 2019-2022 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| - Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка требований к качеству предоставляемых услуг по погребению на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | Проценты |  | 67 | 67 | 67 | Управление ЖК,ДХ и Т администрации МР «Корткеросский» Структурные подразделения администрации МР «Корткеросский» |  |  |
| 7.2 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Взаимодействие с муниципальными образованиями по вопросам организации оказания ритуальных услуг путем оказания методической помощи | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные учреждения | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципальных образований в МО МР «Корткеросский» современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  | Служба по информатизации, автоматизации и защите информации администрации муниципального района «Корткеросский» |  |  |
| 8.2 | Сформировать и утвердить перечень объектов муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |  |  |
| 8.3 | Разработать и утвердить положение о порядке предоставления имущества, находящегося в /муниципальной собственности, для размещения объектов, сооружений и средств связи, закрепить в нем порядок ценообразования и сроки предоставления, а также разработать и утвердить методические рекомендации по установлению арендной платы (платы за размещение) с учетом экономически обоснованных тарифов, возможность осуществления операторами связи технического обслуживания и модернизации объектов, сооружений и средств связи | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | Проценты |  | 100 | 100 | 100 | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |  |  |
| 9.2 | Информирование заинтересованных лиц о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также средней рыночной стоимости работ, путем размещения соответствующей информации в сети «Интернет» | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение проведения аукционов - по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства; - на заключение договоров об освоении территории и (или) комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; - на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства жилья. | 2019-2021 | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | Проценты | -* | 98 | 98 | 98 | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |  |  |
| 10.2 | Обеспечение опубликования на сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на картографической основе: – актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья; – актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры в том числе на картографической основе. | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | 2019-2021 | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | Проценты |  | 100 | 100 | 100 | Управление ЖК,ДХ и Т администрации МР «Корткеросский» |  |  |
| 11.2 | Информирование участников рынка о необходимости использования инновационных материалов при выполнении работ в сфере дорожной деятельности | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка стройиндустрии и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ. | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» |  |  |
| 12.2 | Согласование схем размещения рекламных конструкций | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Размещение на официальных сайтах ОМСУ перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский» Отдел архитектуры и строительства администрации МР «Корткеросский» |  |  |
| 12.4 | Разработка и выдача рекомендаций органам власти и местного самоуправления на основе предложений, поступивших от специализированных профильных общественных организаций и объединений по вопросам содействия развитию конкуренции на рынке наружной рекламы | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13.Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Разъяснительная работа с предприятиями, организациями по вопросам пользования недрами | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов |  | Проценты |  | 100 | 100 | 100 | Управление ЖК,ДХ и Т Администрации МР «Корткеросский» |  |
| 14.Внедрение и развитие антимонопольного комплаенса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Разработка и утверждение постановления администрации МО МР «Корткеросский» о внедрении на территории муниципального образования антимонопольного комплаенса | 2019-2022 | наличие нормативного правового акта об организации в муниципальном образовании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенса) |  | (да/нет - 1/0) |  | 1 | 1 | 1 | Правовое управление Администрации МР «Корткеросский |  |
| II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Корткеросском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных закупок и закупок муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | 2019-2022 | доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, процентов |  | Процент |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Отдел по муниципальным закупкам Управления финансов администрации МР «Корткеросский» Отдел по муниципальным закупкам Управления финансов администрации МР «Корткеросский» |  |
| 1.2. | Проведение обучающих семинаров, "круглых столов" для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Выработка и направление рекомендаций органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по повышению доли закупок, осуществляемых конкурентными способами | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы. | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, полномочия по проведению которых для заказчиков переданы уполномоченному учреждению | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Внедрение и популяризация электронного ресурса "Закупки малого объема Республики Коми" (электронный магазин) | 2019-2022 | доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, процентов |  | Процент |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 2.Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Республики Коми, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | 2019-2021 | Выявление и пресечение действий (бездействий) органов местного самоуправления в Республике Коми, а также иных осуществляющих функции указанных органов власти органов или организаций, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции |  | - |  | - | 1 | 1 | Отдел организационной и кадровой работы администрации муниципального района «Корткеросский» |  |
| - Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | 2019-2022 | Количество реализованных совместных мероприятий с партнерами из негосударственного сектора в сфере научно-технического творчества, единиц |  | Количество штук |  | 0 | 1 | 1 | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский», МОО «РЦДО» с. Корткерос, общеобразовательные организации |  |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Публикация информации о процедурах приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района «Корткеросский» на сайтах муниципального района «Корткеросский», в средствах массовой информации, на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru | 2020-2021 | Повышение информированности субъектов хозяйствования о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района «Корткеросский» |  | - |  | - | - | - | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» |  |
| - Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | 2020-2021 | Повышение информированности действующих и потенциальных частных организаций о возможностях поддержки при реализации проектов на приоритетных и социально значимых рынках | - |  |  | - | - | - | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» |  |