**Администрация**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие системы муниципального управления» за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Отдел организационной и кадровой работы администрации муниципального района «Корткеросский»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Захаренко Марина Владимировна, заведующий отделом организационной и кадровой работы администрации муниципального района «Корткеросский», тел. 8(82136)9-25-51, е-mail: 92551@mail.ru

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нестерова Людмила Витальевна, первый заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации

с. Корткерос

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие системы муниципального управления» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1758.

Программа состоит из 5 подпрограмм:

1) развитие кадрового потенциала;

2) управление муниципальными финансами и муниципальным долгом;

3) управление муниципальным имуществом муниципального района «Корткеросский»;

4) развитие информационного общества;

5) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие системы муниципального управления» на 2022 год (далее – Комплексный план). Комплексный план на 2023 год утвержден постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 15.02.2023 № 220.

Годовой отчет по реализации Программы за 2023 год составлен на основании выполнения:

1) основных мероприятий и мероприятий Программы; мероприятий и контрольных событий Комплексного плана;

2) показателей (индикаторов) Программы;

3) ресурсного (финансового) обеспечения Программы.

Программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче Программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по Программе 25 индикаторов (показателей).

Индикаторы (показатели) Программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) Программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на период до 2030 года

В 2023 году в постановление об утверждении Программы внесено 4 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1 | 18.01.2023 № 88 |  О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 №1758 « Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие системы муниципального управления»  |
| 2 | 18.01.2023 №89 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 №1758 « Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие системы муниципального управления» |
| 3 | 15.02.2023 №220 | Об утверждении комплексного Плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» на 2023 год |
| 4 | 21.11.2023 №1513 | О внесении изменений на постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие системы муниципального образования»  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготовлен в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - Методические указания), утвержденных приложением 4 к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632.

**2. Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане программы на 2023 год определены:

* 5 задач;
* 19 основных мероприятий;

– 35 контрольных событий.

Мониторинг реализации мероприятий Программы представлен в Приложении 1 к настоящему годовому отчету в форме пояснительной записки.

Из 19 основных мероприятий выполнены (частично выполнены) 18, что составляет 94,7 %

**3. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы**

Реализация мероприятий Комплексного плана программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), представлены в таблице 2 (в соответствии с формой таблицы 1 приложения №4 к Методическим указаниям).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2023 г. |
| 2022 факт | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МО МР «Корткеросский» «Развитие системы муниципального управления»** |
| 1 | Расходы бюджета муниципального района «Корткеросский» на содержание работников органов местного самоуправления муниципального района «Корткеросский» в расчете на одного жителя муниципального образования | Тыс. руб | 5,1 | 5,3 | 5,8 | (+9,4%)Выполнен |
| 2 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | Тыс. руб | 11,1 | 10,0 | 11,2 | (+12%)Выполнен |
| 3 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Корткеросский» по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) бюджета муниципального образования | % | 18,6 | 11,2 | 9,6 | (-14,3%)Выполнен |
| 4 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 10 | 15 | 15 | (+0%) Выполнен |
| 5 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | % | 10 | 15 | 15 | (+0%) Выполнен |
| 6 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих нетдеятельность на территории муниципального района «Корткеросский», от общего количества некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории района  | % | 100 | 100 | 100 | (+0%)Выполнен |
| **Подпрограмма 1: Развитие кадрового потенциала** |
| Задача 1. Формирование кадровых резервов органов местного самоуправления муниципального района «Корткеросский» и обеспечение своевременного замещения должностей муниципальной службы квалифицированными специалистами |
| 7 | Соотношение количества должностей, по которым сформирован кадровый резерв, к общему числу должностей администрации муниципального района «Корткеросский» | % | - | 100 | 58,62 | (+0,59%) Выполнен |
| Задача 2. Оптимизация структуры органов местного самоуправления муниципального района «Корткеросский» и повышение профессионального уровня муниципальных служащих. |
| 8 | Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности  | % | 6 | 6 | 6 | (+0%)Выполнен  |
| 9 | Доля лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | % | 6 | 6 | 6 | (+0%)Выполнен  |
| 10 | Соотношение опубликованных материалов к подлежащим публикации материалам | % | 100 | 100 | 100 | (+0%) Выполнен  |
| 11 | Соотношение количества врученных наградных материалов к количеству приобретенных материалов. | % | 100 | 100 | 100 | (+0%)Выполнен |
| **Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** |
| Задача 1. Организация и обеспечение бюджетного процесса |
| 12 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Корткеросский» | % | 0,0 | 0,0 | 0 | (+0%)Выполнен  |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Корткеросский» |
| 13 | Отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы | Да/нет | нет | нет | нет | (+0%)Выполнен  |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Корткеросский»»** |
| Задача 1. Создание системы учета и контроля муниципального имущества. |
| 14 | Доля поступления доходов от использования  муниципального имущества муниципального района в районный бюджет по отношению к плановому значению предыдущего года | % | 108 | 109 | 105 | (-9,6%) Не Выполнен |
| **Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества»** |
| Задача 1. Повышение производительности труда в органах местного самоуправления муниципального района «Корткеросский» |
| 15 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | % | 10 | 15 | 15 | (+0%) Выполнен |
| 16 | Доля муниципальных органов и учреждений муниципального района Корткеросский и подведомственных им учреждений, обеспеченных информационно-коммуникационными технологиями и современными услугами связи | % | 75 | 80 | 80 | (+0%) Выполнен |
| Задача 2. Сокращение трудоемкости обработки данных. |
| 17 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 10 | 15 | 15 | (+0%) Выполнен |
| 18 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | % | 10 | 15 | 15 | (+0%) Выполнен |
| Задача 3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг. |
| 19 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 10 | 15 | 15 | (+0%) Выполнен |
| 20 | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Корткеросский» качеством предоставления муниципальных услуг | % | 45 | 50 | 50 | (+0%) Выполнен |
|  Задача 4 Обеспечение защиты информации |
| 21 | Доля муниципальных органов и учреждений муниципального района Корткеросский и подведомственных им учреждений, обеспеченных информационно-коммуникационными технологиями и современными услугами связи | % | 75 | 80 | 80 | (+0%) Выполнен |
| **Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
| Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества. |
| 22 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую и/или имущественную поддержку, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, обратившихся за поддержкой | % | 100 | 100 | 100 | (+0%)Выполнен |
| Задача 2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества. |
| 23 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский» о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества | Ед. | 5 | 5 | 5 | (+0%)Выполнен |

**4. Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 3 (в соответствии с формой таблицы 2 приложения № 4 к Методическим указаниям).

Таблица 3

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие системы муниципального управления** | **всего** | **12975,800** | **10100,794** | **10096,093** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 9317,560 | 4865,708 | 4865,037 |
| местный бюджет | 3658,240 | 5235,086 | 5231,056 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие кадрового потенциала** | **всего** | **570,0** | **520,0** | **520,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 570,0 | 520,0 | 520,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1  | Проведение конкурса для формирования кадрового резерва | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности | **всего** | **25,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Организация обучения лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | **всего** | **25,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Организация медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях муниципальных служащих | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.4 | Опубликование нормативных правовых актов администрации муниципального района «Корткеросский» и Совета муниципального района «Корткеросский» в средствах массовой информации | **всего** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.5 | Приобретение наградной атрибутики | **всего** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом** | **всего** | **10360,800** | **6038,889** | **6038,050** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 9317,560 | 4809,762 | 4809,091 |
| местный бюджет | 1043,240 | 1229,127 | 1228,959 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Обслуживание муниципального долга МР «Корткеросский» | **всего** | **50,0** | **26,687** | **26,687** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 26,687 | 26,687 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | **всего** | **10310,800** | **6012,202** | **6011,363** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 9317,560 | 4809,762 | 4809,091 |
| местный бюджет | 993,240 | 1202,404 | 1202,272 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | **Управление муниципальным имуществом муниципального района «Корткеросский»** | **всего** | **900,000** | **1406,969** | **1403,694** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 900,000 | 1406,969 | 1403,694 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Организация технической инвентаризации, паспортизации, постановка на кадастровый учет и оценка рыночной стоимости (в том числе рыночной величины годовой арендной платы), балансовой стоимости объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности, объектов недвижимости признанных бесхозяйными на основании решения суда, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и лесоустройство, софинансирование проведения комплексных кадастровых работ, дефектовка | **всего** | **900,000** | **1406,969** | **1403,694** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 900,000 | 1406,969 | 1403,694 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Снос зданий, находящихся в казне муниципального района «Корткеросский» | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Оценка технического состояния здания строения, сооружения | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие информационного общества** | **всего** | **945,000** | **1878,990** | **1878,403** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 945,000 | 1878,990 | 1878,403 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.1 | Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации МО МР «Корткеросский» осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | **всего** | **300,000** | **1076,990** | **1076,990** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республик анский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 300,000 | 1076,990 | 1076,990 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Приобретение оборудования и расходных материалов для систем видеосвязи, систем селекторной связи, системы проведения совещаний, выступлений и презентаций | **всего** | **5,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.1 | Приобретение компьютерного, коммутационного и абонентского оборудования ip-телефонии, услуги по установке, настройке и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса ip-телефонии | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.2 | Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, а также приобретение и обновление справочно-информационных баз данных | **всего** | **390,000** | **532,700** | **532,113** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 390,000 | 532,700 | 532,113 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3.1 | Размещение информации о муниципальных услугах и функциях муниципального контроля на Едином портале государственных и муниципальных услуг | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3.2 | Оказание услуг по сопровождению, технической поддержке и модернизации официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский» | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4.1 | Создание всех необходимых условий, обеспечивающих защиту информации ограниченного распространения от несанкционированного доступа, кражи, утечки по каналам связи, искажения, уничтожения и иных неправомерных действий | **всего** | **250,000** | **269,300** | **269,300** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 250,000 | 269,300 | 269,300 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | **всего** | **200,000** | **255,946** | **255,946** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК |  | 55,946 | 55,946 |
| местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества | **всего** | **200,000** | **255,946** | **255,946** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 55,946 | 55,946 |
| местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.1. | Организация информирования о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества | **всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Кассовый расход реализации Программы составил 99,95 %.

**5. Информация сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)**

Программа не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

**6. Анкета оценки эффективности муниципальной программы**

Анкета оценка эффективности Программы представлена в приложении 2 к настоящему годовому отчету по форме таблицы 1 приложения № 5 к Методическим указаниям.

**7. Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2023 года оценка эффективности Программы составила 81,5 % образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2023 год не имеется.

Заведующий отделом организационной

и кадровой работы М.В. Захаренко

Согласовано:

Начальник управления финансов В.А. Карпова

**Приложение 1**

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«развитие системы местного самоуправления» за 2023 год**

**( Информация за 2023 год)**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «развитие системы муниципального управления» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1758.

Программа состоит из 5 подпрограмм:

1) развитие кадрового потенциала;

2) управление муниципальными финансами и муниципальным долгом;

3) управление муниципальным имуществом муниципального района «Корткеросский»;

4) развитие информационного общества;

5) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1 «Развитие кадрового потенциала»**

Одной из приоритетных задач подпрограммы является повышение профессионального уровня муниципальных служащих. Для достижения поставленной задачи ежегодно организуется обучение лиц, замещающих муниципальные должности.

В целях повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в газете «Звезда» регулярно публикуются официальные сообщения и материалы, а также нормативные правовые акты администрации муниципального района «Корткеросский» и Совета муниципального района «Корткеросский», подлежащие официальному опубликованию. В 2023 году было опубликовано на общую сумму 500 тыс. руб.

Развитие кадрового потенциала включает в себя также поощрение сотрудников, показавших высокие достижения в трудовой деятельности, их нематериальное стимулирование. Наградная политика района направлена на всех его жителей, которые внесли значительный вклад в развитие Корткеросского района, в том числе своей трудовой деятельностью, укрепление его социально-экономического развития. В целях осуществления наградной политики администрацией ежегодно приобретается наградная атрибутика. В 2023 году за счет средств бюджета МО МР «Корткеросский» было приобретено:

* 200 бланков Благодарственных писем;
* 200 фоторамок;
* 30 адресных папок;
* 8 бланков Диплома Лауреата премии Главы муниципального района «Корткеросский» -руководителя администрации в сфере обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах, первичных мер пожарной безопасности и охране общественного порядка.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 2 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**

На достижение цели направлено решение следующих основных мероприятий:

1. Обслуживание муниципального долга МО МР «Корткеросский».
2. Формирование проекта решения о бюджете муниципального района «Корткеросский» на очередной финансовый год и плановый период в структуре программ.
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В ходе реализации мероприятий по обслуживанию муниципального долга обеспечено соответствие объема и структуры муниципального долга МО МР «Корткеросский» и суммы расходов на его обслуживание параметрам, установленным бюджетным законодательством, поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном для района уровне, а также предельного значения дефицита бюджета.

Погашение обязательств по заемным средствам осуществлялось в срок в соответствии заключенными соглашениями с Министерством финансов Республики Коми, просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района «Корткеросский» нет.

 На выполнение данного мероприятия – обслуживание муниципального долга МО МР «Корткеросский» направлено средств из бюджета муниципального района «Корткеросский» в сумме 26,7 тыс. рублей.

Решение о бюджете муницип ального района «Корткеросский» на 2023-2025 года сформировано и утверждено в структуре программ.

Плановые индикаторы, утвержденные муниципальной программой, достигнуты по всем из пяти показателям.

1. Отношение объема муниципального долга МР «Корткеросский» к доходам консолидированного бюджета муниципального района «Корткеросский» без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 9,6% при плане 11,2%. Снижение на 14,3%.

Расходы бюджета муниципального района «Корткеросский» на содержание работников органов местного самоуправления муниципального района «Корткеросский» в расчете на одного жителя муниципального образования – 5,8 тыс. руб. при плане 5,3 тыс. руб. Рост на 9,4%.

3. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования – 11,2 тыс. руб. при плане 10 тыс. руб. Рост на 12%.

4. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Корткеросский» – 0,0% при плане 0,0%.

5. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам за коммунальные услуги отсутствует.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 3 «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Корткеросский»»**

Общий объем поступлений доходов в бюджет муниципального района «Корткеросский» на 2023 год в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, и продажи муниципального имущества и земельных участков утвержден в размере 17,46 млн. руб.

 Фактическое поступление в 2023 году составило 18,68 млн. руб., т.е. 107 % от плановых поступлений.

 В 2023 году было проведено 10 аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, всего на аукционы было выставлено 15 земельных участков. По результатам проведенных аукционов заключено 13 договоров аренды земельных участков с общей годовой арендной платой в размере 1,18 млн. руб. (в том числе заключено 8 договоров аренды для строительства многоквартирных жилых домов, 3 договора аренды для предпринимательской деятельности, 2 договора аренды для ведения личного подсобного хозяйства).

 В целях исполнения плана (программы) приватизации муниципального имущества проведено 5 аукционов, выставлено 9 лотов, по результатам которых продано 3 нежилых помещения (с. Корткерос), жилое здание с земельным участком (с. Вомын), нежилое здание с земельным участком (п. Аджером), 2 лодочных мотора, специализированный транспорт – мусоровоз. Общая сумма дохода от продажи муниципального имущества на торгах составила 1,26 млн. руб.

 В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2023 году проведено 5 профилактических мероприятий в отношении земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» контрольные мероприятия на 2023 год не были запланированы.

 Особое внимание уделено разработке нормативных правовых актов и форм документов, используемых при осуществлении муниципального земельного контроля:

1) утверждена «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Корткеросский» на 2024 год»;

2) разработано и утверждено решением Совета МР «Корткеросский» от 09.02.2024 № VII-23/7 положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» в новой редакции;

3) в рамках исполнения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» разработаны и утверждены формы документов, используемые при осуществлении муниципального земельного контроля.

 В целях регулирования правоотношений между органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами по вопросам согласования вырубки, обрезки, пересадки, посадки, реконструкции зеленых насаждений на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» разработаны и утверждены Решением Совета муниципального района «Корткеросский» от 09.02.2024 г. № VII-23/6 правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» с методикой оценки компенсационных выплат за рубку (повреждение) зеленых насаждений.

 В 2023 году выдано 6 разрешений на вырубку зеленых насаждений, по результатам выданных разрешений в бюджет района поступило 0,69 млн. руб.

 В рамках исполнения закона Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений», администрация в 2023 году уделяла большое внимание бесплатному предоставлению земельных участков льготной категории граждан.

 На 01.01.2023 года в очереди на бесплатное получение земельных участков в собственность состояло 13 льготников. В течение 2023 года поступило 27 заявлений на предоставление земельных участков в собственность бесплатно от льготных категорий граждан. Предоставлено в течение 2023 года 4 земельных участка, в очереди на получение земельного участка по состоянию на 01.01.2024 года состоит 16 льготников. Остальным гражданам отказано в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в связи с отсутствием оснований для предоставления в соответствии с действующим законодательством.

 Основной причиной наличия очереди является желание льготников получить земельные участки в с. Корткерос, при этом в с. Корткерос отсутствуют земельные массивы, которые можно использовать для данных целей.

 В 2023 году в рамках исполнения Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управлением была продолжена работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

 На территории муниципального района «Корткеросский» расположено 3720 объектов недвижимости, по которым в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует информация о правообладателях. На 01.01.2024 проведена работа в отношении 1338 объектов.

 Работа по выявлению правообладателей объектов недвижимости позволит увеличить доходную часть бюджета за счет поступлений налога на имущество.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 4 «Развитие информационного общества»**

Мероприятие 4.1.1: автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации МО МР «Корткеросский» осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами. В рамках данной программы обслуживается парк компьютерной и офисной техники администрации. Поддерживается все в работоспособном состоянии, производятся своевременные ремонты. По возможности закупается новая техника взамен устаревшей и не удовлетворяющей современным требованиям. В конце 2023 года по данному мероприятию приобретено 10 автоматизированных рабочих мест.

Мероприятие 4.1.2: приобретение оборудования и расходных материалов для систем видеосвязи, систем селекторной связи, системы проведения совещаний, выступлений и презентаций. По данной программе на 2023 год не было заложено средств, так как по результатам работы за 2022 год, администрации было выделено оборудование для проведения видео совещаний.

Мероприятие 4.2.1: приобретение компьютерного, коммутационного и абонентского оборудования ip-телефонии, услуги по установке, настройке и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса ip-телефонии. В связи с большой стоимостью работ по данному направлению средств заложено не было.

Мероприятие 4.2.2: приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, а также приобретение и обновление справочно-информационных баз данных. По данному мероприятию ежегодно проходит продление лицензий, договоров обслуживания на программное обеспечение, справочно-информационные базы данных. В администрации района используются такое программное обеспечение как консультант плюс, технокад, winrik, бухгалтерская программа «Смета». Все запланированное продлено и оплачено.

Мероприятие 4.3.1: размещение информации о муниципальных услугах и функциях муниципального контроля на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В рамках данного мероприятия структуры самостоятельно обновляют административные регламенты в соответствии с типовыми регламентами и вносят изменения в ГИС «Реестр». Благодаря этому у заявителей появляется возможность получать социально-значимые муниципальные услуги, не выходя из дома через функционал портала госуслуги.

Мероприятие 4.3.2: оказание услуг по сопровождению, технической поддержке и модернизации официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский». В 2023 году закончился договор по хранению и сопровождению официального сайта администрации муниципального района «Корткеросский». С 2023 года администрация, как и все другие ОМСУ, а также большая часть бюджетных учреждений перешла на портал госвеб. Финансирование на сегодняшний день по данному мероприятию не требуется.

Мероприятие 4.4.1: создание всех необходимых условий, обеспечивающих защиту информации ограниченного распространения от несанкционированного доступа, кражи, утечки по каналам связи, искажения, уничтожения и иных неправомерных действий. По данному мероприятию все предусмотренные средства освоены на приобретение лицензионного антивируса сроком на один год на все рабочие места администрации, а также проведена очередная оценка эффективности кабинета ГО, ЧС и специальной работы. Остальные действия в рамках данного мероприятия проводятся своими силами, замена паролей, изготовление и установка электронно-цифровых ключей и др.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в муниципальном районе «Корткеросский»**

В 2023 году финансовая поддержка (мероприятие 5.1.1) была оказана одной социально ориентированной некоммерческой организации в общей сумме из бюджета МО МР «Корткеросский» 200 000 (двести тысяч) рублей, из бюджета Республики Коми 55 946,08 (пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 08 коп. Исполнено – 255 946,08 (двести пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 08 коп.:

Поддержку получила «Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Корткеросского района». Выделена субсидия в размере 255 946, 08 (двести пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 08 коп.

Мероприятие 5.2.1 «Организация информирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы, местной общественной организацией ветеранов Корткеросского района было выполнено большое количество мероприятий.

 Были организованы праздники, туристические походы, спортивно-творческие фестивали.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Таблица №1 Приложения 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МО МР "Корткеросский" "Развитие экономики" за 2022 год.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | ***3*** | ***15,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1.В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | отдел экономической политики  | нет | **0** | **0,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | отдел экономической политики  | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***3*** | ***7,50%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | отдел экономической политики  | да | **0** | **0,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%.  | отдел экономической политики  | да | **1** | **2,50%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | отдел экономической политики  | да | **1** | **2,50%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | отдел экономической политики  | да | **1** | **2,50%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/3\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***2*** | ***13,33%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | отдел экономической политики  | да | **1** | **6,67%** |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным постановлением № 1632 от 28.10.2021, а также сроки регистрации в федеральном ГАСУ актуализированной редакции МП | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | отдел экономической политики  | нет | **0** | **0,00%** |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Отсутвие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | отдел экономической политики  | да | **1** | **6,67%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,73*** | ***45,48%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | отдел экономической политики  | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Например: Всего 11, достигнуто 8 показателей | отдел экономической политики  | 0,73 | 0,73 | 12,16% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %.В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | отдел экономической политики  | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **10,73** | **81,32%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3 по графе 5 "Ответ (Да/Нет)" в строках 4.1 - 4.3. "Ответ ( коэффициент исполнения)" . Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** |  **Умеренно эффективна**  |