| «Кöрткерöс» муниципальнöй районса администрация |  |  | Администрация муниципального района «Корткеросский» |
| --- | --- | --- | --- |
| ТШÖКТÖМ |  |  |  |
| #### РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |
| ## от 03 ноября 2016 года |  | № 175-р |  |
| (Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос) |  |  |  |

- Об утверждении Плана мероприятий по проведению

- в 2017 году на территории муниципального района «Корткеросский» независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта

- 1. Утвердить План мероприятий по проведению на территории муниципального района «Корткеросский» независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта (Приложение).

- 2. Ответственным исполнителям плана обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки.

- 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации (Барановскую А.А.).

- Руководитель администрации                                                 В.Гончаренко

|  | - Приложение - к распоряжению администрации муниципального района «Корткеросский» - от 03 ноября 2016 года № 175-р |
| --- | --- |

- План мероприятий по проведению в 2017 году

- на территории муниципального района «Корткеросский» независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта

| - № | - Наименование мероприятия | - Результат | - Сроки исполнения | - Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Размещение в СМИ информации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг | - Размещение информации в соответствующих источниках | - На постоянной основе, но не менее 1 раза в полугодие | - Отдел организационной, правовой и кадровой работы - Управление образования - Управление культуры и национальной политики - Отдел физической культуры, спорта и туризма |
| - 2 | - Проведение независимой оценки качества оказания услуг | - Решение Общественного совета при администрации | - До 01 июня | - Общественный совет при администрации |
| - 3 | - Рассмотрение результатов проведения независимой оценки качества оказания услуг | - Решение Общественного совета при администрации | - В течение 5-ти рабочих дней после проведения независимой оценки | - Отдел организационной, правовой и кадровой работы |
| - 4 | - Размещение на официальном сайте информации о результатах проведения независимой оценки качества оказания услуг | - Размещение соответствующей информации | - В течение 5-ти рабочих дней после подведения итогов проведения независимой оценки | - Отдел организационной, правовой и кадровой работы |
| - 5 | - Разработка и утверждение мероприятий по совершенствованию работы организаций, в отношении которых проведена оценка | - Принятие правовых актов | - В течение 10-ти рабочих дней после подведения итогов проведения независимой оценки | - Управление образования - Управление культуры и национальной политики - Отдел физической культуры, спорта и туризма |
| - 6 | - Размещение на официальном сайте информации о мерах по совершенствованию работы организаций, в отношении которых проведена оценка | - Размещение соответствующей информации | - В течение 5-ти дней после принятия правовых актов | - Отдел организационной, правовой и кадровой работы |
| - 7 | - Определение перечня организаций для проведения независимой оценки в 2018 году | - Решение Общественного совета при администрации | - До 25 декабря | - Общественный совет при администрации - Отдел организационной, правовой и кадровой работы |
| - 8 | - Формирование муниципальных заданий для организаций с учетом показателей независимой оценки качества оказания услуг | - Сформированные муниципальные задания для организаций с учетом показателей независимой оценки качества оказания услуг | - В сроки, установленные для формирования муниципальных заданий | - Управление образования - Управление культуры и национальной политики - Отдел физической культуры, спорта и туризма |
| - 9 | - Мониторинг реализации Планов по совершенствованию работы организаций, разработанных по результатам проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг в 2016 году | - Информация о реализации принятых мер | - До 1 июля - До 25 декабря | - Управление образования - Управление культуры и национальной политики - Отдел физической культуры, спорта и туризма |