**Администрация**

**муниципального образования муниципального**

**района «Корткеросский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Корткеросский»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Васильева Наталия Ивановна, заместитель заведующего отделом физической культуры и спорта администрации муниципального района «Корткеросский», тел. 8(82136)9-22-33, е-mail: kortsport@mail.ru

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Карпов Константин Владимирович, заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский»

с. Корткерос

**1.** **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1755.

Годовой отчет по реализации Программы за 2023 год составлен на основании выполнения:

1. основных мероприятий и мероприятий Программы; мероприятий и контрольных событий Комплексного плана;
2. показателей (индикаторов) Программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения Программы.

К каждой задаче Программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по Программе 8 индикаторов (показателей).

Индикаторы (показатели) Программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) Программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на период до 2035 года».

В 2022-2023 годах в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 6 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
|  | 10.01.2023 № 63 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1755 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |
|  | 28.12.2023 № 1760 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1755 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |
|  | 29.03.2024 № 438 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1755 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - Методические указания), утвержденных приложением 4 к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632.

**2.** **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в отчетном году**

По каждой задаче программы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи программы достаточен. В комплексном плане программы на 2023 год определены:

* 4 задачи,
* 19 основных мероприятий,
* 1 мероприятия,
* 24 контрольных событий.

Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы представлен в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету, в форме пояснительной записки**.**

В итоге из 19 основных мероприятий выполнены (или частично выполнены) 19 основных мероприятий или 100,0%.

**3. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий Комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлены в таблице 2 (в соответствии с формой таблицы 1 приложения № 4 к Методическим указаниям).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец  2022 г |
| 2022  Факт | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МО МР «Корткеросский» «Развитие физической культуры и спорта в Корткеросском районе»** | | | | | | |
| **Задача 1: Развитие спортивной инфраструктуры** | | | | | | |
| 1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | % | 76,08 | 65 | 77,01 | +18,4% |
| 2. | Уровень оснащенности учреждений спорта спортивным инвентарем и оборудованием | % | 76 | 76 | 77 | +1,3% |
| **Задача 2: Развитие Физической культуры и массового спорта** | | | | | | |
| 3. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 44 | 42 | 49 | +16,7% |
| 4. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 34,7 | 81 | 76,3 | -5,8% |
| 5. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 6,3 | 11 | 8,08 | -26,5% |
| 6. | Количество информационных материалов, размещенных на официальных сайтах учреждений, стендов для различных категорий граждан по вопросам физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни | Шт. | 183 | 190 | 200 | + 5,3 % |
| **Задача 3: Подготовка спортивного резерва** | | | | | | |
| 7. | Количество выпускников спортивных школ, входящих в состав сборной команды Республики Коми по видам спорта. | Чел. | 5 | 3 | 5 | + 66,7 % |
| **Задача 4: Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности** | | | | | | |
| 8. | Уровень обеспечения деятельности учреждений спортивной направленности | % | 100 | 100 | 100 | + 0 % |

Из 8 индикаторов муниципальной программы по итогам 2023 года достигнуты 6 индикаторов или 75 %, не достигнуты 2 показателя, а именно 4 и 5:

1) **Показатель 4.** *«Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»»*,по итогам года составило 76,3%, в плане – 80%.Показатель не достигнут в связи с низкой активностью населения по сдаче нормативов (тестов) ВФСК ГТО, не смотря на высокий уровень пропаганды.

2) **Показатель 5.**  *«Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения»*, по итогам года составило 8,08 %, в плане – 11%. Показатель не достигнут в связи с отсутствием всех необходимых условий по доступной среде для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимого инвентаря для работы с данной группой населения, а также достаточного количества инструкторов по адаптивному спорту.

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 3 (в соответствии с формой таблицы 2 приложения № 4 к Методическим указаниям).

Таблица 3

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Корткеросский»** | **всего** | **49063,63959** | **177968,55221** | **177783,85** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 78000,00000 | 78000,00 |
| республиканский бюджет РК | 8743,46349 | 43865,09207 | 43815,11 |
| местный бюджет | 39850,17610 | 54833,46014 | 55626,15 |
| внебюджетные источники | 470,00000 | 410,00000 | 342,58 |
| **Задача 1** | **Развитие спортивной инфраструктуры** | **всего** | **1094,27610** | **122510,70246** | **122510,70** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 78000,00000 | 78000,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 34153,334000 | 34153,33 |
| местный бюджет | 1094,27610 | 9497,36846 | 10357,37 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности | **всего** | **0,00** | **1816,60000** | **1816,60** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 720,00000 | 720,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 236,60000 | 1096,60 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация отдельных мероприятий федерального, регионального проекта «Спорт – норма жизни» | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Оснащение объектов инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия в области обеспечения доступной среды | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7 | Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение спортивного и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.9 | Реализация мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)» | **всего** | **1094,27610** | **120694,10246** | **120694,10** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 78000,00000 | 78000,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 33433,334000 | 33433,33 |
| местный бюджет | 1094,27610 | 9260,76846 | 9260,77 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2** | **Развитие массового спорта** | **всего** | **32938,27209** | **32773,11297** | **32705,94** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 8135,40649 | 9279,65303 | 9279,65 |
| местный бюджет | 24332,86560 | 23121,75934 | 23,121,76 |
| внебюджетные источники | 470,00000 | 371,70060 | 304,53 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | **всего** | **9359,22986** | **11217,51756** | **11220,35** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 9059,22986 | 10917,51756 | 10917,52 |
| внебюджетные источники | 300,00000 | 300,00000 | 302,83 |
| Основное  мероприятие 2.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | **всего** | **14153,08331** | **11128,56094** | **11058,56** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 13983,08331 | 11 056,86034 | 11056,86 |
| внебюджетные источники | 170,00000 | 71,70060 | 1,70 |
| Основное  мероприятие 2.3 | Подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.4 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.5 | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | **всего** | **120,00014** | **120,00014** | **120,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 120,00014 | 120,00014 | 120,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.6 | Софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | **всего** | **5666,32878** | **5788,55563** | **5788,56** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 5609,66549 | 5730,67007 | 5730,67 |
| местный бюджет | 56,66329 | 57,88556 | 57,89 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.7 | Подготовка спортсменов с высокой квалификацией, занимающих призовые места на республиканских и всероссийских соревнованиях | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.8 | Оплата муниципальным учреждениям расходов по коммунальным услугам | **всего** | **3639,63000** | **4518,47870** | **4518,48** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 2525,74100 | 3548,98296 | 3548,98 |
| местный бюджет | 1113,88900 | 969,49574 | 969,50 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3** | **Подготовка спортивного резерва** | **всего** | **5595,25340** | **12431,06738** | **12430,82** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 5595,25340 | 12392,76798 | 12392,77 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 38,29940 | 38,05 |
| Основное  мероприятие 3.1 | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | **всего** | **5595,25340** | **12431,06738** | **12430,82** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 5595,25340 | 12392,76798 | 12392,77 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 38,29940 | 38,05 |
| **Задача 4** | **Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности** | **всего** | **9435,83800** | **10253,66940** | **10136,38** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 608,05700 | 432,10504 | 382,13 |
| местный бюджет | 8827,78100 | 9821,56436 | 9754,26 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | **всего** | **2522,05000** | **2484,01710** | **2484,02** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2522,05000 | 2484,01710 | 2484,02 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 4.2 | Выполнение других обязательств органом местного самоуправления | **всего** | **6452,22000** | **7438,08430** | **7342,25** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 146,48900 | 100,53704 | 72,01 |
| местный бюджет | 6305,73100 | 7337,54726 | 7270,24 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.1 | Оплата расходов по коммунальным услугам | **всего** | **209,27000** | **125,67130** | **102,87** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 146,48900 | 100,53704 | 72,01 |
| местный бюджет | 62,78100 | 32,1425,13426 | 30,86 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 4.3 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | **всего** | **461,56800** | **331,56800** | **310,12** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 461,56800 | 331,56800 | 310,12 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 99,9%

1. **Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 3 приложения № 4 к Методическим указаниям. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Корткеросский» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

**6. А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящему годовому отчету по форме таблицы 1 приложения № 5 к Методическим указаниям.

**7.** **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2023 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Корткеросский» является эффективной, при балле 12,89 из 100% эффективности программа имеет оценку эффективности - 99,15%.

Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2024 год не имеется.

И.о. заведующего отделом

физической культуры и спорта А.В. Гилев

Согласовано:

Начальник Управления финансов В.А. Карпова

**Приложение 1**

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Корткеросский» за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский»» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1755.

**Основные результаты, достигнутые по программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**В рамках решения Задачи 1 (Развитие спортивной инфраструктуры):**

На развитие спортивной инфраструктуры было затрачено в 2023 году 122510,70 тыс. рублей:

- 108333,33 тыс. рублей, из них: 780,00 тыс. рублей – Федеральный бюджет, 33433,33 тыс. рублей – Республиканский бюджет было выделено в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета Республики Коми в 2023 году бюджету муниципального района «Корткеросский» субсидии на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»;

- 860,0 тыс. рублей выделены в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией АМР «Корткеросский» и акционерным обществом «Монди Сыктывкарский СЛПК» были выделены средства на укрепление материально-технической базы Учреждений спорта. Был приобретен современный, спортивный инвентарь в МБУ «ЦСМ Корткеросского района», в МБУДУ «КДЮСШ Корткерос» и в МБУДУ «КДЮСШ Корткерос».

**В рамках решения Задачи 2 (Развитие Физической культуры и массового спорта):**

На развитие массового спорта в 2023 году было затрачено 32773,11 тыс. рублей.

В основные мероприятия входит:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МБУ «Центр спортивных мероприятий Корткеросского района») по организации спортивно-массовых мероприятий различного уровня среди населения, мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также проведение тренировок среди взрослого населения;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, это МБУДО «Корткеросская детско-юношеская спортивная школа» и МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Корткеросского района», данные учреждения организуют учебно-тренировочный процесс, а также проводят спортивно-массовые мероприятия для детей различного уровня.

Подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта осуществляется по мере необходимости.

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей проходят через районную газету «Звезда». Отдел активно взаимодействует с данной газетой, постоянно публикуя на её страницах информацию по проведенным мероприятиям, объявления на проведение массовых мероприятий, поздравления работников, ветеранов спорта с дублированием новостей и статей на страницах официального сайта администрации Корткеросского района и социальной сети «Вконтакте» в следующих группах: «Спорт в Корткеросском районе», «Центр тестирования ВФСК «ГТО» в Корткеросском районе», «Центр спортивных мероприятий Корткеросского района» и т.д. Кроме того, 4 раза в год в газете «Звезда» выходит туристическая страничка о спорте и туризме «Ловья Ва».

В 2023 году было оказано содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул, таки образом на работу было устроено 15 несовершеннолетних для выполнения работ по благоустройству спортивных объектов.

**В рамках решения Задачи 3 (Подготовка спортивного резерва):**

На подготовку спортивного резерва в 2023 году было затрачено 12431,08 тыс. рублей.

На базах спортивных школ МБУДО «Корткеросская детско-юношеская спортивная школа» и МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Корткеросского района» реализуются программы спортивной подготовки по видам спорта: лыжные гонки, биатлон, мини-футбол, бокс, волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, фитнес и аэробика.

**В рамках решения Задачи 4 (Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности):**

На обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности в 2023 году было затрачено 10253,67 тыс. рублей.

Для решения данной задачи выполняться такие мероприятия, как: руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; выполнение других обязательств органом местного самоуправления, к которым относиться оплата расходов по коммунальным услугам, услуги поставщиков, осуществление государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение 2** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной**  **программы МО МР «Корткеросский»**  **«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Корткеросский» за 2023 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II.  Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии. | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1. В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***10,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **2,50%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **2,50%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **2,50%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **2,50%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/3\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***2*** | ***13,33%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **6,67%** |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным постановлением № 1632 от 28.10.2021, а также сроки регистрации в федеральном ГАСУ актуализированной редакции МП | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | отдел физической культуры и спорта | нет | **0** | **0,00%** |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Отсутствие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет – 1 | отдел физической культуры и спорта | да | **1** | **6,67%** |
|  | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |  | ***Х*** | ***2,89*** | ***51,61%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий. | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | отдел физической культуры и спорта | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Например,: Всего 11, достигнуто 8 показателей | отдел физической культуры и спорта | 0,90 | 0,90 | 18,5% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %. В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | отдел физической культуры и спорта | 0,99 | 0,99 | 16,49% |
|  |  | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **12,89** | **99,15%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. | |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. | | | | | |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годового отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. | | | | | |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** | | | **Эффективна** | | | |