## Содержание
СОДЕРЖАНИЕ:
Вид | № | Наименование | стр.
Приложение | 1 | Подготовка котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 2 | Капитальный ремонт котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.
Приложение | 3 | Замена котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.
Приложение | 4 | Подготовка центральных тепловых пунктов к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 5 | Замена ветхих тепловых сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 6 | Замена ветхих водопроводных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 7 | Замена ветхих канализационных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 8 | Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 9 | План создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025-2026 гг.
Приложение | 10 | Потребность в топливе для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.
Приложение | 11 | План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезона 2025-2026 гг.
Приложение | 12 | План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения на начало отопительного сезона 2025-2026 гг.
Приложение | 13 | План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.
Приложение | 14 | План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.
Приложение | 15 | Подготовка электрических сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 16 | Подготовка сетей газоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 17 | Наличие аварийно-восстановительных и ремонтных бригад на предприятиях
Приложение | 18 | Оценка готовности резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 19 | Оценка готовности обособленных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Приложение | 20 | Обеспечение твердым топливом населения в 2025г.

## прил 1
Приложение 1
Подготовка
котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) | (%)
МР "Корткеросский" | Корткеросский филиал АО "Коми тепловая компания" | 14 | 0 | 0

## прил 2
Приложение 2
Капитальный ремонт
котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Срок исполнения | Отметка о выполнении

## прил 3
Приложение 3
Замена котлоагрегатов
на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Котельная | Марка котла, подлежащего замене | Количество | Марка устанавливаемого котла | Количество | Срок исполнения | Отметка о выполнении

## прил 4
Приложение 4
Подготовка
центральных тепловых пунктов
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Срок исполнения | Отметка о выполнении

## прил 5
Приложение 5
Замена
ветхих тепловых сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомстенной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения
МР "Корткеросский" | Котельная с. Корткерос, ул. Советская, д. 254-Г | 27.5337 | 2.7534 | 71 | ул. Стефана Пермского, 2 - ул.Советская, 263 | 0.29 | 10.5325 | до 01.09.2025
| Котельная "Квартальная" с. Сторожевск, ул. Совхозная, д. 108-А | 8.6993 | 0.86993 | 88 | ул. Советская, 37 - ул. Садовая, д.31 | 0.098 | 11.2653 | до 01.09.2025
| Котельная пст. Подтыбок, ул. Школьная, д. 21-А | 2.1058 | 0.21058 | 68 | ул. Новая,10 -ул. Лесная,18 | 0.21 | 99.7246 | до 01.09.2025
| Котельная с. Нившера, д. 359-А | 1.7946 | 0.17946 | 83 | м.Рай (от дома № 728 Дом культуры до ж/д № 176 | 0.02 | 11.1445 | до 01.09.2025
| Котельная с. Нёбдино, д. 194А | 1.0405 | 0.10405 | 98 | от котельной с. Небдино (ул.Набережная,26)- Детский сад (ул.Центральная, 83) | 0.01 | 9.6108 | до 01.09.2025
0.628

## прил 6
Приложение 6
Замена
ветхих водопроводных сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения
МР "Корткеросский" | Корткеросский филиал АО "Коми тепловая компания" | 47.7283 | 4.7728 | Сторожевск: от скважины жл ВОС 1923, . | 0.44 | 12
|  |  |  | с.Корткерос, Суханова,д9- до Суханова, 3, 5 | 0.13
0.57

## прил 7
Приложение 7
Замена
ветхих канализационных сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения
МР "Корткеросский" | Корткеросский филиал АО "КТК" | 14.777 | 0.5

## прил 8
Приложение 8
Подготовка
жилого фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(муниципальный, государственный, частный, а также частные домостроения,
которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению
предприятиями и организациями всех форм собственности)
Наименование муниципального образования | Жилищный фонд
| Муниципальный |  | Государственный |  | Частный |  | В том числе МКД
| тыс. ед. | тыс.м2 | тыс. ед. | тыс.м2 | тыс. ед. | тыс.м2 | тыс. ед. | тыс.м2
МР "Корткеросский" | 0.122 | 88.188 | 0 | 0 | 0.318 | 24.816 | 0.122 | 88.188

## прил 9
Приложение 9
План
создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных
ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025-2026 гг.
тыс.руб.
Наименование муниципального образования | Планируемый объем резерва | Сроки создания | Факт создания
МР "Корткеросский" | 1850 | до 01.10.25г.

## прил 10
Приложение 10
Потребность
в топливе для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
Наименование муниципального образования | Годовая потребность в топливе
| Уголь, в том числе |  |  |  |  | Мазут (тонн) | Нефть (тонн) | Дрова (м³) | Щепа (м³) | Пеллеты (т) | Топливные брикеты (т) | Прир. Газ, тыс.м3
| Д КОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО КОМ (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн)
МР "Корткеросский" | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6068.56 | 1730 | 15792

## прил 11
Приложение 11
План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
(тонн)
Наименование муниципального образования | Марка угля | Необходимо поставить до 01.09.2025 г. | Остаток прошлого сезона | Поставка по месяцам |  |  |  | Факт поставки на 01.09.2025г.
|  |  |  | май | июнь | июль | август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
МР "Корткеросский" | ДКОМ, ДПК | 320 |  |  |  | 100 | 220
ИТОГО: |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 100 | 220 | 0

## прил 12
Приложение 12
План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
(тонн)
Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.25г. | Остатки прошлого сезона | Создание запасов по месяцам |  |  | Факт поставки на 01.09.2025 г.
|  |  | июнь | июль | август
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 13
Приложение 13
План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
(м³)
Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.2025 г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам |  |  | Факт поставки на 01.09.2025 г.
|  |  | июнь | июль | август
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 14
Приложение 14
План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
(т)
Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.2025 г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам |  |  | Факт поставки на 01.09.2025 г.
|  |  | июнь | июль | август
МР "Корткеросский" брикеты | 720 |  |  | 360 | 360
ИТОГО: | 720 | 0 | 0 | 360 | 360

## прил 15
Приложение 15
Подготовка
электрических сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
км
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей, км | Всего ветхих сетей, км | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту | План по замене, ремонту (км) | План по замене, ремонту, % | Срок исполнения
МР "Корткеросский" | Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1236 | - | - | с. Нившера | 0.53 | 0.28 | 2025-12-31
[5 empty] | с. Сторожевск | 0.84
[5 empty] | с. Богородск | 0.05
[5 empty] | с. Корткерос | 0.15
[5 empty] | п. Подтыбок | 1.3
[5 empty] | с. Большелуг | 0.15
[5 empty] | с. Вомын | 0.41
ИТОГО по МО: | [5 empty] | 3.43

## прил 16
Приложение 16
Подготовка
сетей газоснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
км
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей, км | Всего ветхих сетей, км | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту | План по замене, ремонту (км) | План по замене, ремонту, % | Срок исполнения
ИТОГО по МО:
Предприятия
ИТОГО:

## прил 17
Приложение 17
Наличие
аварийно-восстановительных и ремонтных бригад
на предприятиях
Наименование муниципального образования | Наименование предприятия | Количество бригад, (ед.) | Количество человек, (ед.) | Количество техники, (ед.) | Специализация | Сроки формирования
МР "Корткеросский" | Корткеросский филиал АО "Коми тепловая компания" | 1 | 4 | 1 | Теплоснабжение Сторожевский участок | 1 час
|  | 1 | 5 | 2 | Теплоснабжение Корткеросский участок | 1 час
|  | 1 | 3 | 2 | Водоснабжение, канализация | 1 час
| Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 5 | 23 | 9 | аварийно-восстановительные работы | 1 час

## прил 18
Приложение 18
Оценка готовности
резервных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Наименование муниципального образования | Количество передвижных/переносных РИСЭ, ед. | Количество стационарных РИСЭ, ед. | Фактически подготовлено, ед.
МР "Корткеросский" | 6 | 16 | 0

## прил 19
Приложение 19
Оценка готовности
обособленных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Наименование муниципального образования | Место размещения | Количество потребителей, присоединеная нагрузка | Марка (модель) | Топливо, объем бака (л) | Мощность (кВт) | Собственник / контактные телефоны | Акт проверки готовности на 01.09.2025г №

## прил 20
Приложение 20
Обеспечение
твердым топливом населения
в 2025г.
Наименование муниципального образования | Населенный пункт | Планируемые объемы поставки твердого топлива населению |  |  |  | Поставщики твердого топлива населению | Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.04.2025г. |  |  |  | Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.09.2025г. |  |  |  | Фактически поставлено твердого топлива населению на 31.12.2025г.
|  | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т. |  | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т. | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т. | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т.
МО МР "Корткеросский" | СП "Корткерос" |  | 408 | 117 | 832 | Поставщики пеллетов и брикетов: Энерготраст11, ООО "Биоресурс", ООО "РБК". Поставщики дров:ИП Фалалеев Ю.В., ИП Солодовник Н.П., ООО "ТеплоСевера", ИП Глок Г.В, ИП Карпов А.В., ИП Зюзев С.В. |  | 12 | 26 | 49
| СП "Намск" |  | 59 |  | 13
| СП "Приозерный" |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 2
| СП "Богородск" |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 3
| СП "Вомын" |  |  | 9 | 81 |  |  |  |  | 0.1
| СП "Керес" |  |  |  | 12
| СП "Маджа" |  |  |  | 13
| СП "Небдино" |  | 41 | 12 | 81 |  |  |  |  | 31
| СП "Пезмег" |  |  | 113 | 81 |  |  |  | 17 | 13
| СП "Позтыкерес" |  |  |  | 6
| СП "Подтыбок" |  |  | 5 | 24
| СП "Усть-Лэкчим" |  | 70 | 12 | 46 |  |  |  |  | 3
| СП "Большелуг" |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 27
| СП "Додзь" |  | 316 | 26 | 276 |  |  | 4 | 7 | 8
| СП "Мордино" |  | 83 |  | 82 |  |  |  |  | 3
| СП "Нившера" |  |  | 5 | 44 |  |  |  | 5
| СП "Подъельск" |  |  | 14 | 112
| СП "Сторожевск" |  | 69 | 20 | 213 |  |  |  |  | 8