## 17.3 показатели
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального района
"Корткеросский"
26.11.2020 № 1667
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2021 - 2023 МО МР "Корткеросский"
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2021 г.
1 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.8 | 832.7 | 33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2248155 | 2248155
2 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Кировская, д.10 | 814 | 27 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2171295 | 2171295
3 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 1а | 1841.5 | 94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4227300 | 4227300
4 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д. 6 (работы по СМР) | 815 | 23 |  | 1 |  |  | 1 |  | 927874.8 |  | 927874.8 | 927874.8
5 | п. Аджером, ул. Набережная, д. 18 | 729.6 | 27 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1008307.2 |  | 1008307.2
6 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 (разработка ПСД) | 808.5 | 33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 95000 | 95000
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2022 г.
1 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 13 | 576.9 | 31 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2704172.5 |  | 2704172.5
2 | с. Корткерос, ул. Советска, д. 152 | 411.4 | 13 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1878111 |  | 1878111
3 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 | 808.5 | 33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2881097.1 | 2881097.1
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2023 г.
1 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 3 | 576.9 | 31 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4203806.6 |  | 4203806.6
2 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 10 | 598.3 | 23 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 737297 |  | 737297
| Итого по МО МР "Корткеросский" | 8813.3 | 368 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 927874.8 | 10531694.3 | 12550721.9 | 23082416.2

## 17.2 виды ремонта
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района
"Корткеросский"
26.11.2020 № 1667
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2021-2023 годы, по видам ремонта
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  | всего | ремонт внутренних сетей электроснабжения | ХВС | ГВС | теплоснабжения | канализация
|  |  | руб. | [5 empty] | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году
1 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.8 | 2248155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 2248155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Кировская, д.10 | 2171295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2171295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 1а | 4227300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 4227300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д. 6 (работы по СМР) | 927874.8 | 927874.8 | 0 | 0 | 0 | 927874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п. Аджером, ул. Набережная, д. 18 | 1008307.2 | 1008307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 (разработка ПСД) | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.7 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО МР "Корткеросский" за 2021: |  | 10677932 | 1936182 | 0 | 0 | 0 | 927874.8 | 1008307.2 | 0 | 0 | 2999.7 | 8741750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2022 году
1 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 13 | 2704172.5 | 203462.5 | 203462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1421910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1078800
2 | с. Корткерос, ул. Советска, д. 152 | 1878111 | 725211 | 156656.2 | 568554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1152900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 | 2881097.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.7 | 2881097.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО МР "Корткеросский" за 2022: |  | 7463380.6 | 928673.5 | 360118.7 | 568554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.7 | 5455907.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1078800
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2023году
1 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 3 | 4203806.6 | 2685821.6 | 234706.4 | 817038.4 | 0 | 817038.4 | 817038.4 | 0 | 0 | 395 | 1517985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 10 | 737297 | 737297 | 0 | 0 | 0 | 737297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО МР "Корткеросский" за 2023: |  | 4941103.6 | 3423118.6 | 234706.4 | 817038.4 | 0 | 1554335.4 | 817038.4 | 0 | 0 | 395 | 1517985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО МР "Корткеросский": |  | 23082416.2 | 6287974.1 | 594825.1 | 1385593.2 | 0 | 2482210.2 | 1825345.6 | 0 | 0 | 4814.4 | 15715642.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1078800

## 17.1 перечень МКД
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
"Корткеросский"
26.11.2020 № 1667
Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных
домов на территории муниципального образования муниципального района "Корткеросский" на 2021-2023 годы
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году
1 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.8 | 1976 |  | брус | 2 | 3 | 832.7 | 732.8 | 490.6 | 33 | 2248155 | 2248155 |  |  |  | 2699.8379 | 2699.8379 | 12.2021
2 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Кировская, д.10 | 1982 |  | брус | 2 | 3 | 814 | 721.4 | 308.2 | 27 | 2171295 | 2171295 |  |  |  | 2667.4386 | 2667.4386 | 12.2021
3 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 1а | 1981 |  | кирпич. | 3 | 3 | 1841.5 | 1519.8 | 1113.7 | 94 | 4227300 | 4227300 |  |  |  | 2295.5743 | 2295.5743 | 12.2021
4 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.6 (работы по СМР) | 1977 |  | брус | 2 | 3 | 815 | 671.4 | 362.6 | 23 | 927874.8 | 927874.8 |  |  |  | 1138.4967 | 1138.4967 | 12.2021
5 | п Аджером, ул. Набережная, д. 18 | 1977 |  | брус | 2 | 2 | 802.3 | 729.6 | 433.5 | 27 | 1008307.2 | 1008307.2 |  |  |  | 1256.7708 | 1256.7708 | 12.2022
6 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 (разработка ПСД) | 1986 |  | кирпич. | 2 | 2 | 808.5 | 749.7 | 666.5 | 33 | 95000 | 95000 |  |  |  | 117.5015 | 117.5015 | 12.2021
Итого по МО МР "Корткеросский" за 2021: | [6 empty] | 5914 | 5124.7 | 3375.1 | 237 | 10677932 | 10677932
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2022году
1 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 13 | 1968 |  | брус | 2 | 3 | 576.9 | 512.5 | 512.5 | 31 | 2704172.5 | 2704172.5 |  |  |  | 4687.4198 | 4687.4198 | 12.2022
2 | с. Корткерос, ул. Советска, д. 152 | 1960 |  | брус | 2 | 1 | 411.4 | 394.6 | 349.7 | 13 | 1878111 | 1878111 |  |  |  | 4565.1702 | 4565.1702 | 12.2022
3 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 | 1986 |  | кирпич. | 2 | 2 | 808.5 | 749.7 | 666.5 | 33 | 2881097.1 | 2881097.1 |  |  |  | 3563.5091 | 3563.5091 | 12.2021
Итого по МО МР "Корткеросский" за 2022: | [6 empty] | 1796.8 | 1656.8 | 1528.7 | 77 | 7463380.6 | 7463380.6
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году
1 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 3 | 1968 |  | брус | 2 | 3 | 576.9 | 530 | 454.8 | 31 | 4203806.6 | 4203806.6 |  |  |  | 7286.8896 | 7286.8896 | 12.2023
2 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 10 | 1963 | 0 | брус | 2 | 3 | 598.3 | 533.5 | 254.5 | 23 | 737297 | 737297 |  |  |  | 1232.3199 | 1232.3199 | 12.2023
Итого по МО МР "Корткеросский" за 2023: | [6 empty] | 1175.2 | 1063.5 | 709.3 | 54 | 4941103.6 | 4941103.6
Итого по МО МР "Корткеросский": | [6 empty] | 8886 | 7845 | 5613.1 | 368 | 23082416.2 | 23082416.2 | 0 | 0 | 0