## 1
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального района "Корткеросский" 25.08.2021 № 1315
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "Корткеросский" НА 2021 - 2023 ГОДЫ
I. ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "Корткеросский" НА 2021 - 2023 ГОДЫ
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  | Предельная стоимость капитального ремонта на ед. изм. (справочно)
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе:
[12 empty] | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников финансирования «*»
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2021 год
1 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.8 (работы по СМР) | 1976 |  | брус | 2 | 3 | 832.7 | 732.8 | 490.6 | 33 | 2248155 | 0 | 0 | 2699.8379
2 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Кировская, д.10 (работы по СМР) | 1982 |  | брус | 2 | 3 | 814 | 721.4 | 308.2 | 27 | 2653606.26 | 0 | 0 | 3259.9586
3 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 1а (работы по СМР) | 1981 |  | кирпич. | 3 | 3 | 1841.5 | 1519.8 | 1113.7 | 94 | 4227300 | 0 | 0 | 2295.5743
4 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д. 6 (работы по СМР) | 1977 |  | брус | 2 | 3 | 815 | 671.4 | 362.6 | 23 | 927874.8 | 0 | 0 | 1138.4967
5 | п. Аджером, ул. Набережная, д. 18 | 1977 |  | брус | 2 | 2 | 802.3 | 729.6 | 433.5 | 27 | 1008307.2 | 0 | 0 | 1256.7708
6 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 (разработка ПСД) | 1986 |  | кирпич. | 2 | 2 | 808.5 | 749.7 | 666.5 | 33 | 95000 | 0 | 0 | 117.5015
Итого: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5914 | 5124.7 | 3375.1 | 237 | 11160243.26 | 0 | 0 | Х
2022 год
1 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 13 | 1968 |  | брус | 2 | 3 | 576.9 | 512.5 | 512.5 | 31 | 2704172.5 | 0 | 0 | 4687.4198
2 | с. Корткерос, ул. Советска, д. 152 | 1960 |  | брус | 2 | 1 | 411.4 | 394.6 | 349.7 | 13 | 3468971.28 | 0 | 0 | 8432.113
3 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 (работы по СМР) | 1986 |  | кирпич. | 2 | 2 | 808.5 | 749.7 | 666.5 | 33 | 2881097.1 | 0 | 0 | 3563.5091
Итого: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1796.8 | 1656.8 | 1528.7 | 77 | 9054240.88 | 0 | 0 | Х
2023 год
1 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 3 | 1968 |  | брус | 2 | 3 | 576.9 | 530 | 454.8 | 31 | 4203806.6 | 0 | 0 | 7286.8896
2 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 10 | 1963 |  | брус | 2 | 3 | 598.3 | 533.5 | 254.5 | 23 | 737297 | 0 | 0 | 1232.3199
Итого: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1175.2 | 1063.5 | 709.3 | 54 | 4941103.6 | 0 | 0 | Х
«*» - средства республиканского бюджета Республики Коми, бюджетов муниципальных районов (городских округов), Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

## 2
Приложение 2 к постановлению администрации муниципального района "Корткеросский" 25.08.2021 № 1315
II. РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "Корткеросский" НА 2021 - 2023 ГОДЫ
N п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада (утепление) |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | газоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | холодного водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | горячего водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | водоотведения (централизованное, выгребные ямы)
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2021 год
1 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.8 (работы по СМР) | 2248155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 2248155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Кировская, д.10 (работы по СМР) | 2653606.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2653606.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 1а (работы по СМР) | 4227300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 4227300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д. 6 (работы по СМР) | 927874.8 | 0 | 927874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п. Аджером, ул. Набережная, д. 18 | 1008307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 (разработка ПСД) | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.7 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 11160243.26 | 0 | 927874.8 | 0 | 0 | 0 | 1008307.2 | Х | 0 | Х | 9224061.26 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2022 год
1 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 13 | 2704172.5 | 203462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1421910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1078800
2 | с. Корткерос, ул. Советска, д. 152 | 3468971.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468971.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2000000
3 | п. Аджером, ул. ПМК, д. 1 (работы по СМР) | 2881097.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.7 | 2881097.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 9054240.88 | 203462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468971.28 | Х | 0 | Х | 4303007.1 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 3078800
2023 год
1 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 3 | 4203806.6 | 234706.4 | 817038.4 | 0 | 817038.4 | 0 | 817038.4 | 0 | 0 | 395 | 1517985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 10 | 737297 | 0 | 737297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 4941103.6 | 234706.4 | 1554335.4 | 0 | 817038.4 | 0 | 817038.4 | Х | 0 | Х | 1517985 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0

## 3
Приложение 3 к постановлению администрации муниципального района "Корткеросский" 25.08.2021 № 1315
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "Корткеросский" НА 2021 -2023 ГОДЫ
Количество многоквартирных домов* | Количество жителей, улучшивших жилищные условия
ед. | чел.
2021 год
6 | 237
2022 год
3 | 77
2023 год
2 | 54
*учитываются многоквартирные дома в которых выполнены строительно-монтажные работы