## Ход
Информация о ходе реализации инициативных проектов 2024 г. по состоянию на 9 сентября 2024 г.
№ п/п | ГО/МР | ГП/СП | Населенный пункт | Наименование проекта | Сумма иного межбюджетного трансферта, перечисленного УФК по РК | Финансирование согласно заявке, тыс. руб. | [5 empty] | % фактически выполненных работ с их описанием и указанием количественных характеристик | Информация о проведении закупки или заключения прямого договора (указать текущий этап и планируемую дату его завершения) | Дата начала работ, согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Ссылка (актуальная) на СМИ и (или) сайт с информацией о ходе реализации проекта
[6 empty] | ВСЕГО | РБ | Бюджет МО |  | инициативные платежи граждане/юр. лица/ИП | имущ. и(или) труд. участие граждан/юр. лиц/ИП
[8 empty] | ГО/МР | ГП/СП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Корткеросский МР | Нившера СП | с.Нившера | Безопасный путь | 1000 | 1182.7 | 1000 | 0 | 120 | 62.7 | 65.913 | 100% | заключен муниципальный контракт от 11.06.2024 | 2024-06-11 | 2024-07-31 | https://vk.com/public202777030?w=wall-202777030_1960
2 | Корткеросский МР | Усть-Лэкчим СП | п.Усть-Лэкчим | Ремонт Социокультурного центра поселка «Усть-Лэкчим» | 1000 | 1317.085 | 1000 | 183.9 | 0 | 67.1 | 66.085 | 100% | заключен договор 27.05.2024 | 2024-05-27 | 2024-09-30 | https://vk.com/wall-68236036_14444
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2000 | 2499.785 | 2000 | 183.9 | 120 | 129.8 | 131.998

## Типологизация
благоустройство (детская площадка)
благоустройство (другие виды работ)
благоустройство (кладбище)
благоустройство (контейнерные площадки)
благоустройство (ликвидация свалок)
благоустройство (мост)
благоустройство (общественные места)
благоустройство (общественные туалетные кабины)
благоустройство (освещение)
благоустройство (памятник)
благоустройство (площадки для выгула домашних животных)
благоустройство (снос аварийных и ветхих зданий)
благоустройство (спортивная площадка)
благоустройство (спортивные тренажеры)
благоустройство (стоянка, парковка)
благоустройство (тротуары)
благоустройство (улично-дорожная сеть)
благоустройство территории здания образовательной организации
благоустройство территории здания учреждения культуры
дополнительное образование
дорога (освещение)
дорога (ремонт)
дорога (тротуар)
дорога (установка автопавильона)
доходогенерирующий проект
материально-техническая база учреждения культуры
водоснабжение, водоотведение
пожарная безопасность
событийные проекты (праздники, фестивали, спектакли)
ремонт детского сада
ремонт здания учреждения культуры
ремонт муниципальных объектов (помимо учреждений культуры и образовательных организаций)
ремонт школы
сценические костюмы
учебное, учебно-лабораторное оборудование, спортивный инвентарь
ликвидация несанкционированных свалок вблизи водного объекта
приобретение инвентаря (пакеты, перчатки, веники и др.)
оплата услуг по вывозу собранного мусора
обустройство мест массового отдыха граждан вблизи водных объектов
обустройство родников
установка информационных аншлагов о правилах поведения вблизи водных объектов
биогенное закрепление береговых откосов и береговой полосы
доступность приоритетных объектов для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения
иное

## ОИВ РК
Министерство культуры, туризма и архивного дела РК
Министерство национальной политики РК
Министерство образования, науки и молодежной политики РК
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (дороги)
Министерство труда, занятости и социальной защиты РК
Министерство физической культуры и спорта РК
Министерство экономического развития и промышленности РК
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (благоустройство)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (ХВС)
Министерство труда, занятости и социальной защиты РК (доступная среда)
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК
Народный бюджет в школе

## ГО-МР
Сыктывкар ГО
Воркута ГО
Вуктыл ГО
Инта ГО
Усинск ГО
Ухта ГО
Ижемский МР
Княжпогостский МР
Койгородский МР
Корткеросский МР
Печора МР
Прилузский МР
Сосногорск МР
Сыктывдинский МР
Сысольский МР
Троицко-Печорский МР
Удорский МР
Усть-Вымский МР
Усть-Куломский МР
Усть-Цилемский МР

## ГП-СП
Наименование
Айкино СП
Благоево ГП
Богородск СП
Большая Пучкома СП
Большая Пысса СП
Большелуг СП
Брыкаланск СП
Буткан СП
Важгорт СП
Вежайка СП
Визинга СП
Визиндор СП
Вожский СП
Войвож ГП
Вольдино СП
Вомын СП
Вотча СП
Вухтым СП
Выльгорт СП
Гагшор СП
Гам СП
Глотово СП
Грива СП
Гурьевка СП
Деревянск СП
Диасёръя СП
Додзь СП
Дон СП
Донаёль СП
Ёдва СП
Емва ГП
Ёрмица СП
Жешарт ГП
Замежная СП
Занулье СП
Заозерье СП
Зеленец СП
Зимстан СП
Знаменка СП
Ижма СП
Илья-Шор СП
Иоссер СП
Каджером СП
Кажым СП
Кебанъёль СП
Кельчиюр СП
Керес СП
Керчомъя СП
Кипиево СП
Кожва ГП
Кожмудор СП
Койгородок СП
Койдин СП
Комсомольск-на-Печоре СП
Коровий Ручей СП
Корткерос СП
Кослан СП
Краснобор СП
Кужба СП
Кузьёль СП
Куниб СП
Куратово СП
Куръя СП
Летка СП
Лойма СП
Лэзым СП
Маджа СП
Мадмас СП
Мандач СП
Межадор СП
Междуреченск ГП
Межег СП
Мещура СП
Микунь ГП
Митрофан-Дикост СП
Мордино СП
Мохча СП
Мутница СП
Мыёлдино СП
Мылва СП
Намск СП
Нёбдино СП
Нерица СП
Нившера СП
Нижний Воч СП
Нижний Одес ГП
Нижняя Омра СП
Новый Бор СП
Ношуль СП
Нювчим СП
Нючпас СП
Няшабож СП
Объячево СП
Озёл СП
Озёрный СП
Окунев Нос СП
Пажга СП
Палауз СП
Палевицы СП
Парч СП
Пезмег СП
Печора ГП
Подзь СП
Подтыбок СП
Подъельск СП
Пожег СП
Позтыкерес СП
Покча СП
Помоздино СП
Приозёрный СП
Приуральский СП
Приуральское СП
Прокопьевка СП
Путеец ГП
Пыёлдино СП
Руч СП
Серёгово СП
Сизябск СП
Синдор ГП
Слудка СП Прилузского района
Слудка СП Сыктывдинского района
Сосногорск ГП
Спаспоруб СП
Среднее Бугаево СП
Сторожевск СП
Студенец СП
Тимшер СП
Том СП
Тракт СП
Троицко-Печорск ГП
Трусово СП
Туръя СП
Уег СП
Ужга СП
Усогорск ГП
Усть-Вымь СП
Усть-Илыч СП
Усть-Кулом СП
Усть-Лэкчим СП
Усть-Нем СП
Усть-Цильма СП
Хабариха СП
Часово СП
Черёмуховка СП
Чернутьево СП
Чикшино СП
Чим СП
Чиньяворык СП
Чупрово СП
Чухлэм СП
Шошка СП Княжпогостского района
Шошка СП Сыктывдинского района
Щельяюр СП
Ыб СП
Югыдъяг СП
Якша СП
Яснэг СП