Годовой отчёт

о ходе реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на период до 2021 года»

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский» до 2021 года»

Разработаны и утверждены и направлены проекты в Министерство:

- Подключение МКД в с.Корткерос по ул.Сухановой и по ул.Лебедева к инженерной коммуникации (канализации) Корткеросского филиала АО «КТК».

- Застройка местечка «Катыд» Корткеросского района.

Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"

В рамках действующих федеральных, республиканских и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий в 2019 году социальные выплаты на строительство или приобретение жилья получили 12 семей.

В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан детям-сиротам в 2019 году предоставлены 14 жилых помещений, в том числе за счет строительства – 11, приобретения - 3.

В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 15.02.2019 г. № 138, на территории района были реализованы следующие мероприятия по состоянию на 31.12.2019 г.:             администрацией муниципального района «Корткеросский» приобретены 8 жилых помещений для расселения жителей аварийного дома; заключены 4 договора социального найма с переселяемыми гражданами и 1 соглашение о предоставлении выкупа за 1 изымаемое жилое помещение; расселены 15 граждан из 5 жилых помещений, находящихся в аварийном жилищном фонде;            расселенная площадь жилых помещений составила 169,0 кв.м.

В 2019 году были выполнены работы по капремонту 1 многоквартирного дома ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение; водоотведение, электроснабжение). На 2020 год запланирован капитальный ремонт 2 многоквартирных домов.

За 2019г. на территории муниципального района было отловлено 21 ед. безнадзорных животных.

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях в 2019 году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый индикатор | Фактический индикатор | Отклонение, +- | Степень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на период до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод жилья | тыс. кв. м. | 3,8 | 5,5 | + 1,7 | 1,44 |
| 2 | Удельный вес количества граждан, улучшивших жилищные условия к общей численности населения | % | 2,5 | 0,50 | - 2,0 | 0,2 |
| 3 | Средняя обеспеченность общей площадью жилья на 1 человека | кв. м. | 30,9 | 31,0 | + 0,9 | 1,00 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля обеспеченных детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; | % | 4,5 | 12,1 | + 7,6 | 2,91 |
| 3.2 | Доля улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат, от количества молодых семей признанных участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. | % | 30 | 20 | - 10,0 | 0,66 |
| 3.3 | Доля отловленных безнадзорных животных | % | 60 | 21 | - 39 | 0,35 |

Оценка эффективности

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на период до 2021 года»:

1,44+0,2+1,00+2,91+0,66+0,35= 6,56/ 6 = 1,0,9

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»:

2,91+0,66+0,35=3,92/3=1,30

- Степень соответствия запланированному уровню затрат 1 эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы):

1 > 0,5 показатели степени достижения целей и задач подпрограммы – высокоэффективная

Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"

53,1/94,5= 0,56

1>0,5 – уровень эффективности высокоэффективная