## на 15.07.2019 года
Приложение 1
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района»
№ | Вид мероприятия | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц, квартал)
[9 empty] | Всего | в том числе |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
[10 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Муниципальная программа «Развитие культуры Корткеросского района» | 9: 348067.04; в том числе 2019 10: 128856.24; в том числе 2020 11: 109605.1; в том числе 2021 12: 109605.7
1 | Подпраграмма 1. Развитие культуры Корткеросского района | 9: 347934.34; в том числе 2019 10: 128723.54; в том числе 2020 11: 109605.1; в том числе 2021 12: 109605.7
1.1 | Задача 1 «Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры» | 9: 16786.4; в том числе 2019 10: 16786.4; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 | 2: Строительство, реконструкция, объектов культуры в Корткеросском районе; 4: Сажин К.А, И.о. руководителя администрации МР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Повышение уровня обеспеченности объектами культуры, соответствующих современным требованиям; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.1.1.1 | Мероприятие | 2: Реконструкция существующего здания кинотеатра «Союз» в привязке с существующим проектом "Пристройка к кинотеатру "Союз" по адресу Республика Коми, с. Корткерос, ул. Набережная, д.2 (Проектирование, экспертиза, строительство); 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей; 7: X; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Завершение реконструкции существующего здания кинотеатра «Союз» в привязке с существующим проектом «Пристройка к кинотеатру «Союз»; 7: Х; 8: X
| Контрольное событие | 8: 2020-12-31
1.1.1.2 | Мероприятие | 2: Строительство «Центр творчества на 172 места в с.Корткерос» (Проектирование, экспертиза, строительство); 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание условий для получения потребителями на территории Корткеросского района творческих услуг, образовательного характера; 7: X; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Разработана проектная документация на «Строительство объекта "Центр творчества с.Корткерос»; 6: X; 7: X; 8: X
Контрольное событие
1.1.1.3 | Мероприятие | 2: Строительство "Дом культуры с библиотекой на 200 мест в с.Сторожевск Корткеросского района" (Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза, строительство); 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание условий для получения потребителями на территории Корткеросского района творческих услуг, образовательного характера; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Разработана проектная документация на строительство объекта«Дома культуры на 200 мест с библиотекой в с.Сторожевск, Корткеросского района»; 6: X; 7: X; 8: X
Контрольное событие
1.1.1.4 | Мероприятие | 2: Строительство «Дом культуры в п. Аджером на 100 мест» (проектирование, экспертиза, строительство); 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание условий для получения потребителями на территории Корткеросского района творческих услуг, образовательного характера; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Разработана проектная документация на строительство объекта «Социально-культурный центр в с.Аджером Корткеросского района»; 6: X; 7: X; 8: X
Контрольное событие
1.1.1.5 | Мероприятие | 2: Строительство «Дом культуры на 100 мест с. Керес» (Проектирование, экспертиза, строительство); 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание условий для получения потребителями на территории Корткеросского района творческих услуг, образовательного характера; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Разработана проектная документация на строительство объекта «Дом культуры на 100 мест с. Керес»; 6: X; 7: X; 8: X
Контрольное событие | bar: в том числе 2019 10 to в том числе 2021 12
1.1.1.6 | Мероприятие | 2: Строительство «Дом культуры на 100 мест с. Богородск» (Проектирование, экспертиза, строительство); 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание условий для получения потребителями на территории Корткеросского района творческих услуг, образовательного характера; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Разработана проектная документация на строительство объекта «Дом культуры на 100 мест с. Богородск»; 6: X; 7: X; 8: X
1.1.1.7 | Мероприятие | 2: Строительство «Дом культуры с. Позтыкерес на 100 мест» (Проектирование, экспертиза, строительство); 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание условий для получения потребителями на территории Корткеросского района творческих услуг, образовательного характера; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Разработана проектная документация на строительство объекта «Дом культуры с. Позтыкерес на 100 мест»; 6: X; 7: X; 8: X
1.1.1.8 | Мероприятие | 2: Капитальный ремонт Центральной библиотеки в с.Корткерос; 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание условий для получения потребителями на территории Корткеросского района творческих услуг, образовательного характера; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Разработана проектная документация на капитальный ремонт Центральной библиотеки в с.Корткерос; 6: X; 7: X; 8: X
1.1.1.9 | Мероприятие | 2: Кап. ремонт «Дома культуры в с.Додзь» (Федеральная субсидия, иные средства) (экспертиза, работы по кап. ремонту); 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание условий для получения потребителями на территории Корткеросского района творческих услуг, образовательного характера; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Разработана проектная документация; 6: X; 7: X; 8: X
1.1.1.10 | Мероприятие | 2: Строительство, реконструкция, объектов культуры в Корткеросском районе; 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание условий для получения потребителями на территории Корткеросского района творческих услуг, образовательного характера; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Завершение реконструкции существующего здания кинотеатра «Союз» в привязке с существующим проектом «Пристройка к кинотеатру «Союз»; 4: Сажин К.А., И.о. руководителя АМР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 6: Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей; в том числе 2019 10: 0
1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. | 2: Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение безопасности,комфортности и привлекательности государственных учреждений культуры и искусства Корткеросского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 4291.1; в том числе 2019 10: 4322.9; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.1.2.1 | Мероприятие | Изготовление проектно- сметной документации, экспертиза, межевание выделенного участка под строительство |  | Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский" | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский» | Повышение безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства Корткеросского района для потребителей услуг. | 2016-01-01 | 2021-12-31 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
| Контрольное событие | 2: Выполнение работ по межеванию выделенного участка, проведение кадастровых работы, изготовление проектно- сметной документации, экспертиза проектно- сметной документации по Дому культуры в с.Сторожевск; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»
| Контрольное событие | 2: Выполнение работ по межеванию выделенного участка под строительство, кадастровые работы, изготовление проектно- сметной документации по Дому культуры с библиотекой в п.Аджером; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»
| Контрольное событие | 2: Выполнение работ по межеванию выделенного участка под строительство, кадастровые работы, изготовление проектно- сметной документации по Дому культуры с.Богородск; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»
| Мероприятие | 2: Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и искусства Корткеросского района; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства Корткеросского района для потребителей услуг.; 7: 2016-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 526.1; в том числе 2019 10: 526.1; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Выполнены противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и искусства Корткеросского района; 6: X; 7: X; 8: X
1.1.2.2 | Мероприятие | 2: Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства Корткеросского района; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства Корткеросского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2016-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 2387.8; в том числе 2019 10: 2387.8; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Оснащены современным специальным оборудованием и музыкальным инструментами муниципальные учреждения культуры и искусства Корткеросского района; 6: X; 7: X; 8: X
1.1.2.4 | Мероприятие | 2: Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, оснащение МТБ учреждений культуры; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры в Корткеросском районе для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2019-01-01; 8: 2020-12-31; 9: 20; в том числе 2019 10: 20
| Контрольное событие | 2: Разработка проектно- сметной документации на монтаж охранно-пожарной сигнализации в школе искусств; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»
| Контрольное событие | 2: Разработка проектно- сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях учреждений культуры; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: X; 8: X
1.1.2.5 | Мероприятие | 2: Проведение ремонтных работ в библиотеках; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры в Корткеросском районе для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 70; в том числе 2019 10: 70
| Контрольное событие | 2: Разработка проектно- сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации по проведению ремонтных работ в библиотеке; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 7: X; 8: X
1.1.2.6 | Мероприятие | 2: Разработка проектно-сметной документации для обустройства памятника В.Савина на месте родительского дома; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры в Корткеросском районе для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 10; в том числе 2019 10: 10
| Контрольное событие | 2: Обустройство вокруг памятника им. В.Савина в с.Небдино на месте родительного дома; 7: X; 8: X
1.1.2.7 | Мероприятие | 2: Приобретение сценических костюмов и танцевальной обуви для образцового детского ансамбля народной песни "Лапотушки"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры в Корткеросском районе для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 100; в том числе 2019 10: 100
| Контрольное событие | 2: Обновление сценических костюмов, обуви для коллектива народной песни Лапатушки"; 7: X; 8: X
1.1.2.8 | Мероприятие | 2: Приобретение инструментов для проведения мастерклассов в музеях; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры в Корткеросском районе для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 20; в том числе 2019 10: 20
| Контрольное событие | 2: Приобретение инструментов для работы мастеров прикладного творчествадля привлечения населения; 7: X; 8: X
1.1.2.9 | Мероприятие | 2: Издание книги к 80 летию Корткеросского района; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры в Корткеросском районе для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 100; в том числе 2019 10: 100
| Контрольное событие | 2: Издание книги посвященной 80- летию Корткеросского района с историей края в количестве ____ экземпляров; 7: X; 8: X
1.1.2.10 | Мероприятие | 2: Проведение работ по благоустройству территории Арт-объекта "Кузница счастья"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры в Корткеросском районе для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 7.2; в том числе 2019 10: 7.2
| Контрольное событие | 2: Проведение работ по благоустройству арт- объекта (установка ограждений, установка скамьи, урны, разбивка газонов и т.п.); 7: X; 8: X
1.1.2.11 | Мероприятие | 2: Приобретение и установка Онлайн-кассы в учреждениях культуры; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; в том числе 2019 10: 31.8
| Контрольное событие | 2: Приобретение и установка Онлайн-кассы в Центре коми культуры Корткеросского района (Визит центр); 7: X; 8: X; в том числе 2019 10: 15.9
| Контрольное событие | 2: Приобретение и установка Онлайн-кассы в Корткеросском музее; 7: X; 8: X; в том числе 2019 10: 15.9
1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3 | 2: Реализация малых проектов в области культуры; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, инвентаря; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 463.5; в том числе 2019 10: 463.5; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.1.3.1 | Мероприятие | 2: Реализация народных проектов в области культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, инвентаря; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 394.3; в том числе 2019 10: 394.3
| Контрольное событие | 2: Проведение ремонтных работ по замене кровли в здании Дома культуры с.Пезмог; 6: Х; 7: Х; 8: Х
1.1.3.2 | Мероприятие | 2: Реализация народных проектов в области культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, инвентаря; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 34.2; в том числе 2019 10: 34.2
| Контрольное событие | 2: Прведение ремонтных работ по замене окон и дверей в здании Дома культуры с.Нившера; 6: Х; 7: Х; 8: Х
1.1.3.3 | Мероприятие | 2: Реализация народных проектов в области культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, инвентаря; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 35; в том числе 2019 10: 35
Создание при детской библиотеке творческого объединения "БиблиоВидиоСтудия"
1.1.4 | Основное мероприятие | 2: Создание модельной библиотеки (для целей модернизации сельской библиотечной сети); 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного,библиотграфического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 12000; в том числе 2019 10: 12000; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.1.4.1 | Мероприятие | 2: Создание модельной библиотеки (для целей модернизации сельской библиотечной сети); 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного,библиотграфического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 12000; в том числе 2019 10: 12000; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Проведение Ремонтных работ Центральной библиотеки в рамках создания Модельной библиотеки; 6: Х; 7: Х; 8: 2021-12-31
1.2.1 | Задача 2 «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский»» | 9: 268255.9; в том числе 2019 10: 90773.9; в том числе 2020 11: 88740.7; в том числе 2021 12: 88741.3
1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями Корткеросского района муниципальных услуг, выполнение работ в части обеспечения сохранности и безопасности фондов библиотек, получения населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 61456; в том числе 2019 10: 14608.2; в том числе 2020 11: 23444.2; в том числе 2021 12: 23403.6
1.2.1.1 | Мероприятие | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Предоставление библиотечных услуг муниципальными библиотеками Корткеросского района. Улучшение качества обслуживания; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 61456; в том числе 2019 10: 14608.2; в том числе 2020 11: 23444.2; в том числе 2021 12: 23403.6
| Контрольное событие | 2: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ; 6: Х; 7: Х; 8: 2021-12-31; в том числе 2019 10: Х; в том числе 2020 11: Х; в том числе 2021 12: Х
1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2 | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 7923; в том числе 2019 10: 1829; в том числе 2020 11: 3047; в том числе 2021 12: 3047
1.2.2.1 | Мероприятие | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Предоставление музейных услуг; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 7923; в том числе 2019 10: 1829; в том числе 2020 11: 3047; в том числе 2021 12: 3047
| Контрольное событие | 2: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ; 6: X; 7: X; 8: 2021-12-31; в том числе 2019 10: Х; в том числе 2020 11: Х; в том числе 2021 12: Х
1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3 | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Организация и проведение фестивалей, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Повышение профессиональной компетенции работников учрежений культуры. Улучшение качества предоставляемых услуг; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 116574.7; в том числе 2019 10: 25051; в том числе 2020 11: 45766.2; в том числе 2021 12: 45757.5
1.2.3.1 | Мероприятие | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Удовлетворение культурных потребностей населения Корткеросского района и занятиях самодеятельным художественным творчеством; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 116574.7; в том числе 2019 10: 25051; в том числе 2020 11: 45766.2; в том числе 2021 12: 45757.5
| Контрольное событие | 2: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ; 6: X; 7: X; 8: 2021-12-31; в том числе 2019 10: Х; в том числе 2020 11: Х; в том числе 2021 12: Х
1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4 | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Формирование профессиональной творческой деятельности детей; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 38406.3; в том числе 2019 10: 11494.1; в том числе 2020 11: 13431.1; в том числе 2021 12: 13481.1
1.2.4.1 | Мероприятие | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Набор и выпуск талантливых детей по образовательным программам дополнительного образования; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 38406.3; в том числе 2019 10: 11494.1; в том числе 2020 11: 13431.1; в том числе 2021 12: 13481.1
| Контрольное событие | 2: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ; 6: X; 7: X; 8: 2021-12-31; в том числе 2019 10: Х; в том числе 2020 11: Х; в том числе 2021 12: Х
1.2.5 | Основное мероприятие 1.2.5 | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)»; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры и национальной политики администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуре и занятиях самодеятельным художественным творчеством; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 7956; в том числе 2019 10: 1851.7; в том числе 2020 11: 3052.2; в том числе 2021 12: 3052.1
1.2.5.1 | Мероприятие | 2: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)»; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Сохранение, развитие и популяризация культурно-национальной самобытности, национального языка и национальной культуры; 7: 2014-01-01; 8: 2020-12-31; 9: 7956; в том числе 2019 10: 1851.7; в том числе 2020 11: 3052.2; в том числе 2021 12: 3052.1
| Контрольное событие | 2: Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ; 6: X; 7: X; 8: 2020-12-31; в том числе 2019 10: Х; в том числе 2020 11: Х; в том числе 2021 12: Х
1.2.6 | Основное мероприятие 1.2.6 | 2: Организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района.; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Сохранение, развитие и популяризация культурно-национальной самобытности, национального языка и национальной культуры; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 1623.9; в том числе 2019 10: 1623.9; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.2.6.1 | Мероприятие | 2: Организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района.; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 1623.9; в том числе 2019 10: 1623.9; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Проведение Итогового совещания работников культуры Корткеросского района; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 4.5; в том числе 2019 10: 4.5
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятий районными библиотеками; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 20; в том числе 2019 10: 20
| Контрольное событие | 2: Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства "Корт Айка"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 1309.4; в том числе 2019 10: 1309.4
| Контрольное событие | 2: Праздничные весенние народные гуляния; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 15; в том числе 2019 10: 15
| Контрольное событие | 2: Участие в Республиканской выставке декаративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов "Мастер года"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 5; в том числе 2019 10: 5
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятий посвященных Дню инвалидов; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 5; в том числе 2019 10: 5
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятий посвященных Дню победы 9мая; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 10; в том числе 2019 10: 10
| Контрольное событие | 2: Проведение молодежного фестиваля- конкурса "Корткеросское лето 2019"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 55; в том числе 2019 10: 55
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятия посвященных "Дню ВДВ"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 50; в том числе 2019 10: 50
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятия приуроченного к юбилею п. Визябож; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры и национальной политики администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 20; в том числе 2019 10: 20
| Контрольное событие | 2: Проведение конкурса среди учреждений культуры "Лучшее учреждение культуры"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры и национальной политики администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 20; в том числе 2019 10: 20
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятия приуроченного к юбилею с. Усть-Лэкчим; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры и национальной политики администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 20; в том числе 2019 10: 20
| Контрольное событие | 2: Проведение межпоселенческой Афанасьевской ярмарки в с.Небдино; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры и национальной политики администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 30; в том числе 2019 10: 30
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятий учреждением дополнительного образования в сфере культуры корткеросского района; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры и национальной политики администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 60; в том числе 2019 10: 60
1.2.7 | Основное мероприятие 1.2.7 | 2: Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 7: 2017-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 21947.4; в том числе 2019 10: 21947.4; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.2.7.1 | Мероприятие | 2: Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2017-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 21947.4; в том числе 2019 10: 21947.4
| Контрольное событие | 2: Достижение целевого показателя по "дорожной карте" в текущем финансовом году
1.2.8 | Основное мероприятие 1.2.8 | 2: Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 12368.6; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.2.8.1 | Мероприятие | 2: Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; в том числе 2019 10: 12368.6
| Контрольное событие | 2: Оплата коммунальных услуг учреждениями сферы культуры; 6: X; 7: X
1.3 | Задача 3 «Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального образования муниципального района «Корткероский»» | 9: 353.94; в том числе 2019 10: 353.94; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.3.1 | Основное мероприятие1.3.1 | 2: Комплектование документных фондов муниципальных библиотек; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Приобретение литературно-художественных журналов и (или) организация подписки в библиотеки, с учетом утвержденной тематико-типологической структуры и хронологической глубины приобретаемых изданий, тематической структурой литературно-художественных журналов, ежегодно; 7: 2014-01-01; 8: 2020-12-31; 9: 146.22; в том числе 2019 10: 146.22; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.3.1.1 | Мероприятие | 2: Заключение Соглашений с Министерством культуры РК на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с комплектование документных фондов библиотек Корткеросского района; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Закрепление расходных обязательств на комплектование документных фондов муниципальных библиотек; 7: X; 8: 2020-12-31; 9: 146.22; в том числе 2019 10: 146.22; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Документные фонды муниципальных библиотек укомплектованы в полном объеме, установленном Соглашениями; 6: X; 7: X; 8: X; в том числе 2019 10: Х; в том числе 2020 11: Х; в том числе 2021 12: Х
1.3.2 | Основное мероприятие 1.3.2 | 2: Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский»; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Стимулирование творческой инициативы, поиска и внедрения новых технологий и методов работы в деятельность муниципальных учреждений культуры. Привлечение внимания к наиболее приоритетным и инновационным направлениям деятельность муниципальных учреждений культуры.; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.3.2.1 | Мероприятие | 2: Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Привлечение внимания к наиболее приоритетным и инновационным направлениям деятельность муниципальных учреждений культуры.; 7: X; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0
| Контрольное событие | 2: Распоряжение Главы Республики Коми о поощрении муниципальных учреждений культуры; 6: X; 7: X; 8: X
1.3.3 | Основное мероприятие 1.3.3 | 2: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский»; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Стимулирование творческой инициативы, поиска и внедрения новых технологий и методов работы в деятельность муниципальных учреждений культуры. Привлечение внимания к наиболее приоритетным и инновационным направлениям деятельность муниципальных учреждений культуры.; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 50; в том числе 2019 10: 50; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.3.3.1 | Мероприятие | 2: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Стимулирование творческой инициативы, поиска и внедрения новых технологий и методов работы в деятельность муниципальных учреждений культуры; 7: X; 8: 2021-12-31; 9: 50; в том числе 2019 10: 50; в том числе 2020 11: 0
| Контрольное событие | 2: распоряжение Главы Республики Коми о поощрении лучших работников муниципальных учреждений культуры; 6: X; 7: X; 8: X
1.3.4 | Основное мероприятие 1.3.4 | 2: Мероприятия в области обеспечения доступной среды; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Доступность учреждений культуры для граждан с ограниченными возможностями и инвалидов; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 100; в том числе 2019 10: 100; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.3.4.1 | Мероприятие | 2: Мероприятия в рамках доступной среды для инвалидов (установка при входе пандусов в учреждениях культуры); 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Доступность учреждений культуры для граждан с ограниченными возможностями и инвалидов; 7: X; 8: 2021-12-31; 9: 100; в том числе 2019 10: 100
| Контрольное событие | 2: Установка пандусов в учреждениях культуры и перил; 6: X; 7: X; 8: X
1.3.5 | Основное мероприятие 1.3.5 | 2: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение комфортности и привлекательности библиотек в Корткеросском районе для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 57.72; в том числе 2019 10: 57.72; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
1.3.5.1 | Мероприятие | 2: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Повышение качества предоставляемых услуг; 7: X; 8: 2021-12-31; 9: 57.72; в том числе 2019 10: 57.72; в том числе 2020 11: 0
| Контрольное событие | 2: Подключение интернета в библиотеках сельских поселений Корткеросского района; 6: X; 7: X; 8: X
1.4 | Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района»» | 8: 2020-12-31; 9: 62538.1; в том числе 2019 10: 20809.3; в том числе 2020 11: 20864.4; в том числе 2021 12: 20864.4
1.4.1 | Основное мероприятие 1.4.1 | 2: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; 4: Сажин К.А., И.о.руководителя администрации МО МР «Корткеросский»; 5: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский», Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР "Корткеросский"; 6: Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Корткеросского района «Развитие культуры Корткеросского района» в соответствии с установленными сроками и этапами; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 6878.4; в том числе 2019 10: 2236.6; в том числе 2020 11: 2320.9; в том числе 2021 12: 2320.9
1.4.1.1 | Мероприятие | 2: Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Корткеросского района «Развитие культуры Корткеросского района» в соответствии с установленными сроками и этапами; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 8: 2021-12-31; 9: 6878.4; в том числе 2019 10: 2236.6; в том числе 2020 11: 2320.9; в том числе 2021 12: 2320.9
| Контрольное событие | 2: Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы; 8: 2021-12-31; в том числе 2019 10: X; в том числе 2020 11: X; в том числе 2021 12: X
1.4.2 | Основное мероприятие 1.4.2 | 2: Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района» в соответствии с установленными сроками и этапами; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 54895.9; в том числе 2019 10: 18318.1; в том числе 2020 11: 18288.9; в том числе 2021 12: 18288.9
1.4.2.1 | Мероприятие | 2: Обеспечение деятельности учреждений культуры, в том числе обеспечение ведения бухгалтерского учета и составление отчетности бюджетных учреждений культуры на договорных началах; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 7: 2019-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 54895.9; в том числе 2019 10: 18318.1; в том числе 2020 11: 18288.9; в том числе 2021 12: 18288.9
| Контрольное событие | 2: Годовой отчет; 7: 2019-01-01; 8: 2021-12-31; в том числе 2019 10: X; в том числе 2020 11: X; в том числе 2021 12: X
| Контрольное событие | 2: Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.4.3 | Основное мероприятие1.4.3 | 2: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района» в соответствии с установленными сроками и этапами; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 763.8; в том числе 2019 10: 254.6; в том числе 2020 11: 254.6; в том числе 2021 12: 254.6
1.4.3.1 | Мероприятие | 2: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 7: 2014-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 763.8; в том числе 2019 10: 254.6; в том числе 2020 11: 254.6; в том числе 2021 12: 254.6
| Контрольное событие | 2: Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение и траспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству; в том числе 2019 10: Х; в том числе 2020 11: Х; в том числе 2021 12: Х
2 | Подпрограмма 2. «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на территории муниципального района «Корткеросский» на 2018-2020 годы» | 9: 132.7; в том числе 2019 10: 132.7; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
2.1 | Задача 2.1. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский» | 9: 42.2; в том числе 2019 10: 42.2; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
2.1.1 | Основное мероприятие | 2: Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского и республиканского значения; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации; обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации, проживающих на территории МР «Корткеросский» на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма; 7: 2018-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 42.2; в том числе 2019 10: 42.2; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
2.1.1.1 | Мероприятие 2.1.1 | 2: Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского и республиканского значения; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации; обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации, проживающих на территории МР «Корткеросский» на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма; 9: 42.2; в том числе 2019 10: 42.2; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Проведение районной конференции МОД "Коми Войтыр"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 22.2; в том числе 2020 11: Х; в том числе 2021 12: Х
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятий, посвященных Дню образования Республики Коми; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: X; 7: 2019-01-01; 8: 2019-12-31; 9: 20; в том числе 2019 10: 20
2.2 | Задача 2.2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений | 9: 40; в том числе 2019 10: 40; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 | 2: Обеспечение деятельности оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном конфликте; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 7: 2018-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
2.2.1.1 | Мероприятие | 2: Обеспечение деятельности оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном конфликте; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 7: 2018-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
Контрольное событие | bar: в том числе 2019 10 to в том числе 2021 12
2.2.2 | 2002-02-02 | 2: Совершенствование и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном районе «Корткеросский»; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 7: 2018-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
2.2.2.1 | Мероприятие | 2: Совершенствование и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном районе «Корткеросский»; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 7: 2018-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 0; в том числе 2019 10: 0; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
Контрольное событие | bar: в том числе 2019 10 to в том числе 2021 12
2.2.3 | Основное мероприятие 2.2.3 | 2: Проведение мероприятий по противодействию и профилактике распространения идей экстремизма среди молодежи; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Формирование на территории муниципального района «Корткеросский» обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии среди молодежи; 7: 2018-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 40; в том числе 2019 10: 40; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
2.2.3.1 | Мероприятие | 2: Проведение мероприятий по противодействию и профилактике распространения идей экстремизма среди молодежи; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Формирование на территории муниципального района «Корткеросский» обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии среди молодежи; 7: 2018-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 40; в том числе 2019 10: 40; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Проведено с Сыктывкарской епархией "круглый стол" по вопросам духовного возрождения; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 5
| Контрольное событие | 2: Проведены вечера духовной музыки и поэзии с Русской Православной Цековью; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 5
| Контрольное событие | 2: Проведены встречи жерсвам политических репрессий (22.06.19; 30.10.19); 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 5
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятий памяти жертв политических репрессий (п. Намск, п. Аджером); 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 25
2.3 | Задача 3. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский» | 9: 50.5; в том числе 2019 10: 50.5; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
2.2.4 | Основное мероприятие | 2: Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народа, проживающих на территории МР «Корткеросский»; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Сохранение духовного и культурного потенциала многонационального народа, проживающих на территории МР «Корткеросский». Развитие этнографического туризма; 7: 2018-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 50.5; в том числе 2019 10: 50.5; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
2.2.4.1 | Мероприятие | 2: Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народа, проживающих на территории МР «Корткеросский»; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; 6: Сохранение духовного и культурного потенциала многонационального народа, проживающих на территории МР «Корткеросский». Развитие этнографического туризма; 7: 2018-01-01; 8: 2021-12-31; 9: 50.5; в том числе 2019 10: 50.5; в том числе 2020 11: 0; в том числе 2021 12: 0
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятий посвященных крещению Руси "Крещенские встречи"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 3
| Контрольное событие | 2: Проведение мероприятия посвященному Дням коми культуры "Муса чужанин- Корткерос"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 3
| Контрольное событие | 2: Участие в республиканской выставке- конкурсе мастеров народных художественных промыслов и ремесел "Мастеровые Коми"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 4.5
| Контрольное событие | 2: Участие в Республиканской выставке - ярмарке "KomiExpoTravel"; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 10
| Контрольное событие | 2: Проведение традиционного этнокультурного праздника "Чомор" в с. Вомын; 4: Наконечный В.М. Начальник управления НПиТ администрации МО МР "Корткеросский"; 5: Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МО МР «Корткеросский»; в том числе 2019 10: 30