**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района» за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры Корткеросского района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 г. № 2635.

Основной целью Программы является развитие культурного потенциала муниципального района «Корткеросский», обеспечивающее повышение качества жизни и социального благополучия жителей Корткеросского района.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры;

2) совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский»;

3) совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального образования муниципального района «Корткеросский»;

4) создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района».

Статистика учреждений за 2019 год.

По состоянию на 31 декабря 2019 года отрасль культуры в Корткеросском районе предоставляют пять муниципальных учреждений культуры:

1) МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система», в структуру которой входят 22 филиалов, на территории сельских поселений.

2) МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга» (25 - культурно-досуговых).

3) МБУ ДО «Корткеросская районная школа искусств».

4) МУ «Корткеросский районный историко - краеведческий музей» с филиалом в с. Нёбдино (Литературный музей В.А. Савина).

5) МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района» (Визит центр).

В Программу изменения вносились четыре раза после принятия бюджета, в том числе в части:

* увеличения и перераспределения расходов местного бюджета на 2019 год по отдельным мероприятиям Программы.

В процессе реализации Программы в 2019 году достигнуты следующие основные результаты:

Доля населения, посещающего учреждения культуры по отношению к предыдущему году составила 15,8 %.

**Подпрограмма 1. Развитие культуры Корткеросского района**

**В рамках решения Задачи 1 (укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры):**

1.1.Строительство, реконструкция объектов культуры в Корткеросском районе:

2019 год: -

1.2.Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры за 2019 год в сумме 4 468,50 тыс. руб., в том числе:

1. Разработка проектно- сметной документации, межевание участков и проведение кадастровых работ по выделенным участкам под строительство учреждений культуры – 472,0 тыс.руб.:
2. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства Корткеросского района –2 9 06,80 тыс. руб.;
3. Ремонт кровельного покрытия Дома культуры с.Сторожевск – 281,80 тыс.руб, проведение ремонтных работ в Центральной библиотеке с.Корткерос -70,0 тыс.руб.
4. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования Корткеросского района – 737,90 тыс. руб.

1.3. Реализация народных проектов в области культуры:

1. Ремонт кровли дома культуры села Пезмег – 394,303 тыс.руб.

1.4. Создание модельной библиотеки:

1) проведение капитального ремонта Центральной библиотеки им.М.Н.Лебедева – 19 000,00 тыс.руб.

**В рамках решения Задачи 2 (Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района "Корткеросский"):**

2019 год:

2.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными централизованными библиотеками

2019 год – 16 633,40 тыс. руб.

2.2.Оказание услуг по публикации музейных предметов

2019 года – 1 922,10 тыс. руб.

2.3.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями

2019 год –29 434,60 тыс. руб.

2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования

2019 год – 11 318,20 тыс. руб.

2.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)

2019 год –2 074,90 тыс. руб.

2.6. Организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района

2019 год – 1 647,50 тыс. руб.

В том числе:

* Проведение итогового совещания работников культуры и дополнительного образования в Корткеросском районе- 4,50 тыс.руб.;
* Проведение межпоселенческой Афанасьевской ярмарки в с.Небдино – 30,00 тыс.руб.;
* Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню победы ВОВ -10,00 тыс.руб.;
* Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Корт Айка» – 1 319,30 тыс. руб.;
* Мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры, проведение праздничных мероприятий в сфере культура Корткеросского района – 168,7 тыс. руб.;
* Организация и проведение молдодежного фестиваля- конкурса «Корткеросское лето- 2019» – 55,0 тыс. руб.;
* Проведение праздничных мероприятий ко Дню ВДВ – 10,0 тыс.руб;
* Проведение новогодних праздничных мероприятий – 50,00 тыс. руб.

2.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района

2019 год – 28 296,70 тыс. руб.

2.8. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам

2019 год – 15 848,10 тыс. руб.

Оплата коммунальных услуг учреждениями сферы культуры и дополнительного образования

2.9. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования

2019 год – 395,20 тыс. руб

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования (МРОТ)

**В рамках решения Задачи 3 (совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального образования муниципального района «Корткеросский»:**

3.1.Комплектование документных фондов муниципальных библиотек Соглашение с Министерством культуры Республики Коми на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам на софинансирование

2019 год- 146,18 тыс. руб.

3.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский» за счет федерального бюджета

2019 год – мероприятий не было предусмотрено

3.3. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории МО МР «Корткеросский» за счет федерального бюджета

2019 год – 50,00 тыс. руб.

3.4. Мероприятия в области обеспечения доступной среды

2019 год – 100,00 тыс.руб.

3.5. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2019 год –57,72 тыс. руб.

**В рамках Решения задачи 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района»:**

4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2019 год - 2 496,90 тыс. руб.

4.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы

2019 год – 14 363,50 тыс. руб. (Заработная плата Централизованной бухгалтерии учреждений культуры, технического отдела созданного для обеспечения деятельности учреждений культуры).

4.3. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций , работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству

2019 год – 254,60 тыс. руб.

**Подпрограмма 2. «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на территории муниципального района «Корткеросский» на 2019-2021 годы»**

**В рамках решения Задачи 2.1. «Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»**

2.1.1. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского и республиканского значения в 2019 году:

* Проведение районной конференции МОД «Коми Войтыр» – 22,20 тыс. руб.
* Проведение мероприятий, посвященных Дню образования Республики Коми- 20,0 тыс.руб.

**В рамках решения Задачи 2.2. «Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений»**

2.2.1. Обеспечение деятельности оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном конфликте в 2019 году:

– Проводится работа сотрудниками органа управления, дополнительного финансирования не требуется.

2.2.2. Совершенствование и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном районе «Корткеросский» в 2019 году:

– Проводится работа сотрудниками органа управления, дополнительного финансирования не требуется.

2.2.3. Проведение мероприятий по противодействию и профилактике распространения идей экстремизма среди молодежи в 2019 году:

– Проведение с Сыктывкарской епархией "круглый стол" по вопросам духовного возрождения, вечера духовной музыки, встречи с жертвами политических репрессий – 15,0 тыс. руб.

**В рамках решения Задачи 2.3.«Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»**

2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народа, проживающих на территории МР «Корткеросский»

2019 год – 50,50 тыс.руб.

Основные показатели востребованности населением Корткеросского района услуг учреждений сферы культуры за 2019 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Плановый 2019 год | Факт 2019 год | Выполнение (%) |
| 1 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками** |  |  |  |
| 1.1 | Количество документов (ед.) | 8 000 | 10412 | 130,15 |
| 1.2 | Количество посещений библиотек, человек | 159 850 | 163 494 | 102,2 |
| 2 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями** |  |  |  |
| 2.1 | количество документов ед | 24 170 | 24 190 | 100 |
| 2.2 | количество посетителей | 900 | 1029 | 114,3 |
| 3 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досуговыми учреждениями** |  |  |  |
| 3.1 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений, единиц | 190 | 225 | 118,4 |
| 4 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными**  **учреждениями дополнительного образования детей** |  |  |  |
| 4.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (число человеко-часов пребывания) | 7 930 | 4 030 | 50,8 |
|  | Услуга по Реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (число человеко-часов пребывания) | 29 175,5 | 28 201 | 96,7 |
| 5 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)"** |  |  |  |
| 5.1 | Количество клубных формирований | 8 | 9 | 112,5 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **105,0%** |

1) Причина отклонения по показателю объёма работы в муниципальном задании оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками – количество документов, поступивших в фонды библиотек, плановый показатель был – 8000 документов, выполнено – 10412 экземпляров документов. Причина отклонения – увеличение комплектования книжного фонда Центральной библиотеки за счет участия в реализации национального проекта «Культура».

**Количество посещений**. В муниципальном задании утвержден 159 820, фактический показатель составляет – 163 494. Допустимый показатель отклонения в 10% не превышен.

2)  Причина отклонения по показателю объёма работы в муниципальном задании оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культурно – досуговыми учреждениями – количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений. Вместо утвержденного 190 КФ, по факту получилось 225. Причиной этому послужило то, что были образованы новые клубные формирования: В ДК с.Богородск, в ДК с.Вомын, в ДК с.Пезмег, в ДК с.Нившера, в ДК с.Подъельск, в МБУ «Корткеросский ЦКД», в клубе п.Уръель.

3) Отклонение показателя муниципальными бюджетными образовательными

учреждениями дополнительного образования детей:

- Причина отклонения по показателю «Народные инструменты» произошло в результате отсева учащихся на 01.09.2019 г.;

- по показателю «Музыкальный фольклор» - уменьшение объема в результате окончания срока обучения по общеразвивающим программам;

«живопись» - снижение показателя в результате объединения двух групп, из-за двусменного обучения в общеобразовательной школе.

4) Отклонение показателя МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)»:

1. Причина отклонения по показателю КФ - вместо 8 утвержденных в мун.заднии, факт – 9, образовался 1 дополнительное КФ – ансамбль «Мича гудок» (рук. Трошев В.П.)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих:

* оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
* оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района» представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | оценка эффективности | |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры Корткеросского района»** | **1,0** | **0,95** |
| **Подпрограмма 1.** | **Развитие культуры Корткеросского района** | **1,0** | **0,91** |
| **Задача 1.** | **Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры** | **1,0** | **0,75** |
| Основное мероприятие 1.1. | строительство, реконструкция объектов культуры в Корткеросском районе | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | реализация малых проектов в области культуры | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | создание модельной библиотеки | 1,0 | 0,0 |
| **Задача 2.** | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский** | **1,0** | **1,1** |
| Основное мероприятие 2.1. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | 1,0 | 1,1 |
| Основное мероприятие 2.2. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | 1,0 | 1,2 |
| Основное мероприятие 2.3. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями | 1,0 | 1,2 |
| Основное мероприятие 2.4. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными организациями дополнительного образования детей | 1,0 | 0,8 |
| Основное мероприятие 2.5. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)» | 1,0 | 1,3 |
| Основное мероприятие 2.6. | организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района. | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | 1,0 | 0,96 |
| **Задача 3.** | **Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального образования муниципального района «Корткеросский** | **1,0** | **0,8** |
| Основное мероприятие 3.1. | комплектование документных фондов муниципальных библиотек: приобретение книжной продукции, подписка на периодические издания | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский» | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях МО МР «Корткеросский» | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | мероприятия в области обеспечения доступной среды | 1,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 4.** | **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района** | **1,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 4.1. | руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализация муниципальной программы | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 4.3. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству | 1,0 | 1,0 |
| **Подпрограмма 2.** | **«Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на территории муниципального района «Корткеросский» на 2018-2020 годы»** | **1,0** | **1,0** |
| **Задача 2.1.** | **Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»** | **1,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского и республиканского значения | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 2.2.** | **Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений** | **1,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Обеспечение деятельности оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном конфликте | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Совершенствование и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном районе «Корткеросский» | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Проведение мероприятий по противодействию и профилактике распространения идей экстремизма среди молодежи | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 3.** | **Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»** | **1,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народа, проживающих на территории МР «Корткеросский» | 1,0 | 1,0 |

В столбце 3 таблицы приводится результат расчета степени достижения целей (решения задач) Программы.

В столбце 4 приводится оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

Таким образом, оценка эффективности реализации Программы (ЭР) в соответствии с разделом 9 Муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 года № 2635, составляет:

= 1,0\*0,95= 0,95%

Исходя из проведенной оценки, эффективность реализации Программы за 2019 г. может быть признана удовлетворительной.