УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»**

**ПРИКАЗ**

02 марта 2018 г. № ОД-02/020318

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 29.08.2013 года № 1643 «О программах муниципального образования муниципального района «Корткеросский» и в целях информационной открытости оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2017 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить результаты годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования» за 2017 год (Приложение);
2. Заместителю начальника Управления образованием Поповой Т.Г. предоставить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования» за 2017 год в отдел экономики администрации муниципального района «Корткеросский» в срок до 10 марта 2018 года.
3. Ведущему программисту отдел эксплуатации, материально-технического обеспечения и информатизации Уляшеву В.Ф. разместить настоящий приказ на сайте Управления образования и администрации МР «Корткеросский» в срок до 9 марта 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Н.В. Ярцева

Приложение 1

К приказу Управления образования

от 02.03.2018 г. № ОД-02/020318

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» за 2017 год**

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 г. № 2634.

Основной целью Программы является рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования;
2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;
3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время;
4. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне.

Статистика учреждений за 2017 год.

По состоянию на 1 января 2018 года сеть образовательных организаций МО МР «Корткеросский» представлена 25образовательными организациями, из них:

1. 9- дошкольные образовательные организации, кроме того, дошкольные группы функционируют также при 3 основных и 6-и – средних школах;
2. 15-образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы;
3. 1-учреждение дополнительного образования

В Программу изменения вносились четыре раза в мае, сентябре, октябре и перед принятием бюджета в декабре 2017 года, в том числе в части:

* увеличения и перераспределения расходов местного бюджета на 2017 год по отдельным мероприятиям Программы;
* корректировка размера финансирования.

В процессе реализации Программы в 2017 году достигнуты следующие основные результаты.

В 2017 году доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения составила 50%.

Удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных. Республиканских и российских мероприятиях составил 47,5%.

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению составила 57,3%.

Все мероприятия находятся в стадии выполнения, в связи с ежегодным сроком их исполнения до 2020 года.

В рамках решения Задачи 1 (Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования):

*Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2017 году не введены в действие ни одно образовательное учреждение, идет подготовка документов для включения в адресную инвестиционную программу объекта «Строительство детского сада в с. Большелуг»

*Основное мероприятие 1.2. Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- обеспечены умывальником и горячим водоснабжением туалеты спорт зала в МОУ «ООШ» с.Небдино

 - ремонт крыши здания начальной школы МОУ «СОШ» с.Мордино;

- частичная замена венцов здания средней школы МОУ «СОШ» с.Мордино;

- ремонт спортивного зала в МОУ «ООШ» с.Небдино;

- ремонт полов в пищеблоке МОУ «СОШ с.Корткерос;

- частичная замена венцов здания МОУ «СОШ» с.Нившера;

- замена системы отопления в здании школы п.Уръель;

*Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования*

- В некоторых организаций произведена установка систем автоматического вывода сигнала о пожаре;

- приведение качества воды к норме;

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- работы по замене и приведению к нормативному состоянию внутренней отделки помещений;

*Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- предоставление общедоступного дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми – 1186 чел. в среднем за год;

- предоставление общедоступного общего образования – 2106 чел. в среднем за год;

- предоставление дополнительного образования – 546 чел. в среднем за год.

*Основное мероприятие 1.5. Развитие системы оценки качества общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники;

- аттестаты об основном общем образовании не получил 1 выпускник (не явился на экзамен).

*Основное мероприятие 1.6. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2017 году все образовательные организации реализуют ФГОС НОО, в 7-х классах ФГОС ООО, продолжается работа двух республиканских пилотных площадок по вопросам внедрения ФГОС ООО на базе МОУ «Сторожевская СОШ» и МОУ «СОШ» с. Подъельск в 8,9-х классах.

*Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- охват горячимо питанием обучающихся 1-4 классов составляет 100%.

*Основное мероприятие 1.8. Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

В 2017 году имеют первую квалификационную категорию 33 воспитателя дошкольных групп, 205 учителей и 8 педагогов дополнительного образования.

*Основное мероприятие 1.9. Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

95% родителей воспользовались правом на компенсацию платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

В рамках решения Задачи 2 (Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме):

 *Основное мероприятие 2.1. «Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2017 год организованы и проведены олимпиады, конкурсы, соревнования, обучение в РОЗЛИ для одарённых детей из сельской местности. Обучающиеся принимали активное участие в районных, республиканских и федеральных конкурсах, олимпиадах.

*Основное мероприятие 2.2. «Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования»* В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2017 год кружками и секциями на базе общеобразовательных организаций охвачено 760 учащихся, на базе МОО «РЦДО» с. Корткерос 531 обучающихся.

*Основное мероприятие 2.3. «Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2017 год были организованы и проведены мероприятия по направлениям: патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное с целью увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей и роста правовой грамотности детей и родителей

*Основное мероприятие 2.4. «Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2017 год организация и проведение мероприятий направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста проводились в рамках исполнения плана по патриотическому воспитанию. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте Управления образования.

*Основное мероприятие 2.5. «Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

 - за 2017 год организация и проведение мероприятий направленных на обучение учащихся начальным знаниям в области гражданской обороны и основам военной службы, учебно-полевые сборы проводятся в рамках выполнения программ.

В рамках решения Задачи 3 (Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время):

*Основное мероприятие 3.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- организованы лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 1278 детей;

- направлено в детские оздоровительные учреждения 292 детей;

- организованы лагеря труда и отдыха 189 чел.

*Основное мероприятие 3.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- трудоустройство подростков в каникулярный период 2017 года на базе образовательных не проводилось, только лагеря труда и отдыха.

В рамках Решения Задачи 4 (Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне):

*Основное мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат)*

Ежегодно работники Управления образования выезжают на семинары, курсы повышения квалификации, направленные на совершенствование управленческой деятельности.

*Основное мероприятие 4.2. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы*

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» соответствует 66,7%

*Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях*

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки получено в размере 100%.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| план | факт | примечание |
| **Программа:** «Развитие образования» |
| 1 | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | проценты | 50 | 50 |  |
| 2 | удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | проценты | 47 | 47,5 |  |
| 3 | доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | проценты | 42 | 57,3 |  |
| ***1. Задача:*** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 1 | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | единицы | 1 | 0 | В 2016 году веден детский сад п. Визябож |
| 2 | количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | единицы | 0 | 6 | - обеспечены умывальником и горячим водоснабжением туалеты спорт зала в МОУ «ООШ» с.Небдино - ремонт крыши здания начальной школы МОУ «СОШ» с.Мордино;- частичная замена венцов здания средней школы МОУ «СОШ» с.Мордино;- ремонт спортивного зала в МОУ «ООШ» с.Небдино;- ремонт полов в пищеблоке МОУ «СОШ с.Корткерос;- частичная замена венцов здания МОУ «СОШ» с.Нившера;- замена системы отопления в здании школы п.Уръель; |
| 3 | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | единицы | 5 | 18 | - В некоторых организаций произведена установка систем автоматического вывода сигнала о пожаре;- приведение качества воды к норме;- работы по замене и приведению к нормативному состоянию внутренней отделки помещений; |
| 4 | доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | проценты | 23,5 | 5,88 | МОУ «СОШ» п. Аджером в 2017 году не попали в программу Республики Коми «Доступная среда» |
| 5 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | проценты | 3,5 | 6,5 | Вторая смена только в МОУ «СОШ» с. Корткерос, в 4-х классах и 3-х классах (138 чел.) |
| 6 | охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | проценты | 62,5 | 74,3 | В 2017 году открыты дополнтельные две группы в МОУ «СОШ» с. Подъельск и МОУ «СОШ» п. Приозёрный |
| 7 | отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 100 | 100 |  |
| 8 | удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | проценты | 85 | 93,7 |  |
| 9 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 30 | 59 |  |
| 10 | охват обучающихся 1-4 классов горячим питанием | проценты | 100 | 100 |  |
| 11 | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | проценты | 100 | 100 |  |
| 12 | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | проценты | 67 | 72,3 | По ФГОС обучающихся все 1-7 классы, 8-9 классы МОУ «СОШ» с. Подъельск и МОУ «Сторожевская СОШ» |
| 13 | доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | проценты | 3,0 | 0 | Все выпускники 11 класса сдали ЕГЭ |
| 14 | доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | проценты | 97 | 100 | Все выпускники 11 класса получили аттестат |
| 15 | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | проценты | 35 | 31,2 | За счет открытия новых групп увеличилась численность воспитателей, имеющих стаж работы до 5 лет |
| 16 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | проценты | 73 | 64,5 | педагоги пенсионного возрасте, не желающие аттестоваться и педагоги, имеющие стаж работы до 5 лет |
| 17 | доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | проценты | 31,5 | 40 |  |
| 18 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | проценты | 100 | 95 |  |
| 19 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | проценты | 100 | 97 |  |
| 20 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | проценты | 100 | 100 |  |
| 21 | Доля родителей (законных представителей) воспользовавшихся правом на получение компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | проценты | 98 | 95 |  |
| ***2. Задача:***  Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме |
| 1 | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | проценты | 65 | 80 |  |
| 2 | количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | единицы | 3 | 8 | В сравнении с 2016 годом преступность уменьшилась с 12 до 8 |
| 3 | доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | проценты | 90 | 76 | Приняли участие 5 школьника из 70 ввиду болезни |
| 4 | количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | единицы | 8 | 5 | Слабая материально-техническая база и отсутствие кадров готовых работать |
| 5 | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | проценты | 20 | 21 |  |
| ***3. Задача:***  Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время |
| 1 | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | проценты | 80 | 80 |  |
| 2 | доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | проценты | 40 | 60 |  |
| 3 | количество детей, трудоустроенных в период каникул | единицы | 110 | 182 |  |
| ***4. Задача:*** Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне |
| 1 | уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» | проценты | 90 | 66,7 |  |
| 2 | доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | проценты | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

1)Степень достижения целей и решения задач Программы представлена в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия программы | оценка эффективности |
| N | СДП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа:** «Развитие образования» | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | 1,0 | 1,0 |
| доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 1,4 |
| **Задача 1:** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | 1,0 | 0 |
| количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | 0 | 6 |
| количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | 1,0 | 3,6 |
| доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 1,0 | 0,3 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1,0 | 0,5 |
| охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | 1,0 | 1,2 |
| отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | 1,0 | 1,1 |
| доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1,0 | 2,0 |
| охват обучающихся 1-4 классов горячим питанием | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 1,0 | 1,1 |
| доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | 1,0 | 3,0 |
| доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | 1,0 | 1,0 |
| доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 0,9 |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 0,9 |
| доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1,3 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | 1,0 | 0,9 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | 1,0 | 0,9 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 1,0 | 1,0 |
| доля родителей (законных представителей) воспользовавшихся правом на получение компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 1,0 | 0,9 |
| **Задача 2:** Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | 1,0 | 1,2 |
| количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 1,0 | 0,3 |
| доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | 1,0 | 0,8 |
| количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | 1,0 | 0,6 |
| доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | 1,0 | 1,1 |
| **Задача 3:** Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 1,0 |
| доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | 1,0 | 1,5 |
| количество детей, трудоустроенных в период каникул | 1,0 | 1,7 |

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Мероприятия по программе | Предусмотрено бюджетом, тыс.руб.  | Финансирование мероприятий, тыс.руб.  | Реализация мероприятий, тыс. руб. |
|

|  |
| --- |
| Всего  |
|

  | в том числе по источникам финансирования  | всего | в том числе по источникам финансирования  |

|  |
| --- |
| Всего  |
|

  | в том числе по источникам финансирования  |
| бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.** | **Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования** |
| Основное мероприятие: | **478 522,80** | **120 279,34** | **23 909,10** | **333 634,36** | **700,00** | **470 241,61** | **116 750,52** | **21 170,57** | **331 620,52** | **700,00** | **498 186,36** | **140 352,01** | **21 007,55** | **336 126,80** | **700,00** |
| 1.1. |  Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования | 4 338,87 | 4 338,87 |   |   |   | 4 338,87 | 4 338,87 |   |   |   | 4 338,87 | 4 338,87 |   |   |   |
| 1.2. |  Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов | 919,65 | 919,65 |   |   |   | 769,65 | 769,65 |   |   |   | 769,65 | 769,65 |   |   |   |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | 4 548,14 | 667,84 |   | 3 180,30 | 700,00 | 4 248,14 | 367,84 |   | 3 180,30 | 700,00 | 4 242,71 | 371,60 |   | 3 171,11 | 700,00 |
| 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования | 454 565,18 | 114 273,42 | 23 909,10 | 316 382,66 |   | 448 747,83 | 111 194,60 | 21 170,57 | 316 382,66 |   | 476 334,65 | 134 828,63 | 21 007,55 | 320 498,47 |   |
| 1.5 | Развитие системы оценки качества общего образования | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| 1.6 | Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| 1.7. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | 7 044,05 | 70,45 |   | 6 973,60 |   | 7 044,05 | 70,45 |   | 6 973,60 |   | 7 007,27 | 34,15 |   | 6 973,12 |   |
| 1.8. | Развитие кадровых ресурсов системы образования | 9,11 | 9,11 |   |   |   | 9,11 | 9,11 |   |   |   | 9,11 | 9,11 |   |   |   |
| 1.9. | Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования  | 7 097,80 |   |   | 7 097,80 |   | 5 083,96 |   |   | 5 083,96 |   | 5 484,10 |   |   | 5 484,10 |   |
| **2.** | **Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме** |
| Основное мероприятие: | **185,77** | **185,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **167,96** | **167,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158,80** | **158,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей | 74,10 | 74,10 |   |   |   | 74,10 | 74,10 |   |   |   | 74,10 | 74,10 |   |   |   |
| 2.2. | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| 2.3. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | 47,51 | 47,51 |   |   |   | 29,70 | 29,70 |   |   |   | 20,54 | 20,54 |   |   |   |
| 2.4. | Военно-патриотческое воспитание молодежи допризывного возраста | 64,16 | 64,16 |   |   |   | 64,16 | 64,16 |   |   |   | 64,16 | 64,16 |   |   |   |
| 2.5. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| **3.** | **Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время** |
| Основное мероприятие: | **1 798,75** | **791,10** | **214,05** | **793,60** | **0,00** | **1 792,62** | **784,97** | **214,05** | **793,60** | **0,00** | **1 790,32** | **784,43** | **214,05** | **791,84** | **0,00** |
| 3.1. |  Обеспечение оздоровления и отдыха детей  | 1 784,02 | 776,37 | 214,05 | 793,60 |   | 1 777,89 | 770,24 | 214,05 | 793,60 |   | 1 775,59 | 769,70 | 214,05 | 791,84 |   |
| 3.2 | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | 14,73 | 14,73 |   |   |   | 14,73 | 14,73 |   |   |   | 14,73 | 14,73 |   |   |   |
| **4.** | **Задача 4: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»** |
| Основное мероприятие: | **28 065,40** | **15 574,40** | **0,00** | **12 491,00** | **0,00** | **27 338,99** | **15 408,19** | **0,00** | **11 930,80** | **0,00** | **27 115,11** | **15 204,71** | **0,00** | **11 910,40** | **0,00** |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат) | 3 767,71 | 3 767,71 |   |   |   | 3 767,71 | 3 767,71 |   |   |   | 3 676,71 | 3 676,71 |   |   |   |
| 4.2 |  Обеспечение реализации основных мероприятий Программы | 11 806,69 | 11 806,69 |   |   |   | 11 640,48 | 11 640,48 |   |   |   | 11 528,00 | 11 528,00 |   |   |   |
| 4.3 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях | 12 491,00 |   |   | 12 491,00 |   | 11 930,80 |   |   | 11 930,80 |   | 11 910,40 |   |   | 11 910,40 |   |
|   | ИТОГО:  | **508 572,72** | **136 830,61** | **24 123,15** | **346 918,96** | **700,00** | **499 541,18** | **133 111,64** | **21 384,62** | **344 344,92** | **700,00** | **527 250,59** | **156 499,95** | **21 221,60** | **348 829,04** | **700,00** |

1. Степень достижения целей и решения задач Программы составляет 1,3.

= 41,2 / 31 = 1.3

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования составляет 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

= 527 250,59/ 508 572,72= 1.0

где:

 - уровень финансирования реализации Программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Вывод:

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ \* УФ = 1,3\*1,0= 1,3

Об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Соответственно реализация Программы осуществляется на высокоэффективном уровне.