Приложение 1

К приказу Управления образования

от 01.03.2022 г. № ОД-03/010322

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 г. № 2634.

Основной целью Программы является рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования;
2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;
3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время;
4. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне.

Статистика учреждений за 2021 год.

По состоянию на 1 января 2021 года сеть образовательных организаций МО МР «Корткеросский» представлена 25образовательными организациями, из них:

1. 9- дошкольные образовательные организации, кроме того, дошкольные группы функционируют также при 3 основных и 6-и – средних школах;
2. 15-образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы;
3. 1-учреждение дополнительного образования

В Программу изменения вносились пять раз в 2021 году, в том числе в части:

* увеличения и перераспределения расходов местного бюджета на 2020 год по отдельным мероприятиям Программы;
* корректировка размера финансирования;
* редактирование наименований индикаторов.

В процессе реализации Программы в 2021 году достигнуты следующие основные результаты.

В 2021 году доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения составила 88%.

Удельный вес детей и молодежи, принявших участие в районных. Республиканских и российских мероприятиях сохранился 50%.

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению составила 51%, что выше прошлогодних показателей.

В рамках решения Задачи 1 (Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования):

*Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2021 году строительство объектов не предусмотрено

*Основное мероприятие 1.2. Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- Проведены ремонты по устранению предписаний Роспотребнадзора в 8 учреждениях: МОУ «СОШ» п. Подтыбок, МОУ «СОШ» с. Большелуг, МОУ «ООШ» с. Небдино, МОУ «СОШ» с. Керес, МОУ «СОШ» с. Богородск, МОУ «ООШ» п. Визябож, МОУ «СОШ» с. Нившера, МОУ «СОШ» п. Аджером

*Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

В течении 2021 года в рамках Соглашения администрации МР «Корткеросский» с Министерством образования, науки и молодежной политики РК по укреплению МТБ проведены мероприятия в 19 образовательных учреждениях в части ремонта кровель, инженерных сетей канализации и водоснабжения, системы отопления, текущего ремонта внутри зданий, ремонта мастерских-гаражей, отмосток, замены прогулочных веранд, замены деревянных окон на пластиковые, устранения предписания Роспотребнадзора, а также бурения скважины и подводки воды в здание школы.

В рамках Соглашения администрации МР «Корткеросский» с Министерством образования, науки и молодежной политики РК по части комплексной безопасности проведены мероприятия на 13 объектах в части замены автоматической пожарной сигнализации, устройства ограждения, установки системы видеонаблюдения, замены электропроводки, противопожарной обработки стропильных систем крыш, а также закупки оборудования системы контроля и управления доступом (домофоны).

В рамках реализации программы «Народный бюджет» реализованы мероприятия в двух учреждениях. Одним из проектов являлся ремонт спортивного зала, в рамках второго проекта реализован ремонт актового зала.

В рамках Соглашения о социально экономическом партнерстве с АО Монди СЛПК реализованы мероприятия в 5 образовательных учреждениях в части ремонта кровель, устранения предписаний Роспотребнадзора и укрепления МТБ, ремонта канализации, а также замены автоматической пожарной сигнализации.

*Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- предоставление общедоступного дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми – 896 чел. (по состоянию на 01.01.2022 г.);

- предоставление общедоступного общего образования – 2020 чел. (по состоянию на 01.01.2022 г.);

- предоставление дополнительного образования – 724 чел. (по состоянию на 01.01.2022.).

*Основное мероприятие 1.5. Развитие системы оценки качества общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- аттестат о среднем общем образовании получили 99% выпускников;

- аттестат об основном общем образовании не получил 1 выпускник (получил неудовлетворительный результат по математике и русскому языку).

*Основное мероприятие 1.6. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2021 году все образовательные организации реализуют ФГОС НОО, ООО и СОО.

*Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- охват горячимо питанием обучающихся 1-4 классов составляет 100%.

*Основное мероприятие 1.8. Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

В 2021 году получили первую и высшую квалификационную категорию 32 воспитателя дошкольных групп, 183 учителей и 9 педагогов дополнительного образования.

*Основное мероприятие 1.9. Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Компенсацией воспользовались родители (законные представители) имеющие статус «малоимущей семьи» или подтверждающие справками о доходах (менее прожиточного минимума), и подавших заявление на получение компенсации

В рамках решения Задачи 2 (Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме):

*Основное мероприятие 2.1. «Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2021 год организованы и проведены олимпиады, конкурсы, соревнования, обучение в РОЗЛИ для одарённых детей из сельской местности. Обучающиеся принимали активное участие в районных, республиканских и федеральных конкурсах, олимпиадах.

*Основное мероприятие 2.2. «Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования»* В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год кружками и секциями на базе общеобразовательных организаций охвачено 1125 учащихся, на базе МОО «РЦДО» с. Корткерос 724 обучающихся.

*Основное мероприятие 2.3. «Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2021 год были организованы и проведены мероприятия по направлениям: патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное, волонтерского движения и РДШ с целью увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей и роста правовой грамотности детей и родителей.

*Основное мероприятие 2.4. «Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2021 год организация и проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста проводились в рамках исполнения плана по патриотическому воспитанию, часть мероприятий прошла в онлайн режиме из-за ограничительных мер. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и группе ВК Управления образования.

*Основное мероприятие 2.5. «Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2021 год организация и проведение мероприятий, направленных на обучение учащихся начальным знаниям в области гражданской обороны и основам военной службы, учебно-полевые сборы проводятся в рамках выполнения программ.

*Основное мероприятие 2.6. «Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность. Содействие развитию гражданской активности молодежи и формированию здорового образа жизни»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2021 год организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность в рамках реализации государственной молодежной политики. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и группе ВК Управления образования.

В рамках решения Задачи 3 (Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время):

*Основное мероприятие 3.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- организованы лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 1162 детей;

- направлено в детские оздоровительные учреждения 159 детей;

- организованы лагеря труда и отдыха 22 чел.

*Основное мероприятие 3.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- трудоустройство подростков в каникулярный период 2021 года на базе образовательных проводилось в количестве 56 человек.

В рамках Решения Задачи 4 (Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне):

*Основное мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат)*

Ежегодно работники Управления образования выезжают на семинары, курсы повышения квалификации, направленные на совершенствование управленческой деятельности.

*Основное мероприятие 4.2. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы*

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» соответствует 89%

*Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях*

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки получено в размере 100%.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| план | факт | примечание |
| **Программа:** «Развитие образования» | | | | | | |
| 1 | | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | проценты | 70 | 88 | Проведены ремонты спортивных залов в МОУ «СОШ» п. Аджером, МОУ «СОШ» с. Керес |
| 2 | | удельный вес детей и молодежи, принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | проценты | 50 | 50 | Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях сохранилось |
| 3 | | доля детей, охваченных оздоровительной кампанией в общей численности детей школьного возраста | проценты | 48 | 51 | В 2021 году были организованы новые ДОЛ, в связи с получением сан.-эпид.заключений ОО |
| ***1. Задача:*** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | |
| 1 | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | | единицы | 0 | 0 | Строительства ОО и введение в действие не осуществлялось |
| 2 | количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | | единицы | 1 | 0 | Капитальные ремонты не проводились |
| 3 | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | | единицы | 5 | 8 | Устранены нарушения в МОУ «СОШ» п. Подтыбок, МОУ «СОШ» с. Большелуг, МОУ «ООШ» с. Небдино, МОУ «СОШ» с. Керес, МОУ «СОШ» с. Богородск, МОУ «ООШ» п. Визябож, МОУ «СОШ» с. Нившера, МОУ «СОШ» п. Аджером |
| 4 | доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | | проценты | 11,76 | 13,3 | МОУ «СОШ» с. Большелуг: ремонт крыльца |
| 5 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | проценты | 6,8 | 7 | Количество детей, обучающихся во вторую смену в МОУ «СОШ» с. Корткерос связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой увеличилось |
| 6 | охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | | проценты | 65 | 68 | Всего проживающих детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет – 1313, посещающих ДОО всего 896 |
| 7 | отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | | проценты | 100 | 100 | Нет очереди в детский сад |
| 8 | удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | | проценты | 93 | 99 | 2020 детей получают общее образование от 2031 чел. (9 детей-инвалидов не обучаются и 2 не обучаются и не работают) |
| 9 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | процент | 65 | 70 | Увеличение охвата за счет внедрения программ дополнительного образования технической направленности на базе общеобразовательных организаций |
| 10 | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | | проценты | 100 | 100 | Все обучаются по ФГОС |
| 11 | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | | проценты | 100 | 100 | Все обучаются по ФГОС |
| 12 | доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | | проценты | 3,0 | 0,86 | 1 выпускник не сдал ЕГЭ из 116 |
| 13 | доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | | проценты | 97 | 99 | 1 выпускник не сдал ЕГЭ из 116 |
| 14 | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 30 | 33 | 32 чел. из 97 |
| 15 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 60 | 63 | 183 чел. из 291 |
| 16 | доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 41 | 45 | 9 чел. из 20 |
| 17 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | | проценты | 100 | 101 | Целевое значение достигнуто |
| 18 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | | проценты | 100 | 100 | Целевое значение достигнуто |
| 19 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | проценты | 100 | 103,8 | Целевое значение достигнуто |
| 20 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год | | руб. | 47556 | 49361 | Достижение планового значения |
| 21 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования | | единицы | 2 | 2 | МОУ «СОШ» с. Подтыбок ремонт спортивного зала, МОУ «СОШ с. Нившера ремонт актового зала |
| 22 | Доля образовательных организаций района, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | | единицы | 33 | 33 | В пяти школах района, где открыты «Точки роста» |
| 23 | Число общеобразовательных организаций района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | | единицы | 5 | 5 | В школах с. Корткерос, с. Сторожевск, с. Большелуг, с. Богородск, с. Нившера открыты «Точки роста» |
| 24 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | | единицы | 1200 | 1314 | Количество обучающихся из 5 школ |
| 25 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | | единиц | 8 | 13 | Проведены работы по обеспечению комплексной безопасности в МОУ «Сторожевская СОШ», МОУ «СОШ» с. Подъельск, МОУ «СОШ» с. Нившера, МОУ «СОШ» с. Большелуг, МОУ СОШ с. Богородск, МОУ СОШ с. Усть-Лэкчим, МОУ СОШ Небдино, МДОУ Аджером, МОУ СОШ Корткерос, .РЦДО с. Корткерос, МДОУ с. Мордино, МОУ «СОШ» п. Аджером, МОУ «ООШ» п. Визябож |
| 26 | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | | единиц | 9 | 9 | Текущий ремонт внутри здания и устранение предписаний:  1) МОУ «СОШ» п. Подтыбок,  2) МОУ «СОШ» с. Большелуг,  3) МОУ «ООШ» с. Небдино,  4) МОУ «СОШ» с. Керес,  5) МОУ «СОШ» с. Богородск,  6) МОУ «ООШ» п. Визябож,  7) МОУ «СОШ» с. Нившера,  8)МОУ «СОШ» п. Аджером,  9) МОУ «СОШ» с. Подъельск |
| 27 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | | процент | 100 | 100 | Вознаграждение за классное руководство получают все классные руководители |
| 28 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | процент | 100 | 100 | Горячее питание получают все обучающиеся начального общего образования |
| ***2. Задача:*** Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | | | | | | |
| 1 | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | | проценты | 21 | 80 | При образовательных организациях имеются различные кружки и секции, где для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов имеется множество вариантов занятости. Также имеются формы занятости при спортивных организациях и учреждениях культуры, где тоже имеется возможность охват внеурочной занятостью. Кроме того, данный вопрос прорабатывается классными руководителями и социальными педагогами индивидуально с каждым несовершеннолетним и родителями (законными представителями). |
| 2 | количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | | единицы | 6 | 21 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними при их участии, возросло, потому что в отдаленных сельских поселениях отсутствует надлежащий контроль со стороны родителей (законных представителей) ввиду отсутствия сотрудников полиции, имеются нарушения в соблюдении комендантского часа.  Вместе с тем, ввиду сложившейся эпидемиологической обстановкой, учреждения, где предоставляется внеурочная занятость несовершеннолетним были закрыты, поэтому дети были предоставлены «сами себе» и «улице». |
| 3 | доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | | проценты | 90 | 90 | Сборы проведены на базе общеобразовательных организаций |
| 4 | количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | | единицы | 5 | 5 | Количество клубов сохранено |
| 5 | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | | проценты | 23 | 23 | Молодежь, участвующая в волонтерских объединениях и РДШ |
| 6 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи | | проценты | 6 | 6 | Количество молодежи, участвующей в творческих мероприятиях, не изменилось |
| 7 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи | | проценты | 52 | 50 | Уменьшение произошло в связи с неблагоприятной эпидемиологической |
| 8 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в управление общественной жизнью, в общем количестве молодежи | | проценты | 7 | 7 | Количество молодежи, вовлеченной в управление общественной жизнью не увеличилось |
| 9 | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | | проценты | 25 | 21 | Уменьшение произошло в связи с неблагоприятной эпидемиологической |
| 10 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | | проценты | 12 | 20 | Увеличение связано с активной деятельностью РДШ в школах |
| 11 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях | | проценты | 3 | 3 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях не изменилось |
| 12 | Доля обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на противодействие идеологии экстремизма к общему количеству обучающихся | | процент | 70 | 80 | Во всех ОО реализуются мероприятия, направленные на профилактику и противодействие идеологии экстремизма. Мероприяия включены в планы воспитательной работы и профилактической работы, расчитаны на весь учебный год |
| ***3. Задача:*** Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | | | | | | |
| 1 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | | единицы | 515 | 579 | В 2021 году были организованы новые ДОЛ, в связи с получением сан.-эпид.заключений ОО |
| 2 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | | единицы | 1030 | 1184 | В 2021 году были организованы новые ДОЛ, в связи с получением сан.-эпид.заключений ОО |
| 3 | количество детей, трудоустроенных в период каникул | | единицы | 80 | 56 | В 2021 году на трудоустройство подростков было выделено местным бюджетом меньше средств по сравнению с 2020 г. |
| ***4. Задача:***Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне | | | | | | |
| 1 | уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» | | проценты | 100 | 89 |  |
| 2 | доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | | проценты | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

1)Степень достижения целей и решения задач Программы представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия программы | оценка эффективности | |
| N | СДП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа:** «Развитие образования» | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | 1,0 | 1,2 |
| удельный вес детей и молодежи, принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | 1,0 | 1,0 |
| доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 1,1 |
| **Задача 1:** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | 1,0 | 1,0 |
| количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | 1,0 | 0 |
| количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | 1,0 | 1,6 |
| доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 1,0 | 1,1 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1,0 | 0,0 |
| охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | 1,0 | 1,1 |
| доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1,0 | 1,1 |
| удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 1,0 | 1,0 |
| доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | 1,0 | 1,0 |
| доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | 1,0 | 1,0 |
| доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1,1 |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1,05 |
| доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1.1 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | 1,0 | 1,0 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 1,0 | 1,04 |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год | 1,0 | 1,04 |
| Количество реализованных народных проектов в сфере образования | 1,0 | 1,0 |
| Доля образовательных организаций района, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | 1,0 | 1.0 |
| Число общеобразовательных организаций района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | 1,0 | 1,0 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | 1,0 | 1,1 |
| Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | 1,0 | 1,6 |
| Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | 1,0 | 1,0 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | 1,0 | 1,0 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 2:** Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | 1,0 | 3,8 |
| количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 1,0 | 3,5 |
| доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | 1,0 | 1,0 |
| количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | 1,0 | 1.0 |
| доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | 1,0 | 1,1 |
| Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи | 1,0 | 1.0 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи | 1,0 | 0,9 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в управление общественной жизнью, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.0 |
| Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | 1,0 | 0,84 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1,7 |
| Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях | 1,0 | 1.0 |
| Доля обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на противодействие идеологии экстремизма к общему количеству обучающихся | 1,0 | 1,1 |
| **Задача 3:** Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 1,1 |
| доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | 1,0 | 1,1 |
| количество детей, трудоустроенных в период каникул | 1,0 | 0,7 |

:

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по программе | Предусмотрено бюджетом, тыс.руб. | | | | | | | Финансирование мероприятий, тыс.руб. | | | | | | | Реализация мероприятий, тыс. руб. | | | | | |
| |  | | --- | | Всего | | | в том числе по источникам финансирования | | | | | всего | | в том числе по источникам финансирования | | | | | |  | | --- | | Всего | | | | в том числе по источникам финансирования | | | | |
| МБ | Вне Б | РБ | ФБ |  | | | МБ | Вне Б | РБ | ФБ |  | | | МБ | Вне Б | РБ | ФБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.** | **Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **685 336,21** | **70 227,55** | **24 766,83** | **557 791,24** | **32 550,59** | **678 560,16** | | | **70 227,55** | **17 990,78** | **557 791,24** | **32 550,59** | **675 201,78** | | | **70 272,06** | **17 485,09** | **557 440,11** | **30 004,52** |
| 1.1. | Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования | **1 276,03** | 1 276,03 |  |  |  | **1 276,03** | | | 1 276,03 |  |  |  | **1 276,03** | | | 1 276,03 |  |  |  |
| 1.2. | Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов | **240,00** | 240,00 |  |  |  | **240,00** | | | 240,00 |  |  |  | **266,90** | | | 266,90 |  |  |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | **30 264,15** | 3 935,42 |  | 24 624,50 | 1 704,23 | **30 264,15** | | | 3 935,42 |  | 24 624,50 | 1 704,23 | **30 305,41** | | | 3 976,68 |  | 24 624,50 | 1 704,23 |
| 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования | **615 743,99** | 64 662,46 | 24 766,83 | 526 314,70 |  | **608 967,94** | | | 64 662,46 | 17 990,78 | 526 314,70 |  | **608 462,25** | | | 64 662,46 | 17 485,09 | 526 314,70 |  |
| 1.5 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | **23 491,60** |  |  |  | 23 491,60 | **23 491,60** | | |  |  |  | 23 491,60 | **22 206,52** | | |  |  |  | 22 206,52 |
| 1.6 | Участие в региональном проекте «Современная школа», обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | | |  |  |  |  | **0,00** | | |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | **10 612,93** | 106,13 |  | 3 152,04 | 7 354,76 | **10 612,93** | | | 106,13 |  | 3 152,04 | 7 354,76 | **8 793,31** | | | 87,93 |  | 2 611,61 | 6 093,77 |
| 1.8. | Развитие кадровых ресурсов системы образования | **7,51** | 7,51 |  |  |  | **7,51** | | | 7,51 |  |  |  | **2,06** | | | 2,06 |  |  |  |
| 1.9. | Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | **3 700,00** |  |  | 3 700,00 |  | **3 700,00** | | |  |  | 3 700,00 |  | **3 889,30** | | |  |  | 3 889,30 |  |
| **2.** | **Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **303,76** | **303,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **303,76** | | | **303,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **279,40** | | | **279,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей | **45,00** | 45,00 |  |  |  | **45,00** | | | 45,00 |  |  |  | **45,00** | | | 45,00 |  |  |  |
| 2.2. | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | | |  |  |  |  | **0,00** | | |  |  |  |  |
| 2.3. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | **180,14** | 180,14 |  |  |  | **180,14** | | | 180,14 |  |  |  | **181,52** | | | 181,52 |  |  |  |
| 2.4. | Военно-патриотческое воспитание молодежи допризывного возраста | **37,62** | 37,62 |  |  |  | **37,62** | | | 37,62 |  |  |  | **31,52** | | | 31,52 |  |  |  |
| 2.5. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | | |  |  |  |  | **0,00** | | |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | **41,00** | 41,00 |  |  |  | **41,00** | | | 41,00 |  |  |  | **21,36** | | | 21,36 |  |  |  |
| **3.** | **Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **2 355,53** | **1 211,53** | **340,50** | **803,50** | **0,00** | **2 015,03** | | | **1 211,53** | **0,00** | **803,50** | **0,00** | **1 955,77** | | | **1 172,50** | **0,00** | **783,27** | **0,00** |
| 3.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | **1 983,53** | 839,53 | 340,50 | 803,50 |  | **1 643,03** | | | 839,53 |  | 803,50 |  | **1 583,77** | | | 800,50 |  | 783,27 |  |
| 3.2 | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | **372,00** | 372,00 |  |  |  | **372,00** | | | 372,00 |  |  |  | **372,00** | | | 372,00 |  |  |  |
| **4.** | **Задача 4: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **32 457,38** | **20 405,19** | **0,00** | **12 052,19** | **0,00** | **31 217,85** | | | **20 404,59** | **0,00** | **10 813,26** | **0,00** | **32 904,15** | | | **22 095,70** | **0,00** | **10 808,45** | **0,00** |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат) | **5 554,45** | 5 554,45 |  |  |  | **5 554,45** | | | 5 554,45 |  |  |  | **5 506,10** | | | 5 506,10 |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение реализации основных мероприятий Программы | **15 062,14** | 14 850,74 |  | 211,40 |  | **15 061,54** | | | 14 850,14 |  | 211,40 |  | **16 796,19** | | | 16 589,60 |  | 206,59 |  |
| 4.3 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях | **11 840,79** |  |  | 11 840,79 |  | **10 601,86** | | |  |  | 10 601,86 |  | **10 601,86** | | |  |  | 10 601,86 |  |
|  | ИТОГО: | **720 452,88** | **92 148,03** | **25 107,33** | **570 646,93** | **32 550,59** | **712 096,80** | | | **92 147,43** | **17 990,78** | **569 408,00** | **32 550,59** | **710 341,10** | | | **93 819,66** | **17 485,09** | **569 031,83** | **30 004,52** |

1. Степень достижения целей и решения задач Программы составляет 1,3.

= 52,07 / 46 = 1.13

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования составляет 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

= **675 201,78**/ **685 336,21**= 0,98

где:

 - уровень финансирования реализации Программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Вывод:

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ \* УФ = 1,13\*0,98= 1,1

Об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Соответственно реализация Программы осуществляется на высокоэффективном уровне.