
****

Приложение 1

К приказу Управления образования

от 09.03.2021 г. № ОД-06/090321

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 г. № 2634.

Основной целью Программы является рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования;
2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;
3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время;
4. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне.

Статистика учреждений за 2020 год.

По состоянию на 1 января 2021 года сеть образовательных организаций МО МР «Корткеросский» представлена 25образовательными организациями, из них:

1. 9- дошкольные образовательные организации, кроме того, дошкольные группы функционируют также при 3 основных и 6-и – средних школах;
2. 15-образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы;
3. 1-учреждение дополнительного образования

В Программу изменения вносились пять раз в 2020 году, в том числе в части:

* увеличения и перераспределения расходов местного бюджета на 2020 год по отдельным мероприятиям Программы;
* корректировка размера финансирования;
* редактирование наименований индикаторов.

В процессе реализации Программы в 2020 году достигнуты следующие основные результаты.

В 2020 году доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения составила 86%.

Удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных. Республиканских и российских мероприятиях составил 50%.

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению составила 24,1%, в связи с эпид. обстановкой показатель уменьшился.

Все мероприятия находятся в стадии выполнения, в связи с ежегодным сроком их исполнения до 2023 года.

В рамках решения Задачи 1 (Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования):

*Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2019 году введено в действие одно образовательное учреждение, детский сад в с. Большелуг», в 2020 году строительства объектов не предусмотрено

*Основное мероприятие 1.2. Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- Проведены ремонты по устранению предписаний Роспотребнадзора в 6 учреждениях: МОУ «ООШ» с. Небдино, МОУ «СОШ» п. Приозёрный, МОУ «СОШ» с. Подъельск, МОУ «СОШ» п. Усть-Лэкчим, МДОУ «Детский сад № 5 с. Корткерос», МОУ «СОШ» с.Большелуг

*Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

В течении 2020 года в рамках Соглашения администрации МР «Корткеросский» с Министерством образования, науки и молодежной политики РК по укреплению МТБ проведены мероприятия по ремонту кровель в шести образовательных организациях.

В рамках Соглашения администрации МР «Корткеросский» с Министерством образования, науки и молодежной политики РК по части комплексной безопасности проведены мероприятия на двадцати одном объекте в части устройства уличного освещения, устройства ограждения и установки системы видеонаблюдения

В рамках реализации программы «Народный бюджет» реализованы мероприятия в двух учреждениях. Одним из проектов являлась модернизация компьютерного класса, в рамках второго проекта оборудованы лабораторные комплексы.

В рамках Соглашения о социально экономическом партнерстве с АО Монди СЛПК реализованы мероприятия в части устранения предписаний Роспотребнадзора и укрепления МТБ в восьми образовательных учреждениях.

*Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- предоставление общедоступного дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми – 999 чел. (по состоянию на 01.01.2021 г.);

- предоставление общедоступного общего образования – 2061 чел. (по состоянию на 01.01.2021 г.);

- предоставление дополнительного образования – 726 чел. (по состоянию на 01.01.2021.).

*Основное мероприятие 1.5. Развитие системы оценки качества общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники;

- аттестаты об основном общем образовании не получили 9 выпускников (получили неудовлетворительный результат по математике).

*Основное мероприятие 1.6. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2020 году все образовательные организации реализуют ФГОС НОО, ООО и СОО (в 10-х классах), продолжается работа двух республиканских пилотных площадок по вопросам внедрения ФГОС СОО на базе МОУ «Сторожевская СОШ» и МОУ «СОШ» с. Подъельск в 11-х классах.

*Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- охват горячимо питанием обучающихся 1-4 классов составляет 100%.

*Основное мероприятие 1.8. Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

В 2020 году имеют первую и высшую квалификационную категорию 29 воспитателя дошкольных групп, 164 учителей и 8 педагогов дополнительного образования.

*Основное мероприятие 1.9. Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Компенсацией воспользовались родители (законные представители) имеющие статус «малоимущей семьи» или подтверждающие справками о доходах (менее прожиточного минимума), и подавших заявление на получение компенсации

В рамках решения Задачи 2 (Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме):

*Основное мероприятие 2.1. «Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год организованы и проведены олимпиады, конкурсы, соревнования, обучение в РОЗЛИ для одарённых детей из сельской местности. Обучающиеся принимали активное участие в районных, республиканских и федеральных конкурсах, олимпиадах.

*Основное мероприятие 2.2. «Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования»* В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год кружками и секциями на базе общеобразовательных организаций охвачено 693 учащихся, на базе МОО «РЦДО» с. Корткерос 726 обучающихся.

*Основное мероприятие 2.3. «Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год были организованы и проведены мероприятия по направлениям: патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное, волонтерского движения и РДШ с целью увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей и роста правовой грамотности детей и родителей

*Основное мероприятие 2.4. «Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год организация и проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста проводились в рамках исполнения плана по патриотическому воспитанию, часть мероприятий прошла в онлайн режиме из-за ограничительных мер. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и группе ВК Управления образования.

*Основное мероприятие 2.5. «Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год организация и проведение мероприятий, направленных на обучение учащихся начальным знаниям в области гражданской обороны и основам военной службы, учебно-полевые сборы проводятся в рамках выполнения программ.

*Основное мероприятие 2.6. «Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность. Содействие развитию гражданской активности молодежи и формированию здорового образа жизни»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность в рамках реализации государственной молодежной политики. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и группе ВК Управления образования.

В рамках решения Задачи 3 (Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время):

*Основное мероприятие 3.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- организованы лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 517 детей;

- направлено в детские оздоровительные учреждения 54 детей;

- организованы лагеря труда и отдыха 56 чел.

*Основное мероприятие 3.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- трудоустройство подростков в каникулярный период 2020 года на базе образовательных проводилось в количестве 97 человек.

В рамках Решения Задачи 4 (Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне):

*Основное мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат)*

Ежегодно работники Управления образования выезжают на семинары, курсы повышения квалификации, направленные на совершенствование управленческой деятельности.

*Основное мероприятие 4.2. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы*

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» соответствует 70%

*Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях*

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки получено в размере 100%.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| план | факт | примечание |
| **Программа:** «Развитие образования» | | | | | | |
| 1 | | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | проценты | 70 | 86 | Проведены ремонтные работы в ОО |
| 2 | | удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | проценты | 50 | 50 | С учетом онлайн мероприятий |
| 3 | | доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | проценты | 48 | 24,1 | Уменьшение в связи с эпид. (COVID-19) обстановкой |
| ***1. Задача:*** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | |
| 1 | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | | единицы | 1 | 0 | Введен в эксплуатацию детский сад в с. Большелуг |
| 2 | количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | | единицы | 1 | 0 |  |
| 3 | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | | единицы | 5 | 6 | Проведены ремонты по устранению предписаний Роспотребнадзора |
| 4 | доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | | проценты | 5,88 | 13,3 | Входная группа в с. Корткерос, пандус в с. Большелуг |
| 5 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | проценты | 6,8 | 16,3 | Вторая смена только в МОУ «СОШ» с. Корткерос, в 4-х классах и 3-х классах что составляет 8% от количества учащихся в районе. Но в 2020-2021 учебном году в период эпидемии в МОУ «СОШ» с. Корткерос занимается во вторую смену 335 учащихся (3, 4, 6, 7 и 8 классы) |
| 6 | охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | | проценты | 65 | 73 |  |
| 7 | отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | | проценты | 100 | 100 |  |
| 8 | удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | | проценты | 93 | 89 | Не все дети школьного возраста, прописанные в районе, посещают школы в районе |
| 9 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | процент | 64 | 69,5 | Охват увеличился за счет открытия новых мест доп. образования |
| 10 | Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, охваченных питанием от общего количества обучающихся в 1-4 классах образовательных организаций Республики Коми не менее | | проценты | - | 100 | Все обучающиеся 1-4 классов охвачены питанием |
| 11 | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | | проценты | 100 | 100 |  |
| 12 | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | | проценты | 100 | 96 | По ФГОС обучающихся все 1-10 классы, 11 классы МОУ «СОШ» с. Подъельск и МОУ «Сторожевская СОШ» |
| 13 | доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | | проценты | 3,0 | 0 | Все выпускники 11 класса сдали ЕГЭ |
| 14 | доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | | проценты | 97 | 100 | Все выпускники 11 класса получили аттестат |
| 15 | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 30 | 28 |  |
| 16 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 60 | 57 |  |
| 17 | доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 41 | 38 |  |
| 18 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | | проценты | 100 | 85,5 |  |
| 19 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | | проценты | 100 | 95,4 |  |
| 20 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | проценты | 100 | 101,9 |  |
| 21 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год | |  | 45727 | 46601 |  |
| 22 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования | | единицы | 3 | 2 | Мордино, Приозерный |
| 23 | Доля образовательных организаций района, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | | единицы | 13 | 13 |  |
| 24 | Число общеобразовательных организаций района обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | | единицы | 2 | 5 | В 2019 году «Точка роста» открыта в МОУ «СОШ» с. Корткерос, в 2020 в МОУ «Сторожевская СОШ», МОУ «СОШ» с. Нившера, МОУ «СОШ» с. Богородск и МОУ «СОШ» с. Большелуг |
| 25 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | | единицы | 990 | 1341 |  |
| 26 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | | проценты | - | 16 | 4 ОО |
| 27 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | единиц | 175 | 175 |  |
| 28 | количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | | человек | 861 | 861 |  |
| 29 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | | единиц | 20 | 21 | По соглашению с Минобразом |
| 30 | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | | единиц | 7 | 10 |  |
| ***2. Задача:***  Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | | | | | | |
| 1 | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | | проценты | 20 | 66,7 |  |
| 2 | количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | | единицы | 7 | 12 |  |
| 3 | доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | | проценты | 90 | 96 |  |
| 4 | количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | | единицы | 5 | 5 |  |
| 5 | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | | проценты | 23 | 25 |  |
| 6 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи | | проценты | 5 | 5 |  |
| 7 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи | | проценты | 50 | 50 |  |
| 8 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в управление общественной жизнью, в общем количестве молодежи | | проценты | 6 | 6 |  |
| 9 | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | | проценты | 22 | 11 |  |
| 10 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | | проценты | 11 | 10 |  |
| 11 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях | | проценты | 2 | 2 |  |
| ***3. Задача:***  Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | | | | | | |
| 1 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | | единицы | 685 | 363 |  |
| 2 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | | единицы | 1 258 | 573 |  |
| 3 | количество детей, трудоустроенных в период каникул | | единицы | 115 | 97 |  |
| ***4. Задача:*** Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне | | | | | | |
| 1 | уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» | | проценты | 100 | 70 |  |
| 2 | доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | | проценты | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

1)Степень достижения целей и решения задач Программы представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия программы | оценка эффективности | |
| N | СДП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа:** «Развитие образования» | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | 1,0 | 1,2 |
| удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | 1,0 | 1,0 |
| доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 0,5 |
| **Задача 1:** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | 1,0 | 0 |
| количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | 1,0 | 0 |
| количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | 1,0 | 1,2 |
| доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 1,0 | 2,7 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1,0 | 0,4 |
| охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | 1,0 | 1,1 |
| отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | 1,0 | 0.9 |
| доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1,0 | 1,1 |
| Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, охваченных питанием от общего количества обучающихся в 1-4 классах образовательных организаций Республики Коми не менее | 0 | 1,0 |
| удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 1,0 | 0.96 |
| доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | 1,0 | 1,03 |
| доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | 1,0 | 1,03 |
| доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 0,93 |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 0,95 |
| доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1.0 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | 1,0 | 0,93 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | 1,0 | 0,86 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 1,0 | 0,95 |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год | 1,0 | 1,02 |
| Количество реализованных народных проектов в сфере образования | 1,0 | 0,67 |
| Доля образовательных организаций района, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | 1,0 | 1.0 |
| Число общеобразовательных организаций района обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | 1,0 | 2,5 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | 1,0 | 1,4 |
| Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | 0 | 1,0 |
| Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1,0 | 1,0 |
| количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | 1,0 | 1,0 |
| Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | 1,0 | 1,05 |
| Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | 1,0 | 1,4 |
| **Задача 2:** Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | 1,0 | 3,3 |
| количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 1,0 | 0,58 |
| доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | 1,0 | 1,07 |
| количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | 1,0 | 1.0 |
| доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | 1,0 | 1,1 |
| Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи | 1,0 | 1.0 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.0 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в управление общественной жизнью, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.0 |
| Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | 1,0 | 1.0 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.0 |
| Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях | 1,0 | 1.0 |
| **Задача 3:** Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 0,5 |
| доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | 1,0 | 0,46 |
| количество детей, трудоустроенных в период каникул | 1,0 | 0,84 |

:

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по программе | Предусмотрено бюджетом, тыс.руб. | | | | | Финансирование мероприятий, тыс.руб. | | | | | | | Реализация мероприятий, тыс. руб. | | | | | | |
| |  | | --- | | Всего | | | в том числе по источникам финансирования | | | | всего | в том числе по источникам финансирования | | | | | |  | | --- | | Всего | | | | | в том числе по источникам финансирования | | | | |
| бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |  | | бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет | | |  | | бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.** | **Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **594 457,68** | **65 284,29** | **24 679,00** | **492 721,45** | **11 772,94** | **585 666,70** | | **65 281,77** | **16 139,26** | **492 719,28** | **11 526,39** | | | **590 202,23** | | **66 430,40** | **17 524,06** | **495 325,51** | **10 922,26** |
| 1.1. | Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования | **304,62** | 304,62 |  |  |  | **304,62** | | 304,62 |  |  |  | | | **304,62** | | 304,62 |  |  |  |
| 1.2. | Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов | **805,00** | 805,00 |  |  |  | **805,00** | | 805,00 |  |  |  | | | **835,05** | | 835,05 |  |  |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | **16 590,94** | 4 116,14 |  | 11 459,37 | 1 015,43 | **16 590,94** | | 4 116,14 |  | 11 459,37 | 1 015,43 | | | **17 489,66** | | 4 421,68 |  | 12 052,55 | 1 015,43 |
| 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования | **566 777,44** | 59 953,15 | 24 679,00 | 474 315,39 | 7 829,90 | **558 237,70** | | 59 953,15 | 16 139,26 | 474 315,39 | 7 829,90 | | | **559 815,42** | | 60 750,20 | 17 524,06 | 474 315,39 | 7 225,77 |
| 1.5 | Развитие системы оценки качества общего образования | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | |  |  |  |  | | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.6 | Участие в региональном проекте «Современная школа», обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | |  |  |  |  | | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | **7 448,79** | 74,49 |  | 4 446,69 | 2 927,61 | **7 197,55** | | 71,97 |  | 4 444,52 | 2 681,06 | | | **8 772,34** | | 87,71 |  | 6 003,57 | 2 681,06 |
| 1.8. | Развитие кадровых ресурсов системы образования | **30,89** | 30,89 |  |  |  | **30,89** | | 30,89 |  |  |  | | | **31,14** | | 31,14 |  |  |  |
| 1.9. | Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | **2 500,00** |  |  | 2 500,00 |  | **2 500,00** | |  |  | 2 500,00 |  | | | **2 954,00** | |  |  | 2 954,00 |  |
| **2.** | **Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **155,68** | **155,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **155,68** | | **155,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **192,80** | | **192,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей | **45,00** | 45,00 |  |  |  | **45,00** | | 45,00 |  |  |  | | | **48,50** | | 48,50 |  |  |  |
| 2.2. | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | |  |  |  |  | | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.3. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | **40,68** | 40,68 |  |  |  | **40,68** | | 40,68 |  |  |  | | | **44,99** | | 44,99 |  |  |  |
| 2.4. | Военно-патриотческое воспитание молодежи допризывного возраста | **70,00** | 70,00 |  |  |  | **70,00** | | 70,00 |  |  |  | | | **74,56** | | 74,56 |  |  |  |
| 2.5. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | |  |  |  |  | | | **0,00** | |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | |  |  |  |  | | | **24,75** | | 24,75 |  |  |  |
| **3.** | **Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **2 378,42** | **1 037,22** | **365,50** | **975,70** | **0,00** | **1 843,05** | | **1 037,22** | **0,00** | **805,83** | **0,00** | | | **1 930,81** | | **1 086,69** | **0,00** | **844,12** | **0,00** |
| 3.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | **1 878,42** | 537,22 | 365,50 | 975,70 |  | **1 343,05** | | 537,22 |  | 805,83 |  | | | **1 432,09** | | 587,97 |  | 844,12 |  |
| 3.2 | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | **500,00** | 500,00 |  |  |  | **500,00** | | 500,00 |  |  |  | | | **498,72** | | 498,72 |  |  |  |
| **4.** | **Задача 4: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **32 201,33** | **20 614,69** | **0,00** | **11 586,64** | **0,00** | **31 721,93** | | **20 541,22** | **0,00** | **11 180,71** | **0,00** | | | **31 889,94** | | **20 775,76** | **0,00** | **11 114,18** | **0,00** |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат) | **5 681,91** | 5 681,91 |  |  |  | **5 681,37** | | 5 681,37 |  |  |  | | | **5 587,61** | | 5 587,61 |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение реализации основных мероприятий Программы | **15 088,47** | 14 932,78 |  | 155,69 |  | **14 997,28** | | 14 859,85 |  | 137,43 |  | | | **15 323,20** | | 15 188,15 |  | 135,05 |  |
| 4.3 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях | **11 430,95** |  |  | 11 430,95 |  | **11 043,28** | |  |  | 11 043,28 |  | | | **10 979,13** | |  |  | 10 979,13 |  |
|  | ИТОГО: | **629 193,11** | **87 091,88** | **25 044,50** | **505 283,79** | **11 772,94** | **619 387,36** | | **87 015,89** | **16 139,26** | **504 705,82** | **11 526,39** | | | **624 215,78** | | **88 485,65** | **17 524,06** | **507 283,81** | **10 922,26** |

1. Степень достижения целей и решения задач Программы составляет 1,3.

= 48,63 / 45 = 1.08

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования составляет 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

= **624 215,78**/ **629 193,11**= 0,99

где:

 - уровень финансирования реализации Программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Вывод:

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ \* УФ = 1,08\*0,99= 1,07

Об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Соответственно реализация Программы осуществляется на высокоэффективном уровне.