Приложение 1

К приказу Управления образования

от 09.03.2021 г. № ОД-06/090321

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 г. № 2634.

Основной целью Программы является рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования;

- Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;

- Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время;

- Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне.

Статистика учреждений за 2020 год.

По состоянию на 1 января 2021 года сеть образовательных организаций МО МР «Корткеросский» представлена 25 образовательными организациями, из них:

- 9- дошкольные образовательные организации, кроме того, дошкольные группы функционируют также при 3 основных и 6-и – средних школах;

- 15-образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы;

- 1-учреждение дополнительного образования

В Программу изменения вносились пять раз в 2020 году, в том числе в части:

- увеличения и перераспределения расходов местного бюджета на 2020 год по отдельным мероприятиям Программы;

- корректировка размера финансирования;

- редактирование наименований индикаторов.

В процессе реализации Программы в 2020 году достигнуты следующие основные результаты.

В 2020 году доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения составила 86%.

Удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных. Республиканских и российских мероприятиях составил 50%.

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению составила 24,1%, в связи с эпид. обстановкой показатель уменьшился.

Все мероприятия находятся в стадии выполнения, в связи с ежегодным сроком их исполнения до 2023 года.

В рамках решения Задачи 1 (Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования):

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2019 году введено в действие одно образовательное учреждение, детский сад в с. Большелуг», в 2020 году строительства объектов не предусмотрено

Основное мероприятие 1.2. Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- Проведены ремонты по устранению предписаний Роспотребнадзора в 6 учреждениях: МОУ «ООШ» с. Небдино, МОУ «СОШ» п. Приозёрный, МОУ «СОШ» с. Подъельск, МОУ «СОШ» п. Усть-Лэкчим, МДОУ «Детский сад № 5 с. Корткерос», МОУ «СОШ» с.Большелуг

Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

В течении 2020 года в рамках Соглашения администрации МР «Корткеросский» с Министерством образования, науки и молодежной политики РК по укреплению МТБ проведены мероприятия по ремонту кровель в шести образовательных организациях.

В рамках Соглашения администрации МР «Корткеросский» с Министерством образования, науки и молодежной политики РК по части комплексной безопасности проведены мероприятия на двадцати одном объекте в части устройства уличного освещения, устройства ограждения и установки системы видеонаблюдения

В рамках реализации программы «Народный бюджет» реализованы мероприятия в двух учреждениях. Одним из проектов являлась модернизация компьютерного класса, в рамках второго проекта оборудованы лабораторные комплексы.

В рамках Соглашения о социально экономическом партнерстве с АО Монди СЛПК реализованы мероприятия в части устранения предписаний Роспотребнадзора и укрепления МТБ в восьми образовательных учреждениях.

Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- предоставление общедоступного дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми – 999 чел. (по состоянию на 01.01.2021 г.);

- предоставление общедоступного общего образования – 2061 чел. (по состоянию на 01.01.2021 г.);

- предоставление дополнительного образования – 726 чел. (по состоянию на 01.01.2021.).

Основное мероприятие 1.5. Развитие системы оценки качества общего образования

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники;

- аттестаты об основном общем образовании не получили 9 выпускников (получили неудовлетворительный результат по математике).

Основное мероприятие 1.6. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2020 году все образовательные организации реализуют ФГОС НОО, ООО и СОО (в 10-х классах), продолжается работа двух республиканских пилотных площадок по вопросам внедрения ФГОС СОО на базе МОУ «Сторожевская СОШ» и МОУ «СОШ» с. Подъельск в 11-х классах.

Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- охват горячимо питанием обучающихся 1-4 классов составляет 100%.

Основное мероприятие 1.8. Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного, общего и дополнительного образования

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

В 2020 году имеют первую и высшую квалификационную категорию 29 воспитателя дошкольных групп, 164 учителей и 8 педагогов дополнительного образования.

Основное мероприятие 1.9. Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Компенсацией воспользовались родители (законные представители) имеющие статус «малоимущей семьи» или подтверждающие справками о доходах (менее прожиточного минимума), и подавших заявление на получение компенсации

В рамках решения Задачи 2 (Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме):

Основное мероприятие 2.1. «Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей»

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год организованы и проведены олимпиады, конкурсы, соревнования, обучение в РОЗЛИ для одарённых детей из сельской местности. Обучающиеся принимали активное участие в районных, республиканских и федеральных конкурсах, олимпиадах.

Основное мероприятие 2.2. «Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования»	В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год кружками и секциями на базе общеобразовательных организаций охвачено 693 учащихся, на базе МОО «РЦДО» с. Корткерос 726 обучающихся.

Основное мероприятие 2.3. «Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников»

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год были организованы и проведены мероприятия по направлениям: патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное, волонтерского движения и РДШ с целью увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей и  роста правовой грамотности детей и родителей

Основное мероприятие 2.4. «Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста»

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год организация и проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста проводились в рамках исполнения плана по патриотическому воспитанию, часть мероприятий прошла в онлайн режиме из-за ограничительных мер. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и группе ВК Управления образования.

Основное мероприятие 2.5. «Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов»

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год организация и проведение мероприятий, направленных на обучение учащихся начальным знаниям в области гражданской обороны и основам военной службы, учебно-полевые сборы проводятся в рамках выполнения программ.

Основное мероприятие 2.6. «Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность. Содействие развитию гражданской активности молодежи и формированию здорового образа жизни»

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2020 год организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность в рамках реализации государственной молодежной политики. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и группе ВК Управления образования.

В рамках решения Задачи 3 (Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время):

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение оздоровления и отдыха   детей

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- организованы лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 517 детей;

- направлено в детские оздоровительные учреждения 54 детей;

- организованы лагеря труда и отдыха 56 чел.

Основное мероприятие 3.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- трудоустройство подростков в каникулярный период 2020 года на базе образовательных проводилось в количестве 97 человек.

В рамках Решения Задачи 4 (Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне):

Основное мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат)

Ежегодно работники Управления образования выезжают на семинары, курсы повышения квалификации, направленные на совершенствование управленческой деятельности.

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» соответствует 70%

Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки получено в размере 100%.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы их значениях

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | примечание |
| Программа: «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | проценты | 70 | 86 | Проведены ремонтные работы в ОО |
| 2 |  | удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | проценты | 50 | 50 | С учетом онлайн мероприятий |
| 3 |  | доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | проценты | 48 | 24,1 | Уменьшение в связи с эпид. (COVID-19) обстановкой |
| 1. Задача: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования |  | единицы | 1 | 0 | Введен в эксплуатацию детский сад в с. Большелуг |
| 2 | количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт |  | единицы | 1 | 0 |  |
| 3 | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства |  | единицы | 5 | 6 | Проведены ремонты по устранению предписаний Роспотребнадзора |
| 4 | доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования |  | проценты | 5,88 | 13,3 | Входная группа в с. Корткерос, пандус в с. Большелуг |
| 5 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | проценты | 6,8 | 16,3 | Вторая смена только в МОУ «СОШ» с. Корткерос, в 4-х классах и 3-х классах что составляет 8% от количества учащихся в районе. Но в 2020-2021 учебном году в период эпидемии в МОУ «СОШ» с. Корткерос занимается во вторую смену 335 учащихся (3, 4, 6, 7 и 8 классы) |
| 6 | охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования |  | проценты | 65 | 73 |  |
| 7 | отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  | проценты | 100 | 100 |  |
| 8 | удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет |  | проценты | 93 | 89 | Не все дети школьного возраста, прописанные в районе, посещают школы в районе |
| 9 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | процент | 64 | 69,5 | Охват увеличился за счет открытия новых мест доп. образования |
| 10 | Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, охваченных питанием от общего количества обучающихся в 1-4 классах образовательных организаций Республики Коми не менее |  | проценты | - | 100 | Все обучающиеся 1-4 классов охвачены питанием |
| 11 | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования |  | проценты | 100 | 100 |  |
| 12 | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |  | проценты | 100 | 96 | По ФГОС обучающихся все 1-10 классы, 11 классы МОУ «СОШ» с. Подъельск и МОУ «Сторожевская СОШ» |
| 13 | доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций |  | проценты | 3,0 | 0 | Все выпускники 11 класса сдали ЕГЭ |
| 14 | доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов |  | проценты | 97 | 100 | Все выпускники 11 класса получили аттестат |
| 15 | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  | проценты | 30 | 28 |  |
| 16 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  | проценты | 60 | 57 |  |
| 17 | доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  | проценты | 41 | 38 |  |
| 18 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования |  | проценты | 100 | 85,5 |  |
| 19 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования |  | проценты | 100 | 95,4 |  |
| 20 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  | проценты | 100 | 101,9 |  |
| 21 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год |  |  | 45727 | 46601 |  |
| 22 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования |  | единицы | 3 | 2 | Мордино, Приозерный |
| 23 | Доля образовательных организаций района, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей |  | единицы | 13 | 13 |  |
| 24 | Число общеобразовательных организаций района обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |  | единицы | 2 | 5 | В 2019 году «Точка роста» открыта в МОУ «СОШ» с. Корткерос, в 2020 в МОУ «Сторожевская СОШ», МОУ «СОШ» с. Нившера, МОУ «СОШ» с. Богородск и МОУ «СОШ» с. Большелуг |
| 25 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |  | единицы | 990 | 1341 |  |
| 26 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности |  | проценты | - | 16 | 4 ОО |
| 27 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | единиц | 175 | 175 |  |
| 28 | количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием |  | человек | 861 | 861 |  |
| 29 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности |  | единиц | 20 | 21 | По соглашению с Минобразом |
| 30 | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности |  | единиц | 7 | 10 |  |
| 2. Задача: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете |  | проценты | 20 | 66,7 |  |
| 2 | количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |  | единицы | 7 | 12 |  |
| 3 | доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе |  | проценты | 90 | 96 |  |
| 4 | количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи |  | единицы | 5 | 5 |  |
| 5 | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет |  | проценты | 23 | 25 |  |
| 6 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи |  | проценты | 5 | 5 |  |
| 7 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи |  | проценты | 50 | 50 |  |
| 8 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в управление общественной жизнью, в общем количестве молодежи |  | проценты | 6 | 6 |  |
| 9 | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете |  | проценты | 22 | 11 |  |
| 10 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи |  | проценты | 11 | 10 |  |
| 11 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях |  | проценты | 2 | 2 |  |
| 3. Задача: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время |  | единицы | 685 | 363 |  |
| 2 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время |  | единицы | 1 258 | 573 |  |
| 3 | количество детей, трудоустроенных в период каникул |  | единицы | 115 | 97 |  |
| 4. Задача: Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» |  | проценты | 100 | 70 |  |
| 2 | доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки |  | проценты | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

1)Степень достижения целей и решения задач Программы представлена в следующей таблице:

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия программы | оценка эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | СДП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа: «Развитие образования» | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | 1,0 | 1,2 |
|  | удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | 1,0 | 1,0 |
|  | доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 0,5 |
| Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | 1,0 | 0 |
|  | количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | 1,0 | 0 |
|  | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | 1,0 | 1,2 |
|  | доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 1,0 | 2,7 |
|  | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1,0 | 0,4 |
|  | охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | 1,0 | 1,1 |
|  | отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
|  | удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | 1,0 | 0.9 |
|  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1,0 | 1,1 |
|  | Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, охваченных питанием от общего количества обучающихся в 1-4 классах образовательных организаций Республики Коми не менее | 0 | 1,0 |
|  | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
|  | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 1,0 | 0.96 |
|  | доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | 1,0 | 1,03 |
|  | доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | 1,0 | 1,03 |
|  | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 0,93 |
|  | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 0,95 |
|  | доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1.0 |
|  | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | 1,0 | 0,93 |
|  | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | 1,0 | 0,86 |
|  | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 1,0 | 0,95 |
|  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год | 1,0 | 1,02 |
|  | Количество реализованных народных проектов в сфере образования | 1,0 | 0,67 |
|  | Доля образовательных организаций района, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | 1,0 | 1.0 |
|  | Число общеобразовательных организаций района обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | 1,0 | 2,5 |
|  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | 1,0 | 1,4 |
|  | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | 0 | 1,0 |
|  | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1,0 | 1,0 |
|  | количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | 1,0 | 1,0 |
|  | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | 1,0 | 1,05 |
|  | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | 1,0 | 1,4 |
| Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | 1,0 | 3,3 |
|  | количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 1,0 | 0,58 |
|  | доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | 1,0 | 1,07 |
|  | количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | 1,0 | 1.0 |
|  | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | 1,0 | 1,1 |
|  | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи | 1,0 | 1.0 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.0 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в управление общественной жизнью, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.0 |
|  | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | 1,0 | 1.0 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.0 |
|  | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях | 1,0 | 1.0 |
| Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 0,5 |
|  | доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | 1,0 | 0,46 |
|  | количество детей, трудоустроенных в период каникул | 1,0 | 0,84 |

:

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования представлена в следующей таблице:

| № | Мероприятия по программе | Предусмотрено бюджетом, тыс.руб. |  |  |  |  | Финансирование мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего. | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | Всего. | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |  |  | бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: | 594 457,68 | 65 284,29 | 24 679,00 | 492 721,45 | 11 772,94 | 585 666,70 |  | 65 281,77 | 16 139,26 | 492 719,28 | 11 526,39 |  |  | 590 202,23 |  | 66 430,40 | 17 524,06 | 495 325,51 | 10 922,26 |
| 1.1. | Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования | 304,62 | 304,62 |  |  |  | 304,62 |  | 304,62 |  |  |  |  |  | 304,62 |  | 304,62 |  |  |  |
| 1.2. | Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов | 805,00 | 805,00 |  |  |  | 805,00 |  | 805,00 |  |  |  |  |  | 835,05 |  | 835,05 |  |  |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | 16 590,94 | 4 116,14 |  | 11 459,37 | 1 015,43 | 16 590,94 |  | 4 116,14 |  | 11 459,37 | 1 015,43 |  |  | 17 489,66 |  | 4 421,68 |  | 12 052,55 | 1 015,43 |
| 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования | 566 777,44 | 59 953,15 | 24 679,00 | 474 315,39 | 7 829,90 | 558 237,70 |  | 59 953,15 | 16 139,26 | 474 315,39 | 7 829,90 |  |  | 559 815,42 |  | 60 750,20 | 17 524,06 | 474 315,39 | 7 225,77 |
| 1.5 | Развитие системы оценки качества общего образования | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Участие в региональном проекте «Современная школа», обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | 7 448,79 | 74,49 |  | 4 446,69 | 2 927,61 | 7 197,55 |  | 71,97 |  | 4 444,52 | 2 681,06 |  |  | 8 772,34 |  | 87,71 |  | 6 003,57 | 2 681,06 |
| 1.8. | Развитие кадровых ресурсов системы образования | 30,89 | 30,89 |  |  |  | 30,89 |  | 30,89 |  |  |  |  |  | 31,14 |  | 31,14 |  |  |  |
| 1.9. | Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  | 2 954,00 |  |  |  | 2 954,00 |  |
| 2. | Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: | 155,68 | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,68 |  | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 192,80 |  | 192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей | 45,00 | 45,00 |  |  |  | 45,00 |  | 45,00 |  |  |  |  |  | 48,50 |  | 48,50 |  |  |  |
| 2.2. | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | 40,68 | 40,68 |  |  |  | 40,68 |  | 40,68 |  |  |  |  |  | 44,99 |  | 44,99 |  |  |  |
| 2.4. | Военно-патриотческое воспитание молодежи допризывного возраста | 70,00 | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 70,00 |  |  |  |  |  | 74,56 |  | 74,56 |  |  |  |
| 2.5. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: | 2 378,42 | 1 037,22 | 365,50 | 975,70 | 0,00 | 1 843,05 |  | 1 037,22 | 0,00 | 805,83 | 0,00 |  |  | 1 930,81 |  | 1 086,69 | 0,00 | 844,12 | 0,00 |
| 3.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 1 878,42 | 537,22 | 365,50 | 975,70 |  | 1 343,05 |  | 537,22 |  | 805,83 |  |  |  | 1 432,09 |  | 587,97 |  | 844,12 |  |
| 3.2 | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | 500,00 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 498,72 |  | 498,72 |  |  |  |
| 4. | Задача 4: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: | 32 201,33 | 20 614,69 | 0,00 | 11 586,64 | 0,00 | 31 721,93 |  | 20 541,22 | 0,00 | 11 180,71 | 0,00 |  |  | 31 889,94 |  | 20 775,76 | 0,00 | 11 114,18 | 0,00 |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат) | 5 681,91 | 5 681,91 |  |  |  | 5 681,37 |  | 5 681,37 |  |  |  |  |  | 5 587,61 |  | 5 587,61 |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение реализации основных мероприятий Программы | 15 088,47 | 14 932,78 |  | 155,69 |  | 14 997,28 |  | 14 859,85 |  | 137,43 |  |  |  | 15 323,20 |  | 15 188,15 |  | 135,05 |  |
| 4.3 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях | 11 430,95 |  |  | 11 430,95 |  | 11 043,28 |  |  |  | 11 043,28 |  |  |  | 10 979,13 |  |  |  | 10 979,13 |  |
|  | ИТОГО: | 629 193,11 | 87 091,88 | 25 044,50 | 505 283,79 | 11 772,94 | 619 387,36 |  | 87 015,89 | 16 139,26 | 504 705,82 | 11 526,39 |  |  | 624 215,78 |  | 88 485,65 | 17 524,06 | 507 283,81 | 10 922,26 |

- Степень достижения целей и решения задач Программы составляет 1,3.

= 48,63 / 45 = 1.08

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

- Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования составляет 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

= 624 215,78/ 629 193,11= 0,99

где:

- уровень финансирования реализации Программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Вывод:

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ = 1,08*0,99= 1,07

Об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Соответственно реализация Программы осуществляется на высокоэффективном уровне.