УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»**

**ПРИКАЗ**

06 марта 2020 г. № ОД-05/060320

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 29.08.2013 года № 1643 «О программах муниципального образования муниципального района «Корткеросский» и в целях информационной открытости оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2019 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить результаты годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования» за 2019 год (Приложение);
2. Заместителю начальника Управления образованием Поповой Т.Г. предоставить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования» за 2019 год в отдел экономики администрации муниципального района «Корткеросский» в срок до 10 марта 2020 года.
3. Ведущему программисту отдел эксплуатации, материально-технического обеспечения и информатизации разместить настоящий приказ на сайте Управления образования и администрации МР «Корткеросский» в срок до 10 марта 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Н.В. Ярцева

Приложение 1

К приказу Управления образования

от 06.03.2020 г. № ОД-05/060320

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 г. № 2634.

Основной целью Программы является рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования;
2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;
3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время;
4. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне.

Статистика учреждений за 2019 год.

По состоянию на 1 января 2020 года сеть образовательных организаций МО МР «Корткеросский» представлена 25образовательными организациями, из них:

1. 9- дошкольные образовательные организации, кроме того, дошкольные группы функционируют также при 3 основных и 6-и – средних школах;
2. 15-образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы;
3. 1-учреждение дополнительного образования

В Программу изменения вносились восемь раз в 2019 году, в том числе в части:

* увеличения и перераспределения расходов местного бюджета на 2019 год по отдельным мероприятиям Программы;
* корректировка размера финансирования;
* редактирование наименований индикаторов.

В процессе реализации Программы в 2019 году достигнуты следующие основные результаты.

В 2019 году доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения составила 86%.

Удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных. Республиканских и российских мероприятиях составил 50%.

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению составила 44,7%.

Все мероприятия находятся в стадии выполнения, в связи с ежегодным сроком их исполнения до 2022 года.

В рамках решения Задачи 1 (Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования):

*Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2019 году введено в действие одно образовательное учреждение, детский сад в с. Большелуг»

*Основное мероприятие 1.2. Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- Проведены ремонты по устранению предписаний Роспотребнадзора в 6 учреждениях: МОУ «СОШ» с. Нившера, МОУ «СОШ» п. Приозёрный, МОУ «СОШ» с. Подъельск, МОУ «СОШ» с. Корткерос, МДОУ «Детьский сад № 1 с. Корткерос», МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» с. Корткерос.

*Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- В некоторых организаций произведена замена и установка систем автоматического вывода сигнала о пожаре;

- во всех учреждениях установлены системы видеонаблюдения и голосового оповещения

- приведение качества воды к норме;

- работы по замене и приведению к нормативному состоянию внутренней и внешней отделки помещений, зданий;

- в одном учреждении в рамках реализации национального проекта «Образование» закуплено оборудование для основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.

*Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- предоставление общедоступного дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми – 1082 чел. (по состоянию на 01.01.2020 г.);

- предоставление общедоступного общего образования – 2074 чел. (по состоянию на 01.01.2020 г.);

- предоставление дополнительного образования – 644 чел. (по состоянию на 01.01.2020 г.).

*Основное мероприятие 1.5. Развитие системы оценки качества общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники;

- аттестаты об основном общем образовании не получили 9 выпускников (получили неудовлетворительный результат по математике).

*Основное мероприятие 1.6. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2019 году все образовательные организации реализуют ФГОС НОО и ООО, продолжается работа двух республиканских пилотных площадок по вопросам внедрения ФГОС ООО на базе МОУ «Сторожевская СОШ» и МОУ «СОШ» с. Подъельск в 10,11-х классах.

*Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- охват горячимо питанием обучающихся 1-4 классов составляет 99%.

*Основное мероприятие 1.8. Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

В 2019 году имеют первую и высшую квалификационную категорию 31 воспитателя дошкольных групп, 128 учителей и 7 педагогов дополнительного образования.

*Основное мероприятие 1.9. Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Компенсацией воспользовались родители (законные представители) имеющие статус «малоимущей семьи» или подтверждающие справками о доходах (менее прожиточного минимума), и подавших заявление на получение компенсации

В рамках решения Задачи 2 (Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме):

*Основное мероприятие 2.1. «Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2019 год организованы и проведены олимпиады, конкурсы, соревнования, обучение в РОЗЛИ для одарённых детей из сельской местности. Обучающиеся принимали активное участие в районных, республиканских и федеральных конкурсах, олимпиадах.

*Основное мероприятие 2.2. «Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования»* В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2019 год кружками и секциями на базе общеобразовательных организаций охвачено 710 учащихся, на базе МОО «РЦДО» с. Корткерос 644 обучающихся.

*Основное мероприятие 2.3. «Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2019 год были организованы и проведены мероприятия по направлениям: патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное, волонтерского движения и РДШ с целью увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей и роста правовой грамотности детей и родителей

*Основное мероприятие 2.4. «Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2019 год организация и проведение мероприятий направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста проводились в рамках исполнения плана по патриотическому воспитанию. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и группе ВК Управления образования.

*Основное мероприятие 2.5. «Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2019 год организация и проведение мероприятий направленных на обучение учащихся начальным знаниям в области гражданской обороны и основам военной службы, учебно-полевые сборы проводятся в рамках выполнения программ.

*Основное мероприятие 2.6. «Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность. Содействие развитию гражданской активности молодежи и формированию здорового образа жизни»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2019 год организация и проведение мероприятий направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность в рамках реализации государственной молодежной политики. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и группе ВК Управления образования.

В рамках решения Задачи 3 (Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время):

*Основное мероприятие 3.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- организованы лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 1083 детей;

- направлено в детские оздоровительные учреждения 312 детей;

- организованы лагеря труда и отдыха 80 чел.

*Основное мероприятие 3.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- трудоустройство подростков в каникулярный период 2019 года на базе образовательных проводилось в количестве 75 человек.

В рамках Решения Задачи 4 (Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне):

*Основное мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат)*

Ежегодно работники Управления образования выезжают на семинары, курсы повышения квалификации, направленные на совершенствование управленческой деятельности.

*Основное мероприятие 4.2. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы*

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» соответствует 98%

*Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях*

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки получено в размере 100%.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| план | факт | примечание |
| **Программа:** «Развитие образования» | | | | | | |
| 1 | | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | проценты | 60 | 86 | Проведены ремонтные работы в ОО |
| 2 | | удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | проценты | 49 | 50 |  |
| 3 | | доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | проценты | 44 | 44,7 |  |
| ***1. Задача:*** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | |
| 1 | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | | единицы | 0 | 1 | Введен в эксплуатацию детский сад в с. Большелуг |
| 2 | количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | | единицы | 0 | 0 |  |
| 3 | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | | единицы | 5 | 6 | Проведены ремонты по устранению предписаний Роспотребнадзора |
| 4 | доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | | проценты | 5,88 | 5,88 | Входная группа в с. Корткерос |
| 5 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | проценты | 6,8 | 7,2 | Вторая смена только в МОУ «СОШ» с. Корткерос, в 4-х классах и 3-х классах |
| 6 | охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | | проценты | 65 | 46 | Не все дети дошкольного возраста, прописанные в районе, посещают дошкольное учреждение в районе |
| 7 | отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | | проценты | 100 | 100 |  |
| 8 | удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | | проценты | 93 | 92 | Не все дети школьного возраста, прописанные в районе, посещают школы в районе |
| 9 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | процент | 60 | 62 | Охват увеличился за счет открытия нового объединения технической направленности |
| 10 | Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, охваченных питанием от общего количества обучающихся в 1-4 классах образовательных организаций Республики Коми не менее | | проценты | 99 | 100 | Все обучающиеся 1-4 классов охвачены питанием |
| 11 | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | | проценты | 100 | 100 |  |
| 12 | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | | проценты | 95,5 | 91 | По ФГОС обучающихся все 1-8 классы, 10-11 классы МОУ «СОШ» с. Подъельск и МОУ «Сторожевская СОШ» |
| 13 | доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | | проценты | 3,0 | 0 | Все выпускники 11 класса сдали ЕГЭ |
| 14 | доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | | проценты | 97 | 100 | Все выпускники 11 класса получили аттестат |
| 15 | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 30 | 30 |  |
| 16 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 60 | 60 |  |
| 17 | доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 41 | 41 |  |
| 18 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | | проценты | 100 | 93 |  |
| 19 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | | проценты | 100 | 98 |  |
| 20 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | проценты | 100 | 100 |  |
| 21 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год | |  | 44698 | 44698 |  |
| 22 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования | | единицы | 2 | 2 |  |
| 23 | Доля образовательных организаций района, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | | единицы | 6 | 6 |  |
| 24 | Число общеобразовательных организаций района обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | | единицы | 1 | 1 |  |
| 25 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | | единицы | 750 | 750 |  |
| 26 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | | проценты | 15 | 15 |  |
| ***2. Задача:***  Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | | | | | | |
| 1 | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | | проценты | 14 | 14 |  |
| 2 | количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | | единицы | 9 | 9 |  |
| 3 | доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | | проценты | 90 | 95 |  |
| 4 | количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | | единицы | 4 | 4 | Слабая материально-техническая база и отсутствие кадров готовых работать |
| 5 | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | | проценты | 22 | 25 |  |
|  | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи | | проценты | 5 | 5 |  |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи | | проценты | 45 | 47 |  |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в управление общественной жизнью, в общем количестве молодежи | | проценты | 5 | 5 |  |
|  | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | | проценты | 20 | 20 |  |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | | проценты | 10 | 10 |  |
|  | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях | | проценты | 2 | 2 |  |
| ***3. Задача:***  Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | | | | | | |
| 1 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | | единицы | 685 | 685 |  |
| 2 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | | единицы | 1158 | 1163 |  |
| 3 | количество детей, трудоустроенных в период каникул | | единицы | 115 | 75 |  |
| ***4. Задача:*** Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне | | | | | | |
| 1 | уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» | | проценты | 98 | 98 |  |
| 2 | доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | | проценты | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

1)Степень достижения целей и решения задач Программы представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия программы | оценка эффективности | |
| N | СДП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа:** «Развитие образования» | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | 1,0 | 1,4 |
| удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | 1,0 | 1,02 |
| доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 1:** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | 1,0 | 1,0 |
| количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | 1,0 | 1,0 |
| количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | 1,0 | 1,2 |
| доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 1,0 | 1 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1,0 | 1,06 |
| охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | 1,0 | 0.7 |
| отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | 1,0 | 0.9 |
| доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1,0 | 1,03 |
| Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, охваченных питанием от общего количества обучающихся в 1-4 классах образовательных организаций Республики Коми не менее | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 1,0 | 0.95 |
| доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | 1,0 | 1,0 |
| доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | 1,0 | 1,03 |
| доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1,0 |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1,0 |
| доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1.0 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | 1,0 | 0,93 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | 1,0 | 0,98 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 1,0 | 1,0 |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год | 1,0 | 1,0 |
| Количество реализованных народных проектов в сфере образования | 1,0 | 1,0 |
| Доля образовательных организаций района, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | 1,0 | 1.0 |
| Число общеобразовательных организаций района обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | 1,0 | 1.0 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | 1,0 | 1.0 |
| Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | 1,0 | 1.0 |
| **Задача 2:** Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | 1,0 | 1,0 |
| количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 1,0 | 1,0 |
| доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | 1,0 | 1,05 |
| количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | 1,0 | 1.0 |
| доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | 1,0 | 1,0 |
| Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи | 1,0 | 1.0 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.04 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в управление общественной жизнью, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.0 |
| Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | 1,0 | 1.0 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | 1,0 | 1.0 |
| Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях | 1,0 | 1.0 |
| **Задача 3:** Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 1,0 |
| доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | 1,0 | 1,0 |
| количество детей, трудоустроенных в период каникул | 1,0 | 0.65 |

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по программе | Предусмотрено бюджетом, тыс.руб. | | | | | | Финансирование мероприятий, тыс.руб. | | | | | | | Реализация мероприятий, тыс. руб. | | | | | | |
| |  | | --- | | Всего | | | в том числе по источникам финансирования | | | | | всего | | в том числе по источникам финансирования | | | | | |  | | --- | | Всего | | | | в том числе по источникам финансирования | | | | | |
| бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |  | | бюджет муниципального района «Корткеросский» | | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |  | | бюджет муниципального района «Корткеросский» | | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 |
| **1.** | **Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **588 060,23** | **72 726,55** | **24 920,75** | **488 891,86** | **1 521,07** | **588 060,23** | | **72 726,55** | | **24 920,75** | **488 891,86** | **1 521,07** | **584 385,08** | | **72 434,02** | | **24 920,75** | **485 509,24** | **1 521,07** |
| 1.1. | Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования | **559,26** | 559,26 |  |  |  | **559,26** | | 559,26 | |  |  |  | **559,26** | | 559,26 | |  |  |  |
| 1.2. | Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов | **889,15** | 889,15 |  |  |  | **889,15** | | 889,15 | |  |  |  | **831,45** | | 831,45 | |  |  |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | **17 110,23** | 6 563,93 |  | 10 546,30 |  | **17 110,23** | | 6 563,93 | |  | 10 546,30 |  | **16 377,08** | | 6 345,30 | |  | 10 031,78 |  |
| 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования | **554 041,86** | 64 570,01 | 24 920,75 | 464 551,10 |  | **554 041,86** | | 64 570,01 | | 24 920,75 | 464 551,10 |  | **554 041,86** | | 64 570,01 | | 24 920,75 | 464 551,10 |  |
| 1.5 | Развитие системы оценки качества общего образования | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | |  | |  |  |  | **0,00** | |  | |  |  |  |
| 1.6 | Участие в региональном проекте «Современная школа», обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | **1 633,83** | 32,70 |  | 80,06 | 1 521,07 | **1 633,83** | | 32,70 | |  | 80,06 | 1 521,07 | **1 633,83** | | 32,70 | |  | 80,06 | 1 521,07 |
| 1.7. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | **8 348,60** | 83,50 |  | 8 265,10 |  | **8 348,60** | | 83,50 | |  | 8 265,10 |  | **6 729,92** | | 67,30 | |  | 6 662,62 |  |
| 1.8. | Развитие кадровых ресурсов системы образования | **28,00** | 28,00 |  |  |  | **28,00** | | 28,00 | |  |  |  | **28,00** | | 28,00 | |  |  |  |
| 1.9. | Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | **5 449,30** |  |  | 5 449,30 |  | **5 449,30** | |  | |  | 5 449,30 |  | **4 183,68** | |  | |  | 4 183,68 |  |
| **2.** | **Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **386,19** | **386,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **385,47** | | **385,47** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **355,52** | | **355,52** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей | **152,80** | 152,80 |  |  |  | **152,80** | | 152,80 | |  |  |  | **147,60** | | 147,60 | |  |  |  |
| 2.2. | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | |  | |  |  |  | **0,00** | |  | |  |  |  |
| 2.3. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | **83,24** | 83,24 |  |  |  | **82,52** | | 82,52 | |  |  |  | **82,52** | | 82,52 | |  |  |  |
| 2.4. | Военно-патриотческое воспитание молодежи допризывного возраста | **51,40** | 51,40 |  |  |  | **51,40** | | 51,40 | |  |  |  | **51,40** | | 51,40 | |  |  |  |
| 2.5. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | |  | |  |  |  | **0,00** | |  | |  |  |  |
| 2.6. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, Содействие развитию гражданской активности молодежи и формированию здорового образа жизни. | **98,75** | 98,75 |  |  |  | **98,75** | | 98,75 | |  |  |  | **74,00** | | 74,00 | |  |  |  |
| **3.** | **Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **2 649,73** | **1 521,85** | **363,38** | **764,50** | **0,00** | **2 635,07** | | **1 507,19** | | **363,38** | **764,50** | **0,00** | **2 536,70** | | **1 408,82** | | **363,38** | **764,50** | **0,00** |
| 3.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | **2 196,65** | 1 068,77 | 363,38 | 764,50 |  | **2 181,99** | | 1 054,11 | | 363,38 | 764,50 |  | **2 083,62** | | 955,74 | | 363,38 | 764,50 |  |
| 3.2 | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | **453,08** | 453,08 |  |  |  | **453,08** | | 453,08 | |  |  |  | **453,08** | | 453,08 | |  |  |  |
| **4.** | **Задача 4: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **29 802,06** | **17 492,60** | **0,00** | **12 309,46** | **0,00** | **28 596,32** | | **17 417,14** | | **0,00** | **11 179,18** | **0,00** | **28 480,12** | | **17 236,79** | | **0,00** | **11 243,33** | **0,00** |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат) | **4 723,94** | 4 723,94 |  |  |  | **4 723,94** | | 4 723,94 | |  |  |  | **4 543,59** | | 4 543,59 | |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение реализации основных мероприятий Программы | **12 781,44** | 12 768,66 |  | 12,78 |  | **12 702,73** | | 12 693,20 | |  | 9,53 |  | **12 702,73** | | 12 693,20 | |  | 9,53 |  |
| 4.3 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях | **12 296,68** |  |  | 12 296,68 |  | **11 169,65** | |  | |  | 11 169,65 |  | **11 233,80** | |  | |  | 11 233,80 |  |
|  | ИТОГО: | **620 898,21** | **92 127,19** | **25 284,13** | **501 965,82** | **1 521,07** | **619 677,09** | | **92 036,35** | | **25 284,13** | **500 835,54** | **1 521,07** | **615 757,42** | | **91 435,15** | | **25 284,13** | **497 517,07** | **1 521,07** |

1. Степень достижения целей и решения задач Программы составляет 1,3.

= 48,82 / 43 = 1.14

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования составляет 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

= **615 757,42**/ **620 898,21**= 0,99

где:

 - уровень финансирования реализации Программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Вывод:

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ \* УФ = 1,14\*0,99= 1,15

Об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Соответственно реализация Программы осуществляется на высокоэффективном уровне.