|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Кöрткерöс» муниципальнöй юкöнса муниципальнöй районса видзöдан-арталан палата |  | Контрольно-счетная палата муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |

«30» июля 2019 года № 01-08/2

**Отчет**

по результатам проверки законности и результативности использования средств, поступивших в бюджет МО МР «Корткеросский» в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» на расходы по текущему ремонту здания турбазы с. Пезмег.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание**  | План работы Контрольно-счетной платы МР «Корткеросский», утвержденного приказом председателя от 24.12.2018 № 01-04/5, на основании распоряжения № 2 от 08.07.2019  |
| **Объекты проверки (ревизии)** | Муниципальная образовательная организация «Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос. |
| **Проверяемый период** | с «01» января 2018 года – 31 декабря 2019 года |
| **Предмет проверки (ревизии)** | Денежные поступления в бюджет муниципального района в соответствии с п. 1.2.1 Приложения № 9 от 19.04.2018 к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК». |
| **По итогам** **проведенной проверки (ревизии)** | Составлен 1 акт поверки |
| **Общий объем проверенных средств**  | Всего проверено 320 217,00 руб., в том числе за счет средств бюджета МО МР «Корткеросский» 320 217,00 рублей.  |
| **По результатам проверки (ревизии) установлено**  | 1. Средства субсидии в полном объеме направлены на ремонт здания турбазы с. Пезмег. МОО «РЦДО» для проведения ремонта здания турбазы заключило договоры на приобретение материалов для ремонта кровли и на замену оконных проемов.2. Акты обследования технического состояния здания турбазы с. Пезмег (дефектные ведомости) в течение предыдущих ремонту 4-х лет не составлялись, описание состояния помещения на предмет необходимости проведения ремонта кровли и замены оконных проемов не зафиксировано.3. Анализ сметных расходов *показал некорректное составление сметы, а именно несоответствие общей стоимости материалов исходя из количества и стоимости за единиц, а также несоответствие фактической потребности в материалах .*4.В *нарушение ч.11 и ч.14 ст. 21 Закона 44-ФЗ договоры на приобретение материалов заключены до утверждения и размещения информации об увеличении объемов закупок в план закупок и план-график**5.* МОО «РЦДО» не представило Администрации МО МР «Корткеросский» информацию о расходовании средств субсидии, направленных на замену оконных конструкций, что привело к неполному отражению информации в Отчете. |
| **Предложения по результатам контрольного****мероприятия** | 1. МРЦДО с. Корткерос:
2. При осмотре зданий фиксировать в Актах осмотра, либо дефектных ведомостях техническое состояние здания, либо его отдельных конструкций.
3. При составление сметы на выполнение работ, приобретение материалов учитывать фактическую потребность.
4. Исключить случаи заключения договоров с контрагентами до размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок, а именно в плане закупок и плане-графике.
5. Предоставлять Администрации МР «Корткеросский» полную информацию об использовании субсидий, предоставленных в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве.
6. Контрольно-счетной палате МР «Корткеросский»:
7. Направить Отчет о результатах проверки Главе муниципального района «Корткеросский».
 |

Председатель контрольно-счетной палаты Е.Н.Андреева