| «Кöрткерöс» муниципальнöй юкöнса муниципальнöй районса видзöдан-арталан палата |  | Контрольно-счетная палата муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |
| --- | --- | --- |

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 225, тел. /факс: 8(82136) 9-26-49, эл. почта: ksp@kortkeros.ru

| «14» февраля 2022 г. |  | № 01-04/2 |
| --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической экспертизы муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский»»

| Основание для подготовки заключения | - статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Положение о Контрольно-счетной палате МО МР «Корткеросский», утвержденное Решением Совета МР «Корткеросский» от 02.11.2011 № V-10/5; - План работы Контрольно-счетной палаты МО МР «Корткеросский» на 2022 год, утвержденный Приказом председателя Контрольно-счетной палаты МО МР «Корткеросский» от 28.12.2021 г. № 01-06/1; - Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты МО МР «Корткеросский» от 26.01.2022 г. № 2-р. |
| --- | --- |
| При подготовке заключения использованы данные | – решение Совета МО МР «Корткеросский» (далее по тексту – Совет) от 22.12.2020 г. № VII-3/8 «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на период до 2035 года»; – постановление администрации МО МР «Корткеросский» (далее по тексту – Администрация) от 28.10.2021 г. № 1632 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Корткеросский»» с Приложением 1 к постановлению «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский»» (далее по тексту – Порядок) и Приложением 2 к постановлению «Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский»» (далее по тексту – Методические указания); – приказ Министерства экономики Республики Коми от 27.12.2017 г. № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми» (в ред. от 19.02.2020 г.) (далее по тексту – Приказ № 382); – постановление Администрации от 26.11.2021 г. № 1753 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» (далее по тексту – Постановление об утверждении муниципальной программы); - постановление Администрации от 29.06.2021 № 1058 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее по тексту – Перечень муниципальных программ); –другие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования и реализации муниципальных программ. |

1. Общая характеристика программы

1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» (далее по тексту – Программа) была утверждена постановлением Администрации от 26.11.2021 г. № 1753.

1.2. Пунктом 10 Порядка определено, что разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации МО МР «Корткеросский». В соответствии с вышеназванной нормой в Перечень муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский», утвержденный постановлением Администрации от 29.06.2021 № 1058, Программа включена.

1.3. Главной целью Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» является обеспечение сбалансированно развитого пространства жизнедеятельности, комфортной жилой среды инфраструктурной обеспеченности.

1.4. В соответствии с поставленными целями и задачами разработаны и утверждены 4 подпрограммы:

1) «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО МР «Корткеросский»»;

2) «Разработка документов территориального планирования»;

3) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»;

4) «Отходы».

1.5. Срок реализации Программы: 2022-2025 гг.

1.6. Общий объем финансирования Программы на 2022-2025 годы составил в сумме 663 881,476 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 17 162,415 тыс. руб. (на 2022-2024 г. в сумме 5 720,805 тыс. руб. ежегодно, на 2025 г. – 0,0 тыс. руб., доля в общем объеме – 2,6%), республиканского бюджета – 46 614,51 тыс. руб. (на 2022 г. – 13 545,533 тыс. руб., на 2023 г. – 10445,139 тыс. руб., на 2024 г.– 22 623,838 тыс. руб., на 2025 г. – 0,0 тыс. руб., доля в общем объеме – 7,0%), местного бюджета – 9 750,927 тыс. руб. (на 2022 г. – 4 210,666 тыс. руб., на 2023 г. – 1 247,793 тыс. руб., на 2024 г.– 4 292,468 тыс. руб., на 2025 г. – 0,0 тыс. руб., доля в общем объеме – 1,5%), бюджета Фонда ЖКХ – 590 353,624 тыс. руб. (на 2022 г. – 149 528,86 тыс. руб., на 2023 г. – 75 790,325 тыс. руб., на 2024 г. – 365 034,439 тыс. руб., на 2025г. – 0,0 тыс. руб., доля в общем объеме – 88,9 %).

2. Оценка содержания программы

  - Сфера реализации программы, определение целей и задач, конечных ожидаемых результатов Программы (подпрограмм).

1) Поставленные в Программе цели, задачи, а также комплекс планируемых мероприятий относятся к сферам жилищно-коммунального хозяйства.

2) Цель Программы:

«Сбалансированно развитое пространство жизнедеятельности, комфортная жилая среда, инфраструктурная обеспеченность».

Указанная формулировка цели соответствует установленным требованиям и формулировкам задачей Стратегии. Цель программы является достижимой и измеримой (достижение цели можно проверить, цель имеет четкие и измеримые количественные оценки).

3) Задачи Программы в целом отражают направления деятельности муниципальных органов, участвующих в реализации программы и способствуют достижению заявленной в программе цели.

Формулировка цели подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» не соответствует установленным требованиям, т.к. цель подпрограммы «Обеспечение комфортной жилой среды»» является частью цели основной Программы.

Формулировка цели подпрограммы «Отходы» не соответствует установленным требованиям, т.к. цель подпрограммы «Обеспечение сбалансированно развитого пространства жизнедеятельности» является частью цели основной Программы.

4) В нарушение п. 15 Методических указаний:

- не совпадает единица измерения показателя «Уровень удовлетворенности населения организацией теплоснабжения» в разделах целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации программы паспорта Программы с таблицей 1 приложения к Программе «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы»;

- в паспорте подпрограммы «Отходы» в разделах целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации отсутствует целевой индикатор (показатель) «Количество ликвидированных несанкционированных свалок» предусмотренный в таблице 1 «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы»;

- в Перечне и сведениях о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (Таблица 1 Приложения) по подпрограмме «Разработка документов территориального планирования» формулировка задач «Актуализация генпланов и правил землепользования и застройки» и «Актуализация норматива градостроительного проектирования сельских поселений» не соответствует паспорту подпрограммы.

  - Соответствие Программы действующему законодательству, согласованность показателей Программы с данными нормативно-правовых и иных документов

2.2.1. В соответствии п.3 Порядка срок действия муниципальной программы (2022-2025 гг.) не превышает период реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (до 2035 г.).

2.2.2. Программа по обозначенным в ней целям и задачам, а также основным мероприятиям не в полной мере согласуется с основополагающими программно-целевыми документами МО МР «Корткеросский», в том числе:

– Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на период до 2035 года (утв. Решением Совета МР «Корткеросский» от 22.12.2020 г. № VII-3/8 (далее–Стратегия);

– Решением Совета МО МР "Корткеросский" от 22.12.2021г. № VII-11/18 "О бюджете муниципального образования муниципального района "Корткеросский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов";

Отмечены следующие несоответствия:

1) Перечень мероприятий и значения целевых индикаторов Программы, а также входящих в нее подпрограмм не соответствуют Перечню мероприятий и значениям целевых индикаторов, утвержденным  в Стратегии (Приложение 2 к Стратегии).

2) Объем финансирования, установленный программой, не соответствует утвержденному решением о бюджете: решением о бюджете утверждено ассигнований на 2022 год в размере 173 019,164 тыс. руб., на 2023 год в размере 93 217,762 тыс. руб., на 2024 год в размере 397 685,25 тыс. руб.; программой запланировано 173 005,864 тыс. руб. на 2022 год, 93 204,062 тыс. руб. на 2023 год, 397 671,55 тыс. руб. на 2024 год.

В паспорте Программы прогнозный объём финансирования на 2022 год указан в сумме 172 855,864 тыс. руб., тогда как в суммовом выражении составляет 173 005,864 тыс. рублей.

Во исполнение ст.179  Бюджетного Кодекса Администрации необходимо привести объем финансирования Программы в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

2.3. Соответствие основных мероприятий задачам Программы (подпрограмм)

Отмечены следующие недостатки:

- в Перечне основных мероприятий подпрограммы «Разработка документов территориального планирования» отсутствуют формулировки задач, утвержденные в паспорте подпрограммы;

- в Перечне основных мероприятий подпрограммы «Отходы» отсутствует соисполнитель «Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» утвержденный в паспорте подпрограммы.

2.4. Прогноз конечных результатов, перечень целевых индикаторов и показателей Программы.

Значения показателей в Таблице 1 Приложения (Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм) не соответствуют указанным в паспортах подпрограмм ожидаемым конечным результатам реализации:

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Результат реализации подпрограммы |  |
| --- | --- | --- |
|  | В паспорте | В таблице 1 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» |  |  |
| Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда | 13 | 5,62 |
| Количество отловленных животных без владельцев | 30 ежегодно | 2022-2023 по 28 2024-2025 по 30 |
| Подпрограмма 4 «Отходы» |  |  |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | нет значения | 7 (1,2,2,2) |

2.5. Ресурсное обеспечение мероприятий программы

На финансовое обеспечение Программы в бюджете МО МР «Корткеросский» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. (утв. Решением Совета МР «Корткеросский» от 22.12.2021 № VII-11/18) утверждено 663 922,176 тыс. руб., в том числе на 2022 г. – 173 019,164 тыс. руб., на 2023 г. – 93 217,762 тыс. руб., на 2024 г. – 397 685,25 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы (Таблица 4 Приложения) на 2022 г. составило 173 005,864 тыс. руб., в т. ч. средства бюджета МО МР «Корткеросский» - 4 210,666 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 13 545,533 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 720,805 тыс. руб., государственного внебюджетного фонда (Фонд ЖКХ) – 149 528,86 тыс. рублей.

Постановление администрации МО МР «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1753 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» требует доработки. На основании  вышеизложенного КСП МР «Корткеросский» рекомендует устранить выявленные в ходе экспертизы недочеты и недостатки и представить информацию о проделанной работе в срок до 28.02.2022 г.

Председатель

контрольно-счетной палаты

МО МР «Корткеросский»					                                        А.Г. Олейник