**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Корткеросский»**

**СВОДНЫЙ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**МО МР «Корткеросский»**

**за 2022 года**

Корткерос,

2023 год

**Содержание**

**Введение**

**1. Основные результаты реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский» за 2022 год:**

1.1. Итоги реализации муниципальной программы «**Развитие образования»**

1.2 Итоги реализации муниципальной программы **«Развитие культуры и туризма»**

1.3.Итоги реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»**

1.4 Итоги реализации муниципальной программы **«Безопасность жизнедеятельности населения»**

**1.5** Итоги реализации муниципальной программы **«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 -2025 годы»**

1.6. Итоги реализации муниципальной программы **«Развитие экономики»**

1.7 Итоги реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский»

1.8 Итоги реализации муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»**

1.9 Итоги реализации муниципальной программы **«Развитие системы муниципального управления»**

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский»**

**Введение**

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский» осуществляется в соответствии с [Порядк](#P45)ом разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО МР «Корткеросский» (далее – Порядок) и Методическими [указания](#P191)ми по разработке и реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский» (далее - Методические [указания](#P191)), утвержденными постановлением администрации МО МР «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

Перечень муниципальных программ МО МР «Корткеросский» (далее – муниципальная программа) утвержден постановлением администрации МО МР «Корткеросский» от 29.06.2021г. № 1058 (*в редакции постановлений от 06.10.2021 № 1490 и от 28.10.2021 № 1633*) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

В 2021 году, с учетом принятия Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» на период до 2035, были разработаны и приняты 9 муниципальных программ, которые реализуются с 1 января 2022 года по всем направлениям социально-экономического развития МО МР «Корткеросский».

Перечень муниципальных программ МО МР «Корткеросский», действовавших в 2022 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель программы | Соисполнители муниципальной программы | Дата и номер акта об утверждении программы |
| 1 | **«Развитие образования»** | 1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования;2. Дети и молодежь;3.Обеспечение реализации муниципальной программы | 2022-2025 | Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» | Администрация МО МР «Корткеросский»;Управление культуры, национальной политики и туризма администрации;Отдел физической культуры и спорта администрации | Постановление № 1756 от 26.11.2021 г. Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» |
|  | **«Развитие культуры и туризма»** | 1. Развитие культуры Корткеросского района;2.Гармонизация межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений на территории муниципального района «Корткеросский»;3.Въездной и внутренний туризм | 2022-2025 | Управление культуры, национальной политики и туризма администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский» | Управление образования администрации МО МР «Корткеросский»;Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский»;Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Корткеросский»;Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский»;Администрации сельских поселений(по согласованию) | Постановление № 1757 от 26.11.2021«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский»«Развитие культуры и туризма» |
|  | **«Развитие физической культуры и спорта»** | отсутствуют | 2022-2025 | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Корткеросский» | АдминистрацияМО МР «Корткеросский» | Постановление № 1755 от 26.11.2021 г. |
|  | **«Безопасность жизнедеятельности населения»** | 1.Защита населения и территорий муниципального образования МР «Корткеросский» от чрезвычайных ситуаций;2.Профилактика терроризма, его идеологии, экстремистских проявлений;3.Организация мероприятий гражданской обороны;4.Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования МР «Корткеросский»;5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО МР «Корткеросский» вне границ сельских населенных пунктов. | 2022-2025 | Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и специальной работы | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации МР «Корткеросский»;Управление образования администрации МР «Корткеросский»;Управление культуры, национальной политики и туризма администрации МР «Корткеросский»;Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Корткеросский»;Управление имущественных и земельных отношений администрации МР «Корткеросский»;Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Корткеросский»;Отдел архитектуры и строительства администрации МО МР «Корткеросский»;Администрации муниципальных образований сельских поселений МР «Корткеросский» | Постановление № 1754 от 26.11.2021 г. Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Безопасность жизнедеятельности населения» |
|  | **«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 -2025 годы»** | 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений;2. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. | 2022-2025 | Отдел организационной и кадровой работы администрации муниципального района «Корткеросский | Управление образования;Правовое управление;Администрации сельских поселений МР «Корткеросский» (по согласованию);ОМВД России по Корткеросскому району (по согласованию);Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница» (по согласованию) | 16.08.2021 №1289 |
|  | **«Развитие экономики»** | 1. Малое и среднее предпринимательство;2. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2022-2025 | Отдел экономической политики администрации муниципального района «Корткеросский» | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский» | Постановление № 1751 от 26.11.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский»«Развитие экономики» |
|  | **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский»** | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский»;2. Разработка документов территориального планирования;3. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения;4. Отходы |  | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортаадминистрации муниципального района «Корткеросский» | Управление имущественныхи земельных отношений;Управления капитального строительства и территориального развития администрации муниципального района «Корткеросский»;Отдел жилищной политики администрации муниципального района «Корткеросский»;Отдел архитектуры и строительстваадминистрации муниципального района «Корткеросский» | Постановление № 1753 от 26.11.2021г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский»«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» |
|  | **«Развитие транспортной системы»** | отсутствуют | 2022-2025 | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального района «Корткеросский» | отсутствуют | Постановление № 1752 от 26.11.2021г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие транспортной системы»муниципального района «Корткеросский» |
|  | **«Развитие системы муниципального управления»** | 1. Развитие кадрового потенциала.2.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом.3.Управление муниципальным имуществом муниципального района «Корткеросский».4.Развитие информационного общества.5.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. |  | Отдел организационной и кадровой работы администрации муниципального района «Корткеросский» | Служба по социальным вопросам администрации муниципального района «Корткеросский»;Управление финансов администрации муниципального района «Корткеросский»;Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Корткеросский»;Служба по автоматизации, информатизации и защите информации администрации муниципального района «Корткеросский»;Отдел архитектуры и строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский»;Отдел жилищной политики администрации;Отдел финансового и бухгалтерского учета администрации | Постановление №26.11.2021 №1758 |

**1. Основные результаты реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский» за 2022 год**

**1.1. Итоги реализации муниципальной программы «Развитие образования»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1756.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования;

2) Подпрограмма 2. Дети и молодежь;

3) Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования»

Образовательное пространство МО МР «Корткеросский» включает 25 образовательных организаций (9 – дошкольных образовательных организаций, 15 - общеобразовательных организаций (из них 9 имеют дошкольные группы), 1 – организация дополнительного образования). По состоянию на 01.01.2023 г. количество воспитанников, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования – 866 человек, количество обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования – 1982 человека и учреждения дополнительного образования посещают 1109 человек.

Возможность получения качественных услуг в сфере дошкольного, общего образования рассматривается одним из главных факторов, определяющих качество жизни в селе. Основным приоритетом является обеспечение роста доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования.

Основным инструментом обеспечения доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 2022 году является Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (далее – Подпрограмма). Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на решение актуальных вопросов развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является осуществление деятельности организациями в сфере образования.

По итогам 2022 года доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием составляет 98,19% от числа детей данной категории, желающих посещать дошкольную образовательную организацию (по данным государственной информационной системы «Электронное образование»).

По данным государственной информационной системе «Электронное образование» по состоянию на 01.04.2023 г. очередность детей, достигших 3х-летнего возраста, в дошкольные образовательные организации на территории МО МР «Корткеросский» отсутствует.

По итогам мониторинга исполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями за 2022 год, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, по услуге присмотр и уход за 2022 год число человек (дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, физические лица, за исключение льготных категорий) в сумме составляет 888 человек, что меньше от запланированного значения на 5 человек. Показатель считается выполненным так как составляет 99,4%. Основной причиной уменьшения количества детей данной возрастной категории от планируемого считается уменьшение количества детей дошкольного возраста в муниципалитете.

Все образовательные организации имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, из них 15 школ и 2 садика получили лицензию на право ведения программ дополнительного образования.

Вариативность школьного образования в муниципальной системе обеспечивается следующими позициями:

- разнообразием форм получения образования: семейное, самообразование, очное, очно – заочное,

- вариативностью образовательных программ с учётом образовательных запросов обучающихся и родителей: предшкольное, углублённое и профильное обучение, изучение иностранных языков и т.д.;

- организацией учебного процесса через введение индивидуальных учебных планов, использование дистанционных образовательных технологий и т.д.

Кроме очной формы получения образования, 7 учащихся (по медицинским показаниям) обучались по индивидуальным учебным планам, по адаптированным образовательным программам – 4 школьника, 3 получали образование в семье.

Увеличилось на 21% число старшеклассников, получающих профильное образование (с 52 учащихся (24,6%) до 73(45,6%)). В 2021-2022 учебном году классы профильного обучения открыты во всех общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования. Система профильного обучения представлена универсальным профилем во всех школах.

В течение учебного года школьники муниципалитета дважды (осенью и весной) принимали участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР) - комплексном проекте в области оценки качества образования, направленном на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации.

Ведущей внешней оценочной процедурой, определяющей качество подготовки выпускников школ, выступает государственная итоговая аттестация (далее - ГИА). С учетом особенностей проведения ГИА, отмечаются следующие результаты на уровне основного общего образования.

Итоговое собеседование по русскому языку прошли 194 из 195 девятиклассников (в основной срок - 92,8 %, остальные в дополнительные) получили «зачет», главной особенностью стало использование без бланковой технологии, которая доказала свою эффективность.

К ГИА были допущены 187 учащихся из 195 обучающихся 9-х классов, для которых ГИА является обязательной, что составило 95,9% (2021-2020 учебный год – 95,7%). Проходили ГИА в форме ОГЭ – 184 участник, в форме ГВЭ – 3. ГИА в форме ОГЭ включала два обязательных экзамена по русскому языку и математике, два предмета по выбору. ГИА в форме ГВЭ включала два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Традиционно большинство учащихся выбрали географию 143 чел. (77,7%) и информатику и ИКТ 103 чел. (55,9%), обществознание 58 чел. (31,5%), биология 42 чел. (22,8%), химия 15 чел. (8,2%), физика 9 чел. (4,9%), литература – 2 чел. (1,1%).

В 2022 году по итогам основного периода ГИА 184 чел. (94,4%) выпускников получили аттестат об основном общем образовании, 12 обучающихся – справку об обучении (4 не прошедших ГИА и 8 не допущенных). В 2022 году уменьшилась доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты с отличием, до 2,6% (5).

С целью получения объективной информации о состоянии преподавания родных языков в регионе, в том числе русского языка как родного; в соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики №19-02-18/10507 от 14.09.2022 г. был подготовлен приказ Управления образования №ОД-01/260922 от 26 сентября 2022 г. «О проведении мониторинга состояния и развития языков народов Российской Федерации в образовательных организациях Корткеросского района». В конце сентября 2022 г. проведен ежегодный мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации в сфере образования Корткеросского района. Также был проведен мониторинг учебных планов образовательных организаций. Мониторинг показал, что по состоянию на 31.12.2022 г. доля обучающихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык (родной и государственный), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций составляет 95,67%, что соответствует целевым показателям муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы, средняя заработная плата педагогических работников в сфере образования выполнена 100% (Общее образование 46895,02 р. (102%), дошкольное 38469,59 р. (101%), дополнительное образование 45795,00 р. (100%)). Сохранение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми. Все классные руководители получили выплату в полном объеме.

Соблюдение законодательства в части предоставления мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. Компенсация выплачена всем педагогам, имеющим право, т.е. 356 чел. В общей сумме 10106,1 тыс. р. в год.

На 01.01.2023 года просроченной задолженности по коммунальным услугам у образовательных организаций нет.

Немаловажным мероприятием Подпрограммы является предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО МР «Корткеросский», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Всего поступило за 2022 год 540 заявлений, из них отказано 12 чел. по причине превышения дохода.

Горячим питанием обеспечены 100% обучающихся 1-4 классов, т.е. 865 чел. на общую сумму 11152,8 тыс. руб.

В рамках мероприятий, на направленных на повышение профессионального мастерства работников отрасли «Образование» проведены: муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Педагог года – 2022». В номинации конкурса «Учитель года» приняли участие 2 педагога: МОУ «СОШ» с. Корткерос – Панюкова Зинаида Валериевна, учитель начальных классов, и МОУ «СОШ» с. Нившера» Тырон Игорь Борисович, учитель истории и обществознания. Панюкова З.В. признана победителем конкурса, Тырон И.Б. – призером конкурса. В номинации конкурса «Воспитатель года» приняли участие 2 воспитателя: МДОУ «Детский сад №1» с. Корткерос – Филиппова Светлана Ивановна и Захарова Ольга Владимировна. Филиппова С.И. признана победителем конкурса, Захарова О.В. – призером конкурса.

А также проведено более 20 различных конкурсов профессионального мастерства. Всего в указанных мероприятиях приняли участие более 50 педагогов.

В 2023 году работа по реализации мероприятий развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования Подпрограммы будет продолжена в соответствии с поставленными целями и задачами.

Основные результаты, достигнутые по Подпрограмме 2 «Дети и молодежь»

Миссией общего образования является формирование и реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного потенциала, определяющего в конечном итоге качество жизни самого гражданина и качество социально-экономического развития России.

Одной из задач муниципальной программы «Развития образования» является создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и молодежи и их успешной адаптации к современным условиям. Механизм ее реализации определены подпрограммой «Дети и молодежь».

В рамках основного мероприятия «Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи» организовано и проведено не менее 50 мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи; обеспечено участие не менее 400 детей в муниципальных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям; организовано и проведено не менее 48 мероприятий в целях активного участия молодежи в общественной жизни и профилактики негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; проведены 2 слета РДШ для детей, 2 семинара для педагогов с участием не менее 200 детей и 20 педагогов. В 14 общеобразовательных организациях работали детские объединения Российского движения школьников с охватом не менее 300 детей. В 12 общеобразовательных организациях работают добровольческие объединения с охватом 311 человек. Проведен молодежный форум с охватом 90 человек молодежи, 2 слета РДШ, 1 слет волонтеров.

В рамках развития волонтерского (добровольческого) движения в муниципалитете создан центр волонтерства и добровольчества, функционируют 15 добровольческих объединений с охватом 10% от общего числа молодежи.

Проведены не менее 50 мероприятий школьного и муниципального уровней, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста с охватом 900 человек

Одной из важных задач подпрограммы является обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время. По итогам за 2022 год оздоровлено 1187 детей, из которых 540 детей в ТЖС. По итогам за 2022 год было оздоровлено 144 ребенка в детских стационарных оздоровительных лагерях. Трудоустроены были 81 подросток при общеобразовательных организациях МР «Корткеросский».

По обращению законных представителей ребенка-инвалида организован подвоз ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата к месту учебы и обратно в МОУ «СОШ» с. Корткерос.

Создание современных условий в организациях в сфере образования не менее важная задача. На сегодняшний день проектно-сметная документация на строительство нового здания начальной школы на 250 мест в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми» находится в Управлении государственной экспертизе Республики Коми г. Сыктывкара в части устранения замечаний ПСД. Полное устранение замечаний и получение положительного заключения по проектно-сметной документации на строительство пристройки начальной школы планируется до 30 апреля 2023 г. После того, как будут устранены замечания и МОУ «СОШ» с. Корткерос получит положительное заключение проектно-сметной документации по строительству пристройки начальной школы, будет подана заявка в адресную инвестиционную программу, результатом которой станет реализация строительства пристройки начальной школы МОУ «СОШ» с. Корткерос

В рамках проекта «Современная школа» в 2022 году МОУ «СОШ» с. Подъельск и МОУ «СОШ» п. Аджером обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологической направленностей. В рамках капитального ремонта здания МОУ «СОШ» с. Нившера приобретено оборудование для реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» обустроена спортивная площадка на базе МОУ «СОШ» п. Аджером.

В рамках проекта «Народный бюджет» в 2022 году реализовано 2 проекта: Ремонт водозаборной скважины в МОУ «СОШ» с. Подъельск и текущий ремонт актового зала МОУ «СОШ» с. Корткерос

В 2022 году впервые в нашем муниципалитете реализовывался такой проект, как «Народный бюджет в школе» - проект школьного бюджетного инициирования, где инициаторами идеи, а также ее осуществления и дальнейшей реализации являются школьники с 7 по 11 классы. Проект «Народный бюджет в школе» в 2022 году успешно защитили и реализовали обучающиеся школ с. Большелуг и с. Корткерос.

В МОУ «СОШ» с. Корткерос реализовался проект «Елена Габова: смотрите, слушайте, читайте». При реализации данного проекта проведен был цикл мероприятий, посвященных 70-летию народной писательницы Республики Коми - Елены Габовой: проведение различных конкурсов для обучающихся на уровне школы, постановку спектакля, приобретение призов для награждения победителей и призеров конкурсов, а также приобретение музыкального оборудования для звукозаписи и атрибутов для постановки спектакля.

В МОУ «СОШ» с. Большелуг реализовали проект под названием «По стопам поэтессы Александры Мишариной». Идея проекта была основана на подготовке и проведения цикла мероприятий, посвященных творчеству А.П. Мишариной. При реализации данного проекта старшеклассники на уроках коми языка и литературы проводили познавательные пятиминутки, посвящённые писательскому пути. Совместно с учителями организовали конкурсы чтецов и юных художников по произведениям писательницы, районные Савинские чтения. А также ребята подготовили специальный номер школьной газеты «Рöмпöштан», оформили уголок, посвященный Александре Мишариной в школьном музее «История села». Совместно с руководителем проекта собрали лучшие творческие работы большелугских ребят в один красочный альманах, проиллюстрированный также детьми.

В 2022 году в рамках проекта «Современная школа» по Цифровой образовательной среде пришло: мобильная стойка – МОУ «СОШ» с. Богородск (1шт); интерактивная доска – МОУ «СОШ» с. Богородск (1 шт.); ноутбуки – МОУ «ООШ» п. Визябож (14 шт.), МОУ «СОШ» с. Мордино (14шт), МОУ «СОШ» с. Большелуг (28 шт.), МОУ «СОШ» с. Богородск (28 шт), МОУ «СОШ» с. Подъельск (14 шт.).

В рамках основного мероприятия укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в 2022 г. текущий ремонт проведен в 14 общеобразовательных организациях. Проведены следующие работы по текущему ремонту и приобретению оборудования: косметический ремонт зданий, ремонт полов, замена кровли из шифера на профнастил, замена светильников на светодиодные, замена дверей, ремонт системы водоснабжения и канализации, замена входных групп, ремонт системы отопления, устранение предписания Роспотребнадзора в части приобретения холодильников, вытяжки в пищеблок, маркерных досок, сушилок, моечных ванн.

В 2022 г. акты готовности к новому учебному году и работе в зимних условиях получили все 15 общеобразовательных организаций. Из них работы по текущему и капитальному ремонту были выполнены в 14 общеобразовательных организациях.

В 2022 г. мероприятия по обеспечению комплексной безопасности были проведены в 22 образовательных организациях. Выполнены следующие виды работ: замеры сопротивления изоляции электропроводки, замена АПС, замена уличного освещения. устройство контроля и управления доступом (домофон), огнезащитная обработка стропильной системы, групповых комнат, сцен.

В 2022 году МОУ «СОШ» с. Нившера приняла участие в региональном проекте "Модернизация школьной системы образования в Республике Ком в рамках подпрограммы «Дети и молодежь Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 522 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие образования. Результатом участия в данной программе является капитальный ремонт деревянной части начальной школы здания МОУ «СОШ» с. Нившера который завершился 22 ноября 2022 г. (Акт приемки работ по капитальному ремонту). Торжественное открытие начальной школы после капитального ремонта состоялось 9 января 2023 г.

В 2022 г. ремонт входной группы с обустройством пандуса был выполнен в МОО «РЦДО» с. Корткерос. В общеобразовательных организациях работы по ремонту входных групп и обустройству пандусов в 2022 г. не запланированы.

Вместе с тем, наряду с имеющимися положительными тенденциями, в отрасли «Образования» сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. Основными проблемами отрасли являются: отсутствие педагогических кадров, недостаточное финансирование мероприятий.

Основные результаты, достигнутые по Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Функционирование отрасли обеспечивается в стабильном режиме, предписания со стороны контролирующих органов отсутствуют. Основные мероприятия плана реализованы в полном объеме. Большинство индикаторов выше установленных плановых значений.

**1.2 Итоги реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»**

  В 2022 году сохранена сеть учреждений отрасли, которая предоставляет пять муниципальных учреждений культуры:

1) МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система», в структуру которого входят 22 филиала на территории сельских поселений;

2) МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга» (+24 филиала – культурно-досуговых);

3) МБУ ДО «Корткеросская районная детская школа искусств»;

4) МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей» с филиалом в с. Нёбдино (Литературный музей В.А. Савина);

5) МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района» (Визит центр).

 Учреждениями культурно-досугового типа в 2022 году проведено 3990 мероприятий (в 2021 году всего 2911), которые посетили 158 653 человека (на 73 210 посещений больше, чем в предыдущем году).

 В 248 клубных формированиях занимаются 2218 человек, из них 131 формирование для детей и молодежи, где занимаются 1133 человека. 4 коллектива имеют звание «Народный», 2 – лауреата международного конкурса, 4 коллектива - лауреаты всероссийского конкурса.

 Библиотечная сеть в районе представлена 22 муниципальными библиотеками.

 В состав ЦБС входят именные библиотеки:

Библиотека имени М. Н. Лебедева. В октябре 1997 года Корткеросской Центральной библиотеке Указом Главы Республики Коми присвоено имя Михаила Николаевича Лебедева.

 Библиотека имени А. А. Сухановой (Вомынский филиал) Имя присвоено в августе 2005 года решением Совета муниципального образования «Корткеросский район».

 Библиотека имени Ф. Ф. Павленкова (Маджский, Мординский, Нившерский филиалы). В августе 2005 года решением Совета муниципального образования «Корткеросский район» библиотекам было возвращено историческое имя Ф. Павленкова, на чьи средства были открыты библиотеки в 1904 году.

 В районе 4 модельные библиотеки: Центральная библиотека имени М.Н. Лебедева, детская библиотека с. Корткерос, Небдинский и Большелугский филиалы.

Услугами библиотек в 2022 году воспользовались 185 534 пользователей (в 2021 году - 171 800 человек), книговыдачасоставила 421 152 экземпляров книг; количество читателей составил 11 393 человек, охват населения библиотечными услугами по сравнению с 2021 годом возрос на 8% и составляет **60%.** В целях более полного охвата населения библиотечным обслуживанием, стационарная сеть расширяется за счет организации библиотечных пунктов (53 единицы, обслужено – 1700 человек) в учреждениях и организациях, а также в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек.

В Корткеросской районной детской школе искусств обучаются 157 человек. На обучение в школу приезжают дети из населенных пунктов Визябож, Аджером, Пезмег. Учащиеся показывают свое мастерство на районных, республиканских, российских и международных конкурсах. Так, в 2022 году учащийся приняли участие в 12 конкурсах: в двух международных – 17 победителей, в двух всероссийских – 6 победителей, в пяти республиканских – 44 победителя, в трех районных – 10 победителей.

МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей» совместно с филиалом «Литературный музей В.А. Савина» ставит целью своей работы сохранение наследия Республики Коми и Корткеросского района, а также приобщение населения к истории родного края. В 2022 году было проведено 232 экскурсии, 114 мероприятий, оформлено 54 выставок. В Корткеросском музее всего на учете состоят 24395 предметов, в том числе 11659 предметов основного фонда.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» в 2022 году повысили квалификацию 14 человек из 4 учреждений культуры: МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система», МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга», МБУ ДО «Корткеросская районная детская школа искусств», МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей» и Управления культуры.

 В 2022 году на решение вопросов местного значения в области культуры, национальной политики, туризма и дополнительного образования детей было выделено 167 млн. 936 тыс. руб. Доля расходов на культуру в объеме бюджета муниципального района «Корткеросский» составляет 11,3%.

В 2022 году проделана большая работа по обновлению материально-технической базы учреждений культуры.

 30 сентября 2022 года в с. Большелуг состоялось открытие обновленной модельной библиотеки. На модернизацию из муниципального бюджета было выделено 1 675 737 рублей, которые были потрачены на капитальный ремонт библиотеки. Создание модельной библиотеки на базе Большелугского филиала МУ «Корткеросская ЦБС» оказал видимый положительный эффект на социокультурную среду СП «Большелуг», т.к. создана современная, комфортная локация, каких в селе еще нет. Техническое оснащение библиотеки позволила расширить границы получения информации и воспользоваться новыми услугами жителям села; обновленный фонд привлек в библиотеку новых читателей.

Использование инновационных форм работы, полное обновление материально-технической базы позволяет организовать досуг самых разных групп населения, сплотить их. Вокруг библиотеки объединились креативные люди (в т.ч. молодежь), нацеленные на творческое развитие и сотрудничество.

Преобразование библиотечного пространства произошло за счет функционального зонирования: выделение зоны групповой и индивидуальной работы, зоны для творчества, различных культурных мероприятий, выставок, зоны релаксации.

Входная зона оснащена шкафами-локерами для удобства хранения личных вещей посетителей и местом для ожидания. Здесь располагается информационный киоск, позволяющий пользователям, не входя в читательскую зону, проверить наличие интересующих изданий, получить доступ к электронному каталогу. А также в информационный киоск загружена информация о литераторах Республики Коми, села Большелуг, история лыжного спорта, история традиционных промыслов, история охотничьих династий.

Зона чтения, где располагается абонемент, имеет места для индивидуальной работы и зону тихого чтения с локальным освещением. Благодаря модернизации в библиотеке установили RFID-оборудование, которое значительно сокращает время на обслуживание читателей и составление отчетов.

В детской зоне представлен игровой уголок со стеллажом с бизибордами, игровым ландшафтным столом.

Молодежная зона используется, как пространство для неформального общения, мастер-классов, лекций, творческих встреч, клубов и любительских объединений по интересам.

Корткеросский музей отчетом году стал победителем гранта Главы Республики Коми в сфере музейного дела с проектом «Живые легенды». Общий бюджет проекта – 277 780 рублей. В рамках гранта была обновлена экспозиция «Коми эпос – легенды и предания Корткеросского района», приобретен стационарный проектор.

 В 2022 году объем бюджетного финансирования из средств республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы учреждений культуры составил 14 млн. 697 тыс. руб., из средств федерального бюджета 5 млн. 439 тыс. руб.

Средства были направлены на развитие отрасли культура - подключение библиотек к интернету, комплектование библиотечных фондов, народный бюджет, обеспечение первичных мер противопожарной безопасности, создание модельной библиотеки.

В рамках субсидии Местный Дом культуры оснащены 2 учреждения:

- Дом культуры с. Большелуг на сумму - 421 456 рублей.

- МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района» - 359 184 рубля.

В учреждениях обновлены одежда сцены, приобретено световое и звуковое оборудование, компьютер, мебель, сценическая обувь, ткань на пошив костюмов.

В 2022 году в рамках социального партнерства с АО «Монди СЛПК» на сферу культуры направлено 900 тыс. руб.

Проведены ремонтные работы в Домах культуры с. Мордино и с. Большелуг (обустроены санитарные комнаты), в библиотеке с. Подъельск заменена ветхие окна на пластиковые.

В 2022 на территории муниципального района «Корткеросский» по линии Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми реализовано 3 проекта и по линии Министерства национальной политики Республики Коми – 3 проекта. Размер субсидии составил более 2 млн. рублей.

Проведены ремонты кровель в клубах д. Выльыб и д. Сюзяиб, ремонт библиотеки с.Маджа. В впервые в рамках народного бюджета в с. Мордино прошел этнофестиваль «Лес». Цель фестиваля - привлечение внимания молодежи к работе лесного хозяйства и сохранение богатейшей культуры народа коми. Программа фестиваля была построена по принципу интерактивности, вовлечения участников в процесс мероприятия. Пространство фестиваля была организована как сетка непрерывно действующих площадок, предлагающих гостям различные прикладные активности – экскурсии, дегустации, мастер-классы, конкурсы, музыкально-театрализованные представления. В очном формате охват участников и гостей (дети, молодежь, люди старшего и среднего возраста) фестиваля составил около 1000 человек. Прямую трансляцию фестиваля за сутки посмотрели более 10 000 человек.

Также в рамках проекта «Народный бюджет» был проведен традиционный этнокультурный праздник «Чомöр» в с.Вомын, а в с. Корткерос издана книга «Не забывайте рода своего…». В книге отражены материалы, начиная с 17 века и заканчивая 1930 годом. Здесь можно проследить и национальный состав жителей села. Коллектив Центральной библиотеки с.Корткерос совместно с краеведами в течение пяти лет работал над сбором информации о своих земляках. Были изучены метрические книги в республиканском архиве. Благодаря им, исследователи зафиксировали, когда родились, венчались, умирали жители села Корткерос, фамилии их поручителей, восприемников, национальная принадлежность. Издание снабжено старыми снимками, на которых запечатлены люди, родившиеся до 1930 года и жившие в Корткеросе.Только общими силами и стараниями разрозненные выписки архивных документов из разных источников превратились в солидное документальное издание.

Сборник может быть полезен историкам и краеведам, а также людям, имеющим родственные связи с селом Корткерос и желающим найти информацию о своих далеких предках и родственниках, построить генеалогическое древо своего рода.

Подпрограмма 2

Гармония межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на территории муниципального района "Корткеросский"

 В рамках реализации государственной национальной политики на территории муниципального района «Корткеросский» учреждениями культуры в 2022 году проведено свыше 500 мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей, а также направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, с охватом 22 500 человек (за аналогичный период прошлого года проведено 283 мероприятия с охватом 19 000 человек).

 Знаковые проекты и мероприятия в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальном районе «Корткеросский», реализованные в 2022 году: это межпоселенческая Афанасьевская ярмарка в с. Нёбдино, традиционный этнокультурный праздник «Чомӧр» в с. Вомын, этнофестиваль «Лес» в с. Мордино. Ежегодно проводится районная конференция коми народа.

Количество религиозных организаций на территории муниципального района «Корткеросский» - 23, в том числе 14- христианство-православие, 9 – христианство – протестантизм.

Религиозные организации и конфессиональная принадлежность представлены: Храм Святого Апостола Иоанна Богослова с. Корткерос (христианство – православие), Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы с. Важкурья (христианство-православие), Храм святых Апостолов Петра и Павла с. Додзь (христианство – православие), «Коми вичко» в с. Сторожевск, с.Вомын, с. Подъельск (христианство – протестантизм), Приход храма св. Василия Великого с. Нившера (христианство – православие), Храм иконы Божией матери Неопалимая Купина в с. Подъельск (христианство – православие), Приход часовни в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» с. Большелуг (христианство – православие), молитвенная комната прихода Иерусалимской Иконы Божьей Матери с. Сторожевск (христианство-православие), Приход храма блаженной Ксении Петербургской деревни Визябож (христианство – православие), Приход храма иконы Божьей матери «Споручница грешных» п. Подтыбок, Приход храма иконы Божьей Матери Иверская п. Уръель (христианство-православие), Приход храма д. Эжол (христианство-православие), Приход «Свято-Троицкого храма п. Намск» (христианство-православие), религиозная организация «Адвентистов седьмого дня» в с. Корткерос, с. Богородск, п. Визябож (христианство – протестантизм), религиозная организация Церкви христиан веры Евангельской – пятидесятники, с. Корткерос.

На территории Корткеросского района национально-культурные автономии представляют: представительство МОД «Коми войтыр», Корткеросское отделение немецкой национально-культурной автономии в Республике Коми, Коми республиканская общественная организация национально-культурная автономия украинцев Корткеросского района.

 Органами местного самоуправления Корткеросского района значительное внимание уделяется формированию терпимости в межнациональных отношениях у молодежи. В этих целях используются возможности образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, молодежных активов.

Настоящая Подпрограмма является важной составной частью политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечивающей согласованное проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений на территории Корткеросского района.

Подпрограмма 3 Въездной и внутренний туризм

 На территории Корткеросского района функционирует Туристский информационный центр, который открылся в начале 2022 года.

За отчетный период учреждением проведено 84 мероприятия (экскурсии, акции и т.д.), направленных на презентацию туристских ресурсов Корткеросского района. Общее количество посещений составил – 1335 человек, в том числе 37 иностранцев.

В рамках социального партнерства, за счет средств «Монди СЛПК» для МОО «Районный центр дополнительного образования с. Корткерос» было приобретено туристское снаряжение для занятий спортивным туризмом на сумму – 200,0 тыс. рублей.

 В муниципалитете функционируют 4 гостевых дома и 1 база отдыха.

 В 2022 году разработан новый туристический маршрут «На родине Гуленя».

 После двухлетнего перерыва, 9 июля прошел VII межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Кöрт Айка», который был приурочен Году культурного наследия народов России. На глазах у тысячи зрителей 18 мастеров кузнечного искусства выковали арт-объект, визитную карточку района - въездной знак «Корткеросский район». По традиции кузнецы привезли с собой домашнее задание, которое оценивало профессиональное жюри. Темой конкурсной работы было панно «Талисман для коми земли». Победителем стала Ольга Стенно – кузнец из города Перми, 2 место занял Павел Кондрашев из Санкт-Петербурга, почетное 3 место - Андрей Хуттер из г. Симферополь (Республика Крым). Приз зрительских симпатий достался династии кузнецов Циклаури из г.Сыктывкара.

 С утра и до позднего вечера на фестивале работали разнообразные площадки: детская интерактивная площадка «Веселый кузнечик», концертная площадка с привлечением участников Корткеросского района, других муниципалитетов и из России; литературная площадка, посвященная юбилею М.Н.Лебедева под названием «Трактир литературный «Кöрт Айка», аллея мастеров, был представлен мини-парк кованых фигур, заезды на квадроциклах, спортивная площадка «Зумыд ош», страйкбольный тир, летнее кафе и многое другое.

 Традиционно развернулись ярмарки сельских поселений Корткеросского района и гостевых подворий (болгар, белорусов, украинцев, немцев, коми-ижемцев). Среди подворий прошел конкурс на лучшее сельское подворье. Победу одержало сельское поселение Пезмег, 2 место заняло сельское поселение Подтыбок, а 3 место – сельское поселение Мордино. Среди гостевых подворий победителем стал РОД коми-ижемцев «Изьватас».

Впервые на фестивале прошел рок-концерт с участием коллективов г. Сыктывкара.

 На фестивале провели розыгрыш призов от Кöрт Айки. Главным призом фестиваля стала путевка на двоих в санаторий Краснодарского края.

 По итогам фестиваля и отзывам гостей, с уверенностью можно сказать, что фестиваль прошел на высоком организационном и творческом уровне. За фестивальный день мероприятие посетило 13 600 человек.

В 2022 году в Корткеросском районе впервые проведен гастрономический турнир кашеваров «В каше - сила наша». Целью Турнира является возрождение и сохранение традиционной культуры кашеварения на территории СП «Маджа». Команды кашеваров соревновались в нескольких номинациях, а отдыхающие участвовали в мастер-классах, смотрели концерт творческих коллективов, ездили на экскурсии. Мероприятие прошло в дружеской и теплой атмосфере.

 Еще один яркий праздник северного лета 2022 года - Турнир косарей «Звени, коса!». Это азартное и красочное состязание, встреча с мастерами косьбы и знатоками народных традиций состоялось 23 июля в селе Нившера. На красивом заливном лугу мужчины и женщины соревновались не только по косьбе, но и по складыванию сена в копны вилами и граблями, участвовали в мастер-классах и выставках. В течение турнирного дня участников и гостей угощаются ухой, чаем из луговых трав, парным молоком и местной хлебопекарной продукцией.

**1.3. Итоги реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский»» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1755.

В рамках решения Задачи 1 (Развитие спортивной инфраструктуры):

На развитие спортивной инфраструктуры было затрачено в 2022 году 3 030,20 тыс. рублей:

- 2 206,20 тыс. рублей было выделено согласно Постановлению правительства Республики Коми от 22.09.2022 № 474 «О выделении Министерству физической культуры и спорта Республики Коми бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Республики Коми и внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» на создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта. Были выполнены следующие работы: установка ограждения по периметру здания спортивной школы, МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа с. Корткерос» и установка ограждения по периметру объекта стадион, МБУ «Центр спортивных мероприятий Корткеросского района»;

- 824 тыс. рублей выделены в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией АМР «Корткеросский» и акционерным обществом «Монди Сыктывкарский СЛПК» были выделены средства на укрепление материально-технической базы Учреждений спорта. Был приобретен современный, спортивный инвентарь в МБУ «ЦСМ Корткеросского района», в МБУДУ «КДЮСШ Корткерос» и в МБУДУ «КДЮСШ Корткерос»;

В 2022 году было реализовано три проекта по программе «Народный бюджет, это:

- Обустройство футбольного поля в п. Намск;

- «Спорт доступный всем» (обустройство футбольного поля) с. Приозерный;

- Обустройство универсальной спортивной площадки в п. Усть-Лэкчим.

В рамках решения Задачи 2 (Развитие Физической культуры и массового спорта):

На развитие массового спорта в 2022 году было затрачено 30 639,90 тыс. рублей.

В основные мероприятия входит:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МБУ «Центр спортивных мероприятий Корткеросского района») по организации спортивно-массовых мероприятий различного уровня среди населения, мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также проведение тренировок среди взрослого населения;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, это МБУДО «Корткеросская детско-юношеская спортивная школа» и МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Корткеросского района», данные учреждения организуют учебно-тренировочный процесс, а также проводят спортивно-массовые мероприятия для детей различного уровня.

Подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта осуществляется по мере необходимости.

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей проходят через районную газету «Звезда». Отдел активно взаимодействует с данной газетой, постоянно публикуя на её страницах информацию по проведенным мероприятиям, объявления на проведение массовых мероприятий, поздравления работников, ветеранов спорта с дублированием новостей и статей на страницах официального сайта администрации Корткеросского района и социальной сети «Вконтакте» в следующих группах: «Спорт в Корткеросском районе», «Центр тестирования ВФСК «ГТО» в Корткеросском районе», «Центр спортивных мероприятий Корткеросского района» и т.д. Кроме того, 4 раза в год в газете «Звезда» выходит туристическая страничка о спорте и туризме «Ловья Ва».

В 2022 году было оказано содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул, таки образом на работу было устроено 14 несовершеннолетних (3 человека в с. Нившера, 11 человек в с.Корткерос) для выполнения работ по благоустройству спортивных объектов.

В рамках решения Задачи 3 (Подготовка спортивного резерва):

На подготовку спортивного резерва в 2022 году было затрачено 7 960,20 тыс. рублей.

На базах спортивных школ МБУДО «Корткеросская детско-юношеская спортивная школа» и МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Корткеросского района» реализуются программы спортивной подготовки по видам спорта: лыжные гонки, биатлон, мини-футбол, бокс, волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, фитнес и аэробика.

В рамках решения Задачи 4 (Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности):

На обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности в 2022 году было затрачено 8 956,54 тыс. рублей.

Для решения данной задачи выполняться такие мероприятия, как: руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; выполнение других обязательств органом местного самоуправления, к которым относиться оплата расходов по коммунальным услугам, услуги поставщиков, осуществление государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

**1.4 Итоги реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1751.

1) Защита населения и территорий муниципального образования МР «Корткеросский» от чрезвычайных ситуаций.

2) Профилактика терроризма, его идеологии, экстремистских проявлений.

3) Организация мероприятий гражданской обороны.

4) Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования МР «Корткеросский».

5) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО МР «Корткеросский» вне границ сельских населенных пунктов.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1

«Защита населения и территорий муниципального образования МР «Корткеросский» от чрезвычайных ситуаций

 В рамках реализации закона Республики Коми № 315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми» были проведены водолазные обследования дна в предполагаемом месте открытия пляжа, исследования на качество воды, скоростные показатели течения реки. По итогам проведенных исследований положительные заключения получили шесть населенных пунктов.

 По итогам реализации подпрограммы за 2022 год были открыты 5 муниципальных пляжей на территории муниципального района «Корткеросский» в следующих населенных пунктах: с. Корткерос, с.Пезмег, с. Богородск, с. Подъельск, с. Нившера. Дежурство на пляжах обеспечивали матросы-спасатели, получившие удостоверения по итогам обучения в ОСВОД. Всего за безопасность на водных объектах отвечали шесть матросов-спасателей. Открытие пляжа в сельском поселении «Усть-лекчим» не состоялось по причине отсутствия подъездных путей к береговой линии и наличия матраса-спасателя.

Для обеспечения безопасности на водных объектах были приобретены 18 информационных знаков, соответствующие ГОСТ Р 55698-2013 («купание запрещено», «место купания», «место купания детей»). Распределение знаков осуществлялось по принципу острой необходимости.

Так же в рамках данной подпрограммы были приобретены и переданы сельским поселениям рупор-мегафон в количестве 10 штук, что позволило увеличить долю охвата оповещения населения.

Согласно плану основных мероприятий, проведены плановые учения и тренировки.

Основные результаты, достигнутые Подпрограмме 2

«Профилактика терроризма, его идеологии, экстремистских проявлений»

Общественно-политическая обстановка в районе стабильная, предпосылок на ухудшение политического и протестного потенциала населения в муниципальном образовании не выявлено. Администрацией муниципального образования МР «Корткеросский» издано постановление от 26.11.2021 г. №1754 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Безопасность жизнедеятельности населения». В данной муниципальной программе имеется подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, его идеологии, экстремистских проявлений». Плановый объем финансирования на 2022 год 0 тыс. руб., фактический объем финансирования 0 тыс. руб.

Всего на территории муниципального образования МР «Корткеросский» по состоянию на конец 2022 года находится 125 потенциальных объекта террористических посягательств, из них 2 места массового пребывания людей, 9 объектов спорта, 38 объекта культуры, 42 объекта образования, 4 объекта торговли, 29 организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, 1 объект транспорта.

Состояние антитеррористической защищенности объектов удовлетворительное.

В 2022 году проведены плановые проверки объектов антитеррористической защищенности в соответствии с утвержденным планом проведения проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) в МР «Корткеросский» на 2022 год.

В ходе проверки объектов культуры были выявлены следующие недостатки:

- отсутствие тревожной кнопки вызова сотрудников полиции в 37 объектах из 38;

- отсутствие освещенности территории в ночное время в 23 объектах из 38;

- отсутствие ограждения территории в 35 объектах из 38;

- отсутствие охраны на объектах второй категории опасности, которое должно обеспечиваться сотрудниками частных охранных организаций в 20 объектах из 20;

- отсутствие видеонаблюдения в 29 объектах из 38.

Основные результаты, достигнутые Подпрограмме 3

«Организация мероприятий гражданской обороны»

Администрацией муниципального образования муниципального района «Корткеросский» принято:

 - постановление от 01.09.2021 №1345 О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования МР «Корткеросский».

При освоении программы выделено 40,0 тыс. руб., на которые приобретены 6 шт. кроватей- тумб, 6 шт. одеял, чем пополнен объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района «Корткеросский», который вырос тем самым до показателя 417,271 тыс. руб.

По Программе Текущий ремонт выделенная сумма 116,41972 тыс. руб., позволила оборудовать складское помещение для хранения материальных ресурсов, в котором установлены стеллажи для хранения, в помещении установлена металлическая дверь, решетки на окнах, построено крыльцо с тротуаром.

Администрацией муниципального образования муниципального района «Корткеросский» принято:

 - постановление от 12.08.2020 №1167 «О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для подготовки населения, не занятого в сфере производства и обслуживания на территории муниципального образования МР «Корткеросский».

- постановление от 26.01.2021 №179 «О подготовке населения муниципального района «Корткеросский» в области гражданской обороны» в соответствии требованиями Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 16 декабря 2021 г. №559-р администрацией МР «Корткеросский» проведена подготовка сотрудников отвечающих за выполнение мероприятий гражданской обороны в соответствии с установленным Планом. Подана заявка в План подготовки на 2023 год для прохождения курсов. Ведется инструктаж по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, первичный для вновь прибывших на работу сотрудников и повторный ежегодный инструктаж для всех работников согласно утвержденного плана проведения.

В рамках повышения качества условий подготовки населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающего населения) на базе администрации управления по делам ГО, ЧС и специальной работы МО МР «Корткеросский», а также сельских поселений открыты учебно- консультационные пункты. Помещение УКП укомплектовано всем необходимым оборудованием, методическим материал имеется квалифицированные сотрудники. Организована подготовка в здании ГУ РК «Центр занятости населения» по предварительной договоренности в дни массового сбора неработающего населения. С неработающим населением проводятся лекции, беседы, проходит раздача наглядных памяток. На странице «ВКонтакте» «Управления по делам ГО, ЧС и специальной работы МР «Корткеросский», информационных стендах УКП размещаются материалы для подготовки населения с наиболее значимой актуальной информацией о способах защиты от опасностей при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Мероприятия по совершенствованию организации подготовки населения направлены на увеличение учебно-материальной базы и средств обеспечения учебного процесса; на регулярный контроль обучения и дополнительной переподготовки лиц, привлекаемых к информационно-просветительской работе с населением; на увеличение и качество информационных стендов в сельских поселениях и подведомственных организациях муниципального района «Корткеросский» для размещения информационных материалов по подготовке населения с наиболее значимой и актуальной информацией;

Организована работа по разработке памяток по действиям ГО и при ЧС, распространению их при прохождении инструктажей в УКП, выездах консультантов УКП в сельские поселения, организации и учреждения МР «Корткеросский».

Проведение тренировок и учений осуществлены в соответствии с планом, вводными и отработкой практической части. Работа направлена на повышение уровня показателей при участии в командно- штабных учениях и проводимых тренировках.

Основные результаты, достигнутые Подпрограмме 4

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования МР «Корткеросский».

В 2022 году ЕДДС муниципального района «Корткеросский»

выполнила:

 - 365 круглосуточных дежурств;

 - приём и передачу (подтверждение) 365 технических проверок связи тренировочного сигнала оповещения ГО от вышестоящего органа

управления;

 - принято 301 сообщений о происшествиях от населения и организаций. Обеспечено оперативное доведение данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов). Из них сообщений по техногенным пожарам -47; по лесным пожарам -15; по услугам ЖКХ-75; по нарушению электроснабжения -57; по ДТП - 38; по выходу диких животных-10; безвести пропавших- 11; иных происшествий -48.

 - всего за 2022 год через Систему-112 поступило 650 вызовов, ОД отрабатывались унифицированные карточки информационного обмена и производилось реагирование на вызов, осуществлялся контроль за действиями привлеченных ДДС.

 - оформлено 365 ежедневных сводок об оперативной обстановке на территории МР «Корткеросский»;

 - оформлено 365 ежедневных донесений об основных параметрах оперативной обстановки на территории МР «Корткеросский»;

 - принято к руководству и исполнению 365 ежедневных прогнозов возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми;

 - получено и отработано 37 штормовых предупреждений по неблагоприятным погодным явлениям по которым производилось оповещение руководителей и руководящего состава МР «Корткеросский»;

 - проведено 378 селекторных совещаний (развод дежурных смен) с ГУ МЧС России по республике Коми посредством видеоконференцсвязи;

 - принято участие в 12 технических проверок региональной автоматизированной системы централизованного оповещения «Парма».

 - проведено 36 практических тренировок с ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми» по реагированию на угрозу возникновения и возникновение ЧС (происшествий), из которых 36 тренировок выполнено на оценку «хорошо», 6 тренировки на оценку «удовлетворительно».

 Оценки по тренировкам и выявленные недостатки ежедневно доводятся на селекторных совещаниях по уточнению оперативной обстановки с отражением в соответствующем Протоколе.

Основные результаты, достигнутые Подпрограмме 5

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО МР «Корткеросский» вне границ сельских населенных пунктов»

На конец 2022 года на территории муниципального района «Корткеросский» 379 действующих противопожарных источников (пожарные водоемы, пирсы, гидранты).

Созданных добровольной пожарной охраны на территории муниципального района нет. В большинстве случаев в ликвидации пожаров привлекаются добровольцы, не состоящие в реестре ДПД в установленном порядке. Вместе с тем, необходимо провести актуализацию списка из реестра ДПД с целью уточнения реального количества людей возможных к привлечению тушения пожаров. Данный реестр содержит персональные данные, и уточнение с помощью глав сельских поселений данного списка осуществляет 18 ПЧС.

Пожарные извещатели, установление которых обязательно в квартирах (комнатах) проживание многодетных семей, находящихся в зоне социального риска приобретены за счет резервного фонда в количестве 40 штук. Однако, закупка была произведена в конце декабря, и составление адресных списков семей перенесено на 2023 год.

**1.5 Итоги реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 -2025 годы»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 - 2025 годы» утверждена постановлением от 16.08.2021 № 1289.

Программа состоит из 2 подпрограмм:

1. [Профилактика преступлений](#P167) и иных правонарушений;

2. [Профилактика безнадзорности](#P223), правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1

В течение отчетного периода реализован АПК «Безопасный город», кроме этого установлена 1 камера – ловушка около свалки с. Корткерос. Также была организована работа Народной дружины: осуществлено 120 рейдовых мероприятий. Все члены дружины были застрахованы.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 2

100 % несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, были вовлечены в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования. Возросла на 2 % доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению.

**1.6. Итоги реализации муниципальной программы «Развитие экономики»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие экономики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1751.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»;

2) Подпрограмма 2. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1

«Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский»

Согласно официальным статистическим данным, на 1 января 2023 года в муниципальном районе «Корткеросский» было зарегистрировано 339 индивидуальных предпринимателей, или 100,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Основная часть индивидуальных предпринимателей сосредоточена в розничной торговле (29,2%), сельском и лесном хозяйстве (15,6 %), в транспортировке и хранению (14,4%).

В области малого и среднего предпринимательства основной задачей является разработка мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в районе. Основным инструментом реализации государственной политики в сфере развития предпринимательства в 2022 году является Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Корткеросский» муниципальной программы «Развитие экономики» (далее – Подпрограмма). Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на решение актуальных вопросов развития малого и среднего предпринимательств.

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). По итогам 2022 года финансовая поддержка была оказана 2 субъектам МСП (ИП Попов Н.А. и ООО «Сторожевск), общий объем финансовой поддержки в форме на субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) составил 1336,0 тыс. рублей. Необходимо отметить, что эти средства выделяются муниципалитету в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с АО «Монди СЛПК».

В итоге, с помощью поддержки ИП Попову Н.А. возмещены расходы на приобретение вилочного погрузчика для модернизации лесопильного производства в с. Корткерос, а ООО «Сторожевск» расходы на приобретение оборудования для производства молочной продукции. Теперь предприятие может перерабатывать 200 литров сырого молока и производить молоко пастеризованное, сливки, творог, сыр адыгейский и масло. Реализация продукции населению района осуществляется в торговых точках Корткеросского района и г. Сыктывкар.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы, за счет введения в эксплуатацию новой техники и оборудования создано 3 дополнительных рабочих места на предприятиях – получателей поддержки.

Немаловажным мероприятием Подпрограммы является направление по оказанию информационно-консультационной, организационной и кадровой поддержки субъектов МСП.

Сотрудниками администрации района ведется активная работа по информированию субъектов МСП о мерах поддержки в Республике Коми и в районе, об изменениях в законодательстве и другие актуальные новости, посредством размещения информации на официальном сайте, в группах в социальной сети «Вконтакте» администрации района и «Малое и среднее предпринимательство Корткеросский район», а также посредством рассылки информации на адреса электронных адресов, через глав сельских поселений.

На территории района совещательным органом в области малого и среднего предпринимательства является Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе МР «Корткеросский» - руководителе администрации, в состав которого входят также представители бизнес-сообщества. В 2022 году проведено 4 заседания Координационного совета, в которых, в качестве приглашенных, принимали участие представители Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми и Центра «Мой бизнес». На заседаниях рассматриваются самые актуальные и интересующие вопросы, по итогам заседаний даются соответствующие поручения администрации и другим министерствам, и ведомствам.

 Также, в прошлом году для субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело, были организованы и проведены следующие мероприятия:

- 28 апреля 2022 года, на базе Центра Коми Культуры Корткеросского района, в рамках второго районного молодежного образовательного форума «Морошка», состоялась работа площадки «Молодой предприниматель», Модераторами площадки выступали: Облизов Алексей Валерьевич, кандидат экономических наук, бизнес-тренер по программам АО «Корпорация МСП» и программе Международной организации труда «Начни и совершенствуй свой бизнес», член Общественной палаты Республики Коми, действующий предприниматель, и Кравцова Полина Владимировна, руководитель Центра поддержки предпринимательства АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства».

В рамках встречи «без галстуков» в работе площадки приняли участие действующие успешные предприниматели региона Рустам Батцель (основатель фруктовых букетов "БАТЦЕЛЬ") и Александр Мелихов (основатель заведения общепита «The шаверма»). По итогам мероприятия Алексей Валерьевич вручил сертификаты, подтверждающие участие в образовательном форуме «Морошка» и тренинге «Генерация бизнес-идей», в рамках программ тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП»;

- 24.05.2022 г. состоялась прямая линия с участием представителей территориального отдела ГАУ РК «МФЦ» по Корткеросскому району, по вопросам поддержки субъектов МСП;

- 15.11.2022 г. в администрации района прошла работа семинара с представителями Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Коми, приуроченный Всемирной неделе предпринимательства с 14 по 18 ноября 2022 года, по вопросам касающиеся изменений налогового законодательства, изменений реквизитов счетов и другие актуальные вопросы;

- 17.11.2022 г., в рамках Всемирной недели предпринимательства, на базе МУ «Корткеросская ЦБС», проведена интеллектуальная игра «100 к 1: Бизнес». В игре приняло участие две команды: "Звёзды сошлись" и "БАРС». В ходе игры участникам пришлось показать все знания, умения и навыки о предпринимательстве, разных профессиях, бизнесе и рекламе.

Всего в указанных мероприятиях приняли участие 99 субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело.

В 2023 году работа по реализации мероприятий поддержки предпринимательства Подпрограммы будет продолжена в соответствии с поставленными целями и задачами, также планируется разработать новые виды финансовой поддержки.

Основные результаты, достигнутые Подпрограмме 2

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Ведущая отрасль экономики муниципального района «Корткеросский» – сельское хозяйство. Муниципальный район «Корткеросский» является одним из основных производителей сельхозпродукции в Республике Коми.

Муниципалитет характеризуется, прежде всего, относительно большим количеством сохранившихся коллективных сельскохозяйственных организаций. Основным видом деятельности для подавляющего количества сельхозорганизаций является производство первичной сельскохозяйственной продукции животноводства и растениеводства.

В агропромышленный комплекс Корткеросского района входят:

7 - организаций, занимающихся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции;

4 - в производстве пищевой продукции (хлеб и хлебобулочные изделия): ПО «Корткерос-2», ИП Решетова И.П., ИП Милош Н.В., ИП Панюков Н.А.;

4 – сельскохозяйственных перерабатывающих снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов: СПССПОК «Сила жизни», СПССПК «Миян», СПССПОК «Ордым», СПССПК «Пезмогский»;

14- крестьянских (фермерских) хозяйств;

7754- граждан, ведущих ЛПХ, из них имеющих сельскохозяйственных животных- 520.

Все 7 сельскохозяйственных предприятий, по итогам 2022 года, с учетом государственной поддержки, являются прибыльными.

Район специализируется на производстве молока, занимает первое место среди муниципалитетов по объему его производства (28,0 % общего производства) и по численности поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров). В 2022 году поголовье крупного рогатого скота составило 3641 голов, в том числе коровы- 1868.

Производство молока за 2022 год составило - 10444,6 тонн, увеличилось на 303,5 тонн, или 103 % к уровню 2022 года.

Продуктивность животных в районе выше средней по республике. Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях района в 2022 году составил 5983кг, 102,8% к уровню 2022 года (в среднем по организациям РК 5285 кг).

В прошлом году СХО И КФХ закуплено племенного скота в количестве: 60 голов.

В 2022 году мелиоративные работы были проведены СПК «Исток» - 118 га и ООО «Северная Нива» - 28 га. Культуртехнические мероприятия проведены ИП Тарасевич Г.Л. -75 га, ООО «Нившера» - 50 га и ИП К(Ф)Х Тийду А.Э – 46 га.

В 2022 году, в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», была оказана финансовая поддержка предприятиям агропромышленной направленности:

- СПК «Вишерский» выделена субсидия в размере 500,0 тыс. рублей. на приобретение оборудования для механизации производства пельменей: тестомешалка, мясорубка, сплит-система. Производство пельменей осуществляется из мяса собственного производства предприятия. Плановый объем производства продукции в 2023 году составляет не менее 600 кг. Реализация продукции населению района будет осуществляется на ярмарках и посредством торговых точек в Корткеросском районе и г. Сыктывкар;

- СПССПК «МИЯН» оказана финансовая поддержка в размере 2000,0 тыс. рублей на приобретение животноводческой фермы в с. Маджа на 200 голов КРС. По состоянию на 23.12.2022 года в кооперативе уже имеется 20 голов молодняка КРС, планируется постепенное его увеличение до 200 голов, а также реконструкция фермы для содержания КРС. Потребителями продукции являются население и бюджетные организации Корткеросского района, так же реализация мясной продукции осуществляется на ярмарках в с. Корткерос и г. Сыктывкар.

- ООО «Нившера», выделена субсидия в размере 916,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса на модернизацию водоснабжения пекарни. В рамках реализации народного проекта предприятием проведены работы по демонтажу аварийной водонапорной скважины и строительству нового объекта, устройству ограждения и благоустройству территории.

- ООО «Небдинский» выделена субсидия на приобретение оборудования для комбикормового цеха (производительностью до 3 т/ч) в размере 2000,0 тыс. рублей. Строительство комбикормового цеха начато в 2021 году, общий объем инвестиций составил - 45274,0 тыс. рублей. По состоянию на сегодняшний день проект находится на завершающем этапе: строительство производственного помещения завершено, идет поставка и наладка оборудования. Основной объем производства будет скармливаться сельскохозяйственным животным предприятия, реализация сторонним организациям будет осуществляться по заявкам хозяйствующих субъектов, плановый объем реализации продукции сельхозтоваропроизводителям составляет 150 тонн в год.

Общий объем финансовой поддержки указанных проектов составил 5416,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 800,0 тыс. рублей и бюджета МО МР «Корткеросский» - 4616,0 тыс. рублей (в том числе в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с АО «Монди СЛПК» 2500,0 тыс. рублей). В ходе реализации проектов создано 6 дополнительных рабочих мест.

В 2022 году продолжается развитие нового направления сельского хозяйства в Корткеросском районе – пчеловодство. По состоянию на 01.01.2023 года на территории района осуществляют предпринимательскую деятельность 2 хозяйствующих субъекта в д. Бояркерос. По итогам 2021-2022 годов, в рамках государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса», было выдано 2 гранта «Агростартап» на общую сумму 3096,0 тыс. руб.

В 2021 году, получателем республиканской поддержки был ИП Токарчук Сергей Иванович, сумма гранта составила 1305,0 тыс. руб. На сумму гранта предприниматель приобрел ульи и пчелосемьи. На 01.01.2022 года у предпринимателя зарегистрировано 40 пчелосемей, получен ветеринарно-санитарный паспорт пасеки.

В 2022 году получателем республиканской поддержки стал индивидуальный предприниматель - Дробахин Данила Александрович, объем поддержки составил 1791,00 тыс. рублей, на развитие пчеловодства в д. Бояркерос Корткеросского района. Грантовая поддержка позволила предпринимателю приобрести транспортное средство для обслуживания передвижных пасек, а также специализированные материалы для изготовления ульев. На 01.01.2023 года у предпринимателя зарегистрировано 25 пчелосемей, получен ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, пасека фермера произвела более 287 кг медовой продукции (мед, воск, прополис).

На территории района реализуются 4 инвестиционных проекта в сфере агропромышленного комплекса с объемом инвестиций свыше 300,0 млн рублей:

1. Строительство телятника на 150 голов в с. Нившера Корткеросского района Республики Коми, инициатор проекта ООО «Нившера», объем инвестиций составляет 21,488 млн руб.;
2. Строительство сухостойного двора с родильным отделением в д. Выльыб, инициатор проекта СПК «Исток», объем инвестиций составляет 90,0 млн руб.;
3. На завершающем этапе находится инвестиционный проект: «Строительство цеха по производству и складированию комбикормов на земельном участке с кадастровым номером 11:06:3301004:356 по адресу: Республика Коми, Корткеросский муниципальный район, сельское поселение Небдино, с. Небдино», инициатор проекта ООО «Небдинский», объем инвестиций составляет 45,274 млн. руб.
4. Строительство животноводческого помещения молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка в с. Пезмег Корткеросского района», инициатор проекта ООО «Северная Нива», объем инвестиций составляет 176,29 млн руб. (на данный момент проект приостановлен, % выполнения составил -20%).

Планируются к реализации инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства в 2023-2024 г.

1. Строительство роботизированной фермы на 140 голов КРС в с. Нившера, инициатор проекта ООО «Нившера»;
2. Строительство коровника с молочным блоком до 300 голов КРС в с. Небдино, инициатор проекта ООО «Небдинский»;
3. Модернизация фермы на 240 голов КРС в с. Сторожевск, инициатор проекта ООО «Сторожевск».
4. Строительство убойного пункта с переработкой в с. Корткерос СППССК «Миян».

Вместе с тем, наряду с имеющимися положительными тенденциями, в сельском хозяйстве сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. Основными проблемами АПК являются: отсутствие узких специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников), нехватка рабочих кадров, устаревшие помещения для содержания сельскохозяйственных животных, нуждающиеся в реконструкции.

По итогам рабочей встречи от 24.05.2022 г. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми с руководителями сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х Корткеросского района, были озвучены проблемы, касающиеся субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей, организации обучения по работе с автоматизированной информационной системой агропромышленного комплекса Республики Коми и увеличения пороговых значений выручки от сельскохозяйственной деятельности организаций для получения освобождения от НДС при ЕСХН.

**1.7 Итоги реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021г. № 1753.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский»;

2) Подпрограмма 2. Разработка документов территориального планирования;

3) Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения;

4) Подпрограмма 4. Отходы.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

В 2022 году муниципальный район получил паспорт готовности к работе в зимних условиях, все плановые показатели по ремонту, замене объектов коммунальной инфраструктуры были выполнены в полном объеме.

 В 2022 году в с. Корткерос в целях обеспечения холодным водоснабжением жителей по улице Набережная у дома была установлена водоразборная колонка.

 В рамках действующих федеральных, республиканских и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий в 2022 году социальные выплаты на строительство или приобретение жилья получили- 6 семей.

из них улучшили жилищные условия:

- в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий-3 семьи;

- в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - 2 семьи;

- граждане, проживающие в жилых помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек- 1 семья.

1 семья улучшила свои жилищные условия, в порядке предоставления им жилых помещений по договору социального найма. В целях реализации государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (дети-сироты) в 2022 году предоставлено 11 жилых помещений. Показатели результативности, предусмотренные Соглашением между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией МР «Корткеросский» в 2021-2022 годах достигнуты в полном объеме

 За 2022 год на территории муниципального района расселено 58 жилых помещений.

 В 2021-2022 годах администрациями сельских поселений проведена работа по оборудованию контейнерных площадок. В 2021 году за счет проекта «Народный бюджет» был реализован 1 проект в этом направлении, в 2022 году – реализовано 5 аналогичных проектов.

 В рамках выполнения полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на исполнение наказав избирателей, рекомендуемых к выполнению в текущем году в СП «Мордино» в населенных пунктах п. Веселовка, д. Дань, д. Конша, д. Четдино было оборудовано 12 контейнерных площадок и установлено 19 контейнеров для сбора ТКО.

 За 2022 год на территории района были ликвидированы за счет средств местного бюджета 3 несанкционированных свалки твердых коммунальных отходов. В 2022 году велись работы по ликвидации крупных несанкционированных, «исторически сложившихся» свалок в с. Корткерос, с. Сторожевск, с. Пезмег. Работы будут продолжены в 2023 году.

 За 2022 год мероприятия по уничтожению борщевика проведены на территории площадью 40,54. Работы по скашиванию проводились 2 раза за летний период, в 2021 году данный показатель составил – 33,94 Га.

 За 2022 год мероприятия по уничтожению борщевика проведены на территории площадью 40,54 Га. Работы по скашиванию проводились 2 раза за летний период.

**1.8 Итоги реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1752.

Муниципальная программа состоит из следующих основных мероприятий:

1) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2) организация и осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

3) приобретение, изготовление устройство, постройка, ремонт наплавных мостов, паромных переправ.

4) развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.

На ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт наплавных мостов (без учета субсидии ОАО «Монди»), перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам и безопасность дорожного движения муниципального района «Корткеросский» в 2022 году было выделено средств 64 406 733,74 руб. (с 2019 года показатель вырос в 2 раза с 30 835 756,16 руб.), из них 40 102 227,00 руб. - республиканский бюджет (с 2019 года показатель вырос в 3 раза с 13 492 856,16 руб.), 24 169 296,74 руб. - местный бюджет (с 2019 года показатель вырос на 58% с 15 322 900,00 руб.) и 135 210,00 руб. - вклад граждан и юридических лиц).

В 2022 году отремонтировано 22 512 кв. м асфальтобетонного покрытия (с 2020 года показатель вырос в 2 раза с 10 754 кв. м).

В 2022 году были реализованы восемь проектов "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности. В соответствии с данными проектами был осуществлён ремонт асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорог местного значения: д. Визябож, с. Небдино, с. Вомын, с. Пезмег, д. Важкурья, пст Усть-Лэкчим, с. Сторожевск. На эти цели было израсходовано 10 645 162,50 руб. (с 2019 года показатель вырос в 4,5 раза с 2 378 411,28 руб.), из них 2 645 162,50 руб. за счёт средств местного бюджета и 8 000 000,00 рублей за счёт средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.

В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения, за счёт средств местного бюджета, в летний период 2022 году выполнены работы по нанесению дорожной разметки, общей протяжённостью 27,7 км. на сумму 900 000,00 рублей. Также оборудованы 3 пешеходных перехода вблизи остановок и дошкольных учреждений в с. Нившера и с. Большелуг, установлены дополнительные дорожные знаки на опасных участках и пешеходных переходах на автомобильных дорогах «По с. Керес», «Уръель – Лаборем».

В 2022 году проведены ремонтные работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения «По с. Пезмег», «По с. Мордино» и «Уръель – Лаборем». На эти цели было израсходовано 14 141 414,14 руб., из них 14 000 000,00 руб. за счет средств республиканского бюджета и 141 414,14 руб. за счет местного бюджета.

На автомобильных дорогах местного значения «Подъезд к с. Большелуг», «По с. Вомын»» проведены работы по обустройству линий электроосвещения общей протяженностью 1 050 п. м. на сумму 764 231,24 руб.

В рамках исполнения судебных решений в 2022 году проведены работы по ремонту автомобильной дороги «По с. Пезмег» (исполнительное производство по судебному решению окончено), проведены работы по ремонту автомобильных дорог по с. Корткерос ул. Магистральная (исполнительное производство по судебному решению окончено). В 2022 году проведена предварительная работа (разработка проектно-сметной документации, заключение договоров) по исполнению судебных решений, реализация которых по причине нехватки денежных средств дорожного фонда запланирована на 2023 год.

В 2022 году были организованы 2 дополнительных муниципальных маршрута автобусных пассажир перевозок «По с. Корткерос» и «Лопыдино – Визябож».

На автобусную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам муниципального района «Корткеросский» было израсходовано 8 202 981,51 рублей, из них 4 170 727,00 руб. бюджет Республики Коми.

Осуществлено подключение к региональной навигационно-информационной системе на муниципальных пассажирских перевозках, что позволило в ежедневном режиме проводить мониторинг работы автобусов.

В 2023 году планируется: (в сфере дорожной деятельности)

 - реализация 2-х народных проектов на дорогах «По с. Нившера», «По с. Подъельск» общей стоимостью 4 500 000,00 руб., из них 4 000 000,00 руб. бюджет РК;

- строительство и установка 2-х наплавных мостов в пст. Намск и д. Пасвомын, а также ремонт и освидетельствование наплавного моста в с. Мордино в рамках спонсорской помощи ОАО «Монди СЛПК» на общую сумму 137 600 000,00 руб.;

- заключение соглашения о сотрудничестве с ООО «Яндекс», что позволит в «онлайн» режиме в общедоступном формате контролировать перемещение автобусов на муниципальных автобусных пассажир перевозках.

**1.9 Итоги реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «развитие системы муниципального управления» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1758.

Программа состоит из 5 подпрограмм:

1) развитие кадрового потенциала;

2) управление муниципальными финансами и муниципальным долгом;

3) управление муниципальным имуществом муниципального района «Корткеросский»;

4) развитие информационного общества;

5) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1

«Развитие кадрового потенциала»

В 2022 году дважды прошел конкурс для формирования кадрового резерва. По результатам конкурсов кадровый резерв в отчетном году был сформирован на 83,4%. По 4 должностям кадровый резерв не сформирован, в связи с отсутствием заявлений.

Одной из приоритетных задач подпрограммы является повышение профессионального уровня муниципальных служащих. Для достижения поставленной задачи ежегодно организуется обучение лиц, замещающих муниципальные должности. В 2022 году обучение прошли 3 муниципальных служащих администрации муниципального района «Корткеросский», что составило 10% от общего количества муниципальных служащих, при плановом показателе 5%. Из числа лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обучение прошли 3 сотрудника администрации, что составило 5% от общего числа сотрудников администрации.

В целях повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в газете «Звезда» регулярно публикуются официальные сообщения и материалы, а также нормативные правовые акты администрации муниципального района «Корткеросский» и Совета муниципального района «Корткеросский», подлежащие официальному опубликованию. В 2022 году было опубликовано на общую сумму 650 тыс. руб.

Развитие кадрового потенциала включает в себя также поощрение сотрудников, показавших высокие достижения в трудовой деятельности, их нематериальное стимулирование. Наградная политика района направлена на всех его жителей, которые внесли значительный вклад в развитие Корткеросского района, в том числе своей трудовой деятельностью, укрепление его социально-экономического развития. В целях осуществления наградной политики администрацией ежегодно приобретается наградная атрибутика. В 2022 году за счет средств бюджета МО МР «Корткеросский» было приобретено:

* 300 бланков Благодарственных писем;
* 280 фоторамок;
* 20 адресных папок;
* 60 удостоверений для сотрудников администрации;
* 18 удостоверений депутатов Совета МР «Корткеросский»;
* 18 нагрудных значков;
* 8 бланков Диплома Лауреата премии Главы муниципального района «Корткеросский» -руководителя администрации в сфере обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах, первичных мер пожарной безопасности и охране общественного порядка.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 2

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

На достижение цели направлено решение следующих основных мероприятий:

1. Обслуживание муниципального долга МО МР «Корткеросский».
2. Формирование проекта решения о бюджете муниципального района «Корткеросский» на очередной финансовый год и плановый период в структуре программ.
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В ходе реализации мероприятий по обслуживанию муниципального долга обеспечено соответствие объема и структуры муниципального долга МО МР «Корткеросский» и суммы расходов на его обслуживание параметрам, установленным бюджетным законодательством, поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном для района уровне, а также предельного значения дефицита бюджета.

Погашение обязательств по заемным средствам осуществлялось в срок в соответствии заключенными соглашениями с Министерством финансов Республики Коми, просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района «Корткеросский» нет.

 На выполнение данного мероприятия – обслуживание муниципального долга МО МР «Корткеросский» направлено средств из бюджета муниципального района «Корткеросский» в сумме 189,95 тыс. рублей.

Решение о бюджете муниципального района «Корткеросский» на 2022-2024 года сформировано и утверждено в структуре программ.

Плановые индикаторы, утвержденные муниципальной программой достигнуты по четырем показателям из пяти.

1. Отношение объема муниципального долга МР «Корткеросский» к доходам консолидированного бюджета муниципального района «Корткеросский» без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 18,6% при плане 17,2%. Плановый индикатор, утвержденный муниципальной программой, не достигнут, что обусловлено проведением в 2022 году реструктуризации задолженности (обязательств) по бюджетным кредитам в сумме 6 909,0 тыс. рублей, предоставленным муниципалитету в 2015 году с рассрочкой платежей по возврату на срок до 3 лет с погашением в 2023 году ежемесячно равными долями.

1. Расходы бюджета муниципального района «Корткеросский» на содержание работников органов местного самоуправления муниципального района «Корткеросский» в расчете на одного жителя муниципального образования – 5,1% при плане 5,1%.

3. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования – 11,1 % при плане 9,7%.

4. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Корткеросский» – 0,0% при плане 0,1%.

5. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам за коммунальные услуги отсутствует.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 3

«Управление муниципальным имуществом муниципального района «Корткеросский»»

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений по состоянию на 01.01.2023 составили 13 121,4 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным показателем 2021 года увеличилось на 2 580,5 рублей или 24,48 %. Причиной перевыполнения плана по доходам от сдачи в аренду земли, послужило:

1.Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за пользование земельными участками;

2. В течение 2022 года были проведены 9 аукционов на право заключения договора аренды, по результатам которых 19 земельных участков предоставлено в аренду с общей суммой ежегодной арендной платы 1 900,0 тыс. руб. Виды разрешенного использования земельных участков, предоставленных в аренду с аукциона – строительство многоквартирных жилых домов; для производственной деятельности.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) по состоянию на 01.01.2023 составили 1 946,9 тыс. рублей по сравнению с аналогичным показателем 2021 года увеличилось на 953,4 тыс. рублей или 95,96 %.

На положительную динамику поступлений от аренды имущества повлияло выполнение договорных обязательств со стороны арендаторов и поступление задолженности прошлых лет.

В 2022 году были проведены аукционы на право заключения договора аренды муниципального имущества на 2 объекта:

1.Автобус ПАЗ 32053 гос. Номер Р016КР11;

2. Помещения, расположенные по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д.196а.

 Аукционы признаны несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

Доходы от продажи земельных участков в 2022 году составили 2 122,5 тыс. руб., по сравнению с аналогичным показателем 2021 года снижение доходов составило 1067,4 тыс. руб.

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, по состоянию на 01.01.2023 составили 841,7 тыс. рублей по сравнению с аналогичным показателем 2021 рост снижение составляет на 2 789,2 тыс. руб.

Решением Совета муниципального района «Корткеросский» был утвержден план (программа) приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 годов, в который было включено 11 объектов.

В соответствии с утвержденным планом в 2022 году было проведено 6 аукционов по продаже имущества общим количеством 11 объектов.

По результатам проведенных торгов продано 2 единицы движимого имущества:

1) Легковой автомобиль Wolkswagen passat, 2012 г.в. VIN WVWZZZ3CZP056029, на сумму 301,9 тыс руб.

2) Легковой автомобиль KIA BL/SORENTO (JC 5248), 2008 г.в, на сумму 492,0 тыс. руб.

 По продаже остальных объектов торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, либо в связи с отсутствием допущенных к участию в торгах участников.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 4

«Развитие информационного общества»

Мероприятие 4.1.1 в данной подпрограмме, направленное на достижение целей:

автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации МО МР «Корткеросский» осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами. В рамках данной программы обслуживается парк компьютерной и офисной техники администрации. Поддерживается все в работоспособном состоянии, производятся своевременные ремонты. По возможности закупается новая техника взамен устаревшей и не удовлетворяющей современным требованиям.

Мероприятие 4.1.2: приобретение оборудования и расходных материалов для систем видеосвязи, систем селекторной связи, системы проведения совещаний, выступлений и презентаций. По данной программе было заложено 30 000 рублей на приобретение видеопроектора для актового зала, старый проектор свой ресурс отработал. Средства потрачены в полном объеме. Видеопроектор приобретен и произведен его монтаж.

Мероприятие 4.2.1: приобретение компьютерного, коммутационного и абонентского оборудования ip-телефонии, услуги по установке, настройке и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса ip-телефонии. В связи с большой стоимостью работ по данному направлению средств заложено не было.

Мероприятие 4.2.2: приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, а также приобретение и обновление справочно-информационных баз данных. По данному мероприятию ежегодно проходит продление лицензий, договоров обслуживания на программное обеспечение, справочно-информационные базы данных. В администрации района используются такое программное обеспечение как консультант плюс, технокад, winrik, бухгалтерская программа «Смета». Все запланированное продлено и оплачено.

Мероприятие 4.3.1: размещение информации о муниципальных услугах и функциях муниципального контроля на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В рамках данного мероприятия структуры самостоятельно обновляют административные регламенты в соответствии с типовыми регламентами и вносят изменения в ГИС «Реестр». Благодаря этому у заявителей появляется возможность получать социально-значимые муниципальные услуги, не выходя из дома через функционал портала госуслуги.

Мероприятие 4.3.2: оказание услуг по сопровождению, технической поддержке и модернизации официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский». На продление хостинга официального сайта администрации муниципального района «Корткеросский» средства в размере 15 000 рублей заложены и освоены. Размещение информации на сайт производиться своими силами.

Мероприятие 4.4.1: создание всех необходимых условий, обеспечивающих защиту информации ограниченного распространения от несанкционированного доступа, кражи, утечки по каналам связи, искажения, уничтожения и иных неправомерных действий. По данному мероприятию заложены и потрачены средства в размере 96490 рублей на приобретение лицензионного антивируса сроком на один год на все рабочие места администрации. Остальные действия в рамках данного мероприятия проводятся своими силами, замена паролей, изготовление и установка электронно-цифровых ключей и др.

Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 5

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в муниципальном районе «Корткеросский»

В 2022 году финансовая поддержка (мероприятие 5.1.1) была оказана двум социально ориентированным некоммерческим организациям в общей сумме из бюджета МО МР «Корткеросский» 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, исполнено - 349 991 (триста сорок девять девятьсот девяносто одна тысяча) рублей:

- «Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Корткеросского района. Выделена субсидия в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

- «Автономная некоммерческая организация «Центр развития спорта и физической культуры Корткеросского района». Выделена субсидия в размере 99 991 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль.

Мероприятие 5.2.1 «Организация информирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы, социально ориентированными некоммерческими организациями было выполнено большое количество мероприятий. Так, например, Автономной некоммерческой организацией «Центр развития спорта и физической культуры Корткеросского района» было закуплено спортивное оборудование, проведена подготовка инструкторов и судей для проведения занятий и соревнований по пулевой стрельбе, шахматам и дартсу (в виде семинара). Было проведено большое количество мастер классов: по игре в дартс, по игре в шахматы, по пулевой стрельбе. Проведены занятия с гражданами в возрасте 50 лет и старше по месту их жительства. Открыты первенства сельских поселений по шахматам, по дартсу, по пулевой стрельбе.

Местной общественной организацией ветеранов Корткеросского района осуществлена организация ремонта жилья ветеранам категории «Дети войны». Были организованы праздники, туристические походы, спортивно-творческие фестивали.

**2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский»**

Оценка муниципальных программ по итогам 2022 года проводилась в соответствии с [Порядк](#P45)ом разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО МР «Корткеросский» (далее – Порядок) и Методическими [указания](#P191)ми по разработке и реализации муниципальных программ МО МР «Корткеросский» (далее - Методические [указания](#P191)), утвержденными постановлением администрации МО МР «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

Оценка муниципальных программ осуществлялась также по блокам:

1. 1 блок (раздел 1 и 2) - качество формирования муниципальных программ, в котором оценивалась структура целей и задач программ, их соответствие Стратегии МО, качество планирования целевых индикаторов и основных мероприятий муниципальных программ;
2. 2 блок (раздел 3 и 4) – эффективность реализации муниципальной программы, где оценивалось качество управления программой (соблюдение сроков исполнения, размещения информации в сети «Интернет», степень достижения плановых значений индикаторов, эффектность использования финансовых средств).

Итоговая оценка муниципальных программ (далее – оценка МП) складывается из баллов, где максимальный балл 100 баллов. Муниципальная программа (далее – МП), получившая по итогам года менее 50 баллов, признается неэффективной. Оценка складывается из стоимости каждого критерия программы, оцениваемого по фиксированному размеру баллов, например, 2-4 балла и по степени выполнения (относительная оценка - кратная величина).

|  |  |
| --- | --- |
| **Диапазон баллов** | **Итоговая оценка муниципальной программы** |
| **85 - 100** | **Эффективна** |
| **70 - 84,99** | **Умеренно эффективна** |
| **50 - 69,99** | **Адекватна** |
| **0 - 49,99** | **Неэффективна** |
| **Результаты отсутствуют** | **Результаты не проявлены** |

На каждую программу составлена ответственными исполнителями АНКЕТА.

Рейтинг оценки эффективности реализации МП по итогам 2022 года представлен в таблице 1.

Таблица 1.

**Рейтинг оценки муниципальных программ, проведенной в соответствии требованиями, перечисленными в Анкете для оценки муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Диапозон баллов за 2022 г.**  | **Итоговая оценка муни-ципальной программы** |
| 1. | **«Развитие образования»** | 92,31 | Эффективна |
| 2 | **«Развитие культуры и туризма»** | 85,81 | Эффективна |
| 3. | **«Развитие физической культуры и спорта»** | 81,44 | Умеренно эффективна |
| 4. | **«Безопасность жизнедеятельности населения»** | 81,32 | Умеренно эффективна |
| 5. | **«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 -2025 годы»** | 78,64 | Умеренно эффективна |
| 6. | **«Развитие экономики»** | 90,32 | Эффективна |
| 7. | **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский»** | 82,48 | Умеренно эффективна |
| 8. | **«Развитие транспортной системы»** | 83,32 | Умеренно эффективна |
| 9. | **«Развитие системы муниципального управления»** | 81,98 | Умеренно эффективна |
|  | **ИТОГО (обший балл):** | 757,62 |  |

По результатам оценки за 2022 год:

* 3 МП признаны «**Эффективными»;**
* 6 МП вошли в диапазон 70-85 баллов или получили оценку «**Умеренно эффективные**».

Общий балл (сумма) оценки эффективности муниципальных программ МР «Корткеросский» составил 757,62 баллов в среднем 84,18 балла на каждую программу.

Годовые отчеты по реализации муниципальных программ размещены на сайте администрации МО МР «Корткеросский» <https://kortkeros-r11.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/ob-okruge/strategiya-razvitiya-rayona/> .