**Администрация**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 - 2026 годы»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Отдел организационной и кадровой работы администрации муниципального района «Корткеросский»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Захаренко Марина Владимировна, заведующий отделом организационной и кадровой работы администрации муниципального района «Корткеросский», тел. 8(82136)9-25-51, е-mail: [92551@mail.ru](mailto:92551@mail.ru)

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нестерова Людмила Витальевна, первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Корткеросский»

с. Корткерос

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 - 2025 годы» утверждена постановлением от 16.08.2021 № 1289.

Программа состоит из 2 подпрограмм:

1. [Профилактика преступлений](#P167) и иных правонарушений;

2. [Профилактика безнадзорности](#P223), правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Годовой отчет по реализации Программы за 2023 год составлен на основании выполнения:

1) основных мероприятий и мероприятий Программы; мероприятий и контрольных событий комплексного плана;

2) показателей (индикаторов) Программы;

3) ресурсного (финансового) обеспечения Программы.

Программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче Программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по Программе 20 индикаторов (показателей).

Индикаторы (показатели) Программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) Программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на период до 2035 года.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготовлен в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - Методические указания), утвержденных приложением 4 к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632.

**2. Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

В комплексном плане программы на 2023 год определены 3 контрольных события.

Мониторинг реализации мероприятий Программы представлен в Приложении 1 к настоящему годовому отчету в форме пояснительной записки.

Из 2 основных мероприятий выполнены 2, что составляет 100 %.

**3. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы**

Реализация мероприятий Комплексного плана программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), представлены в таблице 2 (в соответствии с формой таблицы 1 приложения №4 к Методическим указаниям).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец  2022 г. |
| 2022  факт | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО МР «Корткеросский» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 - 2025 годы» | | | | | | |
| 1 | Уровень зарегистрированной преступности | Ед. | 237 | 237 | 248 | +11 (отриц) |
| 2 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества расследованных преступлений | % | 25 | 25 | 21 | +4 (полож) |
| 3 | Количество камер видеонаблюдения в общественных местах | Ед. | 32 | 32 | 32 | 0 (полож) |
| 4 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах местного значения и в населенных пунктах | Ед. | 12 | 12 | 16 | + 4 (отриц) |
| 5 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 1 | 1 | 0 | - 1 (полож) |
| Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | | | | | | |
| Задача 1. Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений | | | | | | |
| 6 | Уровень зарегистрированной преступности | Ед. | 237 | 237 | 248 | +11 (отриц) |
| 7 | Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях муниципальной комиссии по профилактике правонарушений, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным планом | % | 100 | 100 | 150 | + 50 % (полож) |
| 8 | Количество информационных материалов по вопросам деятельности добровольных народных дружин | Ед. | 2 | 4 | 6 | + 2 (полож) |
| Задача 2. Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах | | | | | | |
| 9 | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 31 | 31 | 29 | - 2 (полож) |
| 10 | Количество подготовленных статей по вопросам деятельности добровольных народных дружин | Ед. | 2 | 4 | 6 | + 2 (полож) |
| 11 | Количество камер видеонаблюдения в общественных местах | Ед. | 32 | 32 | 32 | 0 (полож) |
| Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 12 | Количество проведенных профилактических акций, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Ед. | 4 | 4 | 6 | + 2 (полож) |
| 13 | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и в населенных пунктах | Ед. | 8 | 8 | 7 | - 1 (полож) |
| 14 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах местного значения и в населенных пунктах | Ед. | 1 | 1 | 2 | + 1 (отриц) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | | | | |
| 15 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества расследованных преступлений | % | 72,1 | 72,1 | 70 | - 2,1 (полож) |
| 16 | Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, к общему числу данной категории | % | 10 | 10 | 8 | -2 (отриц) |
| Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних" | | | | | | |
| Задача 1. Использование новых форм и методов работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения | | | | | | |
| 17 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 1 | 1 | 0 | - 1 (полож) |
| Задача 2. Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы отдыха и труда | | | | | | |
| 18 | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление (ежегодно) | % | 0 | 0 | 0 | 0 (полож) |
| Задача 3. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними "группы риска | | | | | | |
| 19 | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, от общего числа данной категории (ежегодно) | % | 100 | 100 | 100 | 0 (полож) |
| 20 | Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению, от общего числа состоящих на профилактических учетах (ежегодно) | % | 12 | 12 | 15 | + 3 (полож) |

Из 20 индикаторов Программы по итогам 2023 года достигнуто 16 показателей, что составляет 80 %, не достигнуто 4:

1) ***показатель 1 «***Уровень зарегистрированной преступности»;

2) ***показатель 4*** «Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и в населенных пунктах»;

3) ***показатель 14 «***Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах местного значения и в населенных пунктах»;

3) ***показатель 16*** «Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, к общему числу данной категории».

**4. Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 3 (в соответствии с формой таблицы 2 приложения № 4 к Методическим указаниям).

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовые расходы |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» Республики Коми на 2022 - 2024 годы» | **Всего:** | 974,00 | 956,40 | 956,40 |
| ***Из них за счет:*** |  |  |
| бюджета муниципального района «Корткеросский»: | 974,00 | 956,40 | 956,40 |
| республиканского бюджета Республики Коми: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***В том числе:*** |  | |
| государственные внебюджетные фонды: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица:\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | **Всего:** | 974,00 | 956,40 | 956,40 |
| ***Из них за счет:*** |  |  |
| бюджета муниципального района «Корткеросский»: | 974,00 | 956,40 | 956,40 |
| республиканского бюджета Республики Коми: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***В том числе:*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица:\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Организация общественного порядка добровольными народными дружинами | **Всего:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Из них за счет:*** |  |  |
| бюджета муниципального района «Корткеросский»: | 104,0 | 86,400 | 86,400 |
| республиканского бюджета Республики Коми: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***В том числе:*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица:\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Установка и обслуживание систем (камер) видеонаблюдения в общественных местах в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | **Всего:** | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| ***Из них за счет:*** |  |  |
| бюджета муниципального района «Корткеросский»: | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| республиканского бюджета Республики Коми: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***В том числе:*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица:\* | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| средства от приносящей доход деятельности: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Кассовый расход реализации Программы составил 98,1 %.

**5. Информация сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)**

Программа не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

**6. Анкета оценки эффективности муниципальной программы**

Анкета оценка эффективности Программы представлена в приложении 2 к настоящему годовому отчету по форме таблицы 1 приложения № 5 к Методическим указаниям.

**7. Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2023 года оценка эффективности Программы составила 80 %.

Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2023 год не имеется.

Заведующий отделом организационной

и кадровой работы М.В. Захаренко

Согласовано:

Начальник управления финансов В.А. Карпова

**Приложение 1**

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 - 2026 годы»**

**за 2023 год**

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1**

В течение отчетного периода реализован АПК «Безопасный город. Также была организована работа Народной дружины: осуществлено 101 рейдовое мероприятие. Все члены дружины были застрахованы.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 2**

100 % несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, были вовлечены в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования. Возросла на 2 % доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Таблица №1 Приложения 2** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МО МР "Корткеросский" «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района «Корткеросский» на 2022 - 2025 годы»** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | ***3*** | ***15,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II.  Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | отдел организационной и кадровой работы | нет | **0** | **0,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1. В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***3*** | ***7,50%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **2,50%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **2,50%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **2,50%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **2,50%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/3\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***2*** | ***13,33%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **6,67%** |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным постановлением № 1632 от 28.10.2021, а также сроки регистрации в федеральном ГАСУ актуализированной редакции МП | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **6,67%** |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Отсутствие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | отдел организационной и кадровой работы | да | **1** | **6,67%** |
|  | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |  | ***Х*** | ***3,25*** | ***51,35%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | отдел организационной и кадровой работы | 0,88 | 0,88 | 14,74% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Например: Всего 11, достигнуто 8 показателей | отдел организационной и кадровой работы | 0,75 | 0,75 | 13,17% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %. В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | отдел организационной и кадровой работы | 100 | 100 | 18,33% |
|  |  | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **9,55** | **78,64%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. | |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. | | | | | |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3 по графе 5 "Ответ (Да/Нет)" в строках 4.1 - 4.3. "Ответ ( коэффициент исполнения)" . Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. | | | | | |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** | | | **Умеренно эффективна** | | | |